## Volume
LEMBAR PERHITUNGAN VOLUME PEKERJAAN
PROYEK | : | RENOVASI RUMAH TINGGAL
LOKASI | :
TAHUN ANGGARAN | : | 2023
BANGUNAN | : | RUMAH TINGGAL PONDOK INDAH
GAMBAR SKET |  |  | DIMENSI/PERHITUNGAN | [10 empty] | SCHEDULE |  |  |  |  | Day
PERSONIL
CODE | : | PEKERJAAN CLEANING & PEMBONGKARAN | 1 | Pekerjaan Bongkaran dinding Pagar | [9 empty] | 4 | Hari | x | 3 | Org |  | 170000 | 2040000
|  |  |  | V | = | P (m) |  | T (m)
[6 empty] | 60.2 | x | 4 | = | 240.8 | m2
|  |  | 2 | Pekerjaan Perbaikan Pagar Sementara (Seng) | [9 empty] | 4 | Hari | x | 4 | Org
|  |  |  | V horizontal | = | P (m) |  | T (m)
[6 empty] | 52.2 | x | 2.5 | = | 130.5 | m2
|  |  |  | V Vertikal | = | P (m) |  | T (m)
[6 empty] | 31 | x | 2.5 | = | 77.5 | m2
|  |  | 3 | Pekerjaan Cleaning Area Bedeng & Gudang
|  |  |  | V bedeng | = | P (m) |  | L (m)
[6 empty] | 9 | x | 3 | = | 27 | m2 |  |  | 3 | Hari | x | 3 | Org |  | 170000 | 1530000
|  |  |  | V Gudang | = | P (m) |  | L (m) | [12 empty] | 500000
[6 empty] | 9 | x | 3 | = | 27 | m2 |  |  | 3 | Hari | x | 3 | Org |  | 170000 | 1530000
|  |  | 4 | Pekerjaan Cleaning & Dewatering Basemant
|  |  |  | V | = | P (m) |  | L (m) | [5 empty] | 5 | Hari | x | 4 | Org
[6 empty] | 37.2 | x | 16.5 | = | 613.8 | m2
|  |  | 5 | Pekerjaan Cleaning & Dewatering Lantai 1
|  |  |  | V Area Kolam Renang | = | P (m) |  | L (m) | [5 empty] | 4 | Hari | x | 4 | Org
[6 empty] | 23.7 | x | 5.6 | = | 132.72 | m2
|  |  |  | V Area Taman Depan | = | P (m) |  | L (m) | [5 empty] | 3 | Hari | x | 3 | Org
[6 empty] | 30.7 | x | 9 | = | 276.3 | m2
|  |  | 6 | Pembuangan Material Bekas Bongkaran
|  |  |  | Vol | = | 1 | Ls | [6 empty] | 3 | Hari | x | 4 | Org
CODE | : | PEKERJAAN BEDENG, KANTOR DAN GUDANG | 1 | Sumber Air Bersih & Pompa (Oprasional) | [9 empty] | 6 | Hari | x | 3 | Org
|  |  |  | Vol pompa | = | 1 | Unit
|  |  |  | Vol Instalasi | = | 1 | set
|  |  | 2 | Pembuatan Bedeng | [9 empty] | 5 | Hari | x | 6 | Org |  | 170000 | 5100000
|  |  |  | V bedeng | = | P (m) |  | L (m) | [12 empty] | 7000000 | 12100000
[6 empty] | 9 | x | 3 | = | 27 | m2
|  |  | 3 | Instalasi Listrik & Air Bersih Bedeng & Kantor | [9 empty] | 2 | Hari | x | 2 | Org
|  |  |  | V | = | 1 | Ls
CODE | : | PEKERJAAN STECKING OUT | 1 | Stecking Out | [17 empty] | 14540000
|  |  |  | Sewa Alat Total Station | = | 1 | set | x | 5 | Hr | [10 empty] | 350000 | 1750000
|  |  |  | Sewa Alat Teodolit | = | 1 | set |  | 5 | Hr | [10 empty] | 350000 | 1750000
|  |  |  | Biaya MOB-DEMOB | = | 2 | Trip | [13 empty] | 1500000 | 3000000
|  |  |  | Surveyor | = | 1 | Org | x | 5 | Hr | [10 empty] | 350000 | 1750000
|  |  |  | Ass. Surveyor | = | 1 | Org | x | 5 | Hr | [10 empty] | 350000 | 1750000
|  |  |  | Pengawas Lapangan | = | 1 | Org | x | 5 | Hr | [10 empty] | 350000 | 1750000
|  |  |  | Tangga Portabel | = | 2 | Unit | [13 empty] | 350000 | 700000
|  |  |  | ATK | = | 1 | Set | [13 empty] | 150000 | 150000
|  |  |  | APD | = | 4 | Set | [13 empty] | 450000 | 1800000
|  |  |  | Tenaga Lokal | = | 1 | Org | [13 empty] | 140000 | 140000
CODE | : | PEKERJAAN DINDING BASEMANT | 1 | Pekerjaan Dinding Lantai Basemant |  |  |  |  | Pas. 1/2 Bata
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Vol Area Voyer | = | 4 | x | 2.9 | = | 11.6 | M2
|  |  |  | Vol Area Storage + Kichen | = | 18.5 | x | 2.9 | = | 53.65 | M2
|  |  |  | Vol Area Toilet | = | 3 | x | 2.9 | = | 8.7 | M2
|  |  |  | Vol Area BR. ART | = | 15 | x | 2.9 | = | 43.5 | M2
|  |  |  | Vol Area Pool Maintanace | = | 7.5 | x | 2.9 | = | 21.75 | M2
|  |  |  | Vol Area Prayer Room | = | 19.1 | x | 2.9 | = | 55.39 | M2
[8 empty] | Total | = | 194.59 | M2
|  |  | 2 | Pekerjaan Plester Dinding Lantai Basemant
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Vol Area Voyer | = | 4 | x | 2.9 | x | 2 | = | 23.2 | M2
|  |  |  | Vol Area Storage + Kichen | = | 18.5 | x | 2.9 | x | 2 | = | 107.3 | M2
|  |  |  | Vol Area Toilet | = | 3 | x | 2.9 | x | 2 | = | 17.4 | M2
|  |  |  | Vol Area BR. ART | = | 15 | x | 2.9 | x | 2 | = | 87 | M2
|  |  |  | Vol Area Pool Maintanace | = | 7.5 | x | 2.9 | x | 2 | = | 43.5 | M2
|  |  |  | Vol Area Prayer Room | = | 19.1 | x | 2.9 | x | 2 | = | 110.78 | M2
|  |  |  | Total | [6 empty] | = | 389.18 | M2
|  |  | 3 | Pekerjaan Aci Dinding Lantai Basemant
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Vol Area Voyer | = | 4 | x | 2.9 | x | 2 | = | 23.2 | M2
|  |  |  | Vol Area Storage + Kichen | = | 18.5 | x | 2.9 | x | 2 | = | 107.3 | M2
|  |  |  | Vol Area Toilet | = | 3 | x | 2.9 | x | 2 | = | 17.4 | M2
|  |  |  | Vol Area BR. ART | = | 15 | x | 2.9 | x | 2 | = | 87 | M2
|  |  |  | Vol Area Pool Maintanace | = | 7.5 | x | 2.9 | x | 2 | = | 43.5 | M2
|  |  |  | Vol Area Prayer Room | = | 19.1 | x | 2.9 | x | 2 | = | 110.78 | M2
|  |  |  | Total | [6 empty] | = | 389.18 | M2
|  |  | 4 | Pekerjaan Finishing Cat
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Vol Area Voyer | = | 4 | x | 2.9 | x | 2 | = | 23.2 | M2
|  |  |  | Vol Area Storage + Kichen | = | 18.5 | x | 2.9 | x | 2 | = | 107.3 | M2
|  |  |  | Vol Area Toilet | = | 3 | x | 2.9 | x | 2 | = | 17.4 | M2
|  |  |  | Vol Area BR. ART | = | 15 | x | 2.9 | x | 2 | = | 87 | M2
|  |  |  | Vol Area Pool Maintanace | = | 7.5 | x | 2.9 | x | 2 | = | 43.5 | M2
|  |  |  | Vol Area Prayer Room | = | 19.1 | x | 2.9 | x | 2 | = | 110.78 | M2
|  |  |  | Total | [6 empty] | = | 389.18 | M2
|  |  | 5 | Pekerjaan Finishing Beton & Cat
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Vol Finsihing Beton | = | 106.8 | x | 2.9 | x | 2 | = | 619.44 | M2
|  |  |  | Vol Cat | = | 106.8 | x | 2.9 | x | 2 | = | 619.44 | M2
CODE | : | PEKERJAAN DINDING LT. 1 | 1 | Pekerjaan Dinding Lantai 1
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Living Room (1 Bata) | = | 4.5 | x | 4 | = | 36 | M2
|  |  |  | Living Room (1 1/2 Bata) | = | 4.5 | x | 4 | = | 45 | M2
|  |  |  | Toilet (1/2 Bata) | = | 16 | x | 4 | = | 64 | M2
|  |  |  | Vantry (1,5 Bata) | = | 5.5 | x | 4 | = | 55 | M2
|  |  |  | Storage Room (1/2 Bata) | = | 8.9 | x | 4 | = | 35.6 | M2
|  |  |  | Dining Room (1 1/2 Bata) | = | 5.2 | x | 4 | = | 52 | M2
[8 empty] | Total | = | 287.6 | M2
|  |  | 2 | Pekerjaan Plesteran Dinding Lantai 1
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Living Room | = | 4.5 | x | 4 | = | 36 | M2
|  |  |  | Living Room | = | 4.5 | x | 4 | = | 36 | M2
|  |  |  | Toilet | = | 16 | x | 4 | = | 128 | M2
|  |  |  | Vantry | = | 5.5 | x | 4 | = | 44 | M2
|  |  |  | Storage Room | = | 8.9 | x | 4 | = | 71.2 | M2
|  |  |  | Dining Room | = | 5.2 | x | 4 | = | 41.6 | M2
[8 empty] | Total | = | 356.8 | M2
|  |  | 3 | Pekerjaan Acian Dinding Lantai 1
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Living Room | = | 4.5 | x | 4 | = | 36 | M2
|  |  |  | Living Room | = | 4.5 | x | 4 | = | 36 | M2
|  |  |  | Toilet | = | 16 | x | 4 | = | 128 | M2
|  |  |  | Vantry | = | 5.5 | x | 4 | = | 44 | M2
|  |  |  | Storage Room | = | 8.9 | x | 4 | = | 71.2 | M2
|  |  |  | Dining Room | = | 5.2 | x | 4 | = | 41.6 | M2
[8 empty] | Total | = | 356.8 | M2
|  |  | 4 | Pekerjaan Cat Dinding Lantai 1
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Living Room | = | 4.5 | x | 4 | = | 36 | M2
|  |  |  | Living Room | = | 4.5 | x | 4 | = | 36 | M2
|  |  |  | Toilet | = | 16 | x | 4 | = | 128 | M2
|  |  |  | Vantry | = | 5.5 | x | 4 | = | 44 | M2
|  |  |  | Storage Room | = | 8.9 | x | 4 | = | 71.2 | M2
|  |  |  | Dining Room | = | 5.2 | x | 4 | = | 41.6 | M2
[8 empty] | Total | = | 356.8 | M2
CODE | : | PEKERJAAN DINDING LT. 2 | 1 | Pekerjaan Dinding Lantai 2
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Bathroom | = | 31.6 | x | 4 | = | 126.4 | M2
|  |  |  | Bathroom BR 1 & 2 | = | 24.7 | x | 4 | = | 98.8 | M2
|  |  |  | Bathroom BR 3 | = | 24.5 | x | 4 | = | 98 | M2
|  |  |  | Main Badroom | = | 27.6 | x | 4 | = | 110.4 | M2
[8 empty] | Total | = | 433.6 | M2
|  |  | 2 | Pekerjaan Plesteran Dinding Lantai 2
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Bathroom | = | 31.6 | x | 4 | = | 252.8 | M2
|  |  |  | Bathroom BR 1 & 2 | = | 24.7 | x | 4 | = | 197.6 | M2
|  |  |  | Bathroom BR 3 | = | 24.5 | x | 4 | = | 196 | M2
|  |  |  | Main Badroom | = | 27.6 | x | 4 | = | 220.8 | M2
[8 empty] | Total | = | 867.2 | M2
|  |  | 3 | Pekerjaan Acian Dinding Lantai 2
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Bathroom | = | 31.6 | x | 4 | = | 252.8 | M2
|  |  |  | Bathroom BR 1 & 2 | = | 24.7 | x | 4 | = | 197.6 | M2
|  |  |  | Bathroom BR 3 | = | 24.5 | x | 4 | = | 196 | M2
|  |  |  | Main Badroom | = | 27.6 | x | 4 | = | 220.8 | M2
[8 empty] | Total | = | 867.2 | M2
CODE | : | PEKERJAAN DINDING LT. 3 | 1 | Pekerjaan Dinding Lantai 3
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Volume | = | 48.1 | x | 4 | = | 192.4 | M2
|  |  | 2 | Pekerjaan Plester Dinding Lantai 3
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Volume | = | 48.1 | x | 4 | x | 2 | = | 384.8 | M2
|  |  | 3 | Pekerjaan Plester Dinding Lantai 3
[6 empty] | P (M) |  | T (M)
|  |  |  | Volume | = | 48.1 | x | 4 | x | 2 | = | 384.8 | M2

## ANALISA ME (hidden)
DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
Macam Pekerjaan (Bahan) | Satuan | Koef | Harga Bahan/Upah | Jumlah Harga Bahan | Jumlah Harga Upah | Total
Pekerjaan Persiapan | ( RSNI T-12-2002 )
Pembersihan lahan | RSNI T-12 : 6 .8
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 121243 |  | 12124.3
Peralatan | Is | 1 | 42000 |  | 42000
Mandor | OH | 0.005 | 212400 |  | 1062
Total |  |  |  | 0 | 55186.3 | 55186.3
Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | RSNI T-12 : 6 . 4
Bahan
Kayu 5/7 (paling murah) | m3 | 0.012 | 39000 | 468
Kayu Papan Borneo super | m3 | 0.02 | 6176400 | 123528
paku 5-7 inch | kg | 0.007 | 20700 | 144.9
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Tukang Kayu | OH | 0.1 | 200000 |  | 20000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.01 | 250000 |  | 2500
Mandor | OH | 0.005 | 260000 |  | 1300
Total |  |  |  | 124140.9 | 36800 | 160940.9
Pekerjaan Tanah | ( SNI 2835 )
Pek. Galian tanah pondasi | SNI 2835 : 6 . 1
Upah
Pekerja | OH | 0.75 | 130000 |  | 97500
Mandor | OH | 0.025 | 200000 |  | 5000
Total |  |  |  | 0 | 102500 | 102500
Pek. Urugan Tanah Kembali | SNI 2835 : 6 .9
Upah
Pekerja | OH | 0.25 | 130000 |  | 32500
Mandor | OH | 0.0083333 | 200000 |  | 1666.6667
Total |  |  |  | 0 | 34166.6667 | 34166.6667
Pek.Urugan Pasir bawah pondasi | SNI 2835 : 6 . 11
Bahan
Pasir urug | m3 | 1.2 | 120000 | 144000
Upah
Pekerja | OH | 0.3 | 130000 |  | 39000
Mandor | OH | 0.01 | 200000 |  | 2000
Total |  |  |  | 144000 | 41000 | 185000
Pekerjaan pondasi dan pasangan | SNI 2836 & SNI 6897 & SNI 2837
Pek. Pondasi batu kali 1:4 | SNI 2836 : 6 . 2
Bahan
Batu belah | m3 | 1.2 | 206856 | 248227.2
Semen porland /50 kg | zak | 3.26 | 82548 | 269106.48
Pasir pasang | m3 | 0.52 | 135278 | 70344.56
Upah
Pekerja | OH | 1.5 | 130000 |  | 195000
Tukang batu | OH | 0.75 | 200000 |  | 150000
Kepala tukang batu | OH | 0.075 | 250000 |  | 18750
Mandor | OH | 0.075 | 260000 |  | 19500
Total |  |  |  | 587678.24 | 383250 | 970928.24
Pek. Pasangan batu kosong | SNI 2836 : 6 . 9
Bahan
Batu belah | m3 | 1.2 | 206856 | 248227.2
Pasir urug | m3 | 0.432 | 121000 | 52272
Upah
Pekerja | OH | 0.78 | 130000 |  | 101400
Tukang batu | OH | 0.39 | 200000 |  | 78000
Kepala tukang batu | OH | 0.039 | 250000 |  | 9750
Mandor | OH | 0.039 | 260000 |  | 10140
Total |  |  |  | 300499.2 | 199290 | 499789.2
Pek.pondasi tapak | SNI 2836 : 6 . 9
Bahan | SNI 7394 : 6 . 7
Beton K-225 Slump 12 ± 2 | m3
Semen Portland/50 kg | zak | 7.42 | 82548 | 11125.0674
Pasir Beton | Kg | 698 | 180.4629 | 125963.0743
Kerikil ( Maksimum 30mm) | Kg | 1047 | 161.3956 | 168981.1467
Air | Ltr | 215 | 7200 | 1548000
Upah
Pekerja | OH | 0.78 | 130000 |  | 101400
Tukang batu | OH | 0.39 | 200000 |  | 78000
Kepala tukang batu | OH | 0.039 | 250000 |  | 9750
Mandor | OH | 0.039 | 260000 |  | 10140
Total |  |  |  | 1854069.2883 | 199290 | 2053359.2883
Pek. Pasangan Bata 1:2 | SNI 6897 : 6 . 1
Bahan
PC / 50 kg | zak | 0.87 | 82548 | 71816.76
Pasir pasang | m3 | 0.08 | 135278 | 10822.24
Bata Merah Bakar Kelas I | bh | 140 | 967.6 | 135464
Upah
Pekerja | OH | 0.6 | 130000 |  | 78000
Tukang batu | OH | 0.2 | 200000 |  | 40000
Kepala tukang batu | OH | 0.02 | 250000 |  | 5000
Mandor | OH | 0.03 | 260000 |  | 7800
Total |  |  |  | 218103 | 130800 | 348903
Pek. Plesteran 1:2 | SNI 2837 : 6 . 13
Bahan
PC / 50 kg | zak | 0.27264 | 82548 | 22505.8867
Pasir pasang | m3 | 0.027 | 135278 | 3652.506
Upah
Pekerja | OH | 0.4 | 130000 |  | 52000
Tukang batu | OH | 0.2 | 200000 |  | 40000
Kepala tukang batu | OH | 0.02 | 250000 |  | 5000
Mandor | OH | 0.022 | 260000 |  | 5720
Total |  |  |  | 26158.3927 | 102720 | 128878.3927
Pekerjaan Beton | SNI 7394
Pek. Sloof 15/20
1 Kg Pembesian dengan Besi Polos atau Ulir | SNI 7394 : 6 . 17
Bahan
Besi Beton φ 22mm | Kg | 1.05 | 14216 | 14926.8
Kawat Beton | Kg | 0.015 | 22285 | 334.275
Upah
Pekerja | OH | 0.07 | 130000 |  | 9100
Tukang Besi | OH | 0.07 | 200000 |  | 14000
Kepala Tukang Besi | OH | 0.007 | 250000 |  | 1750
Mandor | OH | 0.004 | 260000 |  | 1040
Total |  |  |  | 15261.075 | 25890 | 41151.075
1 m² Pasang Bekisting untuk Sloof | SNI 7394 : 6 . 21
Bahan
Kayu Kelas III / 3 x pakai | m3 | 0.045 | 2395800 | 107811
Paku Biasa 5-10cm | Kg | 0.3 | 20700 | 6210
Minyak Bekisting | Ltr | 0.1 | 30000 | 3000
Upah
Pekerja | OH | 0.52 | 130000 |  | 67600
Tukang Kayu | OH | 0.26 | 200000 |  | 52000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.026 | 250000 |  | 6500
Mandor | OH | 0.026 | 260000 |  | 6760
Total |  |  |  | 117021 | 132860 | 249881
Beton K-225 Slump 12 ± 2 | SNI 7394 : 6 . 7
Bahan
Semen Portland/50 kg | zak | 7.42 | 82548 | 612506.16
Pasir Beton | Kg | 698 | 180.4629 | 125963.0743
Kerikil ( Maksimum 30mm) | Kg | 1047 | 161.3956 | 168981.1467
Air | Ltr | 215 | 7200 | 1548000
Upah
Pekerja | OH | 1.65 | 130000 |  | 214500
Tukang Batu | OH | 0.275 | 200000 |  | 55000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.028 | 250000 |  | 7000
Mandor | OH | 0.083 | 260000 |  | 21580
Total |  |  |  | 2455450.381 | 298080 | 2753530.381
Total Keseluruhan | [5 empty] | 3044562.456
Pek. Ringbalk 10/15 | SNI 7394 : 6 : 36
Bahan
Kayu Kelas III / 3 x pakai | m3 | 0.003 | 2395800 | 7187.4
Paku Biasa 5-12 cm | Kg | 0.02 | 20700 | 414
Besi Beton Polos | Kg | 3.6 | 14216 | 51177.6
Kawat Beton | Kg | 0.05 | 22285 | 1114.25
Semen Portland / 50 kg | zak | 0.11 | 82548 | 9080.28
Pasir Beton | m3 | 0.009 | 252648 | 2273.832
Kerikil ( Maksimum 30mm) | m3 | 0.015 | 186060 | 2790.9
Upah
Pekerja | OH | 0.297 | 130000 |  | 38610
Tukang Kayu | OH | 0.033 | 200000 |  | 6600
Tukang Batu | OH | 0.033 | 200000 |  | 6600
Tukang Besi | OH | 0.033 | 200000 |  | 6600
Kepala Tukang | OH | 0.1 | 250000 |  | 25000
Mandor | OH | 0.15 | 260000 |  | 39000
Total |  |  |  | 74038.262 | 122410 | 196448.262
Pek.Kolom 15/15 | SNI 7394 : 6 . 35
Bahan
Kayu Kelas III/ 3 x pakai | m3 | 0.002 | 2395800 | 4791.6
Paku Biasa 5-12cm | Kg | 0.01 | 20700 | 207
Besi Beton Polos | Kg | 3 | 14216 | 42648
Kawat Beton | Kg | 0.045 | 22285 | 1002.825
Semen Portland / 50 kg | zak | 0.08 | 82548 | 6603.84
Pasir Beton | m3 | 0.006 | 252648 | 1515.888
Split/Kerikil (Maks 30mm) | m3 | 0.009 | 186060 | 1674.54
Upah
Pekerja | OH | 0.18 | 130000 |  | 23400
Tukang Kayu | OH | 0.02 | 200000 |  | 4000
Tukang Batu | OH | 0.02 | 200000 |  | 4000
Tukang Besi | OH | 0.02 | 200000 |  | 4000
Kepala Tukang | OH | 0.006 | 250000 |  | 1500
Mandor | OH | 0.009 | 260000 |  | 2340
Total |  |  |  | 58443.693 | 39240 | 97683.693
Pekerjaan kusen Pintu dan Jendela
Pek. Kusen pintu & jend kmpr samarinda
Bahan
Kayu Balok Kamper Samarinda | m3 | 1.1 | 8600000 | 9460000
Paku 10cm | Kg | 1.25 | 20700 | 25875
Lem Kayu | Kg | 1 | 48000 | 48000
Upah
Pekerja | OH | 7 | 130000 |  | 910000
Tukang Kayu | OH | 21 | 200000 |  | 4200000
Kepala Tukang Kayu | OH | 2.1 | 250000 |  | 525000
Mandor | OH | 0.35 | 260000 |  | 91000
Total |  |  |  | 9533875 | 5726000 | 15259875
Pek. Daun Pintu panel kmpr Samarinda
Bahan
Kayu Papan Kamper Samarinda | m2 | 0.04 | 11673700 | 466948
Lem Kayu | Kg | 0.5 | 48000 | 24000
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Kayu | OH | 3 | 200000 |  | 600000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.3 | 250000 |  | 75000
Mandor | OH | 0.05 | 260000 |  | 13000
Total |  |  |  | 490948 | 818000 | 1308948
Pek. Daun Jendela kaca Kmpr Samarinda
Bahan
Kayu Papan Kamper Samarinda | m2 | 0.04 | 11673700 | 466948
Kaca Tebal 3 mm | m2 | 1.1 | 94360 | 103796
Lem Kayu | Kg | 0.5 | 48000 | 24000
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Kayu | OH | 3 | 200000 |  | 600000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.3 | 250000 |  | 75000
Mandor | OH | 0.05 | 260000 |  | 13000
Total |  |  |  | 594744 | 818000 | 1412744
Pek. Kaca
Bahan
Kaca Tebal 3 mm | m2 | 1.1 | 94360 | 103796
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Kayu | OH | 3 | 200000 |  | 600000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.3 | 250000 |  | 75000
Mandor | OH | 0.5 | 260000 |  | 130000
Total |  |  |  | 103796 | 935000 | 1038796
Pekerjaan Lantai dan Dinding Keramik | SNI 7395
Pek. Keramik Lantai 30/30 | SNI 7395 : 6 . 35
Bahan
Keramik 30x30 KW I DN Warna / Corak (Anti Slip) | Bh | 11.87 | 68640 | 814756.8
Semen Portland / 50 kg | zak | 0.2 | 82548 | 16509.6
Semen Warna | Kg | 1.5 | 15900 | 23850
Pasir Pasang | m3 | 0.045 | 135278 | 6087.51
Upah
Pekerja | OH | 0.7 | 130000 |  | 91000
Tukang Batu | OH | 0.35 | 200000 |  | 70000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.035 | 250000 |  | 8750
Mandor | OH | 0.035 | 260000 |  | 9100
Total |  |  |  | 861203.91 | 178850 | 1040053.91
Pek.Keramik KM 20/25 | SNI 7395 : 6 . 36
Bahan
Keramik 20X25 (KM) KW I DN Warna / corak | Bh | 26.5 | 64020 | 1696530
Semen Portland / 50 kg | zak | 0.208 | 82548 | 17169.984
Semen Warna | kg | 1.62 | 15900 | 25758
Pasir Pasang | m3 | 0.045 | 135278 | 6087.51
Upah
Pekerja | OH | 0.7 | 130000 |  | 91000
Tukang Batu | OH | 0.35 | 200000 |  | 70000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.035 | 250000 |  | 8750
Mandor | OH | 0.035 | 260000 |  | 9100
Total |  |  |  | 1745545.494 | 178850 | 1924395.494
Pek. Keramik dinding 30/30 | SNI 7395 : 6 . 54
Bahan
Keramik Artistik KW I DN Corak / Warna / Anti Slip | Bh | 26.5 | 3000 | 79500
Semen Portland / 50 kg | zak | 0.186 | 82548 | 15353.928
Pasir Pasang | m3 | 0.018 | 135278 | 2435.004
Semen Warna | Kg | 1.94 | 15900 | 30846
Upah
Pekerja | OH | 0.9 | 130000 |  | 117000
Tukang Batu | OH | 0.45 | 200000 |  | 90000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.045 | 250000 |  | 11250
Mandor | OH | 0.045 | 260000 |  | 11700
Total |  |  |  | 128134.932 | 229950 | 358084.932
Pek. Plint dinding 10/30 | SNI 7395 : 6 . 9
Bahan
Plint dinding 10/30 (Marmer alam ) | Bh | 6.63 | 114193 | 757099.59
Semen Portland / 50 kg | zak | 0.196 | 82548 | 16179.408
Semen Warna | Kg | 1.3 | 15900 | 20670
Pasir Pasang | m3 | 0.045 | 135278 | 6087.51
Upah
Pekerja | OH | 0.25 | 130000 |  | 32500
Tukang Batu | OH | 0.125 | 200000 |  | 25000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.013 | 250000 |  | 3250
Mandor | OH | 0.013 | 260000 |  | 3380
Total |  |  |  | 800036.508 | 64130 | 864166.508
Pekerjaan Plafond | SNI 3434 & SNI 2839
Pek. Rangka Plafond (50 x 100) cm | SNI 3434 : 6 . 19
Bahan
Kaso 5 x 7 cm | m3 | 0.0154 | 39000 | 600.6
Paku 7 cm - 10 cm | Kg | 0.2 | 20700 | 4140
Upah
Pekerja | OH | 0.15 | 130000 |  | 19500
Tukang Kayu | OH | 0.3 | 200000 |  | 60000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.03 | 250000 |  | 7500
Mandor | OH | 0.075 | 260000 |  | 19500
Total |  |  |  | 4740.6 | 106500 | 111240.6
Pek.Plafond Gypsum Board (120x240x9) mm | SNI 2839 : 6 . 7
Bahan
Gypsum(120x240)9mm | Lembar | 0.364 | 115500 | 42042
Paku Skrup | Kg | 0.11 | 14700 | 1617
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Tukang Kayu | OH | 0.05 | 200000 |  | 10000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.005 | 250000 |  | 1250
Mandor | OH | 0.005 | 260000 |  | 1300
Total |  |  |  | 43659 | 25550 | 69209
Pek. List Plafond Gypsum | SNI 2839 : 6 . 8
Bahan
List Gypsum Standard L=10cm | m' | 1.05 | 15972 | 16770.6
Paku 4 cm - 7 cm | Kg | 0.15 | 20652 | 3097.8
Upah
Pekerja | OH | 0.06 | 130000 |  | 7800
Tukang Kayu | OH | 0.06 | 200000 |  | 12000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.006 | 250000 |  | 1500
Mandor | OH | 0.003 | 260000 |  | 780
Total |  |  |  | 19868.4 | 22080 | 41948.4
Pekerjaan Penutup Atap & Kuda2 | SNI 34343
Pek Kuda2 Kayu Meranti | SNI 34343 : 6 . 13
Bahan
Kayu Meranti Balok | m3 | 1.1 | 3000000 | 3300000
Besi Strip Tebal 5cm | Kg | 15 | 9500 | 142500
Paku 12 cm | Kg | 5.6 | 28000 | 156800
Upah
Pekerja | OH | 4 | 130000 |  | 520000
Tukang Kayu | OH | 12 | 200000 |  | 2400000
Kepala Tukang Kayu | OH | 1.2 | 250000 |  | 300000
Mandor | OH | 0.2 | 260000 |  | 52000
Total |  |  |  | 3599300 | 3272000 | 6871300
Pek Penutup Atap Genteng
Bahan
GentengMetal Galvalum | Lbr | 25 | 168000 | 4200000
Upah
Pekerja | OH | 0.15 | 130000 |  | 19500
Tukang Kayu | OH | 0.075 | 200000 |  | 15000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.0075 | 250000 |  | 1875
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 4200000 | 38455 | 4238455
Pek Gording
Bahan
Balok Kayu Kamper Singkil / Kapur (K. Samarinda Kelas II) | m3 | 1.1 | 3000000 | 3300000
Besi Strip Tebal 5 mm | Kg | 15 | 9500 | 142500
Paku 12 cm | Kg | 3 | 20700 | 62100
Upah
Pekerja | OH | 6.7 | 130000 |  | 871000
Tukang Kayu | OH | 20.1 | 200000 |  | 4020000
Kepala Tukang Kayu | OH | 2.01 | 250000 |  | 502500
Mandor | OH | 0.335 | 260000 |  | 87100
Total |  |  |  | 3504600 | 5480600 | 8985200
Pek Rangka atap (kaso&reng)
Bahan
Kayu Reng 3/4 Kamper Banjar | m1 | 1.1 | 11800 | 12980
Paku 1cm s/d 3cm | Kg | 0.05 | 23100 | 1155
Paku 8cm s/d 12cm | Kg | 0.25 | 20700 | 5175
Kayu Balok Kamper Banjar | m3 | 0.036 | 7500000 | 270000
Upah
Pekerja | OH | 0.25 | 130000 |  | 32500
Tukang Kayu | OH | 0.15 | 200000 |  | 30000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.015 | 250000 |  | 3750
Mandor | OH | 0.013 | 260000 |  | 3380
Total |  |  |  | 289310 | 69630 | 358940
Pek Nok
Bahan
Kayu Balok Kamper Banjar | m3 | 0.036 | 7500000 | 270000
Paku 8cm s/d 12cm | Kg | 0.5 | 20700 | 10350
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Tukang Kayu | OH | 0.1 | 200000 |  | 20000
Kepala Tukang Kayu | OH | 0.3 | 250000 |  | 75000
Mandor | OH | 0.5 | 260000 |  | 130000
Total |  |  |  | 280350 | 238000 | 518350
Pekerjaan Kunci dan Penggantung | Pt T-30-2000-C
Pek Kunci Utama | 1.1
Bahan
Kunci 2 Slaag Silinder Utama Standard | Bh | 1 | 125000 | 125000
Upah
Pekerja | OH | 0.6 | 130000 |  | 78000
Mandor | OH | 0.06 | 260000 |  | 15600
Total |  |  |  | 125000 | 93600 | 218600
Pek Kunci Alpha | 1.3
Bahan
Kunci Slinder ALFA untuk Pintu Alumunium | Bh | 1 | 50000 | 50000
Upah
Pekerja | OH | 0.6 | 130000 |  | 78000
Mandor | OH | 0.06 | 260000 |  | 15600
Total |  |  |  | 50000 | 93600 | 143600
Pek Engsel Pintu | 1.5
Bahan
Engsel Pintu Unilon Standard Besar 5" | Bh | 1 | 45000 | 45000
Upah
Pekerja | OH | 0.125 | 130000 |  | 16250
Mandor | OH | 0.013 | 260000 |  | 3380
Total |  |  |  | 45000 | 19630 | 64630
Pek Engsel Jendela | 1.8
Bahan
Engsel Patrun | Bh | 1 | 14500 | 14500
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Mandor | OH | 0.01 | 260000 |  | 2600
Total |  |  |  | 14500 | 15600 | 30100
Pek Hak Angin | 1.9
Bahan
Engsel Angin | Bh | 1 | 56000 | 56000
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Mandor | OH | 0.01 | 260000 |  | 2600
Total |  |  |  | 56000 | 15600 | 71600
Pek Gerendel | 1.14
Bahan
Grendel 15cm | Bh | 1 | 85750 | 85750
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Mandor | OH | 0.01 | 260000 |  | 2600
Total |  |  |  | 85750 | 15600 | 101350
Pekerjaan Sanitasi | RSNI T-15-2002
Pek Bak Mandi Fiber vol 1 m3 air | RSNI T-15-2002 : 6 . 11
Bahan
Bak KM Fiberglass | Unit | 1 | 225000 | 225000
Peralatan | ls | 0.12 | 225000 | 27000
Upah
Pekerja | OH | 3 | 130000 |  | 390000
Tukang Batu | OH | 4.5 | 200000 |  | 900000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.9 | 250000 |  | 225000
Mandor | OH | 0.9 | 260000 |  | 234000
Total |  |  |  | 252000 | 1749000 | 2001000
Pek Kloset | RSNI T-15-2002 : 6 . 1
Bahan
Closet Duduk Warna Standard Lengkap INA | Unit | 1 | 2500000 | 2500000
Peralatan | ls | 0.06 | 2500000 | 150000
Upah
Pekerja | OH | 3.3 | 130000 |  | 429000
Tukang Batu | OH | 1.1 | 200000 |  | 220000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.001 | 250000 |  | 250
Mandor | OH | 0.16 | 260000 |  | 41600
Total |  |  |  | 2650000 | 690850 | 3340850
Pek Kran Air
Bahan
Kran Tembok ITAP Dia. 1/2" | bh | 1 | 87500 | 87500
Upah
Pekerja | OH | 0.01 | 130000 |  | 1300
Tukang Batu | OH | 0.4 | 200000 |  | 80000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.04 | 250000 |  | 10000
Mandor | OH | 0.005 | 260000 |  | 1300
Total |  |  |  | 87500 | 92600 | 180100
Pek Kran Bebek
Bahan
kran bebek ITAP 1/2" | bh | 1 | 87500 | 87500
Upah
Pekerja | OH | 0.01 | 130000 |  | 1300
Tukang Batu | OH | 0.4 | 200000 |  | 80000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.04 | 250000 |  | 10000
Mandor | OH | 0.005 | 260000 |  | 1300
Total |  |  |  | 87500 | 92600 | 180100
Pek Floordrain | RSNI T-15-2002 : 6 : 36
Bahan
Floor drain 3/4 kiningan mrk onda | Unit | 1 | 272300 | 272300
Upah
Tukang Batu | OH | 0.1 | 200000 |  | 20000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.01 | 250000 |  | 2500
Total |  |  |  | 272300 | 22500 | 294800
Pek Kitchenzink
Bahan
Kitchen Zink Stainless Standard Lokal (1 lubang) | Unit | 1 | 1000000 | 1000000
Upah
Pekerja | OH | 0.01 | 130000 |  | 1300
Tukang Batu | OH | 0.1 | 200000 |  | 20000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.01 | 250000 |  | 2500
Mandor | OH | 0.005 | 260000 |  | 1300
Total |  |  |  | 1000000 | 25100 | 1025100
Pek Pipa
Bahan
Pipa PVC 2" | m' | 1.2 | 165000 | 198000
Upah
Pekerja | OH | 0.054 | 130000 |  | 7020
Tukang Batu | OH | 0.09 | 200000 |  | 18000
Kepala Tukang Batu | OH | 0.009 | 250000 |  | 2250
Mandor | OH | 0.003 | 260000 |  | 780
Total |  |  |  | 198000 | 28050 | 226050
Pekerjaan Listrik
Pemasangan Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll | [6 empty] | Harga Material |  |  |  | Harga Upah Pekerja
Bahan | [6 empty] | No | Material | Satuan | Harga Satuan | No | Uraian | Harga Satuan
Kabel NYM 3x2.5 Prima (1 roll = 50 m') | Roll | 1 | 2480000 | 2480000 |  |  | 1 | Lampu TL LED Philips 16 Watt | bh | 50000 | 1 | Pekerja | 130000
alat bantu | ls | 135% | 3348000 | 4519800
Upah | [6 empty] | 2 | Kop Lampu TL LED TKO Single | bh | 55000 | 2 | Tukang Listrik | 200000
Pekerja | OH | 0.6 | 130000 |  | 78000 |  | 3 | Kabel Nym 2 x2,5 MM SP A50 | roll | 675000 | 3 | Kepala Tukang Listrik | 250000
Tukang Listrik | OH | 0.6 | 200000 |  | 120000 |  | 4 | Kabel Nym 3 x1,5 MM SP A50 | roll | 620000 | 4 | Mandor | 260000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.72 | 250000 |  | 180000 |  | 5 | Kabel Nym 2 x2,5 MM SP A50 | roll | 480000
Mandor | OH | 0.6 | 260000 |  | 156000 |  | 6 | Klem kabel | pak | 10000
Total |  |  |  | 6999800 | 534000 | 7533800 | 7 | Kop Lampu TL LED TKO Doubel | bh | 65000
Keuntungan |  |  | 35% | 2449930 | 186900
Grand Total |  |  |  | 9449730 | 720900
Pemasangan Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll | [6 empty] | 8 | Bohlam Bulb LED 12 Watt Philips | bh | 65000
Bahan | [6 empty] | 9 | Dudukan Lampu Bohlam Schneider | bh | 45000
Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll | Roll | 1 | 1920000 | 1920000 |  |  | 10 | Sakla Singel Schneider | bh | 25000
alat bantu | ls | 135% | 2592000 | 3499200
Upah | [6 empty] | 11 | Sakla Doubel Schneider | bh | 35000
Pekerja | OH | 0.6 | 130000 |  | 78000 |  | 12 | Stop Kontak Schneider | bh | 35000
Tukang Listrik | OH | 0.6 | 200000 |  | 120000 |  | 13 | BOX MCB Schneider 8 Way | bh | 110000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.72 | 250000 |  | 180000 |  | 14 | Pipa Conduit | btg | 13000
Mandor | OH | 0.6 | 260000 |  | 156000 |  | 15 | Exhouse Pan type Industrial 18 Inch Wesh | bh | 190000
Total |  |  |  | 5419200 | 534000 | 5953200 | 16 | MCB Schneider 10 A | bh | 170000
Keuntungan |  |  | 35% | 1896720 | 186900 |  | 17 | MCB Schneider 10 A | bh | 75000
Grand Total |  |  |  | 7315920 | 720900 |  | 18
Pemasangan Kabell NYY 3x2.5 mm | [6 empty] | 19
Bahan
Kabell NYY 3x2.5 mm | M' | 1 | 55000 | 55000
alat bantu | ls | 135% | 74250 | 100237.5
Upah
Pekerja | OH | 0.08 | 130000 |  | 10400
Tukang Listrik | OH | 0.02 | 200000 |  | 4000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.009 | 250000 |  | 2250
Mandor | OH | 0.057 | 260000 |  | 14820
Total |  |  |  | 155237.5 | 31470 | 186707.5
Keuntungan |  |  | 35% | 54333.125 | 11014.5
Grand Total |  |  |  | 209570.625 | 42484.5
Kabel NYY 4x10 mm
Bahan
Kabel NYY 4x10 mm | M' | 1 | 60000 | 60000
alat bantu | ls | 135% | 81000 | 109350
Upah
Pekerja | OH | 0.08 | 130000 |  | 10400
Tukang Listrik | OH | 0.02 | 200000 |  | 4000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.009 | 250000 |  | 2250
Mandor | OH | 0.057 | 260000 |  | 14820
Total |  |  |  | 169350 | 31470 | 200820
Keuntungan |  |  | 35% | 59272.5 | 11014.5
Grand Total |  |  |  | 228622.5 | 42484.5
Kabel NYM 3x4 mm 100m/roll
Bahan
Kabel NYM 3x4 mm 100m/roll | Roll | 1 | 2500000 | 2500000
Upah
Pekerja | OH | 0.6 | 130000 |  | 78000
Tukang Listrik | OH | 0.6 | 200000 |  | 120000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.72 | 250000 |  | 180000
Mandor | OH | 0.6 | 260000 |  | 156000
Total |  |  |  | 2500000 | 534000 | 3034000
Keuntungan |  |  | 35% | 875000 | 186900
Grand Total |  |  |  | 3375000 | 720900
Pemasangan Pipa conduit (Btg)
Bahan
Pipa conduit | btg | 1 | 13500 | 13500
Alat Bantu | ls | 5% | 13500 | 675
Upah
Pekerja | OH | 0.016 | 130000 |  | 2080
Tukang Listrik | OH | 0.006 | 200000 |  | 1200
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.0018 | 250000 |  | 450
Mandor | OH | 0.0055 | 260000 |  | 1430
Total |  |  |  | 14175 | 5160 | 19335
Keuntungan |  |  | 35% | 4961.25 | 1806
Grand Total |  |  |  | 19136.25 | 6966
Sok Pipa conduit (bh)
Bahan
Sok Pipa conduit | bh | 1 | 2500 | 2500
Alat Bantu | ls | 5% | 2500 | 125
Upah
Pekerja | OH | 0.008 | 130000 |  | 1040
Tukang Listrik | OH | 0.0036 | 200000 |  | 720
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.0009 | 250000 |  | 225
Mandor | OH | 0.0055 | 260000 |  | 1430
Total |  |  |  | 2625 | 3415 | 6040
Keuntungan |  |  | 35% | 918.75 | 1195.25
Grand Total |  |  |  | 3543.75 | 4610.25
Terminal listrik/krustin 10 mm
Bahan
Terminal listrik/krustin 10 mm | bh | 1 | 60000 | 60000
Alat Bantu | ls | 5% | 60000 | 3000
Upah
Pekerja | OH | 0.0316 | 130000 |  | 4108
Tukang Listrik | OH | 0.046 | 200000 |  | 9200
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.018 | 250000 |  | 4500
Mandor | OH | 0.055 | 260000 |  | 14300
Total |  |  |  | 63000 | 32108 | 95108
Keuntungan |  |  | 35% | 22050 | 11237.8
Grand Total |  |  |  | 85050 | 43345.8
Tdus cabang 3
Bahan
Tdus cabang 3 | bh | 1 | 14000 | 14000
Alat Bantu | ls | 5% | 14000 | 700
Upah
Pekerja | OH | 0.008 | 130000 |  | 1040
Tukang Listrik | OH | 0.0036 | 200000 |  | 720
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.0009 | 250000 |  | 225
Mandor | OH | 0.0055 | 260000 |  | 1430
Total |  |  |  | 14700 | 3415 | 18115
Keuntungan |  |  | 35% | 5145 | 1195.25
Grand Total |  |  |  | 19845 | 4610.25
Tdus cabang 4
Bahan
Tdus cabang 4 | bh | 1 | 16000 | 16000
Alat Bantu | ls | 5% | 16000 | 800
Upah
Pekerja | OH | 0.008 | 130000 |  | 1040
Tukang Listrik | OH | 0.0036 | 200000 |  | 720
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.0009 | 250000 |  | 225
Mandor | OH | 0.0055 | 260000 |  | 1430
Total |  |  |  | 16800 | 3415 | 20215
Keuntungan |  |  | 35% | 5880 | 1195.25
Grand Total |  |  |  | 22680 | 4610.25
Solasi listrik
Bahan
Solasi listrik | pcs | 1 | 7000 | 7000
Alat Bantu | ls | 5% | 7000 | 350
Upah
Pekerja | OH | 0.008 | 130000 |  | 1040
Tukang Listrik | OH | 0.0036 | 200000 |  | 720
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.0009 | 250000 |  | 225
Mandor | OH | 0.0055 | 260000 |  | 1430
Total |  |  |  | 7350 | 3415 | 10765
Keuntungan |  |  | 35% | 2572.5 | 1195.25
Grand Total |  |  |  | 9922.5 | 4610.25
Box Panel
Bahan
Box Panel | bh | 1 | 670000 | 670000
Alat Bantu | ls | 5% | 670000 | 33500
Upah
Pekerja | OH | 0.3 | 130000 |  | 39000
Tukang Listrik | OH | 0.3 | 200000 |  | 60000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.36 | 250000 |  | 90000
Mandor | OH | 0.3 | 260000 |  | 78000
Total |  |  |  | 703500 | 267000 | 970500
Keuntungan |  |  | 35% | 246225 | 93450
Grand Total |  |  |  | 949725 | 360450
MCB 6A 1 phase
Bahan
MCB 6A 1 phase | bh | 1 | 90750 | 90750
Alat Bantu | ls | 5% | 90750 | 4537.5
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Tukang Listrik | OH | 0.12 | 200000 |  | 24000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.036 | 250000 |  | 9000
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 95287.5 | 48080 | 143367.5
Keuntungan |  |  | 35% | 33350.625 | 16828
Grand Total |  |  |  | 128638.125 | 64908
MCB 10A 1 phase
Bahan
MCB 10A 1 phase | bh | 1 | 85750 | 85750
Alat Bantu | ls | 5% | 85750 | 4287.5
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Tukang Listrik | OH | 0.12 | 200000 |  | 24000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.036 | 250000 |  | 9000
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 90037.5 | 48080 | 138117.5
Keuntungan |  |  | 35% | 31513.125 | 16828
Grand Total |  |  |  | 121550.625 | 64908
MCB 10A 1 phase
Bahan
MCB 10A 1 phase | bh | 1 | 85750 | 85750
Alat Bantu | ls | 5% | 85750 | 4287.5
Upah
Pekerja | OH | 0.1 | 130000 |  | 13000
Tukang Listrik | OH | 0.12 | 200000 |  | 24000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.036 | 250000 |  | 9000
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 90037.5 | 48080 | 138117.5
Keuntungan |  |  | 35% | 31513.125 | 16828
Grand Total |  |  |  | 121550.625 | 64908
MCB 16A 3 phase
Bahan
MCB 16A 3 phase | bh | 1 | 394000 | 394000
Alat Bantu | ls | 5% | 394000 | 19700
Upah
Pekerja | OH | 0.15 | 130000 |  | 19500
Tukang Listrik | OH | 0.2 | 200000 |  | 40000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.036 | 250000 |  | 9000
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 413700 | 70580 | 484280
Keuntungan |  |  | 35% | 144795 | 24703
Grand Total |  |  |  | 558495 | 95283
MCB 25A 3 phase
Bahan
MCB 25A 3 phase | bh | 1 | 424700 | 424700
Alat Bantu | ls | 5% | 424700 | 21235
Upah
Pekerja | OH | 0.18 | 130000 |  | 23400
Tukang Listrik | OH | 0.25 | 200000 |  | 50000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.05 | 250000 |  | 12500
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 445935 | 87980 | 533915
Keuntungan |  |  | 35% | 156077.25 | 30793
Grand Total |  |  |  | 602012.25 | 118773
'MCB 32A 3 phase
Bahan
'MCB 32A 3 phase | bh | 1 | 458500 | 458500
Alat Bantu | ls | 5% | 458500 | 22925
Upah
Pekerja | OH | 0.2 | 130000 |  | 26000
Tukang Listrik | OH | 0.27 | 200000 |  | 54000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.07 | 250000 |  | 17500
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 481425 | 99580 | 581005
Keuntungan |  |  | 35% | 168498.75 | 34853
Grand Total |  |  |  | 649923.75 | 134433
MCB 40A 3 phase
Bahan
MCB 40A 3 phase | bh | 1 | 537000 | 537000
Alat Bantu | ls | 5% | 537000 | 26850
Upah
Pekerja | OH | 0.26 | 130000 |  | 33800
Tukang Listrik | OH | 0.3 | 200000 |  | 60000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.07 | 250000 |  | 17500
Mandor | OH | 0.008 | 260000 |  | 2080
Total |  |  |  | 563850 | 113380 | 677230
Keuntungan |  |  | 35% | 197347.5 | 39683
Grand Total |  |  |  | 761197.5 | 153063
MCCB 125A 3 phase
Bahan
MCCB 125A 3 phase | bh | 1 | 2038375 | 2038375
Alat Bantu | ls | 5% | 2038375 | 101918.75
Upah
Pekerja | OH | 0.35 | 130000 |  | 45500
Tukang Listrik | OH | 0.55 | 200000 |  | 110000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.36 | 250000 |  | 90000
Mandor | OH | 0.08 | 260000 |  | 20800
Total |  |  |  | 2140293.75 | 266300 | 2406593.75
Keuntungan |  |  | 35% | 749102.8125 | 93205
Grand Total |  |  |  | 2889396.5625 | 359505
Ampere & volt meter digital
Bahan
Ampere & volt meter digital | bh | 1 | 3245000 | 3245000
Alat Bantu | ls | 5% | 3245000 | 162250
Upah
Pekerja | OH | 0.65 | 130000 |  | 84500
Tukang Listrik | OH | 0.9 | 200000 |  | 180000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.4 | 250000 |  | 100000
Mandor | OH | 0.08 | 260000 |  | 20800
Total |  |  |  | 3407250 | 385300 | 3792550
Keuntungan |  |  | 35% | 1192537.5 | 134855
Grand Total |  |  |  | 4599787.5 | 520155
Busbar
Bahan
Busbar | bh | 1 | 523000 | 523000
Alat Bantu | ls | 5% | 523000 | 26150
Upah
Pekerja | OH | 0.65 | 130000 |  | 84500
Tukang Listrik | OH | 0.9 | 200000 |  | 180000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.4 | 250000 |  | 100000
Mandor | OH | 0.08 | 260000 |  | 20800
Total |  |  |  | 549150 | 385300 | 934450
Keuntungan |  |  | 35% | 192202.5 | 134855
Grand Total |  |  |  | 741352.5 | 520155
Sisir MCB
Bahan
Sisir MCB | bh | 1 | 165000 | 165000
Alat Bantu | ls | 5% | 165000 | 8250
Upah
Pekerja | OH | 0.3 | 130000 |  | 39000
Tukang Listrik | OH | 0.3 | 200000 |  | 60000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.08 | 250000 |  | 20000
Mandor | OH | 0.08 | 260000 |  | 20800
Total |  |  |  | 173250 | 139800 | 313050
Keuntungan |  |  | 35% | 60637.5 | 48930
Grand Total |  |  |  | 233887.5 | 188730
Bracket MCB
Bahan
Bracket MCB | bh | 1 | 45000 | 45000
Alat Bantu | ls | 5% | 45000 | 2250
Upah
Pekerja | OH | 0.01 | 130000 |  | 1300
Tukang Listrik | OH | 0.05 | 200000 |  | 10000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.005 | 250000 |  | 1250
Mandor | OH | 0.002 | 260000 |  | 520
Total |  |  |  | 47250 | 13070 | 60320
Keuntungan |  |  | 35% | 16537.5 | 4574.5
Grand Total |  |  |  | 63787.5 | 17644.5
Lampu downlight
Bahan
Lampu downlight | bh | 1 | 160000 | 160000
Alat Bantu | ls | 5% | 160000 | 8000
Upah
Pekerja | OH | 0.166 | 130000 |  | 21580
Tukang Listrik | OH | 0.166 | 200000 |  | 33200
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 168000 | 67450 | 235450
Keuntungan |  |  | 35% | 58800 | 23607.5
Grand Total |  |  |  | 226800 | 91057.5
Lampu Spotlight
Bahan
Lampu Spotlight | bh | 1 | 210000 | 210000
Alat Bantu | ls | 5% | 210000 | 10500
Upah
Pekerja | OH | 0.166 | 130000 |  | 21580
Tukang Listrik | OH | 0.166 | 200000 |  | 33200
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 220500 | 67450 | 287950
Keuntungan |  |  | 35% | 77175 | 23607.5
Grand Total |  |  |  | 297675 | 91057.5
Lampu track lamp
Bahan
Lampu track lamp | bh | 1 | 450000 | 450000
Alat Bantu | ls | 5% | 450000 | 22500
Upah
Pekerja | OH | 0.2 | 130000 |  | 26000
Tukang Listrik | OH | 0.18 | 200000 |  | 36000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.043 | 250000 |  | 10750
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 472500 | 77170 | 549670
Keuntungan |  |  | 35% | 165375 | 27009.5
Grand Total |  |  |  | 637875 | 104179.5
Rel lampu track 1m/btg
Bahan
Rel lampu track 1m/btg | bh | 1 | 200000 | 200000
Alat Bantu | ls | 5% | 200000 | 10000
Upah
Pekerja | OH | 0.3 | 130000 |  | 39000
Tukang Listrik | OH | 0.196 | 200000 |  | 39200
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.043 | 250000 |  | 10750
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 210000 | 93370 | 303370
Keuntungan |  |  | 35% | 73500 | 32679.5
Grand Total |  |  |  | 283500 | 126049.5
Hanging lamp
Bahan
Hanging lamp | bh | 1 | 2000000 | 2000000
Alat Bantu | ls | 5% | 2000000 | 100000
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Listrik | OH | 0.5 | 200000 |  | 100000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.043 | 250000 |  | 10750
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 2100000 | 245170 | 2345170
Keuntungan |  |  | 35% | 735000 | 85809.5
Grand Total |  |  |  | 2835000 | 330979.5
LED Strip
Bahan
LED Strip | roll | 1 | 1860000 | 1860000
Alat Bantu | ls | 5% | 1860000 | 93000
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Listrik | OH | 0.5 | 200000 |  | 100000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.043 | 250000 |  | 10750
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 1953000 | 245170 | 2198170
Keuntungan |  |  | 35% | 683550 | 85809.5
Grand Total |  |  |  | 2636550 | 330979.5
Travo LED strip
Bahan
Travo LED strip | roll | 1 | 1960000 | 1960000
Alat Bantu | ls | 5% | 1960000 | 98000
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Listrik | OH | 0.5 | 200000 |  | 100000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.043 | 250000 |  | 10750
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 2058000 | 245170 | 2303170
Keuntungan |  |  | 35% | 720300 | 85809.5
Grand Total |  |  |  | 2778300 | 330979.5
Lampu TL 18W/6500K + housing
Bahan
Lampu downlight | bh | 1 | 120000 | 120000
Dudukan Lampu | bh | 1 | 45000 | 45000
Alat Bantu | ls | 5% | 165000 | 8250
Upah
Pekerja | OH | 0.18 | 130000 |  | 23400
Tukang Listrik | OH | 0.17 | 200000 |  | 34000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 173250 | 70070 | 243320
Keuntungan |  |  | 35% | 60637.5 | 24524.5
Grand Total |  |  |  | 233887.5 | 94594.5
Stop kontak 2 gang
Bahan
Stop kontak 2 gang | bh | 1 | 177140 | 177140
Alat Bantu | ls | 5% | 8857 | 442.85
Upah
Pekerja | OH | 0.2 | 130000 |  | 26000
Tukang Listrik | OH | 0.2 | 200000 |  | 40000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 177582.85 | 78670 | 256252.85
Keuntungan |  |  | 35% | 62153.9975 | 27534.5
Grand Total |  |  |  | 239736.8475 | 106204.5
Saklar seri
Bahan
Saklar seri | bh | 1 | 158000 | 158000
Alat Bantu | ls | 5% | 7900 | 395
Upah
Pekerja | OH | 0.22 | 130000 |  | 28600
Tukang Listrik | OH | 0.23 | 200000 |  | 46000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 158395 | 87270 | 245665
Keuntungan |  |  | 35% | 55438.25 | 30544.5
Grand Total |  |  |  | 213833.25 | 117814.5
'Stop kontak genset/ surface mounting
Bahan
'Stop kontak genset/ surface mounting | bh | 1 | 240000 | 240000
Alat Bantu | ls | 5% | 12000 | 600
Upah
Pekerja | OH | 0.25 | 130000 |  | 32500
Tukang Listrik | OH | 0.22 | 200000 |  | 44000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 240600 | 89170 | 329770
Keuntungan |  |  | 35% | 84210 | 31209.5
Grand Total |  |  |  | 324810 | 120379.5
Gas detector
Bahan
Gas detector | bh | 1 | 3400000 | 3400000
Alat Bantu | ls | 25% | 850000 | 212500
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Listrik | OH | 0.5 | 200000 |  | 100000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 3612500 | 242670 | 3855170
Keuntungan |  |  | 35% | 1264375 | 84934.5
Grand Total |  |  |  | 4876875 | 327604.5
Heat detector
Bahan
Heat detector | bh | 1 | 750000 | 750000
Alat Bantu | ls | 25% | 187500 | 46875
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Listrik | OH | 0.5 | 200000 |  | 100000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 796875 | 242670 | 1039545
Keuntungan |  |  | 35% | 278906.25 | 84934.5
Grand Total |  |  |  | 1075781.25 | 327604.5
Smoke detector
Bahan
Smoke detector | bh | 1 | 950000 | 950000
Alat Bantu | ls | 25% | 237500 | 59375
Upah
Pekerja | OH | 1 | 130000 |  | 130000
Tukang Listrik | OH | 0.5 | 200000 |  | 100000
Kepala Tukang Listrik | OH | 0.033 | 250000 |  | 8250
Mandor | OH | 0.017 | 260000 |  | 4420
Total |  |  |  | 1009375 | 242670 | 1252045
Keuntungan |  |  | 35% | 353281.25 | 84934.5
Grand Total |  |  |  | 1362656.25 | 327604.5

## ANALISA_BONGKAR DAN CLEANING (hidden)
Analisa Harga Satuan | [5 empty] | Lampiran-04
Proyek : Pembangunan ASRAMA YAYASAN HASANAH KEBAJIKAN
Lokasi : Bukit Cirendeu
1 | m2 | Membersihkan lapangan dan perataan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.1 | org | Pekerja | 160000 | 16000 | 0 | 16000
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 29250 | 0 | 29250
|  | JASA 30 % | 30% | 8775 | 0 | 8775
|  | JUMLAH |  | 38025 | 0 | 38025
1 | m3 | Bongkaran Beton Bertulang
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
6.667 | org | Pekerja | 130000 | 866710 | 0 | 866710
0.333 | org | Mandor | 265000 | 88245 | 0 | 88245
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 954955 | 0 | 954955
|  | JASA 10 % | 10% | 95495.5 | 0 | 95495.5
|  | JUMLAH |  | 1050450.5 | 0 | 1050450.5 |  |  | 19
12
1 | m3 | Bongkaran dinding tembok Bata Merah |  |  |  |  | 1.05 |  | 228
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
6.667 | org | Pekerja | 130000 | 866710 | 0 | 866710
0.333 | org | Mandor | 265000 | 88245 | 0 | 88245
1 | Ls | Alat Bantu | 13000 | 13000 | 0 | 13000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 967955 | 0 | 967955
|  | JASA 10 % | 30% | 290386.5 | 0 | 290386.5
JUMLAH 1 M3 |  |  |  | 1258341.5 | 0 | 1258341.5
JUMLAH 7 M2 |  |  |  | 179763.0714 | 0 | 179763.0714
JUMLAH 1 M2 |  |  |  | 17976.3071 | 0 | 17976.3071
1 | m2 | Pagar Sementara dari seng Gelombang tinggi 2 m
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.25 | btng | Dolken Kayu Diameter 8-10/400cm | 12000 | 0 | 15000 | 15000
2.5 | Kg | Semen Portland | 1200 | 0 | 3000 | 3000
0.005 | m3 | Pasir Beton | 283333.3333 | 0 | 1416.6667 | 1416.6667
0.009 | m3 | Koral Beton | 283333.3333 | 0 | 2550 | 2550
1.2 | Lbr | Seng Gelombang Bwg 32 | 0 | 0 | 0 | 0
0.06 | Kg | Paku Biasa 2"-5" | 40000 | 0 | 2400 | 2400
0.072 | m3 | Kayu 5/7 | 300000 | 0 | 21600 | 21600
0.45 | Liter | Meni Besi | 5000 | 0 | 2250 | 2250
0.1 | OH | Pekerja | 130000 | 13000 | 0 | 13000
0.02 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 5000 | 0 | 5000
0.02 | OH | Mandor | 265000 | 5300 | 0 | 5300
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 23300 | 48216.6667 | 71516.6667
|  | JASA 10 % | 10% | 2330 | 4821.6667 | 7151.6667
|  | JUMLAH |  | 25630 | 48216.6667 | 78668.3333
1 | m2 | Kotakan Adukan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.036 | m3 | Kayu Papan Kelas II | 4100000 | 0 | 147600 | 147600
0.08 | m3 | Kayu Balok 5/7 Kelas III | 1500000 | 0 | 120000 | 120000
0.08 | kg | Paku Biasa | 36000 | 0 | 2880 | 2880
0.3 | OH | Pekerja | 130000 | 39000 | 0 | 39000
0.03 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 7500 | 0 | 7500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 46500 | 270480 | 316980
|  | JASA 10 % | 10% | 4650 | 27048 | 31698
|  | JUMLAH |  | 51150 | 270480 | 348678
1 | m2 | Pembuatan Bedeng Buruh
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.7 | btng | Dolken Kayu Diameter 8-10/400cm | 40000 | 0 | 68000 | 68000
0.21 | m3 | Kayu | 4100000 | 0 | 861000 | 861000
0.3 | M' | Kayu Biasa | 1500000 | 0 | 450000 | 450000
10.5 | Kg | Semen Portland | 1200 | 0 | 12600 | 12600
0.03 | m3 | Pasir Beton | 283333.3333 | 0 | 8500 | 8500
0.05 | m3 | Koral Beton | 187500 | 0 | 9375 | 9375
1.5 | Lbr | Seng Gelombang Bwg 32 | 120000 | 0 | 180000 | 180000
1.5 | Lbr | Plywood 4 mm (kayu meranti) | 53000 | 0 | 79500 | 79500
2 | org | Tukang Kayu | 150000 | 300000 | 0 | 300000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
0.2 | org | Kepala Tukang | 250000 | 50000 | 0 | 50000
0.05 | org | Mandor | 250000 | 12500 | 0 | 12500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 492500 | 1668975 | 2161475
|  | JASA 10 % | 10% | 49250 | 166897.5 | 216147.5
|  | JUMLAH |  | 541750 | 3504847.5 | 2377622.5
1 | m2 | Pembuatan Gudang Sementara
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.7 | btng | Dolken Kayu Diameter 8-10/400cm | 40000 | 0 | 68000 | 68000
0.21 | m3 | Kayu | 4100000 | 0 | 861000 | 861000
0.3 | Kg | Kayu Biasa | 4100000 | 0 | 1230000 | 1230000
0.3 | Kg | Semen Portland | 1720 | 0 | 516 | 516
0.03 | m3 | Pasir Beton | 283333.3333 | 0 | 8500 | 8500
0.05 | m3 | Koral Beton | 283333.3333 | 0 | 14166.6667 | 14166.6667
1.5 | Lbr | Seng Gelombang Bwg 32 | 120000 | 0 | 180000 | 180000
0.25 | Lbr | Seng Plat | 25000 | 0 | 6250 | 6250
2 | org | Tukang Kayu | 200000 | 400000 | 0 | 400000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
0.2 | org | Kepala Tukang | 250000 | 50000 | 0 | 50000
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 593250 | 2368432.6667 | 2961682.6667
|  | JASA 10 % | 10% | 59325 | 236843.2667 | 296168.2667
|  | JUMLAH |  | 652575 | 2605275.9333 | 3257850.9333
1 | m2 | Pembuatan Gudang Sementara PERALATAN
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.036 | m3 | Kayu Papan Kelas III | 1000 | 0 | 36 | 36
0.036 | m3 | Kayu Balok 5/7 kelas III | 100000 | 0 | 3600 | 3600
0.3 | Kg | Paku Biasa | 10000 | 0 | 3000 | 3000
2 | org | Tukang Kayu | 130000 | 260000 | 0 | 260000
0.2 | org | Kepala Tukang | 250000 | 50000 | 0 | 50000
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 323250 | 0 | 329886
|  | JASA 10 % | 10% | 32325 | 0 | 32988.6
|  | JUMLAH |  | 355575 | 6636 | 362874.6
1 | m1 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.012 | m3 | Kayu meranti 5/7 | 2600000 | 0 | 31200 | 31200
0.02 | kg | Paku reng | 8000 | 0 | 160 | 160
0.007 | m3 | Kayu meranti papan 3/20 | 400000 | 0 | 2800 | 2800
0.1 | org | Pekerja | 130000 | 13000 | 0 | 13000
0.1 | org | Tukang kayu | 250000 | 25000 | 0 | 25000
0.05 | org | Mandor | 250000 | 12500 | 0 | 12500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 50500 | 34160 | 84660
|  | JASA 10 % | 10% | 5050 | 3416 | 8466
|  | JUMLAH |  | 55550 | 37576 | 93126 |  | Galian Pondasi Batu Kali

## Lantai (hidden)
PEKERJAAN PENUTUP LANTAI
NO. | NAMA RUANG | SATUAN | SPESIFIKASI MATERIAL | VOLUME
LANTAI BASEMENT
1 | Foyer | m2 |  | 10.33
2 | Storage | m2 |  | 4.32
3 | Kitchen | m2 |  | 19.44
4 | Service Area | m2 |  | 5.73
5 | Toilet | m2 |  | 3.58
6 | Bedroom ART 1 | m2 |  | 10.68
7 | Bedroom ART 2 | m2 |  | 10.68
8 | Pool Maintance | m2 |  | 10.72
9 | Storage Room | m2 |  | 3.43
10 | Prayer Room | m2 |  | 6.53
11 | Sidewalk | m2 | valentino gress sedona black 60x60 | 34.87
12 | Genset area, Parking and circulation | m2 |  | 250.22
| TOTAL |  |  | 370.53
LANTAI DASAR
1 | Foyer | m2 |  | 28.22
2 | Shoe Rack and Storage | m2 |  | 4.16
3 | Bathroom | m2 |  | 3.58
4 | Living Room | m2 |  | 65.59
5 | Outdoor Lounge | m2 |  | 27.36
6 | Dining Area | m2 |  | 38.52
7 | Kitchen | m2 |  | 15.09
8 | Service Stair | m2 |  | 8.16
9 | Stair Area | m2 |  | 10.41
10 | Kids Playing Area | m2 |  | 39.55
11 | Terrace | m2 |  | 27.12
12 | Outdoor Lounge | m2 |  | 12.25
TOTAL |  |  |  | 280.01
LANTAI 1
1 | Corridor | m2 |  | 39.3
2 | Kids Bedroom 1 | m2 |  | 19.54
3 | Kids Bedroom 2 | m2 |  | 19.62
4 | Kids WIC 1 | m2 |  | 4.28
5 | Kids WIC 2 | m2 |  | 4.57
6 | Kids Bathroom 1 | m2 |  | 6.81
7 | Kids Bathroom 2 | m2 |  | 7.08
8 | Guest Bedroom | m2 |  | 15.99
9 | Guest Bathroom | m2 |  | 5.88
10 | Master Bathroom | m2 |  | 21.14
11 | Master WIC | m2 |  | 16.1
12 | Master Bedroom | m2 |  | 53.79
| TOTAL |  |  | 214.1
LANTAI 2
1 | Corridor | m2 |  | 6.79
2 | Home Office | m2 |  | 8.16
3 | Gym | m2 |  | 42.4
4 | Billiard | m2 |  | 24.46
5 | Powder Room | m2 |  | 3.03
6 | Roof Top | m2 |  | 172.9
| TOTAL |  |  | 257.74

## MEP (hidden)
PEKERJAAN MEP
NO. | MATERIAL | SATUAN | SPESIFIKASI MATERIAL | VOLUME
LANTAI BASEMENT
A | Instalasi
1 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll | roll |  | 6
2 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll | roll |  | 3
3 | Kabell NYY 3x2.5 mm | m1 |  | 20
4 | Pipa conduit | btg |  | 190
5 | Klem pipa conduit | pcs |  | 95
6 | Sok pipa conduit | pcs |  | 95
7 | Terminal listrik/krustin 10 mm | pack |  | 2
8 | Tdus cabang 3 | pcs |  | 115
9 | Tdus cabang 4 | pcs |  | 40
10 | Solasi listrik | pcs |  | 20
11 | Box panel 60x50x20 cm | unit |  | 1
12 | MCB 6A 1 phase | unit |  | 6
13 | MCB 10A 1 phase | unit |  | 5
14 | MCB 16A 3 phase | unit |  | 2
15 | MCB 25A 3 phase | unit |  | 1
16 | MCB 32A 3 phase | unit |  | 1
17 | MCB 40A 3 phase | unit |  | 1
18 | MCCB 125A 3 phase | unit |  | 1
19 | Ampere & volt meter digital | pcs |  | 3
20 | Busbar | btg |  | 1
21 | Sisir MCB | btg |  | 1
22 | Bracket MCB | btg |  | 1
B | Armature
1 | Lampu downlight | unit |  | 32
2 | Lampu TL 18W/6500K + housing | set |  | 29
3 | Stop kontak 2 gang | unit |  | 20
4 | Saklar seri | unit |  | 10
5 | Stop kontak genset/ surface mounting | unit |  | 1
6 | Gas detector | unit |  | 1
7 | Heat detector | unit |  | 1
8 | Smoke detector | unit |  | 10
C | Plumbing
1 | Pipa PVC AW dia. 1 inch dari PDAM ke roof tank | btg |  | 10
2 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch dari roof tank ke Lt. Basement incl mainline | btg |  | 18
3 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch | btg |  | 4
4 | Pipa PVC D dia. 3 inch | btg |  | 30
5 | Knee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 30
6 | Tee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 10
7 | Knee pipa PVC 1 inch | pcs |  | 4
8 | Knee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 9
9 | Tee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 3
10 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 5
11 | Gate valve pipa 1 inch | pcs |  | 2
12 | Gate valve pipa 3/4 inch | pcs |  | 5
13 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch | btg |  | 15
14 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch | btg |  | 3
15 | Knee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 4
16 | Tee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 3
17 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 3
18 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch | pcs |  | 2
LANTAI DASAR
A | Instalasi
1 | Kabel NYY 4x10 mm | m1 |  | 10
2 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll | roll |  | 6
3 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll | roll |  | 3
4 | Kabel NYM 3x4 mm 100m/roll | roll |  | 1
5 | Pipa conduit | btg |  | 185
6 | Klem pipa conduit | pcs |  | 95
7 | Sok pipa conduit | pcs |  | 95
8 | Terminal listrik/krustin 10 mm | pack |  | 2
9 | Tdus cabang 3 | pcs |  | 115
10 | Tdus cabang 4 | pcs |  | 40
11 | Solasi listrik | pcs |  | 15
12 | Box panel 50x40x20 cm | unit |  | 1
13 | MCB 6A 1 phase | unit |  | 9
14 | MCB 10A 1 phase | unit |  | 4
15 | MCB 16A 3 phase | unit |  | 3
16 | MCB 32A 3 phase | unit |  | 1
17 | Ampere & volt meter digital | pcs |  | 3
18 | Busbar | btg |  | 1
19 | Sisir MCB | btg |  | 1
20 | Bracket MCB | btg |  | 1
B | Armature
1 | Lampu downlight | unit |  | 54
2 | Lampu Spotlight | set |  | 15
3 | Lampu track lamp | pcs |  | 22
4 | Rel lampu track 1m/btg | btg |  | 11
5 | Hanging lamp | set |  | 12
6 | LED Strip | roll |  | 6
7 | Travo LED strip | pcs |  | 4
8 | Stop kontak 2 gang | unit |  | 16
9 | Saklar seri | unit |  | 13
10 | Gas detector | unit |  | 2
11 | Heat detector | unit |  | 1
12 | Smoke detector | unit |  | 5
C | Plumbing
1 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch | btg |  | 18
2 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch | btg |  | 4
3 | Pipa PVC D dia. 3 inch | btg |  | 17
4 | Knee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 30
5 | Tee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 14
6 | Knee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 5
7 | Tee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 3
8 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 4
9 | Gate valve pipa 3/4 inch | pcs |  | 3
10 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch | btg |  | 8
11 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch | btg |  | 2
12 | Knee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 5
13 | Tee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 2
14 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 2
15 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch | pcs |  | 2
LANTAI 1
A | Instalasi
1 | Kabel NYY 4x16 mm | roll |  | 15
2 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll | roll |  | 7
3 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll | roll |  | 3
4 | Kabel NYM 3x4 mm 100m/roll | roll |  | 1
5 | Pipa conduit | btg |  | 230
6 | Klem pipa conduit | pcs |  | 100
7 | Sok pipa conduit | pcs |  | 100
8 | Terminal listrik/krustin 10 mm | pack |  | 3
9 | Tdus cabang 3 | pcs |  | 140
10 | Tdus cabang 4 | pcs |  | 48
11 | Solasi listrik | pcs |  | 20
12 | Box panel 50x40x20 cm | unit |  | 1
13 | MCB 6A 1 phase | unit |  | 10
14 | MCB 10A 1 phase | unit |  | 5
15 | MCB 16A 3 phase | unit |  | 2
16 | MCB 40A 3 phase | unit |  | 1
17 | Ampere & volt meter digital | pcs |  | 3
18 | Busbar | btg |  | 1
19 | Sisir MCB | btg |  | 1
20 | Bracket MCB | btg |  | 1
B | Armature
1 | Lampu downlight | unit |  | 41
2 | Lampu Spotlight | set |  | 53
3 | LED Strip | roll |  | 11
4 | Travo LED strip | pcs |  | 5
5 | Stop kontak 2 gang | unit |  | 18
6 | Saklar seri | unit |  | 20
7 | Smoke detector | unit |  | 9
C | Plumbing
1 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch | btg |  | 20
2 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch | btg |  | 15
3 | Pipa PVC D dia. 3 inch | btg |  | 35
4 | Knee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 47
5 | Tee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 21
6 | Knee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 15
7 | Tee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 13
8 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 20
9 | Gate valve pipa 3/4 inch | pcs |  | 5
10 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch | btg |  | 15
11 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch | btg |  | 11
12 | Knee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 12
13 | Tee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 10
14 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 14
15 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch | pcs |  | 3
LANTAI 2
A | Instalasi
1 | Kabel NYY 4x10 mm | m1 |  | 20
2 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll | roll |  | 3
3 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll | roll |  | 1
4 | Pipa conduit | btg |  | 80
5 | Klem pipa conduit | pcs |  | 40
6 | Sok pipa conduit | pcs |  | 40
7 | Terminal listrik/krustin 10 mm | pack |  | 1
8 | Tdus cabang 3 | pcs |  | 50
9 | Tdus cabang 4 | pcs |  | 16
10 | Solasi listrik | pcs |  | 10
11 | Box panel 40x30x20 cm | unit |  | 1
12 | MCB 6A 1 phase | unit |  | 4
13 | MCB 10A 1 phase | unit |  | 2
14 | MCB 16A 1 phase | unit |  | 2
15 | MCB 16A 3 phase | unit |  | 1
16 | Ampere & volt meter digital | pcs |  | 3
17 | Busbar | btg |  | 1
18 | Sisir MCB | btg |  | 1
19 | Bracket MCB | btg |  | 1
B | Armature
1 | Lampu downlight | unit |  | 25
2 | Lampu Spotlight | set |  | 7
3 | LED Strip | roll |  | 7
4 | Travo LED strip | pcs |  | 3
5 | Stop kontak 2 gang | unit |  | 8
6 | Saklar seri | unit |  | 6
7 | Smoke detector | unit |  | 4
C | Plumbing
1 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch | btg |  | 4
2 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch | btg |  | 2
3 | Pipa PVC D dia. 3 inch | btg |  | 9
4 | Knee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 14
5 | Tee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 4
6 | Knee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 3
7 | Tee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 2
8 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 2
9 | Gate valve pipa 3/4 inch | pcs |  | 2
10 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch | btg |  | 3
11 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch | btg |  | 1
12 | Knee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 3
13 | Tee pipa PPR 3/4 inch | pcs |  | 1
14 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch | pcs |  | 1
15 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch | pcs |  | 1
LANTAI ROOFTOP
A | Plumbing
1 | Knee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 38
2 | Tee pipa PVC 3 inch | pcs |  | 13
3 | Knee pipa PVC 3/4 inch | pcs |  | 11
4 | Roof drain | pcs |  | 11

## ANALISA_BONGKAR DAN CLEANIN (2) (hidden)
Analisa Harga Satuan | [5 empty] | Lampiran-04
Proyek : Pembangunan ASRAMA YAYASAN HASANAH KEBAJIKAN
Lokasi : Bukit Cirendeu
1 | m2 | Membersihkan lapangan dan perataan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.1 | org | Pekerja | 130000 | 13000 | 0 | 13000
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 26250 | 0 | 26250
|  | JASA 10 % | 10% | 2625 | 0 | 2625
|  | JUMLAH |  | 28875 | 0 | 28875
1 | m3 | Bongkaran Beton Bertulang
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
6.667 | org | Pekerja | 130000 | 866710 | 0 | 866710
0.333 | org | Mandor | 265000 | 88245 | 0 | 88245
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 954955 | 0 | 954955
|  | JASA 10 % | 10% | 95495.5 | 0 | 95495.5
|  | JUMLAH |  | 1050450.5 | 0 | 1050450.5 |  |  | 19
12
1 | m3 | Bongkaran dinding tembok Bata Merah | [6 empty] | 228
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
6.667 | org | Pekerja | 130000 | 866710 | 0 | 866710
0.333 | org | Mandor | 265000 | 88245 | 0 | 88245
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 954955 | 0 | 954955
|  | JASA 10 % | 10% | 95495.5 | 0 | 95495.5
|  | JUMLAH |  | 1050450.5 | 0 | 1050450.5
1 | m2 | Pagar Sementara dari seng Gelombang tinggi 2 m
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.25 | btng | Dolken Kayu Diameter 8-10/400cm | 40000 | 0 | 50000 | 50000
2.5 | Kg | Semen Portland | 1200 | 0 | 3000 | 3000
0.005 | m3 | Pasir Beton | 283333.3333 | 0 | 1416.6667 | 1416.6667
0.009 | m3 | Koral Beton | 283333.3333 | 0 | 2550 | 2550
1.2 | Lbr | Seng Gelombang Bwg 32 | 120000 | 0 | 144000 | 144000
0.06 | Kg | Paku Biasa 2"-5" | 40000 | 0 | 2400 | 2400
0.072 | m3 | Kayu 5/7 | 1500000 | 0 | 108000 | 108000
0.45 | Liter | Meni Besi | 65000 | 0 | 29250 | 29250
0.2 | OH | Pekerja | 130000 | 26000 | 0 | 26000
0.02 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 5000 | 0 | 5000
0.02 | OH | Mandor | 265000 | 5300 | 0 | 5300
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 36300 | 340616.6667 | 376916.6667
|  | JASA 10 % | 10% | 3630 | 34061.6667 | 37691.6667
|  | JUMLAH |  | 39930 | 340616.6667 | 414608.3333
1 | m2 | Kotakan Adukan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.036 | m3 | Kayu Papan Kelas II | 4100000 | 0 | 147600 | 147600
0.08 | m3 | Kayu Balok 5/7 Kelas III | 1500000 | 0 | 120000 | 120000
0.08 | kg | Paku Biasa | 36000 | 0 | 2880 | 2880
0.3 | OH | Pekerja | 130000 | 39000 | 0 | 39000
0.03 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 7500 | 0 | 7500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 46500 | 270480 | 316980
|  | JASA 10 % | 10% | 4650 | 27048 | 31698
|  | JUMLAH |  | 51150 | 270480 | 348678
1 | m2 | Pembuatan Bedeng Buruh
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.7 | btng | Dolken Kayu Diameter 8-10/400cm | 40000 | 0 | 68000 | 68000
0.21 | m3 | Kayu | 4100000 | 0 | 861000 | 861000
0.3 | M' | Kayu Biasa | 1500000 | 0 | 450000 | 450000
10.5 | Kg | Semen Portland | 1200 | 0 | 12600 | 12600
0.03 | m3 | Pasir Beton | 283333.3333 | 0 | 8500 | 8500
0.05 | m3 | Koral Beton | 187500 | 0 | 9375 | 9375
1.5 | Lbr | Seng Gelombang Bwg 32 | 120000 | 0 | 180000 | 180000
1.5 | Lbr | Plywood 4 mm (kayu meranti) | 53000 | 0 | 79500 | 79500
2 | org | Tukang Kayu | 150000 | 300000 | 0 | 300000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
0.2 | org | Kepala Tukang | 250000 | 50000 | 0 | 50000
0.05 | org | Mandor | 250000 | 12500 | 0 | 12500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 492500 | 1668975 | 2161475
|  | JASA 10 % | 10% | 49250 | 166897.5 | 216147.5
|  | JUMLAH |  | 541750 | 3504847.5 | 2377622.5
1 | m2 | Pembuatan Gudang Sementara
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.7 | btng | Dolken Kayu Diameter 8-10/400cm | 40000 | 0 | 68000 | 68000
0.21 | m3 | Kayu | 4100000 | 0 | 861000 | 861000
0.3 | Kg | Kayu Biasa | 4100000 | 0 | 1230000 | 1230000
0.3 | Kg | Semen Portland | 1720 | 0 | 516 | 516
0.03 | m3 | Pasir Beton | 283333.3333 | 0 | 8500 | 8500
0.05 | m3 | Koral Beton | 283333.3333 | 0 | 14166.6667 | 14166.6667
1.5 | Lbr | Seng Gelombang Bwg 32 | 120000 | 0 | 180000 | 180000
0.25 | Lbr | Seng Plat | 25000 | 0 | 6250 | 6250
2 | org | Tukang Kayu | 200000 | 400000 | 0 | 400000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
0.2 | org | Kepala Tukang | 250000 | 50000 | 0 | 50000
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 593250 | 2368432.6667 | 2961682.6667
|  | JASA 10 % | 10% | 59325 | 236843.2667 | 296168.2667
|  | JUMLAH |  | 652575 | 2605275.9333 | 3257850.9333
1 | m2 | Pembuatan Gudang Sementara PERALATAN
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.036 | m3 | Kayu Papan Kelas III | 1000 | 0 | 36 | 36
0.036 | m3 | Kayu Balok 5/7 kelas III | 100000 | 0 | 3600 | 3600
0.3 | Kg | Paku Biasa | 10000 | 0 | 3000 | 3000
2 | org | Tukang Kayu | 130000 | 260000 | 0 | 260000
0.2 | org | Kepala Tukang | 250000 | 50000 | 0 | 50000
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 323250 | 0 | 329886
|  | JASA 10 % | 10% | 32325 | 0 | 32988.6
|  | JUMLAH |  | 355575 | 6636 | 362874.6
1 | m1 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.012 | m3 | Kayu meranti 5/7 | 2600000 | 0 | 31200 | 31200
0.02 | kg | Paku reng | 8000 | 0 | 160 | 160
0.007 | m3 | Kayu meranti papan 3/20 | 400000 | 0 | 2800 | 2800
0.1 | org | Pekerja | 130000 | 13000 | 0 | 13000
0.1 | org | Tukang kayu | 250000 | 25000 | 0 | 25000
0.05 | org | Mandor | 250000 | 12500 | 0 | 12500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 50500 | 34160 | 84660
|  | JASA 10 % | 10% | 5050 | 3416 | 8466
|  | JUMLAH |  | 55550 | 37576 | 93126 |  | Galian Pondasi Batu Kali
1 | m3 | Pekerjaan Galiandalam 1 meter untuk Pondasi Batu Kali | [5 empty] | Galian Pondasi Ceker Ayam (full)
Galian Saluran Air Kotor
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah |  | Galian Septiktank
0.75 | m3 | Pekerja | 130000 | 97500 | 0 | 97500 |  | Pengurugan Galian Tanah Kembali Bekas Galian
0.025 | kg | Mandor | 265000 | 6625 | 0 | 6625 |  | Pengurugan Tanah diatas Pondasi Batu Kali
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 104125 | 0 | 104125 |  | Pengurugan Pasir Urug
|  | JASA 10 % | 10% | 10412.5 | 0 | 10412.5
|  | JUMLAH |  | 114537.5 | 0 | 114537.5
1 | m3 | Pekerjaan Galian dalam 2 meter | [5 empty] | Galian Pondasi Ceker Ayam (full)
Galian Saluran Air Kotor
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah |  | Galian Septiktank
0.9 | m3 | Pekerja | 130000 | 117000 | 0 | 117000 |  | Pengurugan Galian Tanah Kembali Bekas Galian
0.045 | kg | Mandor | 265000 | 11925 | 0 | 11925 |  | Pengurugan Tanah diatas Pondasi Batu Kali
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 128925 | 0 | 128925 |  | Pengurugan Pasir Urug
|  | JASA 10 % | 10% | 12892.5 | 0 | 12892.5
|  | JUMLAH |  | 141817.5 | 0 | 141817.5
1 | m3 | PASANG PONDASI BATU KALI 1SP :4 PP
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | M³ | Batu Kali | 290000 | 0 | 348000 | 348000
202 | kg | Semen Portan | 1720 | 0 | 347440 | 347440
0.485 | M³ | Pasir urug | 240000 | 0 | 116400 | 116400
1.5 | org | Pekerja | 130000 | 195000 | 0 | 195000
0.75 | org | Tukang Batu | 200000 | 150000 | 0 | 150000
0.075 | org | Kepala Tukang | 250000 | 18750 | 0 | 18750
0.075 | org | Mandor | 265000 | 19875 | 0 | 19875
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 383625 | 811840 | 1195465
|  | JASA 10 % | 10% | 38362.5 | 81184 | 119546.5
|  | JUMLAH |  | 421987.5 | 893024 | 1315011.5
1 | m3 | PASANG PONDASI BATU KOSONG ( AANSTAMPING )
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | M³ | Batu Kali | 290000 | 0 | 319000 | 319000
0.3 | M³ | Pasir urug | 240000 | 0 | 72000 | 72000
0.78 | org | Pekerja | 130000 | 101400 | 0 | 101400
0.39 | org | Tukang Batu | 200000 | 78000 | 0 | 78000
0.039 | org | Kepala Tukang | 250000 | 9750 | 0 | 9750
0.039 | org | Mandor | 250000 | 9750 | 0 | 9750
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 198900 | 391000 | 589900
|  | JASA 10 % | 10% | 19890 | 39100 | 58990
|  | JUMLAH |  | 218790 | 430100 | 648890
1 | m3 | Urug kembali bekas galian
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.192 | org | Pekerja | 130000 | 24960 | 0 | 24960
0.019 | org | Mandor | 250000 | 4750 | 0 | 4750
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 29710 | 0 | 29710
|  | JASA 10 % | 10% | 2971 | 0 | 2971
|  | JUMLAH |  | 32681 | 0 | 32681
1 | m3 | Urug pasir
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m3 | Pasir urug | 240000 | 0 | 288000 | 288000
0.3 | org | Pekerja | 130000 | 39000 | 0 | 39000
0.01 | org | Mandor | 250000 | 2500 | 0 | 2500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 41500 | 288000 | 329500
|  | JASA 10 % | 10% | 4150 | 28800 | 32950
|  | JUMLAH |  | 45650 | 316800 | 362450
1 | m3 | Urug kembali bekas galian
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.192 | org | Pekerja | 130000 | 24960 | 0 | 24960
0.019 | org | Mandor | 265000 | 5035 | 0 | 5035
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 29995 | 0 | 29995
|  | JASA 10 % | 10% | 2999.5 | 0 | 2999.5
|  | JUMLAH |  | 32994.5 | 0 | 32994.5
1 | m3 | Pemadatan Tanah
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | org | Sirtu | 187500 | 0 | 225000 | 225000
0.5 | org | Pekerja | 130000 | 65000 | 0 | 65000 | Pemasangan Pondasi Batu belah Campuran 1:4
0.025 | org | Mandor | 265000 | 6625 | 0 | 6625 | Pemasangan Aanstamping
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 71625 | 225000 | 296625 | Pemasangan Pondasi Ceker Ayam
|  | JASA 10 % | 10% | 7162.5 | 22500 | 29662.5 | Pemasangan Sloof
|  | JUMLAH |  | 78787.5 | 247500 | 326287.5 | Pasir Urug dibawah Aanstamping
Pemasangan Sloof untuk teras dan Carpot
1 | m3 | Pemadatan Tanah
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.25 | org | Pekerja | 70000 | 17500 | 0 | 17500
0.05 | org | Mandor | 0 | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 17500 | 0 | 17500
|  | JASA 10 % | 10% | 1750 | 0 | 1750
|  | JUMLAH |  | 19250 | 0 | 19250
1 | m2 | PASANG BEKISTING UNTUK PONDASI
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.4 | M³ | Kayu klas III | 400000 | 0 | 160000 | 160000
0.3 | Kg | Paku 5-10 cm | 30000 | 0 | 9000 | 9000
0.1 | Lt | Minyak bekisting | 8000 | 0 | 800 | 800
0.525 | org | Pekerja | 130000 | 68250 | 0 | 68250
0.26 | org | Tukang Kayu | 200000 | 52000 | 0 | 52000
0.026 | org | Kepala Tukang | 250000 | 6500 | 0 | 6500
0.026 | org | Mandor | 265000 | 6890 | 0 | 6890
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 133640 | 169800 | 303440
|  | JASA 10 % | 10% | 13364 | 16980 | 30344
|  | JUMLAH |  | 147004 | 186780 | 333784
1 | m2 | Pasangan pondasi rolaag batu bata 1:3
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
70 | bh | Bata merah 5 x 11 x 22 cm | 1100 | 0 | 77000 | 77000
163 | kg | PC | 1200 | 0 | 195600 | 195600
0.52 | m3 | Pasir pasang | 267000 | 0 | 138840 | 138840
0.1 | org | Pekerja | 130000 | 13000 | 0 | 13000
0.32 | org | Tukang batu | 200000 | 64000 | 0 | 64000
0.015 | org | Mandor | 250000 | 3750 | 0 | 3750
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 80750 | 411440 | 492190
|  | JASA 10 % | 10% | 8075 | 41144 | 49219
|  | JUMLAH |  | 88825 | 452584 | 541409
1 | m3 | Membuat Betok K 175 ok
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
326 | kg | Semen Portland | 1200 | 0 | 391200 | 391200
760 | Kg | Pasir beton | 283.3333 | 0 | 215333.3333 | 215333.3333
1029 | kg | Koral beton | 283.3333 | 0 | 291550 | 291550
215 | Ltr | Air | 0 | 0 | 0 | 0
1.65 | org | Pekerja | 130000 | 214500 | 0 | 214500
0.275 | org | Tukang Batu | 200000 | 55000 | 0 | 55000
0.028 | org | Kepala Tukang | 250000 | 7000 | 0 | 7000
0.028 | org | Mandor | 265000 | 7420 | 0 | 7420
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 283920 | 898083.3333 | 1182003.3333
|  | JASA 10 % | 10% | 28392 | 89808.3333 | 118200.3333
|  | JUMLAH |  | 312312 | 987891.6667 | 1300203.6667
1 | m3 | Membuat 1 m3 Kolom Praktis (15x15 cm) bertulang (150 kg besi + Bekisting
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.005 | M³ | Kayu klas III | 4100000 | 0 | 20500 | 20500
0.04 | Kg | Paku 5-10 cm | 20000 | 0 | 800 | 800
0.4 | Lt | Minyak bekisting | 8000 | 0 | 3200 | 3200
157.5 | kg | Besi Beton | 13000 | 0 | 2047500 | 2047500
2.25 | kg | Kawat Beton | 150000 | 0 | 337500 | 337500
336 | kg | Semen Portland | 1200 | 0 | 403200 | 403200
0.009 | m3 | Pasir beton | 283333.3333 | 0 | 2550 | 2550
0.02 | m3 | Koral beton | 283333.3333 | 0 | 5666.6667 | 5666.6667
215 | Ltr | Air | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | org | Pekerja | 130000 | 689000 | 0 | 689000
0.275 | org | Tukang Batu | 200000 | 55000 | 0 | 55000
1.3 | org | Tukang Kayu | 200000 | 260000 | 0 | 260000
1.05 | org | Tukang Besi | 200000 | 210000 | 0 | 210000
0.262 | org | Kepala Tukang | 250000 | 65500 | 0 | 65500
0.265 | org | Mandor | 265000 | 70225 | 0 | 70225
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 1349725 | 2820916.6667 | 4170641.6667
|  | JASA 10 % | 10% | 134972.5 | 282091.6667 | 417064.1667
|  | JUMLAH |  | 1484697.5 | 3103008.3333 | 4587705.8333
1 | m3 | Membuat 1 m3 Pondasi beton bertulang (150 kg besi + Bekisting
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.2 | M³ | Kayu klas III | 64000 | 0 | 12800 | 12800
1.5 | Kg | Paku 5-10 cm | 9000 | 0 | 13500 | 13500
0.4 | Lt | Minyak bekisting | 6250 | 0 | 2500 | 2500
157.5 | kg | Besi Beton | 46000 | 0 | 7245000 | 7245000
2.25 | kg | Kawat Beton | 700 | 0 | 1575 | 1575
336 | kg | Semen Portland | 7300 | 0 | 2452800 | 2452800
0.54 | m3 | Pasir beton | 100000 | 0 | 54000 | 54000
0.81 | m3 | Koral beton | 20000 | 0 | 16200 | 16200
215 | Ltr | Air | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | org | Pekerja | 35000 | 185500 | 0 | 185500
0.275 | org | Tukang Batu | 2500 | 687.5 | 0 | 687.5
1.3 | org | Tukang Kayu | 75000 | 97500 | 0 | 97500
1.05 | org | Tukang Besi | 150000 | 157500 | 0 | 157500
0.262 | org | Kepala Tukang | 2500000 | 655000 | 0 | 655000
0.265 | org | Mandor | 100000 | 26500 | 0 | 26500
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 1122687.5 | 2523000 | 3645687.5
|  | JASA 10 % | 10% | 112268.75 | 252300 | 364568.75
|  | JUMLAH |  | 1234956.25 | 2775300 | 4010256.25
10 | kg | Pembesian Untuk Fondasi
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
10.5 | kg | Besi beton D13 | 130000 | 0 | 1365000 | 1365000
0.15 | kg | Kawat pengikat | 1500000 | 0 | 225000 | 225000
0.07 | org | Pekerja | 130000 | 9100 | 0 | 9100
0.07 | org | Tukang Besi | 200000 | 14000 | 0 | 14000
0.007 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1750 | 0 | 1750
0.004 | org | Mandor | 265000 | 1060 | 0 | 1060
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 25910 | 1590000 | 1615910
|  | JASA 10 % | 10% | 2591 | 159000 | 161591
|  | JUMLAH |  | 28501 | 1749000 | 1777501
1 | m3 | Membuat 1 m3 Sloof beton bertulang (150 kg besi + Bekisting
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.27 | M³ | Kayu klas III | 4100000 | 0 | 1107000 | 1107000
2 | Kg | Paku 5-10 cm | 20000 | 0 | 40000 | 40000
0.6 | Lt | Minyak bekisting | 8000 | 0 | 4800 | 4800
210 | kg | Besi Beton | 13000 | 0 | 2730000 | 2730000
3 | kg | Kawat Beton | 150000 | 0 | 450000 | 450000
336 | kg | Semen Portland | 1200 | 0 | 403200 | 403200
0.54 | m3 | Pasir beton | 283333.3333 | 0 | 153000 | 153000
0.81 | m3 | Koral beton | 283333.3333 | 0 | 229500 | 229500
215 | Ltr | Air | 0 | 0 | 0 | 0
5.65 | org | Pekerja | 130000 | 734500 | 0 | 734500
0.275 | org | Tukang Batu | 200000 | 55000 | 0 | 55000
1.56 | org | Tukang Kayu | 200000 | 312000 | 0 | 312000
1.4 | org | Tukang Besi | 200000 | 280000 | 0 | 280000
0.323 | org | Kepala Tukang | 250000 | 80750 | 0 | 80750
0.283 | org | Mandor | 265000 | 74995 | 0 | 74995
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 1537245 | 785700 | 2322945
|  | JASA 10 % | 10% | 153724.5 | 78570 | 232294.5
|  | JUMLAH |  | 1690969.5 | 864270 | 2555239.5
1 | m3 | Membongkar cetakan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
4 | org | Pekerja | 130000 | 520000 | 0 | 520000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 520000 | 0 | 520000
|  | JASA 10 % | 10% | 52000 | 0 | 52000
|  | JUMLAH |  | 572000 | 0 | 572000
1 | m2 | Membuat Bekisting untuk Sloof
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.045 | M³ | Kayu klas III | 4100000 | 0 | 184500 | 184500
0.3 | Kg | Paku 5-10 cm | 5000 | 0 | 1500 | 1500
0.1 | Lt | Minyak bekisting | 27166.6667 | 0 | 2716.6667 | 2716.6667
0.52 | org | Pekerja | 130000 | 67600 | 0 | 67600
0.26 | org | Tukang Kayu | 200000 | 52000 |  | 52000
0.026 | org | Kepala Tukang | 250000 | 6500 | 0 | 6500
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 139350 | 188716.6667 | 328066.6667
|  | JASA 10 % | 10% | 13935 | 18871.6667 | 32806.6667
|  | JUMLAH |  | 153285 | 207588.3333 | 360873.3333
10 | kg | Pembesian Untuk Sloof
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
10.5 | kg | Besi beton | 118122.3629 | 0 | 1240284.8101 | 1240284.8101
0.15 | kg | Kawat pengikat | 200000 | 0 | 30000 | 30000
0.07 | org | Pekerja | 130000 | 9100 | 0 | 9100
0.07 | org | Tukang Besi | 200000 | 14000 | 0 | 14000
0.007 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1750 | 0 | 1750
0.004 | org | Mandor | 265000 | 1060 | 0 | 1060
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 25910 | 1270284.8101 | 1296194.8101
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 129619.481
|  | JUMLAH |  | 25910 | 1270284.8101 | 1425814.2911
1 | m3 | Membongkar cetakan Sloof
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
2 | org | Pekerja | 130000 | 260000 | 0 | 260000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 260000 | 0 | 260000
|  | JASA 10 % | 10% | 26000 | 0 | 26000
|  | JUMLAH |  | 286000 | 0 | 286000
1 | m2 | Memasang Bekisting untuk Kolom
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.04 | M³ | Kayu klas III | 400000 | 0 | 16000 | 16000
0.4 | Kg | Paku 5-10 cm | 30000 | 0 | 12000 | 12000
0.2 | Lt | Minyak bekisting | 8000 | 0 | 1600 | 1600
0.015 | M³ | Balok Kayu Kelas II | 4100000 | 0 | 61500 | 61500
0.35 | m' | Polywood tebal 4 mm | 53000 | 0 | 18550 | 18550
2 | org | Dolken kayu galam, d (8-10)cm, panjang 4 m | 40000 | 0 | 80000 | 80000
0.66 | org | Pekerja | 130000 | 85800 | 0 | 85800
0.33 | org | Tukang Kayu | 200000 | 66000 |  | 66000
0.033 | org | Kepala Tukang | 250000 | 8250 | 0 | 8250
0.033 | org | Mandor | 265000 | 8745 | 0 | 8745
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 168795 | 189650 | 358445
|  | JASA 10 % | 10% | 16879.5 | 18965 | 35844.5
|  | JUMLAH |  | 185674.5 | 208615 | 394289.5
1 | m2 | Membuat Betok K 175
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
326000 | M³ | Semen Portland | 1200 | 0 | 391200000 | 391200000
760 | Kg | Pasir beton | 2.52 | 0 | 1915.2 | 1915.2
1029 | kg | Koral beton | 40000 | 0 | 41160000 | 41160000
215 | Ltr | Air | 0 | 0 | 0 | 0
1.65 | org | Pekerja | 20000 | 33000 | 0 | 33000
0.275 | org | Tukang Batu | 22000 | 6050 | 0 | 6050
0.028 | org | Kepala Tukang | 15000 | 420 | 0 | 420
0.028 | org | Mandor | 10000 | 280 | 0 | 280
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 39750 | 432361915.2 | 432401665.2
|  | JASA 10 % | 10% | 3975 | 43236191.52 | 43240166.52
|  | JUMLAH |  | 43725 | 475598106.72 | 475641831.72
10 | kg | Pembesian Untuk Kolom
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
10.5 | kg | Besi beton | 11278.1955 | 0 | 118421.0526 | 118421.0526
0.15 | kg | Kawat pengikat | 150000 | 0 | 22500 | 22500
0.07 | org | Pekerja | 130000 | 9100 | 0 | 9100
0.07 | org | Tukang Besi | 200000 | 14000 | 0 | 14000
0.007 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1750 | 0 | 1750
0.004 | org | Mandor | 265000 | 1060 | 0 | 1060
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 25910 | 140921.0526 | 166831.0526
|  | JASA 10 % | 10% | 2591 | 14092.1053 | 16683.1053
|  | JUMLAH |  | 28501 | 155013.1579 | 183514.1579
1 | kg | BAJA WF 300.150
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.15 | Kg | Besi Baja WF 300.150 | 9447.0455 | 0 | 10864.1023 | 10864.1023
0.06 | org | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.06 | org | Tukang Besi | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 |  | 1500
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22095 | 10864.1023 | 32959.1023
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 22095 | 10864.1023 | 32959.1023
1 | unit | Pemasangan Acesories Kolom
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
20 | bh | Baut 2 M20+1 Type A-325 | 10000 | 0 | 200000 | 200000
10 | bh | Angkur 10 M20 | 25000 | 0 | 250000 | 250000
4 | bh | Stifener | 34047.619 | 0 | 136190.4762 | 136190.4762
1 | bh | BASE PLATE KOLOM | 25000 | 0 | 25000 | 25000
0.06 | org | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.06 | org | Tukang Besi | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 |  | 1500
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22095 | 611190.4762 | 633285.4762
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 22095 | 611190.4762 | 633285.4762
1 | kg | BAJA WF 300.150 Untuk Balok Lantai
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.15 | Kg | Besi Baja WF 300.150 | 9447.0455 | 0 | 10864.1023 | 10864.1023
0.06 | org | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.06 | org | Tukang Besi | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 |  | 1500
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22095 | 10864.1023 | 32959.1023
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 22095 | 10864.1023 | 32959.1023
1 | kg | BAJA WF 200.200 Untuk Balok Lantai
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.15 | Kg | Besi Baja WF 200 | 8808.5938 | 0 | 10129.8828 | 10129.8828
0.06 | org | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.06 | org | Tukang Besi | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 |  | 1500
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22095 | 10129.8828 | 32224.8828
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 22095 | 10129.8828 | 32224.8828
1 | unit | Pemasangan Acesories Balok WF 300 ke WF 300
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
48 | bh | Baut 2 M20+1 Type A-325 | 10000 | 0 | 480000 | 480000
4 | bh | Stifener | 8511.9048 | 0 | 34047.619 | 34047.619
4 | bh | Pelat Sambung T=16 mm | 25000 | 0 | 100000 | 100000
0.06 | org | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.06 | org | Tukang Besi | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 |  | 1500
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22095 | 614047.619 | 636142.619
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 22095 | 614047.619 | 636142.619
1 | unit | Pemasangan Acesories Balok WF 300 ke WF 200
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
4 | bh | Baut 2 M20+1 Type A-325 | 10000 | 0 | 40000 | 40000
2 | bh | Pelat Sambung T=16 mm | 25000 | 0 | 50000 | 50000
0.06 | org | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.06 | org | Tukang Besi | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 |  | 1500
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22095 | 90000 | 112095
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 22095 | 90000 | 112095
1 | unit | Pemasangan Acesories Balok WF 200 ke WF 200
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
4 | bh | Baut 2 M20+1 Type A-325 | 10000 | 0 | 40000 | 40000
2 | bh | Pelat Sambung T=16 mm | 25000 | 0 | 50000 | 50000
0.06 | org | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.06 | org | Tukang Besi | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 |  | 1500
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22095 | 90000 | 112095
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH |  | 22095 | 90000 | 112095
1 | m3 | Pekerjaan Beton Bertulang +Bekisting
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0 | M³ | Kayu klas III | 4100000 | 0 | 0 | 0
3.2 | Kg | Paku 5-10 cm | 36000 | 0 | 115200 | 115200
1.6 | Lt | Minyak bekisting | 65000 | 0 | 104000 | 104000
0.12 | M³ | Balok Kayu Kelas II | 4100000 | 0 | 492000 | 492000
2.8 | org | Polywood tebal 9 mm | 53000 | 0 | 148400 | 148400
32 | batang | Dolken kayu galam, d (8-10)cm, panjang 4 m | 13000 | 0 | 416000 | 416000
157.5 | Kg | Besi Beton Polos | 14000 | 0 | 2205000 | 2205000
2.25 | Kg | Kawat Beton | 53000 | 0 | 119250 | 119250
336 | kg | PC | 1720 | 0 | 577920 | 577920
0.54 | m3 | PB | 283333.3333 | 0 | 153000 | 153000
0.81 | m3 | KR | 187500 | 0 | 151875 | 151875
5.3 | org | Pekerja | 130000 | 689000 | 0 | 689000
0.275 | org | Tukang Batu | 200000 | 55000 |  | 55000
1.3 | org | Tukang Kayu | 200000 | 260000 |  | 260000
1.05 | org | Tukang Besi | 250000 | 262500 |  | 262500
0.265 | org | Kepala Tukang | 250000 | 66250 | 0 | 66250
0.265 | org | Mandor | 265000 | 70225 | 0 | 70225
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 1402975 | 4482645 | 5885620
|  | JASA 10 % | 10%
|  | JUMLAH |  | 1402975 | 4482645 | 5885620
1 | kg | TULANG BESI ( 200 Kg / m3 )untuk Plat Lantai (Wermess)
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.02 | Kg | Jaringan kawat baja dilas | 11278.1955 | 0 | 11503.7594 | 11503.7594
0.05 | Kg | Kawat pengikat | 150000 | 0 | 7500 | 7500
0.025 | org | Pekerja | 130000 | 3250 | 0 | 3250
0.025 | org | Tukang Besi | 200000 | 5000 |  | 5000
0.002 | org | Kepala Tukang | 250000 | 500 | 0 | 500
0.001 | org | Mandor | 265000 | 265 | 0 | 265
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 8750 | 19003.7594 | 27753.7594
|  | JASA 10 % | 10% | 875 | 1900.3759 | 2775.3759
|  | JUMLAH |  | 9625 | 20904.1353 | 30529.1353
1 | m2 | Bondek
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.03 | m2 | Bondek | 260000 | 0 | 267800 | 267800
0.04 | M3 | Kayu Kelas III | 400000 | 0 | 16000 | 16000
0.1 | kg | Paku 5-12 cm | 36000 | 0 | 3600 | 3600
0.05 | Ltr | Minyak Bekisting | 8000 | 0 | 400 | 400
0 | M3 | Balok Kayu Kelas II | 0 | 0 | 0 | 0
0.09 | lbr | Polywood tebal 9 mm | 53000 |  | 4770 | 4770
1.5 | btng | Kayu Dolken 8-10cm@ 4 M | 40000 |  | 60000 | 60000
0.17 | org | Pekerja | 130000 | 22100 | 0 | 22100
0.08 | org | Tukang Besi | 200000 | 16000 | 0 | 16000
0.01 | org | Kepala Tukang | 250000 | 2500 | 0 | 2500
0.01 | org | Mandor | 265000 | 2650 | 0 | 2650
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 43250 | 352570 | 395820
|  | JASA 10 % | 10% | 4325 | 35257 | 39582
|  | JUMLAH |  | 47575 | 387827 | 435402
1 | m3 | Membongkar cetakan PLAT LANTAI
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
4 | org | Pekerja | 130000 | 520000 | 0 | 520000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 520000 | 0 | 520000
|  | JASA 10 % | 10% | 52000 | 0 | 52000
|  | JUMLAH |  | 572000 | 0 | 572000
1 | m2 | Pasangan Dinding Bata Merah
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
140 | m2 | Bata Merah | 1100 | 0 | 154000 | 154000
32.95 | kg | Semen Portan | 1720 | 0 | 56674 | 56674
0.091 | m3 | Pasir pasang | 267000 | 0 | 24297 | 24297 | 13476.55
0.6 | org | Pekerja | 130000 | 78000 | 0 | 78000 | 269.531
0.2 | org | Tukang batu | 200000 | 40000 | 0 | 40000 | 13476550
0.02 | org | Kepala Tukang | 250000 | 5000 | 0 | 5000
0.03 | org | Mandor | 265000 | 7950 | 0 | 7950
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 130950 | 234971 | 365921
|  | JASA 10 % | 10% | 13095 | 23497.1 | 36592.1
|  | JUMLAH |  | 144045 | 258468.1 | 402513.1
1 | m2 | Pasangan bata Hebel HB/CB 20, Campuran Spesi 1PC:3PP
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
12.5 | bh | Bata HB 20 | 10000 | 0 | 125000 | 125000
30.32 | kg | PC | 1200 | 0 | 36384 | 36384
0.728 | m3 | Pasir pasang | 267000 | 0 | 194376 | 194376
0.28 | kg | Besi Angkur D8 mm | 8122.3629 | 0 | 2274.2616 | 2274.2616
0.35 | org | Pekerja | 130000 | 45500 | 0 | 45500
0.15 | org | Tukang batu | 200000 | 30000 | 0 | 30000
0.018 | org | Mandor | 265000 | 4770 | 0 | 4770
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 80270 | 358034.2616 | 438304.2616
|  | JASA 10 % | 10% | 8027 | 35803.4262 | 43830.4262
|  | JUMLAH |  | 88297 | 393837.6878 | 482134.6878
1 | m2 | Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 15 mm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
7.776 | kg | PC | 2000 | 0 | 15552 | 15552
0.023 | m3 | Pasir pasang | 342000 | 0 | 7866 | 7866
0.2 | org | Pekerja | 130000 | 26000 | 0 | 26000
0.15 | org | Tukang batu | 200000 | 30000 | 0 | 30000
0.015 | org | Kepala Tukang | 250000 | 3750 | 0 | 3750
0.015 | org | Mandor | 250000 | 3750 | 0 | 3750
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 63500 | 23418 | 86918
|  | JASA 10 % | 10% | 6350 | 2341.8 | 8691.8
|  | JUMLAH |  | 69850 | 25759.8 | 95609.8
1 | m1 | Acian Dinding Bata
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.5 | kg | PC | 53000 | 0 | 26500 | 26500
0.002 | m3 | Pasir pasang | 342000 | 0 | 684 | 684
0.057 | org | Pekerja | 130000 | 7410 | 0 | 7410
0.038 | org | Tukang batu | 200000 | 7600 | 0 | 7600
0.002 | org | Mandor | 265000 | 530 | 0 | 530
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 15540 | 27184 | 42724
|  | JASA 10 % | 10% | 1554 | 2718.4 | 4272.4
|  | JUMLAH |  | 17094 | 29902.4 | 46996.4
1 | m2 | Acian dinding bata
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
3.5 | kg | PC | 1720 | 0 | 6020 | 6020
0.07 | org | Pekerja | 130000 | 9100 | 0 | 9100
0.033 | org | Tukang batu | 200000 | 6600 | 0 | 6600
0.0035 | org | Mandor | 265000 | 927.5 | 0 | 927.5
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 16627.5 | 6020 | 22647.5
|  | JASA 10 % | 10% | 1662.75 | 602 | 2264.75
|  | JUMLAH |  | 18290.25 | 6622 | 24912.25
1 | m2 | Pasang Granite 90X90
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | m2 | Granite | 380000 | 0 | 380000 | 380000
4.08 | kg | PC | 1200 | 0 | 4896 | 4896
0.009 | m3 | Pasir pasang | 267000 | 0 | 2403 | 2403
0.6 | kg | Semen putih | 4400 | 0 | 2640 | 2640
0.25 | org | Pekerja | 130000 | 32500 | 0 | 32500
0.5 | org | Tukang batu | 200000 | 100000 | 0 | 100000
0.0125 | org | Mandor | 265000 | 3312.5 | 0 | 3312.5
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 135812.5 | 389939 | 525751.5
|  | JASA 10 % | 10% | 13581.25 | 38993.9 | 52575.15
|  | JUMLAH |  | 149393.75 | 428932.9 | 578326.65
1 | m2 | Pekerjaan Kusen Allumunium dan Accessories
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
10.2 | m¹ | Kusen allumunium warna Uk. 4" x 1 3/4" | 120000 | 0 | 1224000 | 1224000
0 | m¹ | Frame pintu allumunium | 123000 | 0 | 0 | 0
5.9 | m¹ | Frame jendela allumunium | 118000 | 0 | 696200 | 696200
3.6 | m² | Kaca polos 5mm | 99000 | 0 | 356400 | 356400
7.5 | m¹ | Sealent ( 300ml ) | 50000 | 0 | 375000 | 375000
15 | m¹ | Karet list | 6000 | 0 | 90000 | 90000
0.3404 | hr | Pekerja | 130000 | 44252 | 0 | 44252
0.1434 | hr | Tukang batu | 200000 | 28680 | 0 | 28680
0.0262 | hr | Mandor | 265000 | 6943 | 0 | 6943
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 79875 | 2741600 | 2821475
|  | JASA 10 % | 10% | 7987.5 | 274160 | 282147.5
|  | JUMLAH |  | 87862.5 | 3015760 | 3103622.5
1 | m2 | Pekerjaan Kusen Allumunium dan Accessories
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
10.2 | m¹ | Kusen allumunium warna Uk. 4" x 1 3/4" | 110000 | 0 | 1122000 | 1122000
3.6 | m² | Kaca polos 5mm | 53000 | 0 | 190800 | 190800
7.5 | m¹ | Sealent ( 300ml ) | 12000 | 0 | 90000 | 90000
15 | m¹ | Karet list | 6000 | 0 | 90000 | 90000
0.3404 | hr | Pekerja | 130000 | 44252 | 0 | 44252
0.1434 | hr | Tukang batu | 170000 | 24378 | 0 | 24378
0.0262 | hr | Mandor | 250000 | 6550 | 0 | 6550
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 75180 | 1492800 | 1567980
|  | JASA 10 % | 10% | 7518 | 149280 | 0
|  | JUMLAH |  | 82698 | 1642080 | 1567980
1 | bh | Pasang kunci tanam biasa
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kunci tanam biasa | 180000 | 0 | 180000 | 180000
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.25 | org | Tukang besi | 200000 | 50000 | 0 | 50000
0.005 | org | Mandor | 265000 | 1325 | 0 | 1325
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 52625 | 180000 | 232625
|  | JASA 10 % | 10% | 5262.5 | 18000 | 23262.5
|  | JUMLAH |  | 57887.5 | 198000 | 255887.5
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
11.55 | m¹ | Kusen allumunium warna Uk. 4" x 1 3/4" | 128000 | 0 | 1478400 | 1478400
14.6 | m¹ | Frame jendela allumunium | 1290000 | 0 | 18834000 | 18834000
2.7 | m² | Kaca polos 5mm | 62000 | 0 | 167400 | 167400
7.7 | m¹ | Sealent ( 300ml ) | 27000 | 207900 | 0 | 207900
12.4 | m¹ | Karet list | 40000 | 496000 | 0 | 496000
0.3404 | hr | Pekerja | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.1434 | hr | Tukang batu | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.0262 | hr | Mandor | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | #REF! | 20479800 | #REF!
|  | JASA 10 % | 10% | #REF! | 2047980 | 0
|  | JUMLAH |  | #REF! | 22527780 | #REF!
1 | m¹ | Pekerjaan Kusen Allumunium dan Accessories
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m¹ | Kusen allumunium warna Uk. 4" x 1 3/4" | 120000 | 0 | 132000 | 132000
1 | m¹ | Sealent ( 300ml ) | 27000 | 0 | 27000 | 27000
12 | m¹ | Karet list | 6000 | 0 | 72000 | 72000
0.43 | hr | Pekerja | 130000 | 55900 | 0 | 55900
0.43 | hr | Tukang batu | 200000 | 86000 | 0 | 86000
0.043 | hr | Kepalatukang | 200000 | 8600 | 0 | 8600
0.0262 | hr | Mandor | 265000 | 6943 | 0 | 6943
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 157443 | 231000 | 388443
|  | JASA 10 % | 10% | 15744.3 | 23100 | 38844.3
|  | JUMLAH |  | 173187.3 | 254100 | 427287.3
1 | m¹ | Pekerjaan Frame Allumunium dan Accessories
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m¹ | Frame jendela allumunium | 118000 | 0 | 129800 | 129800
1 | m¹ | Sealent ( 300ml ) | 27000 | 0 | 27000 | 27000
0.43 | hr | Pekerja | 130000 | 55900 | 0 | 55900
0.43 | hr | Tukang batu | 200000 | 86000 | 0 | 86000
0.043 | hr | Kepalatukang | 250000 | 10750 | 0 | 10750
0.0262 | hr | Mandor | 265000 | 6943 | 0 | 6943
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 159593 | 156800 | 316393
|  | JASA 10 % | 10% | 15959.3 | 15680 | 31639.3
|  | JUMLAH |  | 175552.3 | 172480 | 348032.3
1 | m3 | Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu dan Jendela Kayu Kelas I
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m3 | Balok Kayu Kamper Samarinda | 13672000 | 0 | 15039200 | 15039200
1.25 | kg | Paku 10 cm | 36000 | 0 | 45000 | 45000
1 | kg | Lem Kayu | 25000 | 0 | 25000 | 25000
7 | OH | Pekerja | 130000 | 910000 | 0 | 910000
21 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 4200000 | 0 | 4200000
2.1 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 525000 | 0 | 525000
0.35 | OH | Mandor | 265000 | 92750 | 0 | 92750
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 5727750 | 15109200 | 20836950
|  | JASA 10 % | 10% | 572775 | 1510920 | 2083695
|  | JUMLAH |  | 6300525 | 16620120 | 22920645
1 | m2 | Pembuatan dan Pemasangan Daun Pintu dan Jendela Kayu Kelas 1
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.04 | m2 | Papan Kayu | 15912000 | 0 | 636480 | 636480
0.5 | kg | Lem Kayu | 40000 | 0 | 20000 | 20000
1 | OH | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
3 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 600000 | 0 | 600000
0.3 | OH | Tukang Kayu | 250000 | 75000 | 0 | 75000
0.05 | OH | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 818250 | 656480 | 1474730
|  | JASA 10 % | 10% | 81825 | 65648 | 147473
|  | JUMLAH |  | 900075 | 722128 | 1622203
1 | m2 | Pemasangan Jalusi Kusen Kayu Kelas I Atau III
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.06 | m2 | Papan Kayu | 1290000 | 0 | 77400 | 77400
0.15 | kg | Paku 1-2.5 cm | 20000 | 0 | 3000 | 3000
0.67 | OH | Pekerja | 130000 | 87100 | 0 | 87100
2 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 400000 | 0 | 400000
0.2 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 50000 | 0 | 50000
0.335 | OH | Mandor | 265000 | 88775 | 0 | 88775
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 625875 | 80400 | 706275
|  | JASA 10 % | 10% | 62587.5 | 8040 | 70627.5
|  | JUMLAH |  | 688462.5 | 88440 | 776902.5
1 | bh | Pemasangan Kunci Tanam Antik
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kunci Tanam Antik | 750000 | 0 | 750000 | 750000
0.06 | OH | Pekerja | 130000 | 7800 | 0 | 7800
0.6 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 120000 | 0 | 120000
0.06 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 15000 | 0 | 15000
0.003 | OH | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 143595 | 750000 | 893595
|  | JASA 10 % | 10% | 14359.5 | 75000 | 89359.5
|  | JUMLAH |  | 157954.5 | 825000 | 982954.5
1 | bh | Pemasangan Kunci Tanam Biasa
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kunci Tanam Biasa | 375000 | 0 | 375000 | 375000
0.01 | OH | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.5 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 100000 | 0 | 100000
0.05 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 12500 | 0 | 12500
0.005 | OH | Mandor | 265000 | 1325 | 0 | 1325
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 115125 | 375000 | 490125
|  | JASA 10 % | 10% | 11512.5 | 37500 | 49012.5
|  | JUMLAH |  | 126637.5 | 412500 | 539137.5
1 | bh | Pemasangan Kunci Kamar Mandi
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kunci Tanam Kamar Mandi | 375000 | 0 | 375000 | 375000
0.005 | OH | Pekerja | 130000 | 650 | 0 | 650
0.5 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 100000 | 0 | 100000
0.05 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 12500 | 0 | 12500
0.003 | OH | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 113945 | 375000 | 488945
|  | JASA 10 % | 10% | 11394.5 | 37500 | 48894.5
|  | JUMLAH |  | 125339.5 | 412500 | 537839.5
1 | bh | Pemasangan Engsel Pintu
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Engsel Pintu | 180000 | 0 | 180000 | 180000
0.015 | OH | Pekerja | 130000 | 1950 | 0 | 1950
0.15 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 30000 | 0 | 30000
0.015 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 3750 | 0 | 3750
0.0008 | OH | Mandor | 265000 | 212 | 0 | 212
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 35912 | 180000 | 215912
|  | JASA 10 % | 10% | 3591.2 | 18000 | 21591.2
|  | JUMLAH |  | 39503.2 | 198000 | 237503.2
1 | bh | Pemasangan Engsel Jendela Kupu-Kupu
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Engsel Kupu-Kupu | 200000 | 0 | 200000 | 200000
0.01 | OH | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.1 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 20000 | 0 | 20000
0.01 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 2500 | 0 | 2500
0.0005 | OH | Mandor | 265000 | 132.5 | 0 | 132.5
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 23932.5 | 200000 | 223932.5
|  | JASA 10 % | 10% | 2393.25 | 20000 | 22393.25
|  | JUMLAH |  | 26325.75 | 220000 | 246325.75
1 | m2 | Pemasangan Kaca Tebal 3 mm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m2 | Kaca Tebal 3mm | 64000 | 0 | 70400 | 70400
0.05 | Kg | Selant | 50000 | 0 | 2500 | 2500
0.015 | OH | Pekerja | 130000 | 1950 | 0 | 1950
0.15 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 30000 | 0 | 30000
0.015 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 3750 | 0 | 3750
0.0008 | OH | Mandor | 265000 | 212 | 0 | 212
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 35912 | 72900 | 108812
|  | JASA 10 % | 10% | 0 | 0 | 10881.2
|  | JUMLAH |  | 35912 | 72900 | 119693.2
1 | bh | Pemasangan Kaca Tebal 5 mm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m2 | Kaca Tebal 5 mm | 64000 | 0 | 70400 | 70400
0.05 | Kg | Selant | 18000 | 0 | 900 | 900
0.015 | OH | Pekerja | 130000 | 1950 | 0 | 1950
0.15 | OH | Tukang Kayu | 200000 | 30000 | 0 | 30000
0.015 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 3750 | 0 | 3750
0.0008 | OH | Mandor | 265000 | 212 | 0 | 212
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 35912 | 71300 | 107212
|  | JASA 10 % | 10% | 3591.2 | 7130 | 10721.2
|  | JUMLAH |  | 39503.2 | 78430 | 117933.2
1 | bh | Pemasangan Kaca Tebal 8 mm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m2 | Kaca Tebal 8 mm | 160000 | 0 | 176000 | 176000
0.07 | Kg | Selant | 18000 | 0 | 1260 | 1260
0.017 | OH | Pekerja | 130000 | 2210 | 0 | 2210
0.17 | OH | Tukang Kayu | 180000 | 30600 | 0 | 30600
0.017 | OH | Kepala Tukang | 250000 | 4250 | 0 | 4250
0.0009 | OH | Mandor | 265000 | 238.5 | 0 | 238.5
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 37298.5 | 177260 | 214558.5
|  | JASA 10 % | 10% | 3729.85 | 17726 | 21455.85
|  | JUMLAH |  | 41028.35 | 194986 | 236014.35
1 | bh | Pemasangan Kaca Wireglassed Tebal 5mm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m2 | Kaca Wireglassed Tebal 5mm | 0 | 0 | 0 | 0
0.07 | Kg | Selant | 3000 | 0 | 210 | 210
0.015 | OH | Pekerja | 150000 | 2250 | 0 | 2250
0.15 | OH | Tukang Kayu | 150000 | 22500 | 0 | 22500
0.015 | OH | Kepala Tukang | 147500 | 2212.5 | 0 | 2212.5
0.008 | OH | Mandor | 320000 | 2560 | 0 | 2560
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 29522.5 | 210 | 29732.5
|  | JASA 10 % | 10% | 2952.25 | 21 | 2973.25
|  | JUMLAH |  | 32474.75 | 231 | 32705.75
1 | m2 | Langit-langit gypsum board tebal 9 mm, rangka hollow meni
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
4.5 | m1 | Rangka hollow 4x4 cm | 40000 | 0 | 180000 | 180000
0.36 | lbr | Gypsum board 9 mm | 73500 | 0 | 26460 | 26460
0.05 | roll | Kasa gypsum | 15000 | 0 | 750 | 750
0.45 | kg | Tepung gypsum | 100000 | 0 | 45000 | 45000
0.15 | kg | Paku skrup | 14000 | 0 | 2100 | 2100
0.24 | org | Pekerja | 130000 | 31200 | 0 | 31200
0.37 | org | Tukang kayu | 200000 | 74000 | 0 | 74000
0.012 | org | Mandor | 265000 | 3180 | 0 | 3180
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 108380 | 254310 | 362690
|  | JASA 10 % |  |  |  | 0
|  | JUMLAH |  | 108380 | 254310 | 362690
1 | m1 | Pasang list profil gypsum (cornice) lebar 5 - 10 cm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m1 | List profil gypsum | 20000 | 0 | 22000 | 22000
0.875 | kg | Tepung gypsum | 100000 | 0 | 87500 | 87500
0.0044 | kg | Alkasit | 420000 | 0 | 1848 | 1848
0.1125 | org | Pekerja | 130000 | 14625 | 0 | 14625
0.0375 | org | Tukang kayu | 200000 | 7500 | 0 | 7500
0.0065 | org | Mandor | 265000 | 1722.5 | 0 | 1722.5
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 23847.5 | 111348 | 135195.5
|  | JASA 10 % | 10% | 2384.75 | 11134.8 | 13519.55
|  | JUMLAH |  | 26232.25 | 122482.8 | 148715.05
1 | m³ | Pasang kuda-kuda kayu borneo
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m³ | Kayu borneo | 1900000 | 0 | 2090000 | 2090000
0.3 | org | Pekerja | 120000 | 36000 | 0 | 36000
0.06 | kg | Paku biasa 2" - 5" | 750 | 0 | 45 | 45
0.5 | org | Tukang kayu | 150000 | 75000 | 0 | 75000
0.4 | org | Mandor | 250000 | 100000 | 0 | 100000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 211000 | 2090045 | 2301045
|  | JASA 10 % | 10% | 21100 | 209004.5 | 230104.5
|  | JUMLAH |  | 232100 | 2299049.5 | 2531149.5
1 | m³ | Pasang rangka atap kaso kayu borneo 5/7 dan reng 3/4
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.017 | m³ | Kayu borneo 5/7 | 13250 | 0 | 225.25 | 225.25
4 | m¹ | Kayu reng borneo 3/4 | 5000 | 0 | 20000 | 20000
0.06 | kg | Paku biasa 2" - 5" | 4000000 | 0 | 240000 | 240000
0.15 | org | Pekerja | 120000 | 18000 | 0 | 18000
0.15 | org | Tukang kayu | 150000 | 22500 | 0 | 22500
0.005 | org | Mandor | 250000 | 1250 | 0 | 1250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 41750 | 260225.25 | 301975.25
|  | JASA 10 % | 10% | 4175 | 26022.525 | 30197.525
|  | JUMLAH |  | 45925 | 286247.775 | 332172.775
1 | m³ | Pasang papan ruiter
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.007 | m1 | Kayu papan borneo | 20000 | 0 | 140 | 140
0.06 | kg | Paku biasa 2" - 5" | 1000000 | 0 | 60000 | 60000
0.07 | org | Pekerja | 120000 | 8400 | 0 | 8400
0.2 | org | Tukang kayu | 150000 | 30000 | 0 | 30000
0.004 | org | Mandor | 250000 | 1000 | 0 | 1000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 39400 | 60140 | 99540
|  | JASA 10 % | 10% | 3940 | 6014 | 9954
|  | JUMLAH |  | 43340 | 66154 | 109494
1 | m³ | Pasang papan talang jurai dalam
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.1 | m1 | Baja lapis seng (BJLS) | 25000 | 0 | 27500 | 27500
0.01 | m1 | Kayu papan borneo | 20000 | 0 | 200 | 200
0.06 | kg | Paku biasa 2" - 5" | 8250 | 0 | 495 | 495
0.15 | org | Pekerja | 120000 | 18000 | 0 | 18000
0.4 | org | Tukang kayu | 150000 | 60000 | 0 | 60000
0.025 | org | Mandor | 250000 | 6250 | 0 | 6250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 84250 | 28195 | 112445
|  | JASA 10 % | 10% | 8425 | 2819.5 | 11244.5
|  | JUMLAH |  | 92675 | 31014.5 | 123689.5
1 | m1 | Pasang bubungan genteng jatiwangi
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
5 | bh | Bubungan genteng jatiwangi | 4400 | 0 | 22000 | 22000
0.0152 | m3 | Pasir pasang | 250000 | 0 | 3800 | 3800
1.524 | kg | PC | 1260 | 0 | 1920.24 | 1920.24
0.4 | org | Pekerja | 120000 | 48000 | 0 | 48000
0.2 | org | Tukang batu | 150000 | 30000 | 0 | 30000
0.02 | org | Mandor | 250000 | 5000 | 0 | 5000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 83000 | 27720.24 | 110720.24
|  | JASA 10 % | 10% | 8300 | 2772.024 | 11072.024
|  | JUMLAH |  | 91300 | 30492.264 | 121792.264
1 | m2 | Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.1 | kg | Cat dasar | 14000 | 0 | 1400 | 1400
0.26 | kg | Cat penutup 2 x | 14000 | 0 | 3640 | 3640
0.02 | org | Pekerja | 120000 | 2400 | 0 | 2400
0.063 | org | Tukang cat | 150000 | 9450 | 0 | 9450
0.0025 | org | Mandor | 250000 | 625 | 0 | 625
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 12475 | 5040 | 17515
|  | JASA 10 % | 10% | 1247.5 | 504 | 1751.5
|  | JUMLAH |  | 13722.5 | 5544 | 19266.5
1 | m2 | Pengecatan tembok tidak terlindung dari panas dan hujan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.1 | kg | Cat alkali resisting primer | 14000 | 0 | 1400 | 1400
0.36 | kg | Cat ICI Weathershield | 14750 | 0 | 5310 | 5310
0.02 | org | Pekerja | 120000 | 2400 | 0 | 2400
0.063 | org | Tukang cat | 150000 | 9450 | 0 | 9450
0.0025 | org | Mandor | 250000 | 625 | 0 | 625
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 12475 | 6710 | 19185
|  | JASA 10 % | 10% | 1247.5 | 671 | 1918.5
|  | JUMLAH |  | 13722.5 | 7381 | 21103.5
1 | m2 | Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamir), 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.2 | kg | Cat meni | 14750 | 0 | 2950 | 2950
0.15 | kg | Plamir | 14000 | 0 | 2100 | 2100
0.17 | kg | Cat dasar | 14000 | 0 | 2380 | 2380
0.26 | kg | Cat kayu sekelas Avian | 14750 | 0 | 3835 | 3835
0.07 | org | Pekerja | 120000 | 8400 | 0 | 8400
0.09 | org | Tukang cat | 150000 | 13500 | 0 | 13500
0.0025 | org | Mandor | 250000 | 625 | 0 | 625
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22525 | 11265 | 33790
|  | JASA 10 % | 10% | 2252.5 | 1126.5 | 3379
|  | JUMLAH |  | 24777.5 | 12391.5 | 37169
1 | bh | Memasang kloset duduk/monoblock
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kloset duduk / monoblock | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000
6% | x | Harga kloset (Perlengkapan) | 2000000 | 0 | 120000 | 120000
3.3 | org | Pekerja | 120000 | 396000 | 0 | 396000
1.1 | org | Tukang batu | 150000 | 165000 | 0 | 165000
0.16 | org | Mandor | 250000 | 40000 | 0 | 40000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 601000 | 2120000 | 2721000
|  | JASA 10 % | 10% | 60100 | 212000 | 272100
|  | JUMLAH |  | 661100 | 2332000 | 2993100
1 | bh | Memasang bak kontrol pas. bata (60 x 60) cm, tingg 65 cm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
222 | bh | Batu bata | 600 | 0 | 133200 | 133200
114 | kg | PC | 1260 | 0 | 143640 | 143640
0.184 | m3 | Pasir pasang | 250000 | 0 | 46000 | 46000
0.033 | m3 | Batu kerikil | 78650 | 0 | 2595.45 | 2595.45
4.85 | kg | Besi beton | 8000 | 0 | 38800 | 38800
0.12 | m3 | Pasir beton | 250000 | 0 | 30000 | 30000
2.16 | org | Pekerja | 120000 | 259200 | 0 | 259200
0.72 | org | Tukang batu | 150000 | 108000 | 0 | 108000
0.1 | org | Mandor | 250000 | 25000 | 0 | 25000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 392200 | 394235.45 | 786435.45
|  | JASA 10 % | 10% | 39220 | 39423.545 | 78643.545
|  | JUMLAH |  | 431420 | 433658.995 | 865078.995
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 1/2" | 2166.6667 | 0 | 2600 | 2600
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 2166.6667 | 0 | 758.3333 | 758.3333
0.036 | org | Pekerja | 120000 | 4320 | 0 | 4320
0.06 | org | Tukang batu | 150000 | 9000 | 0 | 9000
0.0018 | org | Mandor | 250000 | 450 | 0 | 450
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 13770 | 3358.3333 | 17128.3333
|  | JASA 10 % | 10% | 1377 | 335.8333 | 1712.8333
|  | JUMLAH |  | 15147 | 3694.1667 | 18841.1667
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 3/4" | 3000 | 0 | 3600 | 3600
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 3000 | 0 | 1050 | 1050
0.036 | org | Pekerja | 120000 | 4320 | 0 | 4320
0.06 | org | Tukang batu | 150000 | 9000 | 0 | 9000
0.0018 | org | Mandor | 250000 | 450 | 0 | 450
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 13770 | 4650 | 18420
|  | JASA 10 % | 10% | 1377 | 465 | 1842
|  | JUMLAH |  | 15147 | 5115 | 20262
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 1" | 4166.6667 | 0 | 5000 | 5000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 4166.6667 | 0 | 1458.3333 | 1458.3333
0.036 | org | Pekerja | 120000 | 4320 | 0 | 4320
0.06 | org | Tukang batu | 150000 | 9000 | 0 | 9000
0.0018 | org | Mandor | 250000 | 450 | 0 | 450
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 13770 | 6458.3333 | 20228.3333
|  | JASA 10 % | 10% | 1377 | 645.8333 | 2022.8333
|  | JUMLAH |  | 15147 | 7104.1667 | 22251.1667
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 2" | 8333.3333 | 0 | 10000 | 10000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 8333.3333 | 0 | 2916.6667 | 2916.6667
0.0544 | org | Pekerja | 120000 | 6528 | 0 | 6528
0.09 | org | Tukang batu | 150000 | 13500 | 0 | 13500
0.0027 | org | Mandor | 250000 | 675 | 0 | 675
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 20703 | 12916.6667 | 33619.6667
|  | JASA 10 % | 10% | 2070.3 | 1291.6667 | 3361.9667
|  | JUMLAH |  | 22773.3 | 14208.3333 | 36981.6333
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 3" | 16166.6667 | 0 | 19400 | 19400
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 16166.6667 | 0 | 5658.3333 | 5658.3333
0.081 | org | Pekerja | 120000 | 9720 | 0 | 9720
0.135 | org | Tukang batu | 150000 | 20250 | 0 | 20250
0.041 | org | Mandor | 250000 | 10250 | 0 | 10250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 40220 | 25058.3333 | 65278.3333
|  | JASA 10 % | 10% | 4022 | 2505.8333 | 6527.8333
|  | JUMLAH |  | 44242 | 27564.1667 | 71806.1667
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 4" | 27166.6667 | 0 | 32600 | 32600
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 27166.6667 | 0 | 9508.3333 | 9508.3333
0.081 | org | Pekerja | 120000 | 9720 | 0 | 9720
0.135 | org | Tukang batu | 150000 | 20250 | 0 | 20250
0.041 | org | Mandor | 250000 | 10250 | 0 | 10250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 40220 | 42108.3333 | 82328.3333
|  | JASA 10 % | 10% | 4022 | 4210.8333 | 8232.8333
|  | JUMLAH |  | 44242 | 46319.1667 | 90561.1667
1 | m2 | Kuda-kuda Baja Ringan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.488 | m1 | C.0.75, 0.8 mm @6m | 23125 | 0 | 34410 | 34410
2.232 | m1 | C.0.75, 0.6 mm @6m | 16875 | 0 | 37665 | 37665
28 | bh | Baut (Screw driver) | 1000 | 0 | 28000 | 28000
1.6 | bh | Dynabolt | 7500 | 0 | 12000 | 12000
5.4 | m1 | Reng | 9666.6667 | 0 | 52200 | 52200
0.124 | m1 | Talang Jurai | 14500 | 1798 | 0 | 1798
0.2 | org | Pekerja | 130000 | 26000 | 0 | 26000
0.45 | org | Tukang Besi | 200000 | 90000 | 0 | 90000
0.01 | org | Kepala Tukang | 250000 | 2500 | 0 | 2500
0.05 | org | Mandor | 265000 | 13250 | 0 | 13250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 133548 | 164275 | 297823
|  | JASA 10 % | 10% | 13354.8 | 16427.5 | 29782.3
|  | JUMLAH |  | 146902.8 | 180702.5 | 327605.3
1 | m2 | Pasang genteng Glosir
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
11 | bh | Genteng jatiwangi | 16000 | 0 | 176000 | 176000
0.12 | org | Pekerja | 130000 | 15600 | 0 | 15600
0.06 | org | Tukang kayu | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Mandor | 265000 | 1590 | 0 | 1590
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 29190 | 176000 | 205190
|  | JASA 10 % | 10% | 2919 | 17600 | 20519
|  | JUMLAH |  | 32109 | 193600 | 225709 | 20519
1 | m1 | Pasang lisplank ukuran 3/30 cm, kayu kamper
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.007 | m3 | Kayu kamper papan | 4000000 | 0 | 28000 | 28000
0.06 | kg | Paku biasa 2" - 5" | 8000 | 0 | 480 | 480
0.07 | org | Pekerja | 130000 | 9100 | 0 | 9100
0.2 | org | Tukang kayu | 200000 | 40000 | 0 | 40000
0.004 | org | Mandor | 250000 | 1000 | 0 | 1000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 50100 | 28480 | 78580
|  | JASA 10 % | 10% | 5010 | 2848 | 7858
|  | JUMLAH |  | 55110 | 31328 | 86438
1 | bh | Memasang bak cuci piring stainless steel
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Bak cuci stainless steel | 825000 | 0 | 825000 | 825000
1 | set | Water drain + asesories | 75000 | 0 | 75000 | 75000
0.03 | org | Pekerja | 130000 | 3900 | 0 | 3900
0.3 | org | Tukang batu | 200000 | 60000 | 0 | 60000
0.0015 | org | Mandor | 250000 | 375 | 0 | 375
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 64275 | 900000 | 964275
|  | JASA 10 % | 10% | 6427.5 | 90000 | 96427.5
|  | JUMLAH |  | 70702.5 | 990000 | 1060702.5
1 | bh | Closet Duduk
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kloset Duduk | 2870000 | 0 | 2870000 | 2870000
0.06 | Ls | Perlengkapanya | 172200 | 0 | 10332 | 10332
3.3 | org | Pekerja | 130000 | 429000 | 0 | 429000
1.1 | org | Tukang batu | 200000 | 220000 | 0 | 220000
0.01 | org | Kepala Tukang | 250000 | 2500 | 0 | 2500
0.06 | org | Mandor | 265000 | 15900 | 0 | 15900
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 667400 | 2880332 | 3547732
|  | JASA 10 % | 10% | 66740 | 288033.2 | 354773.2
|  | JUMLAH |  | 734140 | 3168365.2 | 3902505.2
1 | bh | Sower
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Sower | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000
0.06 | Ls | Perlengkapanya | 180000 | 0 | 10800 | 10800
3.3 | org | Pekerja | 130000 | 429000 | 0 | 429000
1.1 | org | Tukang batu | 200000 | 220000 | 0 | 220000
0.01 | org | Kepala Tukang | 250000 | 2500 | 0 | 2500
0.06 | org | Mandor | 265000 | 15900 | 0 | 15900
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 667400 | 3010800 | 3678200
|  | JASA 10 % | 10% | 66740 | 301080 | 367820
|  | JUMLAH |  | 734140 | 3311880 | 4046020
1 | bh | Memasang kran diameter 3/4" atau 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kran air | 150000 | 0 | 150000 | 150000
0.025 | bh | Seal tape | 2500 | 0 | 62.5 | 62.5
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.1 | org | Tukang batu | 200000 | 20000 | 0 | 20000
0.005 | org | Mandor | 250000 | 1250 | 0 | 1250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22550 | 150062.5 | 172612.5
|  | JASA 10 % | 10% | 2255 | 15006.25 | 17261.25
|  | JUMLAH |  | 24805 | 165068.75 | 189873.75
1 | bh | Memasang Valve dia. 1/2", 3/4" atau 1"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Valve dia. 1/2", 3/4" atau 1" | 50000 | 0 | 50000 | 50000
0.025 | bh | Seal tape | 2500 | 0 | 62.5 | 62.5
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.1 | org | Tukang batu | 200000 | 20000 | 0 | 20000
0.005 | org | Mandor | 250000 | 1250 | 0 | 1250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 22550 | 50062.5 | 72612.5
|  | JASA 10 % | 10% | 2255 | 5006.25 | 7261.25
|  | JUMLAH |  | 24805 | 55068.75 | 79873.75
1 | m' | Pipa PVC Diameter 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Pipa PVC Diameter 1/2" | 100000 | 0 | 100000 | 100000
0.025 | bh | Seal tape | 10000 | 0 | 250 | 250
0.036 | org | Pekerja | 130000 | 4680 | 0 | 4680
0.06 | org | Tukang batu | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 | 0 | 1500
0.002 | org | Mandor | 265000 | 530 | 0 | 530
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 18710 | 100250 | 118960
|  | JASA 10 % | 10% | 1871 | 10025 | 11896
|  | JUMLAH |  | 20581 | 110275 | 130856
1 | m' | Pipa PVC Diameter 4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | bh | Pipa PVC Diameter 4" | 300000 | 0 | 360000 | 360000
35 | bh | Seal tape | 10000 | 0 | 350000 | 350000
0.081 | org | Pekerja | 130000 | 10530 | 0 | 10530
0.135 | org | Tukang batu | 200000 | 27000 | 0 | 27000
0.0135 | org | Kepala Tukang | 250000 | 3375 | 0 | 3375
0.004 | org | Mandor | 265000 | 1060 | 0 | 1060
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 41965 | 710000 | 751965
|  | JASA 10 % | 10% | 4196.5 | 71000 | 75196.5
|  | JUMLAH |  | 46161.5 | 781000 | 827161.5
1 | bh | Memasang floor drain
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Floor drain | 150000 | 0 | 150000 | 150000
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.2 | org | Tukang batu | 200000 | 40000 | 0 | 40000
0.005 | org | Mandor | 250000 | 1250 | 0 | 1250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 42550 | 150000 | 192550
|  | JASA 10 % | 10% | 4255 | 15000 | 19255
|  | JUMLAH |  | 46805 | 165000 | 211805
1 | bh | Memasang bak fiberglass volume 0,5 m3 air
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Bak fiberglass 0,5m3 | 825000 | 0 | 825000 | 825000
12% | x | Harga bak (Perlengkapan) | 825000 | 0 | 99000 | 99000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
1 | org | Tukang batu | 200000 | 200000 | 0 | 200000
0.9 | org | Mandor | 250000 | 225000 | 0 | 225000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 555000 | 924000 | 1479000
|  | JASA 10 % | 10% | 55500 | 92400 | 147900
|  | JUMLAH |  | 610500 | 1016400 | 1626900
1 | bh | Memasang toren Air
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Toren Air 750 liter | 900000 | 0 | 900000 | 900000
12% | x | Harga bak (Perlengkapan) | 900000 | 0 | 108000 | 108000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
1 | org | Tukang batu | 200000 | 200000 | 0 | 200000
0.9 | org | Mandor | 250000 | 225000 | 0 | 225000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 555000 | 1008000 | 1563000
|  | JASA 10 % | 10% | 55500 | 100800 | 156300
|  | JUMLAH |  | 610500 | 1108800 | 1719300
1 | bh | Memasang septictank BIOTECH
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Toren Air 750 liter | 5000 | 0 | 5000 | 5000
12% | x | Harga bak (Perlengkapan) | 5000 | 0 | 600 | 600
1 | org | Pekerja | 120000 | 120000 | 0 | 120000
1 | org | Tukang batu | 150000 | 150000 | 0 | 150000
0.9 | org | Mandor | 250000 | 225000 | 0 | 225000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 495000 | 5600 | 500600
|  | JASA 10 % | 10% | 49500 | 560 | 50060
|  | JUMLAH |  | 544500 | 6160 | 550660
1 | bh | Pasang hak angin
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kait angin | 35000 | 0 | 35000 | 35000
0.01 | org | Pekerja | 120000 | 1200 | 0 | 1200
0.1 | org | Tukang kayu | 150000 | 15000 | 0 | 15000
0.0005 | org | Mandor | 250000 | 125 | 0 | 125
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 16325 | 35000 | 51325
|  | JASA 10 % | 10% | 1632.5 | 3500 | 5132.5
|  | JUMLAH |  | 17957.5 | 38500 | 56457.5
1 | bh | Pasang pegangan pintu / door holder
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Door holder | 150000 | 0 | 150000 | 150000
0.01 | org | Pekerja | 120000 | 1200 | 0 | 1200
0.1 | org | Tukang kayu | 150000 | 15000 | 0 | 15000
0.0005 | org | Mandor | 250000 | 125 | 0 | 125
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 16325 | 150000 | 166325
|  | JASA 10 % | 10% | 1632.5 | 15000 | 16632.5
|  | JUMLAH |  | 17957.5 | 165000 | 182957.5
1 | bh | Grendel
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Grendel | 20000 | 0 | 20000 | 20000
0.01 | org | Pekerja | 120000 | 1200 | 0 | 1200
0.1 | org | Tukang kayu | 150000 | 15000 | 0 | 15000
0.0005 | org | Mandor | 250000 | 125 | 0 | 125
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 16325 | 20000 | 36325
|  | JASA 10 % | 10% | 1632.5 | 2000 | 3632.5
|  | JUMLAH |  | 17957.5 | 22000 | 39957.5
1 | bh | Grendel
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Grendel | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.01 | org | Pekerja | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.1 | org | Tukang kayu | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.0005 | org | Mandor | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JASA 10 % | 10% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JUMLAH |  | #REF! | #REF! | #REF!
PENGECATAN
1 | m2 | Pengecatan Bidang Kayu
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.2 | kg | Cat Manie | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.15 | kg | Plamur | 125000 | 0 | 18750 | 18750
0.17 | kg | Cat Dasar | 125000 | 0 | 21250 | 21250
0.26 | kg | Cat Penutup | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.01 | bh | Kuas | 100000 | 0 | 1000 | 1000
0.03 | kg | Pengencer | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.2 | lbr | Ampelas | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.07 | org | Pekerja | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.009 | org | Tukang kayu | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.006 | org | Kepala Tukang | 2000000 | 12000 | 0 | 12000
0.003 | org | Mandor | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JASA 10 % | 10% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JUMLAH |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | m2 | Pelaburan Bidang Kayu Dengan Vernis
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.15 | L | Vernis | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.05 | kg | Dempul | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.1 | lbr | Ampleas | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.16 | org | Pekerja | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.16 | org | Tukang kayu | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.016 | org | Kepala Tukang | 3520 | 56.32 | 0 | 56.32
0.003 | org | Mandor | 4400 | 13.2 | 0 | 13.2
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JASA 10 % | 10% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JUMLAH |  | #REF! | #REF! | #REF!
1 | m2 | Pengecatan Tembok
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.1 | Kg | Pelamur | 68000 | 0 | 6800 | 6800
0.1 | Kg | Cat Dasar | 100000 | 0 | 10000 | 10000
0.26 | Kg | Cat Penutup | 200000 | 0 | 52000 | 52000
0.02 | org | Pekerja | 130000 | 2600 | 0 | 2600
0.063 | org | Tukang Cat | 200000 | 12600 | 0 | 12600
0.0063 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1575 | 0 | 1575
0.003 | org | Mandor | 265000 | 795 | 0 | 795
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 17570 | 68800 | 86370
|  | JASA 10 % | 10% | 1757 | 6880 | 8637
|  | JUMLAH |  | 19327 | 75680 | 95007
1 | m2 | Pengecatan Tembok
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.1 | Kg | Manie A | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.1 | Kg | Manie B | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.26 | Kg | CAT | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.26 | Kg | Kwas | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.26 | Kg | Pengencer | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
0.02 | org | Pekerja | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.063 | org | Tukang kayu | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.0063 | org | Kepala Tukang | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
0.003 | org | Mandor | 8000 | 24 | 0 | 24
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JASA 10 % | 10% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | JUMLAH |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Sheet2 (hidden)
Vol |  | Dimensi Ruangan |  | Luas | Keliling
No | Item | P | L | M2 | M'
A | Baseman
1 | Plafond Expose, ex skimcoat finish |  |  | 267.83
2 | Pekerjaan Plafond Gypsum Area Koridor dan Lobby Lift |  |  | 134.35
B | Lantai Dasar
1 | VOYER ENTRANCE | 4.43 | 6.03 | 26.7129 | 20.92
2 | LIVING ROOM | 11.2 | 6 | 67.2 | 34.4
3 | TERRACE | 6 | 4.8 | 28.8 | 21.6
4 | TOILET | 1.09 | 1.225 | 1.3353 | 4.63
5 | TOILET (wastafel) | 1.255 | 2.666 | 3.3458 | 7.842
6 | DINING ROOM | 4.8 | 8 | 38.4 | 25.6
7 | PANTRY | 6.23 | 2.442 | 15.2137 | 17.344
8 | STAIR AREA LV 1 | 6.4 | 8 | 51.2 | 28.8
9 | LOUNGE OUTDOOR LV 1 | 8.2 | 5.6 | 45.92 | 27.6
C | Lantai 1
1 | PLAN BEDROOM 1 LV.2 | 5.5 | 8 | 44 | 27
2 | PLAN BEDROOM 2 LV.2 | 5.5 | 8 | 44 | 27
3 | Guest Bedroom LV2 |  |  | 6.8
4 | MASTER BEDROOM LV.2 |  |  | 14
5 | Corridor LV2 |  |  | 38.8
D | Lantai 2
1 | Gym |  |  | 42.8
2 | Billiard |  |  | 24.14
3 | Home Office & Fowder room |  |  | 19.87
4 | Stair Area |  |  | 11.62

## ANALISA_Plambing (hidden)
1 | bh | Memasang kloset duduk/monoblock
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kloset duduk / monoblock | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000
6% | x | Harga kloset (Perlengkapan) | 2000000 | 0 | 120000 | 120000
3.3 | org | Pekerja | 130000 | 429000 | 0 | 429000
1.1 | org | Tukang batu | 180000 | 198000 | 0 | 198000
0.16 | org | Mandor | 260000 | 41600 | 0 | 41600
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 668600 | 2120000 | 2788600
|  | JASA 35 % | 35% | 234010 | 742000 | 976010
|  | JUMLAH |  | 902610 | 2862000 | 3764610
1 | bh | Memasang bak kontrol pas. bata (60 x 60) cm, tingg 65 cm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
222 | bh | Batu bata | 600 | 0 | 133200 | 133200
114 | kg | PC | 1260 | 0 | 143640 | 143640
0.184 | m3 | Pasir pasang | 250000 | 0 | 46000 | 46000
0.033 | m3 | Batu kerikil | 78650 | 0 | 2595.45 | 2595.45
4.85 | kg | Besi beton | 8000 | 0 | 38800 | 38800
0.12 | m3 | Pasir beton | 250000 | 0 | 30000 | 30000
2.16 | org | Pekerja | 130000 | 280800 | 0 | 280800
0.72 | org | Tukang batu | 180000 | 129600 | 0 | 129600
0.1 | org | Mandor | 260000 | 26000 | 0 | 26000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 436400 | 394235.45 | 830635.45
|  | JASA 35 % | 35% | 152740 | 137982.4075 | 290722.4075
|  | JUMLAH |  | 589140 | 532217.8575 | 1121357.8575
1 | Btg | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 1/2" | 26000 | 0 | 31200 | 31200
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 26000 | 0 | 9100 | 9100
0.054 | org | Pekerja | 130000 | 7020 | 0 | 7020
0.12 | org | Tukang batu | 180000 | 21600 | 0 | 21600
0.0036 | org | Mandor | 260000 | 936 | 0 | 936
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 29556 | 40300 | 69856
|  | JASA 35 % | 35% | 10344.6 | 14105 | 24449.6
|  | JUMLAH |  | 39900.6 | 54405 | 94305.6
1 | Btg | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | btg | pipa PVC tipe AW diameter 3/4" | 39300 | 0 | 39300 | 39300
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 39300 | 0 | 13755 | 13755
0.108 | org | Pekerja | 130000 | 14040 | 0 | 14040
0.18 | org | Tukang batu | 180000 | 32400 | 0 | 32400
0.0054 | org | Mandor | 260000 | 1404 | 0 | 1404
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 47844 | 53055 | 100899
|  | Keuntungan 10 % | 35% | 16745.4 | 18569.25 | 35314.65
|  | JUMLAH |  | 64589.4 | 71624.25 | 136213.65
1 | btg | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | btg | pipa PVC tipe AW diameter 1" | 49700 | 0 | 49700 | 49700
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 49700 | 0 | 17395 | 17395
0.144 | org | Pekerja | 130000 | 18720 | 0 | 18720
0.24 | org | Tukang batu | 180000 | 43200 | 0 | 43200
0.0072 | org | Mandor | 260000 | 1872 | 0 | 1872
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 63792 | 67095 | 130887
|  | JASA 35 % | 35% | 22327.2 | 23483.25 | 45810.45
|  | JUMLAH |  | 86119.2 | 90578.25 | 176697.45
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 1" | 18550 | 0 | 22260 | 22260
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 18550 | 0 | 6492.5 | 6492.5
0.036 | org | Pekerja | 130000 | 4680 | 0 | 4680
0.06 | org | Tukang batu | 180000 | 10800 | 0 | 10800
0.0018 | org | Mandor | 260000 | 468 | 0 | 468
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 15948 | 28752.5 | 44700.5
|  | JASA 35 % | 35% | 5581.8 | 10063.375 | 15645.175
|  | JUMLAH |  | 21529.8 | 38815.875 | 60345.675
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 1" | 21300 | 0 | 25560 | 25560
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 21300 | 0 | 7455 | 7455
0.036 | org | Pekerja | 130000 | 4680 | 0 | 4680
0.06 | org | Tukang batu | 180000 | 10800 | 0 | 10800
0.0018 | org | Mandor | 260000 | 468 | 0 | 468
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 15948 | 33015 | 48963
|  | JASA 35 % | 35% | 5581.8 | 11555.25 | 17137.05
|  | JUMLAH |  | 21529.8 | 44570.25 | 66100.05
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 2" | 27125 | 0 | 32550 | 32550
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 27125 | 0 | 9493.75 | 9493.75
0.0544 | org | Pekerja | 130000 | 7072 | 0 | 7072
0.09 | org | Tukang batu | 180000 | 16200 | 0 | 16200
0.0027 | org | Mandor | 260000 | 702 | 0 | 702
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 23974 | 42043.75 | 66017.75
|  | JASA 35 % | 35% | 8390.9 | 14715.3125 | 23106.2125
|  | JUMLAH |  | 32364.9 | 56759.0625 | 89123.9625
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 2 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 2" | 39675 | 0 | 47610 | 47610
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 39675 | 0 | 13886.25 | 13886.25
0.0544 | org | Pekerja | 130000 | 7072 | 0 | 7072
0.09 | org | Tukang batu | 180000 | 16200 | 0 | 16200
0.0027 | org | Mandor | 260000 | 702 | 0 | 702
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 23974 | 61496.25 | 85470.25
|  | JASA 35 % | 35% | 8390.9 | 21523.6875 | 29914.5875
|  | JUMLAH |  | 32364.9 | 83019.9375 | 115384.8375
1 | btg | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | btg | pipa PVC tipe AW diameter 3" | 223500 | 0 | 223500 | 223500
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 223500 | 0 | 78225 | 78225
0.324 | org | Pekerja | 130000 | 42120 | 0 | 42120
0.54 | org | Tukang batu | 180000 | 97200 | 0 | 97200
0.164 | org | Mandor | 260000 | 42640 | 0 | 42640
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 181960 | 301725 | 483685
|  | JASA 35 % | 35% | 63686 | 105603.75 | 169289.75
|  | JUMLAH |  | 245646 | 407328.75 | 652974.75
1 | m1 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | m1 | pipa PVC tipe AW diameter 4" | 370900 | 0 | 445080 | 445080
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 370900 | 0 | 129815 | 129815
0.37 | org | Pekerja | 130000 | 48100 | 0 | 48100
0.54 | org | Tukang batu | 180000 | 97200 | 0 | 97200
0.164 | org | Mandor | 260000 | 42640 | 0 | 42640
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 187940 | 574895 | 762835
|  | JASA 35 % | 35% | 65779 | 201213.25 | 266992.25
|  | JUMLAH |  | 253719 | 776108.25 | 1029827.25
1 | pcs | Knee Pipa PVC 3 "
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Knee Pipa PVC 3 " | 50000 | 0 | 50000 | 50000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 50000 | 0 | 17500 | 17500
0.081 | org | Pekerja | 130000 | 10530 | 0 | 10530
0.135 | org | Tukang batu | 180000 | 24300 | 0 | 24300
0.041 | org | Mandor | 260000 | 10660 | 0 | 10660
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 45490 | 67500 | 112990
|  | JASA 35 % | 35% | 15921.5 | 23625 | 39546.5
|  | JUMLAH |  | 61411.5 | 91125 | 152536.5
1 | pcs | Tee Pipa PVC 3 "
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Knee Pipa PVC 3 " | 45000 | 0 | 45000 | 45000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 45000 | 0 | 15750 | 15750
0.09 | org | Pekerja | 130000 | 11700 | 0 | 11700
0.135 | org | Tukang batu | 180000 | 24300 | 0 | 24300
0.041 | org | Mandor | 260000 | 10660 | 0 | 10660
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 46660 | 60750 | 107410
|  | JASA 35 % | 35% | 16331 | 21262.5 | 37593.5
|  | JUMLAH |  | 62991 | 82012.5 | 145003.5
1 | pcs | Knee Pipa PVC 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Knee Pipa PVC 3 " | 4000 | 0 | 4000 | 4000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 4000 | 0 | 1400 | 1400
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.01 | org | Tukang batu | 180000 | 1800 | 0 | 1800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 4166 | 5400 | 9566
|  | JASA 35 % | 35% | 1458.1 | 1890 | 3348.1
|  | JUMLAH |  | 5624.1 | 7290 | 12914.1
1 | pcs | Knee Pipa PVC 1"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Knee Pipa PVC 1" | 12000 | 0 | 12000 | 12000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 12000 | 0 | 4200 | 4200
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.01 | org | Tukang batu | 180000 | 1800 | 0 | 1800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 4166 | 16200 | 20366
|  | JASA 35 % | 35% | 1458.1 | 5670 | 7128.1
|  | JUMLAH |  | 5624.1 | 21870 | 27494.1
1 | pcs | Tee Pipa PVC 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Knee Pipa PVC 3 " | 4000 | 0 | 4000 | 4000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 4000 | 0 | 1400 | 1400
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.01 | org | Tukang batu | 180000 | 1800 | 0 | 1800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 4166 | 5400 | 9566
|  | JASA 35 % | 35% | 1458.1 | 1890 | 3348.1
|  | JUMLAH |  | 5624.1 | 7290 | 12914.1
1 | pcs | Reducer Pipa PVC 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Reducer Pipa PVC 3/4" | 4000 | 0 | 4000 | 4000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 4000 | 0 | 1400 | 1400
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.01 | org | Tukang batu | 180000 | 1800 | 0 | 1800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 4166 | 5400 | 9566
|  | JASA 35 % | 35% | 1458.1 | 1890 | 3348.1
|  | JUMLAH |  | 5624.1 | 7290 | 12914.1
1 | pcs | Gate Valve Pipa PVC 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Gate Valve Pipa PVC 3/4" | 30000 | 0 | 30000 | 30000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 30000 | 0 | 10500 | 10500
0.03 | org | Pekerja | 130000 | 3900 | 0 | 3900
0.05 | org | Tukang batu | 180000 | 9000 | 0 | 9000
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 13966 | 40500 | 54466
|  | JASA 35 % | 35% | 4888.1 | 14175 | 19063.1
|  | JUMLAH |  | 18854.1 | 54675 | 73529.1
1 | pcs | Gate Valve Pipa PVC 1"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Gate Valve Pipa PVC 1" | 70000 | 0 | 70000 | 70000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 70000 | 0 | 24500 | 24500
0.03 | org | Pekerja | 130000 | 3900 | 0 | 3900
0.05 | org | Tukang batu | 180000 | 9000 | 0 | 9000
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 13966 | 94500 | 108466
|  | JASA 35 % | 35% | 4888.1 | 33075 | 37963.1
|  | JUMLAH |  | 18854.1 | 127575 | 146429.1
1 | btg | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | btg | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch | 60000 | 0 | 60000 | 60000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 60000 | 0 | 21000 | 21000
0.05 | org | Pekerja | 130000 | 6500 | 0 | 6500
0.06 | org | Tukang batu | 180000 | 10800 | 0 | 10800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 18366 | 81000 | 99366
|  | JASA 35 % | 35% | 6428.1 | 28350 | 34778.1
|  | JUMLAH |  | 24794.1 | 109350 | 134144.1
1 | btg | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | btg | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch | 45000 | 0 | 45000 | 45000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 45000 | 0 | 15750 | 15750
0.045 | org | Pekerja | 130000 | 5850 | 0 | 5850
0.05 | org | Tukang batu | 180000 | 9000 | 0 | 9000
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 15916 | 60750 | 76666
|  | JASA 35 % | 35% | 5570.6 | 21262.5 | 26833.1
|  | JUMLAH |  | 21486.6 | 82012.5 | 103499.1
1 | pcs | Knee Pipa PPR 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Knee Pipa PPR 3/4" | 8000 | 0 | 8000 | 8000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 8000 | 0 | 2800 | 2800
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.01 | org | Tukang batu | 180000 | 1800 | 0 | 1800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 4166 | 10800 | 14966
|  | JASA 35 % | 35% | 1458.1 | 3780 | 5238.1
|  | JUMLAH |  | 5624.1 | 14580 | 20204.1
1 | pcs | Tee Pipa PPR 3/4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Tee Pipa PPR 3/4" | 10000 | 0 | 10000 | 10000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 10000 | 0 | 3500 | 3500
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.01 | org | Tukang batu | 180000 | 1800 | 0 | 1800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 4166 | 13500 | 17666
|  | JASA 35 % | 35% | 1458.1 | 4725 | 6183.1
|  | JUMLAH |  | 5624.1 | 18225 | 23849.1
1 | pcs | Gate valve pipa ppr 3/4 inch
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Gate valve pipa ppr 3/4 inch | 195000 | 0 | 195000 | 195000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 195000 | 0 | 68250 | 68250
0.08 | org | Pekerja | 130000 | 10400 | 0 | 10400
0.1 | org | Tukang batu | 180000 | 18000 | 0 | 18000
0.01 | org | Mandor | 260000 | 2600 | 0 | 2600
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 31000 | 263250 | 294250
|  | JASA 35 % | 35% | 10850 | 92137.5 | 102987.5
|  | JUMLAH |  | 41850 | 355387.5 | 397237.5
1 | pcs | Reducer Pipa PPR 3/4" ke 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | pcs | Tee Pipa PPR 3/4" | 5000 | 0 | 5000 | 5000
35% | x | Harga pipa (Perlengkapan) | 5000 | 0 | 1750 | 1750
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.01 | org | Tukang batu | 180000 | 1800 | 0 | 1800
0.0041 | org | Mandor | 260000 | 1066 | 0 | 1066
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 4166 | 6750 | 10916
|  | JASA 35 % | 35% | 1458.1 | 2362.5 | 3820.6
|  | JUMLAH |  | 5624.1 | 9112.5 | 14736.6
1 | bh | Memasang bak cuci piring stainless steel
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Bak cuci stainless steel | 825000 | 0 | 825000 | 825000
1 | set | Water drain + asesories | 75000 | 0 | 75000 | 75000
0.03 | org | Pekerja | 130000 | 3900 | 0 | 3900
0.3 | org | Tukang batu | 180000 | 54000 | 0 | 54000
0.0015 | org | Mandor | 260000 | 390 | 0 | 390
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 58290 | 900000 | 958290
|  | JASA 35 % | 35% | 20401.5 | 315000 | 335401.5
|  | JUMLAH |  | 78691.5 | 1215000 | 1293691.5
1 | bh | Closet Duduk
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kloset Duduk | 2870000 | 0 | 2870000 | 2870000
0.06 | Ls | Perlengkapanya | 172200 | 0 | 10332 | 10332
3.3 | org | Pekerja | 130000 | 429000 | 0 | 429000
1.1 | org | Tukang batu | 180000 | 198000 | 0 | 198000
0.01 | org | Kepala Tukang | 260000 | 2600 | 0 | 2600
0.06 | org | Mandor | 265000 | 15900 | 0 | 15900
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 645500 | 2880332 | 3525832
|  | JASA 35 % | 35% | 225925 | 1008116.2 | 1234041.2
|  | JUMLAH |  | 871425 | 3888448.2 | 4759873.2
1 | bh | Sower
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Sower | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000
0.06 | Ls | Perlengkapanya | 180000 | 0 | 10800 | 10800
3.3 | org | Pekerja | 130000 | 429000 | 0 | 429000
1.1 | org | Tukang batu | 180000 | 198000 | 0 | 198000
0.01 | org | Kepala Tukang | 260000 | 2600 | 0 | 2600
0.06 | org | Mandor | 265000 | 15900 | 0 | 15900
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 645500 | 3010800 | 3656300
|  | JASA 35 % | 35% | 225925 | 1053780 | 1279705
|  | JUMLAH |  | 871425 | 4064580 | 4936005
1 | bh | Memasang kran diameter 3/4" atau 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Kran air | 150000 | 0 | 150000 | 150000
0.025 | bh | Seal tape | 2500 | 0 | 62.5 | 62.5
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.1 | org | Tukang batu | 180000 | 18000 | 0 | 18000
0.005 | org | Mandor | 260000 | 1300 | 0 | 1300
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 20600 | 150062.5 | 170662.5
|  | JASA 35 % | 35% | 7210 | 52521.875 | 59731.875
|  | JUMLAH |  | 27810 | 202584.375 | 230394.375
1 | bh | Memasang Valve dia. 1/2", 3/4" atau 1"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Valve dia. 1/2", 3/4" atau 1" | 50000 | 0 | 50000 | 50000
0.025 | bh | Seal tape | 2500 | 0 | 62.5 | 62.5
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.1 | org | Tukang batu | 180000 | 18000 | 0 | 18000
0.005 | org | Mandor | 260000 | 1300 | 0 | 1300
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 20600 | 50062.5 | 70662.5
|  | JASA 35 % | 35% | 7210 | 17521.875 | 24731.875
|  | JUMLAH |  | 27810 | 67584.375 | 95394.375
1 | m' | Pipa Galvanise Diameter 1/2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Pipa PVC Diameter 1/2" | 100000 | 0 | 100000 | 100000
0.025 | bh | Seal tape | 10000 | 0 | 250 | 250
0.036 | org | Pekerja | 130000 | 4680 | 0 | 4680
0.06 | org | Tukang batu | 180000 | 10800 | 0 | 10800
0.006 | org | Kepala Tukang | 260000 | 1560 | 0 | 1560
0.002 | org | Mandor |  | 0 | 0 | 0
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 17040 | 100250 | 117290
|  | JASA 35 % | 35% | 5964 | 35087.5 | 41051.5
|  | JUMLAH |  | 23004 | 135337.5 | 158341.5
1 | m' | Pipa Galvanise Diameter 1"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Pipa PVC Diameter 1/2" | 130000 | 0 | 130000 | 130000
0.025 | bh | Seal tape | 10000 | 0 | 250 | 250
0.036 | org | Pekerja | 130000 | 4680 | 0 | 4680
0.06 | org | Tukang batu | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 | 0 | 1500
0.002 | org | Mandor | 260000 | 520 | 0 | 520
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 18700 | 130250 | 148950
|  | JASA 35 % | 35% | 6545 | 45587.5 | 52132.5
|  | JUMLAH |  | 25245 | 175837.5 | 201082.5
1 | m' | Pipa Galvanise Diameter 2"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Pipa PVC Diameter 1/2" | 130000 | 0 | 130000 | 130000
0.025 | bh | Seal tape | 10000 | 0 | 250 | 250
0.036 | org | Pekerja | 130000 | 4680 | 0 | 4680
0.06 | org | Tukang batu | 200000 | 12000 | 0 | 12000
0.006 | org | Kepala Tukang | 250000 | 1500 | 0 | 1500
0.002 | org | Mandor | 260000 | 520 | 0 | 520
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 18700 | 130250 | 148950
|  | JASA 35 % | 35% | 6545 | 45587.5 | 52132.5
|  | JUMLAH |  | 25245 | 175837.5 | 201082.5
1 | m' | Pipa PVC Diameter 4"
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1.2 | bh | Pipa PVC Diameter 4" | 300000 | 0 | 360000 | 360000
35 | bh | Seal tape | 10000 | 0 | 350000 | 350000
0.081 | org | Pekerja | 130000 | 10530 | 0 | 10530
0.135 | org | Tukang batu | 200000 | 27000 | 0 | 27000
0.0135 | org | Kepala Tukang | 250000 | 3375 | 0 | 3375
0.004 | org | Mandor | 265000 | 1060 | 0 | 1060
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 41965 | 710000 | 751965
|  | JASA 35 % | 35% | 14687.75 | 248500 | 263187.75
|  | JUMLAH |  | 56652.75 | 958500 | 1015152.75
1 | bh | Memasang floor drain
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Floor drain | 150000 | 0 | 150000 | 150000
0.01 | org | Pekerja | 130000 | 1300 | 0 | 1300
0.2 | org | Tukang batu | 200000 | 40000 | 0 | 40000
0.005 | org | Mandor | 250000 | 1250 | 0 | 1250
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 42550 | 150000 | 192550
|  | JASA 35 % | 35% | 14892.5 | 52500 | 67392.5
|  | JUMLAH |  | 57442.5 | 202500 | 259942.5
1 | bh | Memasang bak fiberglass volume 0,5 m3 air
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Bak fiberglass 0,5m3 | 825000 | 0 | 825000 | 825000
12% | x | Harga bak (Perlengkapan) | 825000 | 0 | 99000 | 99000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
1 | org | Tukang batu | 200000 | 200000 | 0 | 200000
0.9 | org | Mandor | 250000 | 225000 | 0 | 225000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 555000 | 924000 | 1479000
|  | JASA 35 % | 35% | 194250 | 323400 | 517650
|  | JUMLAH |  | 749250 | 1247400 | 1996650
1 | bh | Memasang toren Air
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Toren Air 750 liter | 900000 | 0 | 900000 | 900000
12% | x | Harga bak (Perlengkapan) | 900000 | 0 | 108000 | 108000
1 | org | Pekerja | 130000 | 130000 | 0 | 130000
1 | org | Tukang batu | 200000 | 200000 | 0 | 200000
0.9 | org | Mandor | 250000 | 225000 | 0 | 225000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 555000 | 1008000 | 1563000
|  | JASA 35 % | 35% | 194250 | 352800 | 547050
|  | JUMLAH |  | 749250 | 1360800 | 2110050
1 | bh | Memasang septictank BIOTECH
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | bh | Toren Air 750 liter | 5000 | 0 | 5000 | 5000
12% | x | Harga bak (Perlengkapan) | 5000 | 0 | 600 | 600
1 | org | Pekerja | 120000 | 120000 | 0 | 120000
1 | org | Tukang batu | 150000 | 150000 | 0 | 150000
0.9 | org | Mandor | 250000 | 225000 | 0 | 225000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 495000 | 5600 | 500600
|  | JASA 35 % | 35% | 173250 | 1960 | 175210
|  | JUMLAH |  | 668250 | 7560 | 675810

## ANALISA_LANTAI (hidden)
1 | m3 | Cipping Beton Bertulang & Perapihan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
6.667 | org | Pekerja | 130000 | 866710 | 0 | 866710
0.333 | org | Mandor | 200000 | 66600 | 0 | 66600
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 933310 | 0 | 933310 | 1
|  | Keuntungan 15 % | 15% | 139996.5 | 0 | 139996.5
|  | JUMLAH |  | 1073306.5 | 0 | 1073306.5 |  | 19
|  | Harga untuk permeter |  | 21466.13 | 0 | 21466.13 |  | 19
1 | m2 | Pasang Granite 60x60
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | m2 | Granite uk. 60x60 | 300000 | 0 | 300000 | 300000
4.08 | kg | PC | 1700 | 0 | 6936 | 6936
0.009 | m3 | Pasir pasang | 345000 | 0 | 3105 | 3105
0.6 | kg | Semen putih | 1375 | 0 | 825 | 825
0.25 | org | Pekerja | 130000 | 32500 | 0 | 32500
0.5 | org | Tukang batu | 180000 | 90000 | 0 | 90000
0.0125 | org | Mandor | 250000 | 3125 | 0 | 3125
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 125625 | 310866 | 436491
|  | Keuntungan 15 % | 15% | 18843.75 | 46629.9 | 65473.65
|  | JUMLAH |  | 144468.75 | 357495.9 | 501964.65
1 | m2 | Acian Lantai (Finishing Skeamcoat)
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
3.5 | kg | PC | 2260 | 0 | 7910 | 7910
1 | Ls | Alat Bantu | 800 | 0 | 800 | 800
0.07 | org | Pekerja | 130000 | 9100 | 0 | 9100
0.033 | org | Tukang batu | 200000 | 6600 | 0 | 6600
0.0035 | org | Mandor | 250000 | 875 | 0 | 875
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 16575 | 8710 | 25285
|  | Keuntungan 15 % | 15% | 2486.25 | 1306.5 | 3792.75
|  | JUMLAH |  | 19061.25 | 10016.5 | 29077.75

## ANALISA_KOLAM RENANG (hidden)
1 | m3 | Cipping Beton Bertulang & Perapihan
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
6.667 | org | Pekerja | 130000 | 866710 | 0 | 866710
0.333 | org | Mandor | 200000 | 66600 | 0 | 66600
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 933310 | 0 | 933310 | 1
|  | Keuntungan 10 % | 15% | 139996.5 | 0 | 139996.5
|  | JUMLAH |  | 1073306.5 | 0 | 1073306.5 |  | 19
|  | Harga untuk permeter |  | 21466.13 | 0 | 21466.13 |  | 19
1 | m2 | Pasang Batualam
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
1 | m2 | Granite uk. 60x60 | 350000 | 0 | 350000 | 350000
4.08 | kg | PC | 1700 | 0 | 6936 | 6936
0.009 | m3 | Pasir pasang | 345000 | 0 | 3105 | 3105
0.6 | kg | Semen putih | 1375 | 0 | 825 | 825
0.25 | org | Pekerja | 130000 | 32500 | 0 | 32500
0.5 | org | Tukang batu | 180000 | 90000 | 0 | 90000
0.0125 | org | Mandor | 250000 | 3125 | 0 | 3125
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 125625 | 360866 | 486491
|  | Keuntungan 10 % | 15% | 18843.75 | 54129.9 | 72973.65
|  | JUMLAH |  | 144468.75 | 414995.9 | 559464.65
1 | m2 | Acian Lantai (Finishing Skeamcoat)
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
3.5 | kg | PC | 2260 | 0 | 7910 | 7910
1 | Ls | Alat Bantu | 800 | 0 | 800 | 800
0.07 | org | Pekerja | 130000 | 9100 | 0 | 9100
0.033 | org | Tukang batu | 200000 | 6600 | 0 | 6600
0.0035 | org | Mandor | 250000 | 875 | 0 | 875
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 16575 | 8710 | 25285
|  | JASA 10 % | 15% | 2486.25 | 1306.5 | 3792.75
|  | JUMLAH |  | 19061.25 | 10016.5 | 29077.75

## ANALISA_DINDING
1 | m2 | Pasangan Dinding Bata Merah
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
140 | m2 | Bata Merah | 1100 | 0 | 154000 | 154000
32.95 | kg | Semen Portan | 1720 | 0 | 56674 | 56674
0.091 | m3 | Pasir pasang | 267000 | 0 | 24297 | 24297
0.6 | org | Pekerja | 130000 | 78000 | 0 | 78000
0.2 | org | Tukang batu | 200000 | 40000 | 0 | 40000
0.02 | org | Kepala Tukang | 250000 | 5000 | 0 | 5000
0.03 | org | Mandor | 265000 | 7950 | 0 | 7950
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 130950 | 234971 | 365921
|  | JASA 10 % | 115% | 13095 | 23497.1 | 420809.15
|  | JUMLAH |  | 144045 | 258468.1 | 786730.15
1 | m2 | Pasangan bata Hebel HB/CB 20, Campuran Spesi 1PC:3PP
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
9 | bh | Bata Hebbel Ukuran | 8235.2941 | 0 | 74117.6471 | 74117.6471
5.5556 | kg | Mu Perekat | 2280 | 0 | 12666.6667 | 12666.6667
1 | Ls | Alat Bantu | 2000 | 0 | 2000 | 2000
0.28 | kg | Besi Angkur D8 mm | 8122.3629 | 0 | 2274.2616 | 2274.2616
0.25 | org | Pekerja | 130000 | 32500 | 0 | 32500
0.15 | org | Tukang batu | 200000 | 30000 | 0 | 30000
0.018 | org | Mandor | 265000 | 4770 | 0 | 4770
1 | Ls | Alat Bantu |  | 7000 | 15000 | 22000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 74270 | 106058.5753 | 180328.5753
|  | JASA 10 % | 15% | 11140.5 | 15908.7863 | 27049.2863
|  | JUMLAH |  | 85410.5 | 121967.3616 | 207377.8616
1 | m2 | Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 15 mm
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
7.776 | kg | PC | 1700 | 0 | 13219.2 | 13219.2
0.023 | m3 | Pasir pasang | 342000 | 0 | 7866 | 7866
0.2 | org | Pekerja | 130000 | 26000 | 0 | 26000
0.15 | org | Tukang batu | 180000 | 27000 | 0 | 27000
0.015 | org | Kepala Tukang | 250000 | 3750 | 0 | 3750
0.015 | org | Mandor | 250000 | 3750 | 0 | 3750
1 | Ls | Alat Bantu |  | 3000 | 15000 | 18000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 63500 | 36085.2 | 81585.2
|  | JASA 10 % | 15% | 9525 | 5412.78 | 12237.78
|  | JUMLAH |  | 73025 | 41497.98 | 93822.98
1 | m1 | Acian Dinding Bata
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.5 | kg | PC | 1700 | 0 | 850 | 850
0.002 | m3 | Pasir pasang | 342000 | 0 | 684 | 684
0.057 | org | Pekerja | 130000 | 7410 | 0 | 7410
0.038 | org | Tukang batu | 180000 | 6840 | 0 | 6840
0.002 | org | Mandor | 265000 | 530 | 0 | 530
1 | Ls | Alat Bantu |  | 7000 | 15000 | 22000
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 21780 | 16534 | 16314
|  | JASA 10 % | 15% | 3267 | 2480.1 | 2447.1
|  | JUMLAH |  | 25047 | 19014.1 | 18761.1
1 | m2 | Pasangan Keramik Dinding Uk. 20x60
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
8 | bh | Keramik dinding uk. 20 x 60 | 18750 | 0 | 150000 | 150000 | 8.3333
9.8 | Kg | Semen Portland ( 50 kg ) | 1700 | 0 | 16660 | 16660
0.045 | m3 | Pasir Pasang | 342000 | 0 | 15390 | 15390
1.3 | Kg | Semen Warna | 1080 | 0 | 1404 | 1404
0.25 | org | Pekerja | 130000 | 32500 | 0 | 32500
0.125 | org | Tukang batu | 180000 | 22500 | 0 | 22500
0.013 | org | Kepala Tukang | 200000 | 2600 | 0 | 2600
0.013 | org | Mandor | 265000 | 3445 | 0 | 3445
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 61045 | 183454 | 244499
|  | JASA 10 % | 15% | 9156.75 | 27518.1 | 36674.85
|  | JUMLAH |  | 70201.75 | 210972.1 | 281173.85
1 | m2 | Pasangan Batu Dinding
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
8 | bh | Batu dinding | 18750 | 0 | 150000 | 150000 | 8.3333
9.8 | Kg | Semen Portland ( 50 kg ) | 1480 | 0 | 14504 | 14504
0.045 | m3 | Pasir Pasang | 1080 | 0 | 48.6 | 48.6
1.3 | Kg | Semen Warna | 1080 | 0 | 1404 | 1404
0.25 | org | Pekerja | 130000 | 32500 | 0 | 32500
0.125 | org | Tukang batu | 180000 | 22500 | 0 | 22500
0.013 | org | Kepala Tukang | 200000 | 2600 | 0 | 2600
0.013 | org | Mandor | 265000 | 3445 | 0 | 3445
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 61045 | 165956.6 | 227001.6
|  | JASA 10 % | 15% | 9156.75 | 24893.49 | 34050.24
|  | JUMLAH |  | 70201.75 | 190850.09 | 261051.84
1 | m2 | Pengecatan tembok baru (Cat Dasar)
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.3 | kg | Cat dasar | 37750 | 0 | 11325 | 11325
1 | Ls | Alat Bantu | 800 | 0 | 800 | 800
0.02 | org | Pekerja | 130000 | 2600 | 0 | 2600
0.063 | org | Tukang cat | 180000 | 11340 | 0 | 11340
0.0025 | org | Mandor | 265000 | 662.5 | 0 | 662.5
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 14602.5 | 12125 | 26727.5
|  | JASA 10 % | 15% | 2190.375 | 1818.75 | 4009.125
|  | JUMLAH |  | 16792.875 | 13943.75 | 30736.625
1 | m2 | Pengecatan tembok baru (Cat Dasar)
Jenis Pekerjaan |  |  | Harga satuan | Upah | Bahan | Jumlah
0.1 | kg | Cat dasar | 127500 | 0 | 12750 | 12750
1 | Ls | Alat Bantu | 800 | 0 | 800 | 800
0.02 | org | Pekerja | 130000 | 2600 | 0 | 2600
0.063 | org | Tukang cat | 180000 | 11340 | 0 | 11340
0.0025 | org | Mandor | 265000 | 662.5 | 0 | 662.5
|  | JUMLAH ( BELUM PPN ) |  | 14602.5 | 13550 | 28152.5
|  | JASA 10 % | 15% | 2190.375 | 2032.5 | 4222.875
|  | JUMLAH |  | 16792.875 | 15582.5 | 32375.375

## ANALISA (hidden)
[8 empty] | Harga 2023 | bahan | upah | angkut |  | jumlah asesoris pintu masih kurang, ikuti volume diamond
1 | Pasang Bata Ringan / m2 | [11 empty] | harga keramik belum update
| Celcon t=7.5 cm |  | m3 | 0.075 | 985000 | 73875
| Kolom praktis canal c |  | m' | 0.38 | 49666.6667 | 18873.3333 |  |  | 10000 | 39000 | 666.6667 | 49666.6667
| MU 380 |  | zak | 0.11 | 135000 | 14850
| Upah pasang |  | m2 | 1 | 55000 | 55000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 250 | 250
162848.3333
162848
1 | Plesteran adukan instant / m2
| MU 301 |  | zak | 0.65 | 135000 | 87750
| Upah plester |  | m2 | 1 | 34000 | 34000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 9000 | 9000
130750
1 | Acian semen / m2
| PC Setara Tigaroda |  | zak | 0.25 | 135000 | 33750
| Upah aci |  | ls | 1 | 34000 | 34000
67750
1 | Kolom Praktis 100 x 100 / m'
| Beton |  | m³ | 0.01 | 1002920 | 10029.2
| Besi |  | m1 | 1 | 17333.0917 | 17333.0917
| Bekisting |  | m² | 0.4 | 160704.5455 | 64281.8182
| Upah & alat | 0 | m' | 1 | 45822.0549 | 45822.0549
[5 empty] | per m1 | 137466.1648
1 | Perapihan Beton Exposed (skim coat) / m2
| MU 270 |  | m2 | 0.25 | 89800 | 22450
| Upah aci |  | ls | 1 | 34000 | 34000
| Upah ketrik beton |  | m2 | 1 | 15000 | 15000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 250 | 250
71700
1 | Urugan Pasir / m3
| Pasir urug |  | m3 | 1 | 257142.8571 | 257142.8571
| Upah urug |  | m3 | 1 | 7500 | 7500
| Alat bantu |  | ls | 1 | 1000 | 1000
[6 empty] | 265642.8571 |  |  | /m2
[5 empty] | t=10 cm | 26564.2857 |  |  | 23000
1 | Lantai Granite Tile 60 x 60 / m2 (Verona GB 126005S) BY OWNER
Bahan :
| Granite tile 60x60 ex. Wisma Sehati (BY OWNER) |  | m2 | 1.02 | 0 | 0
| Perekat MU-450 |  | zak | 0.125 | 97125 | 12140.625
| AM Grout |  | kg | 0.15 | 8660 | 1299
13439.625
[5 empty] | keuntungan 10% | 1343.9625
14783.5875
Upah :
| Screed |  | m2 | 1 | 36000 | 36000
| Upah pasang |  | m2 | 1 | 18000 | 18000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 580 | 580
54580
[5 empty] | keuntungan 10% | 5458
60038
74821.5875
74821
1 | Plint Granite Tile 10 x 60 cm / m' bahan by owner
| Granite tile 10x60 ex. Wisma Sehati Verona by owner |  | bh | 1.6667 |  | 0
| PC |  | kg | 2.5 | 1350 | 3375
| Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 190410 | 1904.1
| Perekat MU 450 |  | zak | 0.0125 | 97125 | 1214.0625
| AM Grout |  | kg | 0.025 | 8660 | 216.5
6709.6625
[5 empty] | keuntungan 10% | 670.9663
7380.6288
Upah :
| Upah pasang |  | m' | 1 | 14500 | 14500
| Alat bantu |  | ls | 1 | 580 | 580
15080
[5 empty] | keuntungan 10% | 1508
16588
23968.6287
[5 empty] | total : | 23968
1 | Pekerjaan Pembesian / kg
| Besi beton |  | kg | 1.03 | 7470 | 230.823
| Kawat Pengikat |  | kg | 0.09 | 10000 | 0
| Upah pasang |  | kg | 1 | 700 | 700
| Alat bantu (upah penurunan material) |  | ls | 1 | 100 | 100
1030.823
[5 empty] | Dibulatkan | 1030
1 | Bekisting pas.bata ( batako ) adukan ( 1 pc : 4 ps ),
| Bata tras (30 x 15 x 7) |  | bh | 20 | 2600 | 52000
| PC |  | kg | 9.86 | 1350 | 13311
| Pasir pasang |  | m3 | 0.04 | 165000 | 6600
| Upah pasang |  | m2 | 1 | 14500 | 14500
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
86911
86911
1 | Beton mutu K 350 / m3
| Readymix K-350 |  | m3 | 1.023 | 677500 | 693082.5 | PC RATE
| Sewa pompa |  | m3 | 1 | 25000 | 25000
| Upah cor |  | m3 | 1 | 30000 | 30000
| Alat bantu, stop cor |  | ls | 1 | 500 | 500
748582.5
1 | Beton mutu K 500 / m3
| Readymix K-500 |  | m3 | 1.023 | 800000 | 818400
| Sewa pompa |  | m3 | 1 | 25000 | 25000
| Upah cor |  | m3 | 1 | 30000 | 30000
| Alat bantu, stop cor |  | ls | 1 | 500 | 500
873900
1 | Bekisting Plat / m2
| Plywood 12 mm | 0.33333 | lbr | 0.347 | 230050 | 26609.1167
| Rangka kayu 6/12 | 0.33333 | m³ | 0.0175 | 2100000 | 12250
| Pipa dia 1.5" | 0.33333 | m' | 4.9 | 2250 | 3675
| Betty scafolding | 0.33333 | bh | 0.82 | 2750 | 751.6667
| Uhead | 0.33333 | bh | 1.64 | 2500 | 1366.6667
| Join pint | 0.33333 | bh | 1.64 | 1000 | 546.6667
| Jack base | 0.33333 | set | 1.64 | 2500 | 1366.6667
| Hory beam | 0.33333 | bh | 1.45 | 7000 | 3383.3333
| Upah bekisting |  | m² | 1 | 43140.8833 | 43140.8833 |  |  | 43140.8833
| Mob demob alat |  | ls | 1 | 750 | 750
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
94340
[5 empty] | dibulatkan | 94340
1 | Beton mutu K 300 / m3 (pc rate)
| Readymix K-300 |  | m3 | 1.023 | 607700 | 621677.1 | PC RATE
[5 empty] | keuntungan 10% | 0
621677.1
| Sewa pompa |  | m3 | 1 | 25000 | 25000
| Upah cor |  | m3 | 1 | 30000 | 30000
| Alat bantu, stop cor |  | ls | 1 | 500 | 500
55500
[5 empty] | keuntungan 10% | 5550
61050
682727.1
1 | Bekisting dinding / m2
| Plywood 15 mm phenol film | 0.33333 | lbr | 0.347 | 278200 | 32178.4667
| Rangka kayu 3/4 | 0.33333 | m³ | 0.011 | 2100000 | 7700
| Pipa dia 1.5" | 0.33333 | m' | 6.1 | 2250 | 4575
| Pipa suport | 0.33333 | bh | 0.3 | 6000 | 600
| Uhead | 0.33333 | bh | 0.3 | 2500 | 250
| Form tie | 0.33333 | bh | 1.8 | 6500 | 3900
| Conus | 0.33333 | bh | 1 | 3000 | 1000
| Sparator | 0.33333 | set | 5.1 | 1500 | 2550
| Speser | 0.33333 | bh | 1.4 | 1500 | 700
| Klos kayu 5/10 | 0.33333 | bh | 1.4 | 1500 | 2100
| Upah bekisting |  | m² | 1 | 42121.5333 | 42121.5333 |  |  | 42121.5333
| Mob demob alat |  | ls | 1 | 750 | 750
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
98925
98925
1 | Bekisting Kolom / m2
| Plywood 15 mm fenol | 0.33333 | lbr | 0.347 | 278200 | 32178.4667
| Rangka kayu 6/12 | 0.33333 | m³ | 0.01 | 2100000 | 7000
| Pipa dia 1.5" | 0.33333 | m' | 17.4 | 2250 | 13050
| Pipa suport | 0.33333 | bh | 0.5 | 6000 | 1000
| Form tie | 0.33333 | set | 3.8 | 6500 | 8233.3333
| Jack base | 0.33333 | bh | 0.5 | 2500 | 416.6667
| Klos kayu 5/10 |  | bh | 0.5 | 1500 | 750
| Upah bekisting |  | m² | 1 | 42821.5333 | 42821.5333 |  |  | 42821.5333
| Mob demob alat |  | ls | 1 | 750 | 750
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
106700
[5 empty] | dibulatkan | 106700
1 | Beton mutu K 450 / m3
| Readymix K-450 |  | m3 | 1.025 | 690100 | 707352.5 | PC RATE
[5 empty] | keuntungan 10% | 0
707352.5
| Sewa pompa |  | m3 | 1 | 42821.5333 | 42821.5333
| Upah cor |  | m3 | 1 | 30000 | 30000
| Alat bantu, stop cor |  | ls | 1 | 500 | 500
73321.5333
[5 empty] | keuntungan 10% | 7332.1533
80653.6867
788006.1867
1 | Bekisting Balok / m2
| Plywood 12 mm | 0.33333 | lbr | 0.347 | 145520 | 16831.8133
| Rangka kayu 6/12 | 0.33333 | m³ | 0.0175 | 2100000 | 12250
| Pipa dia 1.5" | 0.33333 | m' | 7.2 | 2250 | 5400
| Betty scafolding | 0.33333 | bh | 0.82 | 2750 | 751.6667
| Uhead | 0.33333 | bh | 1.65 | 2500 | 1375
| Join pint | 0.33333 | bh | 1.65 | 1000 | 550
| Jack base | 0.33333 | set | 1.65 | 2500 | 1375
| Form tie | 0.33333 | bh | 2 | 6500 | 4333.3333
| Sparator |  | set | 1.5 | 1500 | 2250
| Upah bekisting |  | m² | 1 | 52918.1867 | 52918.1867 |  |  | 52918.1867
| Mob demob alat |  | ls | 1 | 750 | 750
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
99285
[5 empty] | dibulatkan | 99285
1 | Bekisting shearwall / m2
| Plywood 15 mm phenol film | 0.33333 | lbr | 0.347 | 278200 | 32178.4667
| Rangka kayu 3/4 | 0.33333 | m³ | 0.0051 | 2100000 | 3570
| Pipa dia 1.5" | 0.33333 | m' | 6.1 | 2250 | 4575
| Pipa suport | 0.33333 | bh | 0.3 | 6000 | 600
| Uhead | 0.33333 | bh | 0.3 | 2500 | 250
| Form tie | 0.33333 | bh | 1.4 | 6500 | 3033.3333
| Conus | 0.33333 | bh | 1 | 3000 | 1000
| Sparator | 0.33333 | set | 2.3 | 1500 | 1150
| Speser | 0.33333 | bh | 1.4 | 1500 | 700
| Klos kayu 5/10 | 0.33333 | bh | 1.4 | 1500 | 2100
| Upah bekisting |  | m² | 1 | 46251.5333 | 46251.5333 |  |  | 46251.5333
| Mob demob alat |  | ls | 1 | 750 | 750
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
96658.3333
96658
1 | Bekisting Tangga / m2
| Plywood 9 mm | 0.33333 | lbr | 0.347 | 112350 | 12995.15
| Rangka kayu 6/12 | 0.33333 | m³ | 0.0175 | 2100000 | 12250
| Pipa dia 1.5" | 0.33333 | m' | 5.2 | 2250 | 3900
| Beaty scafolding | 0.33333 | bh | 0.82 | 2750 | 751.6667
| Uhead | 0.33333 | bh | 1.65 | 2500 | 1375
| Join pint | 0.33333 | bh | 1.65 | 1000 | 550
| Jack base | 0.33333 | set | 1.65 | 2500 | 1375
| Form tie | 0.33333 | bh | 1.9 | 6500 | 4116.6667
| Sparator | 0.33333 | set | 1.9 | 1500 | 950
| Upah bekisting |  | m² | 1 | 56754.85 | 56754.85 |  |  | 56754.85
| Mob demob alat |  | ls | 1 | 750 | 750
| Cat beaty scafolding | 0.1 | bh | 0.82 | 350 | 287
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
96555.3333
[5 empty] | dibulatkan | 96555
1 | Beton mutu K 250 / m3
| Readymix K-250 |  | m3 | 1.023 | 590000 | 603570 | PC RATE
| Sewa pompa |  | m3 | 1 | 25000 | 25000
| Upah cor |  | m3 | 1 | 30000 | 30000
| Alat bantu, stop cor |  | ls | 1 | 500 | 500
659070
1 | Lantai Kerja / m3
| Readymix B-0 |  | m3 | 1.023 | 510000 | 804500
| Sewa pompa |  | m3 | 1 | 25000 | 0
| Upah cor |  | m3 | 1 | 35000 | 35000
| Alat bantu, stop cor |  | ls | 1 | 500 | 500
840000
[5 empty] | t=5 cm | 42000
1 | Lantai Keramik Tile 30 x 30 / m2
| Keramik Tile 30 x 30 white ex KIA |  | m2 | 1.02 | 60700 | 61914
| Perekat MU-450 |  | zak | 0.125 | 97125 | 12140.625
| AM Grout |  | kg | 0.15 | 8660 | 1299
| Screed |  | m2 | 1 | 36000 | 36000
| Upah pasang |  | m2 | 1 | 27500 | 27500
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
139353.625
139353
1 | Dinding Keramik Tile 20x25 / m2
| Keramik Tile 20x25 Blink white |  | m2 | 1.02 | 106481.4815 | 108611.1111
| Perekat MU-450 |  | zak | 0.125 | 97125 | 12140.625
| AM Grout |  | kg | 0.15 | 8660 | 1299
| Plester |  | m2 | 1 | 35625 | 35625
| Upah pasang |  | m2 | 1 | 35000 | 35000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
193175.7361
193175
Lantai Granite Tile 60 x 60 / m2 (metropolish blanc)
| Granite tile 60x60 |  | m2 | 1.02 | 173611.1111 | 177083.3333
| Perekat MU-450 |  | zak | 0.125 | 97125 | 12140.625
| AM Grout |  | kg | 0.15 | 8660 | 1299
| Screed |  | m2 | 1 | 36000 | 36000
| Upah pasang |  | m2 | 1 | 27500 | 27500
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
254522.9583
254522
Lantai Granite Tile 60 x 60 / m2 (black pure)
| Granite tile 60x60 |  | m2 | 1.02 | 215740.7407 | 220055.5556 |  |  | 1.44
| Perekat MU-450 |  | zak | 0.125 | 97125 | 12140.625 |  |  | 395000
| AM Grout |  | kg | 0.15 | 8660 | 1299 |  |  | 274305.5556
| Screed |  | m2 | 1 | 35625 | 35625
| Upah pasang |  | m2 | 1 | 27500 | 27500
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
297120.1806
297120
1 | Plint Granite Tile 10 x 60 cm / m'
| Granite tile 10x60 ex. Wisma Sehati |  | bh | 1.6667 | 77666.6667 | 129444.4444 |  |  | 131666.6667
| PC |  | kg | 2.5 | 1300 | 3250
| Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 165000 | 1650
| Perekat MU 450 |  | zak | 0.0125 | 97125 | 1214.0625
| AM Grout |  | kg | 0.025 | 8660 | 216.5
| Upah pasang |  | m' | 1 | 17500 | 17500
| Alat bantu |  | ls | 1 | 500 | 500
153775.0069
[5 empty] | total : | 153775
1 | Plint Granite Tile 10 x 60 cm / m'
| Granite tile 10x60 ex. Wisma Sehati |  | bh | 0 | 0 | 0
| PC |  | kg | 2.5 | 1300 | 3250
| Pasir pasang |  | m3 | 0.01 | 190410 | 1904.1
| Perekat MU 450 |  | zak | 0.0125 | 84240 | 1053
| AM Grout |  | kg | 0.025 | 8660 | 216.5
6423.6
[5 empty] | keuntungan 10% | 642.36
7065.96
Upah :
| Upah pasang |  | m' | 1 | 20200 | 20200
| Alat bantu |  | ls | 1 | 580 | 580
20780
[5 empty] | keuntungan 10% | 2078
22858
29923.96
[5 empty] | total : | 29923
1 | Kuda-kuda baja ringan M2
| Baja ringan Canal 0,75 |  | M' | 8 | 20000 | 160000
| Baud |  | bh | 28 | 500 | 14000
| Dynabolt |  | bh | 1.6 | 10000 | 16000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 1000 | 1000
190000
|  | keuntungan |  |  | 0% | 0
190000
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.2 | 130000 | 26000
| Tukang Besi |  | OH | 0.45 | 200000 | 90000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 220000 | 2200
| Mandor |  | OH | 0.05 | 260000 | 13000
131200
|  | keuntungan |  |  | 0% | 0
131200
1 | Reng Kuda-kuda baja ringan M2
| Reng ringan Canal 0,45 |  | M' | 4 | 11250 | 45000
| Baud |  | bh | 28 | 500 | 14000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 1000 | 1000
59000
|  | keuntungan |  |  | 0 | 5900
64900
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.05 | 130000 | 6500
| Tukang Besi |  | OH | 0.15 | 200000 | 30000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 220000 | 2200
| Mandor |  | OH | 0.05 | 260000 | 13000
51700
[5 empty] | keuntungan 10% | 5170
56870
1 | Pekerjaan Almunium Foil M2
| Almunium Foil |  | M2 | 1 | 12000 | 12000
| Baud |  | bh | 4 | 2000 | 8000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 2000 | 2000
20000
[5 empty] | keuntungan 10% | 2000
22000
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.01 | 130000 | 1300
| Tukang Besi |  | OH | 0.03 | 200000 | 6000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 220000 | 2200
| Mandor |  | OH | 0.001 | 260000 | 260
9760
[5 empty] | keuntungan 10% | 976
10736
1 | Pekerjaan Pemasangan atap
| atap beton |  | M2 | 22 | 11000 | 242000
| Baud |  | bh | 22 | 2000 | 44000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 2000 | 2000
286000
[5 empty] | keuntungan 10% | 28600
314600
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.05 | 130000 | 6500
| Tukang |  | OH | 0.15 | 200000 | 30000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 220000 | 2200
| Mandor |  | OH | 0.05 | 260000 | 13000
51700
[5 empty] | keuntungan 10% | 5170
56870
1 | Pekerjaan Listplank M'
| Listplang Gypsum |  | M' | 1 | 16250 | 16250
| Baud |  | bh | 8 | 2000 | 16000
| Compon |  | kg | 0.2 | 1500 | 300
| Alat bantu |  | ls | 1 | 2000 | 2000
32250
[5 empty] | keuntungan 10% | 3225
35475
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.05 | 130000 | 6500
| Tukang |  | OH | 0.015 | 200000 | 3000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 220000 | 2200
| Mandor |  | OH | 0.05 | 260000 | 13000
24700
[5 empty] | keuntungan 10% | 2470
27170
1 | Pekerjaan Genteng Bubungan | M'
| Genteng Bubungan |  | M' | 5 | 16250 | 81250
| Pc |  | M3 | 0.04 | 380000 | 15200
| Ps |  | Zak | 0.2 | 60000 | 12000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 2000 | 2000
96450
[5 empty] | keuntungan 10% | 9645
106095
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.05 | 130000 | 6500
| Tukang |  | OH | 0.02 | 200000 | 4000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 220000 | 2200
| Mandor |  | OH | 0.05 | 260000 | 13000
25700
[5 empty] | keuntungan 10% | 2570
28270
1 | Pekerjaan Plafond | M2
| Gypsum Board / kisi-kisi kayu |  | M2 | 1 | 37037.037 | 37037.037
| Paku Skrup |  | bh | 12 | 2000 | 24000
| Hollo Plafond |  | btg | 1.2 | 55000 | 66000
| Gypsum compon |  | kg | 0.3 | 60000 | 18000
145037.037
[5 empty] | keuntungan 10% | 14503.7037
159540.7407
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.1 | 130000 | 13000
| Tukang Kayu |  | OH | 0.05 | 200000 | 10000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.005 | 220000 | 1100
| Mandor |  | OH | 0.005 | 260000 | 1300
25400
[5 empty] | keuntungan 10% | 2540
27940
1 | Pekerjaan CAT Plafond | M2
| Plamuur |  | Kg | 0.15 | 40500 | 6075
| Cat Dasar |  | Kg | 0.17 | 53000 | 9010
| Cat Penutup |  | Kg | 0.35 | 75000 | 26250
| Kuas |  | Bh | 0.01 | 31000 | 310
| Pengencer |  | Kg | 0.03 | 25000 | 750
| Amplas |  | Lbr | 0.2 | 7500 | 1500
43895
[5 empty] | keuntungan 10% | 4389.5
48284.5
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.1 | 130000 | 13000
| Tukang Cat |  | OH | 0.05 | 200000 | 10000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.005 | 220000 | 1100
| Mandor |  | OH | 0.005 | 260000 | 1300
25400
[5 empty] | keuntungan 10% | 2540
27940

## hardscape (hidden)
BILL OF ITEM
Proyek |  |  | #REF! |  |  |  | PEMBERI TUGAS :
Lokasi Proyek |  |  | #REF! |  |  |  | PT. PRASETYA AGUNG CIPTA ABADI
Paket Pekerjaan |  |  | #REF!
Kontraktor |  |  | #REF!
Catatan |  |  | #REF!
#REF!
[12 empty] | koef | 0
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SPESIFIKASI | SAT | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | -2
[7 empty] | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total |  | 0.75 | 0.25
V | PEKERJAAN HARDSCAPE "LAGOON"
A. | AREA "ADULT POOL"
1 | Finishing "Adult Pool" dan "Kolam Rendam"
1.1 | Finishing Lantai dan dinding "ADULT POOL" termasuk "KOLAM RENDAM"
Keramik Lantai, tangga dan dinding Kolam 100x100 mm warna random
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | m2 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | m2 | 164 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | m2 | 444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | m2 | 164 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Coping dinding kolam |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 300x300x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding dan deck |  |  |  | m2 | 1067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gutter overflow sekeliling kolam t=30 cm ; lebar = 25 cm |  |  |  | m' | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Penutup Gutter over flow |  |  | batu salagedang 300x300x50 mm ; rata mesin | m' | 61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | finish clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | Finishing Planter | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - waterproofing dinding dan dasar planter |  |  |  | m2 | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Pengadaan sistem drainasi planter |  |  |  | m2 | 109 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Coping planter |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 200x200x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Cabana | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Pembuatan Dudukan Cabana | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Balok 30x50 |  |  |  | m' | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281250 | 93750 | 375000
| - Pasangan bata ringan |  |  |  | m2 | 3.6 | 107848.3333 | 55000 | 388254 | 198000 | 586254
| - screed lantai cabana |  |  |  | m2 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30000 | 0
| - Lantai cabana |  |  | batu salagedang warna abu-abu uk.300x300x20 mm | m2 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 230000 | 23000
|  |  |  | rata alam finish clear coating ; ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Pembuatan Cabana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9500000
| - Kolom Cabana |  |  | Kayu bengkirai uk. 150x150 mm serut halis lapis anti rayap | m' | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163687.5 | 54562.5 | 218250
|  |  |  | finish cat transparan warna coklat ex. Woodstain mowilex |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Balok Cabana |  |  | Kayu bengkirai uk. 120x60 mm serut halis lapis anti rayap | m' | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52380 | 17460 | 69840
|  |  |  | finish cat transparan warna coklat ex. Woodstain mowilex |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Balok Cabana |  |  | Kayu bengkirai uk. 70x20 mm serut halis lapis anti rayap | m' | 126.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10185 | 3395 | 13580
|  |  |  | finish cat transparan warna coklat ex. Woodstain mowilex |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Atap Cabana |  |  | Kayu bengkirai uk. 70x20 mm serut halis lapis anti rayap | m2 | 26.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101850 | 33950 | 135800
|  |  |  | finish cat transparan warna coklat ex. Woodstain mowilex |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Railing Cabana |  |  | Kayu bengkirai uk. 70x50 mm serut halis lapis anti rayap | m' | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25462.5 | 8487.5 | 33950
|  |  |  | finish cat transparan warna coklat ex. Woodstain mowilex |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Water Cascade | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Finishing Lantai dan dinding Watercascade | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Lantai dan dinding Pond |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m2 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | uk. 300x300x20mm rata alam ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Copping Pond |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 124.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 15000
|  |  |  | uk. 200x200x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dan dinding Pond |  |  |  | m2 | 301 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Pool Deck | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Lantai |  |  | Keramik 40x40 Escada Beige Ex. Centro | m2 | 413 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | CEK HARGA
| - Border Lantai |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 94.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 300x300x20mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Waterproofing untuk lantai, "Pool Deck" |  |  |  | m2 | 441.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Timber Deck | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Rangka |  |  | Kayu bengkirai uk. 100x60mm serut halus lapis anti rayap | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 349200 | 116400 | 465600 | CEK HARGA
| - Lantai deck |  |  | Kayu sintetik t=60mm warna teak, permukaan teksture | m2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 720000 | 240000 | 960000
|  |  |  | finish cat transparan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Planter |  |  | Fiber teksture halus finish cat duco warna putih susu | m' | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 281250 | 93750 | 375000
[10 empty] | SUB TOTAL A | #REF!
B | AREA "CHILD POOL"
1 | Finishing "Child Pool"
1.1 | Finishing Lantai dan dinding "Child Pool"
| Keramik Lantai, tangga dan dinding Kolam 100x100 mm warna random | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | m2 | 30.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | m2 | 24.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | m2 | 65.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | m2 | 24.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Coping dinding kolam |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 300x300x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding dan deck |  |  |  | m2 | 151.33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gutter overflow sekeliling kolam t=30 cm ; lebar = 25 cm |  |  |  | m' | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Penutup Gutter over flow |  |  | batu salagedang 300x300x50 mm ; rata mesin | m' | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | finish clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | Finishing Planter | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - waterproofing dinding dan dasar planter |  |  |  | m2 | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Pengadaan sistem drainasi planter |  |  |  | m2 | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Coping planter |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 200x200x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Timber Deck | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Rangka |  |  | Kayu bengkirai uk. 100x60mm serut halus lapis anti rayap | m2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Lantai deck |  |  | Kayu sintetik t=60mm warna teak, permukaan teksture | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | finish cat transparan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Planter |  |  | Fiber teksture halus finish cat duco warna putih susu | m' | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding dan deck |  |  |  | m2 | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Jembatan |  |  | Batu breksi warna abu-abu uk. 500x500x20 mm rata mesin | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47325000 | 15775000 | 63100000
[10 empty] | SUB TOTAL B | #REF!
C | AREA "PLAZA" dan "REFLECTING POND"
1 | Finishing Area "Plaza" | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Paving block |  |  | Type Altstadt warna abu uk. 140x140x80mm ex. Cisangkan | m2 | 242 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Border |  |  | Batu brexy warna abu-abu uk. 300x300x20mm rata mesin | m' | 117 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Finishing clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Waterproofing area plaza |  |  |  | m2 | 277.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Area "Reflecting Pond" | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Keramik dinding Kolam dan dinding planter 100x100 mm warna random | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | m2 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | m2 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | m2 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | m2 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Coping dinding kolam |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 300x300x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Finishing lantai |  |  | Spesi t=3mm permukaan halus clear coating ex. Propan | m2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121875 | 40625 | 162500
| Penutup lantai |  |  | Batu bronjol warna abu-abu uk. D-50-70 ditabur | m2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 280000 | 28000
|  |  |  | finish clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.19
| Waterproofing untuk lantai, dinding dan deck |  |  |  | m2 | 316 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 13.968
[9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 19.158
2.3 | Finishing Planter | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - waterproofing dinding dan dasar planter |  |  |  | m2 | 52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Pengadaan sistem drainasi planter |  |  |  | m2 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Coping planter |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam | m' | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 200x200x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Deck "Reflecting Pond" | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Lantai |  |  | Keramik 40x40 Escada Beige Ex. Centro | m2 | 147 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | CEK HARGA
| - Border Lantai |  |  | Keramik 40x40 tipe escada Beige ex. Centro | m' | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | CEK HARGA
[9 empty] | 0 | 0 | 0
| - Waterproofing untuk lantai, "Pool Deck" |  |  |  | m2 | 245 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Jalas setapak |  |  | batu breksi warna abu-abu 500x500x20mm rata mesin | bh | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Lantai Deck |  |  | Keramik 40x40 ; Dior crema ex. Centro | m2 | 84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 750000 | 75000 |  | CEK HARGA
[10 empty] | SUB TOTAL C | #REF!
D | AREA 'MULTIFUNTION ROOM"
1 | Area Deck | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Rangka |  |  | Kayu bengkirai uk. 100x60mm serut halus lapis anti rayap | m2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | CEK HARGA
| - Lantai deck |  |  | Kayu sintetik t=60mm warna teak, permukaan teksture | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | CEK HARGA
|  |  |  | finish cat transparan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Planter |  |  | Fiber teksture halus finish cat duco warna putih susu | m' | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding dan deck |  |  |  | m2 | 63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Weding Chapel | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Lantai dan dinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Lantai panggung |  |  | Homogeneous tile 60x60 Tipe Pearl White ex. Granito | m2 | 116 | 275672.5 | 70930 | 31978010 | 8227880 | 40205890
| - Waterproofing untuk lantai |  |  |  | m2 | 116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Dinding + assesories |  |  | Laminate glass t=12mm warna biru ex. Asahimas | m2 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 862500 | 287500 | 1150000
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Pintu dan canopy | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Opening pintu masuk |  |  | rangka hollow 80x60 finishing aluminium cladding t=4mm | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9375000 | 3125000 | 12500000
|  |  |  | warna abu-abu muda ex. Alucobond |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pintu + assesories |  |  | Laminate glass t=12mm warna biru ex. Asahimas | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6375000 | 2125000 | 8500000
[9 empty] | 0 | 0 | 0
| - Canopy |  |  | rangka hollow 80x60 finishing aluminium cladding t=4mm | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52500000 | 17500000 | 70000000
[10 empty] | SUB TOTAL D | #REF!
E | SARANA PENDUKUNG "LAGOON'
1 | Shower | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Pedestal + Assesories |  |  | Stainless steel t=5mm tipe hireline | unit | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Shower plat + Assesories |  |  | Stainless steel t=1mm tipe hireline | unit | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Lantai shower |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam random | m2 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | dia. 300-500 ; rata alam ; finish clear coating ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - Shower set | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | head shower |  | TX 495 S ex. TOTO | bh | 2 | SBO | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | kran shower |  | TX 452 SES ex. TOTO | bh | 2 | SBO | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| - Floor drain |  |  | TX 10 BN ex. TOTO | bh | 2 | SBO | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| - Waterproofing untuk lantai |  |  |  | m2 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Toilet Kolam Renang | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Pekerjaan Beton | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Kolom |  |  |  | m3 | MASUK STRUKTUR |  |  | 0 | 0 | 0
| - Balok |  |  |  | m3 | MASUK STRUKTUR |  |  | 0 | 0 | 0
| - Atap plat beton |  |  |  | m3 | MASUK STRUKTUR |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 | Pekerjaan Dinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm + thinbed |  |  | Bata ringan ex. Primacon/setara + thinbed MU-380/setara | m2 | 34 | 107848.3333 | 55000 | 3666843.3333 | 1870000 | 5536843.3333
| - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, |  |  | ex. MU-301/setara | m2 | 34 | 90750 | 40000 | 3085500 | 1360000 | 4445500
| - Acian mortar t=2,5mm/sisi |  |  | ex. MU-250/setara | m2 | 34 | 33750 | 34000 | 1147500 | 1156000 | 2303500
| - assesories dinding |  |  | GRC t=50mm | ls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1875000 | 625000 | 2500000
| - Cat dinding : wheatercoat |  |  | ex. Mowilex/setara | m2 | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 | Pekerjaan Keramik Dinding dan Lantai | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Keramik lantai : 33x33 |  |  | Conifer pine ex. Roman | m2 | 7 | 109208.5 | 70930 | 764459.5 | 496510 | 1260969.5 |  |  |  |  | CEK HARGA
| - Keramik dinding : 40x40 |  |  | Batu granit warna hitam (nero absolut) | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 712500 | 237500 | 950000 | ISI HARGA
| - Waterproofing untuk lantai |  |  |  | m2 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2.4 | Pekerjaan Plafond | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Plafond Gypsum t=9mm |  |  | Rangka metal furing ex. Jayaboard | m2 | 7.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Cat plafond : wheatercoat |  |  | ex. Mowilex/setara | m2 | 7.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
2.5 | Sanitair dan Assesories | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Closet duduk |  |  | Tipe CW 867 NJ ex. Toto | unit | 2 | SBO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3375000 | 1125000 | 4500000
| - Washtafel |  |  | Tipe LW 533 J ex. Toto | set | 2 | SBO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700500 | 233500 | 934000
| - Meja beton |  |  | Terasso warna abu-abu tua | ls | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Shower set | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | head shower |  | TX 495 S ex. TOTO | bh | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | kran shower |  | TX 452 SES ex. TOTO | bh | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Floor drain |  |  | TX 10 BN ex. TOTO | bh | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ISI HARGA
| - Shower box + assesories |  |  | Kaca tempered 10mm dilapis stiker sanblast | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4875000 | 1625000 | 6500000
[9 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Snack Bar | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Pekerjaan Beton | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Kolom |  |  |  | m3 | MASUK STRUKTUR |  |  | 0 | 0 | 0
| - Balok |  |  |  | m3 | MASUK STRUKTUR |  |  | 0 | 0 | 0
| - Atap plat beton |  |  |  | m3 | MASUK STRUKTUR |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
4.2 | Pekerjaan Dinding | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm + thinbed |  |  | Bata ringan ex. Primacon/setara + thinbed MU-380/setara | m2 | 40 | 107848.3333 | 55000 | 4313933.3333 | 2200000 | 6513933.3333
| - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, |  |  | ex. MU-301/setara | m2 | 81 | 90750 | 40000 | 7350750 | 3240000 | 10590750
| - Acian mortar t=2,5mm/sisi |  |  | ex. MU-250/setara | m2 | 81 | 33750 | 34000 | 2733750 | 2754000 | 5487750
| - assesories dinding |  |  | GRC t=50mm | ls | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Cat dinding : wheatercoat |  |  | ex. Mowilex/setara | m2 | 81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
| - Pelapis dinding |  |  | kayu sintetik t=16mm warna teak finishing cat transparant | m2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 337500 | 112500 | 450000
|  |  |  | warna coklat type ultran lapis anti gores ex. Propan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| - List dinding |  |  | stainless steel t=2mm tipe hireline | m' | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63750 | 21250 | 85000
| - Pintu masuk+assesories |  |  | Laminate celar glass t=8mm ex. Asahimas | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3187500 | 1062500 | 4250000
[9 empty] | 0 | 0 | 0
4.3 | Pekerjaan Keramik Dinding dan Lantai | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Keramik lantai : 30x30 |  |  | Tipe 33196 ex. Roman | m2 | 14 | 109208.5 | 70930 | 1528919 | 993020 | 2521939 |  |  |  |  | ISI HARGA
| - pasangan bata pembentukan anak tangga |  |  |  | set | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375000 | 125000 | 500000 | ISI HARGA
| - Waterproofing untuk lantai |  |  |  | m2 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | 0 | 0
4.4 | Pekerjaan Atap | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - Rangka |  |  | Pipa besi holow dia. 50mm dilapis alucobond t=4mm | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900000 | 300000 | 1200000
| - Atap + rangka |  |  | kaca laminated t=8mm warna biru ex. Asahimas | m2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 825000 | 275000 | 1100000
[9 empty] | 0 | 0 | 0
4.5 | Meja dan Bangku | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| - meja beton counter 1000x540 mm |  |  | batu granit warna putih finish polish | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1863000 | 621000 | 2484000
| - bangku |  |  | Cor beton finish keramik uk 10x10 cm warna biru | unit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2250000 | 750000 | 3000000
[10 empty] | SUB TOTAL E | #REF!
VI | PEKERJAAN AREA LUAR BANGUNAN
A. | PEKERJAAN HALAMAN
1 | Pengadaan Gondola Portable di masing-masing Tower |  |  |  | unit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350000000
2 | Pembuatan bangunan tempat sampah |  |  |  | unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37500000
3 | Pembuatan Sumur Resapan dan Kolam Resapan | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pembuatan sumur resapan (p=4,50m, dia 1,10m) buis beton |  |  |  | unit | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000
| Pembuatan kolam resapan (15,00m x 4,00m x 1,00m) |  |  |  | unit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105000000
4 | Pengadaan dan Pemasangan Manhole cast iron | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Manhole cover persegi uk. 80 cm x 80 cm tutup GWT |  |  |  | bh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500000 | 350000
| Manhole cover persegi uk. 60 cm x 60 cm tutup sumpit |  |  |  | bh | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3500000 | 350000
5 | Saluran dan penutup saluran | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Saluran tinggi =20 cm ; lebar 25 cm |  |  |  | m' | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 250000 | 50000
| Penutup saluran |  |  |  | m' | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550000 | 55000
| Pembuatan saluran halaman U-ditch 40x60cm berikut penutup | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| ex. Dusaspun/Boral/setara | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Perkerasan jalan : Paving t=8 cm ex. Cisangkan | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Paving t=8 cm ex. Cisangkan |  | (urug sirtu+pemadatan+abu batu) | m2 | 6487 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | SPREAD HARGA CEK VOLUME
|  | - Kansteen |  | K.03.1 ex. Cisangkan | m' | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110250 | 36750 | 147000 | ISI HARGA
|  | - Pembuatan car stopper |  |  | bh | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | SUB TOTAL A | #REF!
B | PEKERJAAN FASADE DAN KANOPI
1 | TOWER TOPAZ | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Pekerjaan Kanopi Lobby Lt. Dasar |  |  | (tidak ada gambar) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Pekerjaan Fasade A (Ornamen Baja) |  |  | (PROV SUM) | ls | 1 | 150000000 |  | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  |  |  | ISI HARGA
1.3 | Pekerjaan Fasade B (Sirip GRC) |  |  | (PROV SUM) | ls | 1 | 150000000 |  | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  |  |  | ISI HARGA
1.4 | Pekerjaan Kanopi Pergola Atap (Baja+ACP) |  |  | (PROV SUM) | ls | 1 | 200000000 |  | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  |  |  | ISI HARGA
2 | TOWER DIAMOND
2.1 | Pekerjaan Kanopi Lobby Lt. Dasar |  |  | (tidak ada gambar) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Pekerjaan Fasade A (Ornamen Baja) |  |  | (PROV SUM) | ls | 1 | 150000000 |  | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  |  |  | ISI HARGA
2.3 | Pekerjaan Fasade B (Sirip GRC) |  |  | (PROV SUM) | ls | 1 | 150000000 |  | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  |  |  | ISI HARGA
2.4 | Pekerjaan Kanopi Pergola Atap (Baja+ACP) |  |  | (PROV SUM) | ls | 1 | 200000000 |  | 200000000 | 0 | 200000000 |  |  |  |  | ISI HARGA
[10 empty] | SUB TOTAL B | 1000000000
#REF!

## Ars Diamond (hidden)
BILL OF ITEM
Proyek |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [14 empty] | PEMBERI TUGAS :
Lokasi Proyek |  |  | #REF! |  |  | #REF! | [14 empty] | PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO
Paket Pekerjaan |  |  | #REF!
Kontraktor |  |  | #REF!
Catatan |  |  | #REF!
#REF!
[26 empty] | koef | #REF!
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SPESIFIKASI | SAT | VOLUME | [13 empty] | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | 0
[6 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Lt. 3 | Lt. 4 | Lt. 5 | Lt. 6 | Lt. 7 | Lt. 8 | Lt. 9 | Lt. 10 | Lt. 11 | Lt. Atap + R.Mesin | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total |  | 0.75 | 0.25
III | PEKERJAAN ARSITEKTUR
B | PEKERJAAN ARSITEKTUR TOWER DIAMOND
Catatan :
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan
Harga satuan dinding bata dinding bata ringan ex. Primacon/setara
yang disetujui dengan perekat dan adukan khusus, sudah termasuk angkur
untuk setiap pasangan dinding yang berhubungan dengan kolom struktur
(besi n 8 mm, p=40cm/titik ; setiap sisi dipasang 2 buah), termasuk juga
sparing, dan semua pekerjaan bantu yang berhubungan dengan pekerjaan.
Harga satuan plesteran sudah termasuk acian, ketrikan atau bobokan beton
maupun bata, kawat ayam (bila diperlukan) dan semua pekerjaan
bantu yang diperlukan.
Plesteran dan acian dinding bata ringan ex. Primacon/setara yang disetujui,
menggunakan adukan mortar ex. Mortar Utama atau setara yang disetujui
Pembetukan sudutan pada pertemuan dinding sisi luar, sudutan kolom,
serta sudutan balok yang diexpose, langsung terbentuk bersamaan dengan
pekerjaan plester acian. Sudutan yang dibentuk harus siku dan lurus
Pekerjaan perapihan permukaan beton, dapat berupa skimcoat/plesteran
dimana permukaan expose beton rata dan pembentukan sudutan rapi/lurus
Pekerjaan pasangan dinding partisi gypsum
Harga satuan partisi gypsum sudah termasuk rangka dari metal "C" stud 76 mm,
dengan "U" chanel 25 mm dengan jarak 60 cm, gypsum board ex. Jayaboard/setara
2 sisi masing-masing tebal 9 mm
B.1 | PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 | Pekerjaan Pasangan untuk Dinding Ruangan
Pasangan bata ringan t=7,5 cm untuk dinding penyekat ruangan di unit, KM, dan
ruang-ruang fasilitas lainnya tidak termasuk dinding lift :
| - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm [tebal finish=10cm] + thinbed |  |  | Bata ringan ex. Primacon/setara + thinbed MU-380/setara | m2 | 4159 | 2107 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1713 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 264 | 25747 | 107848.3333 | 55000 | 2776771038.3333 | 1416085000 | 4192856038.3333
| - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, |  |  | ex. MU-301/setara | m2 | 7454.5918 | 3174 | 4335.5816 | 3174 | 4335.5816 | 3174 | 4335.5816 | 3174 | 4335.5816 | 3174 | 3174 | 3174 | 3174 | 528 | 50716.9182 | 90750 | 40000 | 4602560323.02 | 2028676726.4 | 6631237049.42
| - Acian mortar t=2,5mm/sisi |  |  | ex. MU-250/setara | m2 | 7275.1118 | 2601.32 | 3883.4402 | 2601.32 | 3883.4402 | 2601.32 | 3883.4402 | 2601.32 | 3883.4402 | 2601.32 | 2601.32 | 2601.32 | 2601.32 | 428 | 44047.4326 | 33750 | 34000 | 1486600848.9 | 1497612707.04 | 2984213555.94
| - Penebalan dinding belakang shower, setinggi plafond |  |  |  | m2 |  | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 128 | 128 | 128 | 128 |  | 1430 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Pekerjaan Pasangan untuk Dinding Lift | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm [tebal finish=10cm] + thinbed |  |  | Bata ringan ex. Primacon/setara + thinbed MU-380/setara | m2 | 116 | 116 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 1277 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, |  |  | ex. MU-301/setara | m2 | 232 | 232 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  | 2554 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Acian mortar t=2,5mm (sisi Luar) |  |  | ex. MU-250/setara | m2 | 232 | 232 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  | 2554 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Pekerjaan Pasangan Dinding Precast | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Pasangan dinding precast beton tampak exterior fasade dari lantai 1-11 : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| ◦ Dinding precast tampak exterior : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Precast beton [t=8 cm, dgn tul. wiremesh M5 - 1 lapis arah x, y] |  |  |  | m2 |  | 330 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 182 | 182 | 182 | 182 |  | 2990 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| include sealent & topian/kanopi diatas jendela | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Perapihan antara pertemuan dinding precast beton terhadap sudut pelat lantai |  |  |  | m' |  | 222 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 182 | 182 | 182 | 182 |  | 2630 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ◦ Dinding precast parapet : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Precast beton [t=8 cm, dgn tul. wiremesh M5 - 1 lapis arah x, y] |  |  |  | m2 | [13 empty] | 485 | 485 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ◦ Precast untuk janggutan balkon : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Precast beton [t=8 cm, dgn tul. wiremesh M5 - 1 lapis arah x, y] |  |  |  | m2 |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 397 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Pasangan dinding interior penyekat ruang | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Dinding gypsum (include wall angle) 2 sisi t=9,4cm finish, gypsum t=9mm, |  |  | ex. Jayaboard/setara | m2 |  | 719 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 844 | 844 | 844 | 844 |  | 8204 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| rangka metal furing + hollow | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pekerjaan Kolom praktis dan Balok Praktis | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - KP site mix K-225 (10x10cm) (4n8,n6-200) + stek atas 4n8-400 |  |  |  | m' | 438.4 | 1085 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1242.4 | 1242.4 | 1242.4 | 1242.4 |  | 13605 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - BP site mix K-225 (10x10cm) (4n8,n6-200) |  |  |  | m' | 110 | 271.4 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 310.6 | 310.6 | 310.6 | 310.6 |  | 3401.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Pekerjaan Perapihan Finishing beton expose | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Perapihan permukaan Finishing Beton Expose termasuk pembetukan sudutan | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Perapihan permukaan beton expose untuk kolom |  | ex. MU-380/setara | m2 | 517 | 517 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 538 | 538 | 538 | 538 |  | 6595 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Perapihan permukaan beton expose untuk balok |  | ex. MU-380/setara | m2 |  | 94 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 125 | 125 | 125 | 125 |  | 1350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Perapihan permukaan beton expose pelat dan kanopi beton |  | ex. MU-380/setara | m2 | 2392.45 | 91 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 133 | 133 | 133 | 133 |  | 3757.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Perapihan beton expose bawah tangga |  | ex. MU-380/setara | m2 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  | 769 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Perapihan beton expose pit lift, dinding basement, dan Shearwall |  | ex. MU-380/setara | m2 | 144 | [13 empty] | 144 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[24 empty] | SUB TOTAL B.1 | #REF!
0
B.2 | PEKERJAAN FINISHING PLAFOND DAN DINDING | [18 empty] | 0
| Catatan harga : | [18 empty] | 0
| Pekerjaan dan Pemasangan plafond gypsum | [18 empty] | 0
| Harga satuan biaya pemasangan sudah termasuk upah angkut bahan, pemotongan | [18 empty] | 0
| pembersihan, pemasangan, pemolesan, perapihan, bahan pembantu | [18 empty] | 0
| upah kerja peralatan dan bahan terbuang (waste) | [18 empty] | 0
0
| Harga satuan plafond gypsum ex. Jayaboard/setara sudah bahan gypsum board | [18 empty] | 0
| rangka plafond hollow 20/40 dan 40/40 dengan tebal 0,4 mm | [18 empty] | 0
| dan penggantungnya, penyiapan tempat serta pemasangan plafond gypsum | [18 empty] | 0
| dan konstruksi penggantungnya pada tempat-tempat yang tercantum pada gambar | [18 empty] | 0
0
| Pekerjaan Pengecatan | [18 empty] | 0
| Harga satuan pekerjaan cat sudah termasuk pekerjaan cat dasar. | [18 empty] | 0
| upah angkut bahan, pembersihan, perapihan, peralatan bantu dan upah kerja | [18 empty] | 0
0
1 | Pekerjaan Pemasangan Plafond dan Rangka | [18 empty] | 0
1.1 | Pekerjaan Plafond Gypsum | [18 empty] | 0
| - Rangka + plafond Gypsum board |  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | m2 | 1412 | 978 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |  | 15153 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - List Plafond |  |  | List z aluminium | m' | 1152 | 1385 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |  | 20372 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Pekerjaan Plafond Calsiboard | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Rangka + plafond Gypsum board |  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | m2 |  | 253 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |  | 9051 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - List Plafond |  |  | List z aluminium | m' |  | 856 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |  | 11830 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Pekerjaan Plafond Gypsum Area Koridor dan Lobby Lift | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Rangka + plafond Gypsum board |  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | m2 | 160 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  | 2932 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - List Plafond |  |  | List z aluminium | m' | 116 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |  | 3908 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan Pengecatan | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Pengecatan dinding exterior : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 |  | 330 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 182 | 182 | 182 | 182 |  | 2990 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | wheathershild max ex. ICI DUlux/setara | m2 |  | 330 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 182 | 182 | 182 | 182 |  | 2990 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Pengecatan exterior untuk kanopi beton dan pelat plafond balkon : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 | 45 | 91 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 133 | 133 | 133 | 133 |  | 1410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | wheathershild max ex. ICI DUlux/setara | m2 | 45 | 91 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 133 | 133 | 133 | 133 |  | 1410 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Pengecatan dinding interior : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | primer : cathylac cat dasar | m2 | 4219 | 2886 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2359 | 2597 | 2598 | 2599 | 2600 |  | 34456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | ex. Cathylac/setara | m2 | 4219 | 2886 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2433 | 2359 | 2597 | 2598 | 2599 | 2600 |  | 34456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Pengecatan plafond gypsum, balok & pelat expose interior/exterior : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | primer : cathylac cat dasar | m2 | 1457 | 1416 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 |  | 26964 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | ex. Cathylac/setara | m2 | 1457 | 1416 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 1629 | 3172 | 3172 | 3172 | 3172 |  | 26964 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | Pengecatan expose kolom, & expose bawah tangga : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | primer : cathylac cat dasar | m2 | 577 | 577 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 597 | 597 | 597 | 597 |  | 7364 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | ex. Cathylac/setara | m2 | 577 | 577 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 597 | 597 | 597 | 597 |  | 7364 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | Pengecatan dinding koridor dan sisi luar parkir ; setinggi plafond : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 | 132 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  | 2904 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat penutup |  | Pentalite ex. ICI Dulux/etara | m2 | 132 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  | 2904 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | Pengecatan dinding kolom dan koridor dalam R. Tangga setinggi 120 cm : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 | 87 | 87 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 999 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat penutup |  | Pentalite ex. ICI Dulux/etara | m2 | 87 | 87 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 999 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | SUB TOTAL B.2 | #REF!
0
B.3 | PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK LANTAI DAN KERAMIK DINDING | [18 empty] | 0
| Catatan harga : | [18 empty] | 0
| Pekerjaan pasangan Keramik Lantai/dinding | [18 empty] | 0
| Harga satuan biaya pemasangan sudah termasuk upah angkut bahan, pemotongan | [18 empty] | 0
| pembersihan, pemasangan, pemolesan, perapihan, peminggulan, perekat, | [18 empty] | 0
| pengisian nad, bahan pembantu, upah kerja peralatan dan bahan terbuang (waste) | [18 empty] | 0
0
| Harga satuan pekerjaan dan atau biaya pemasangan pelapis lantai sudah termasuk | [18 empty] | 0
| screed leveling dan ketrik slab beton sesuai kebutuhan | [18 empty] | 0
0
| Harga satuan pekerjaan pelapis dinding harus sudah termasuk adukan/perekat, | [18 empty] | 0
| angkur, kawat pengikat, pemotongan, pinggulan, adu manis, nad, poles, perapian | [18 empty] | 0
| pada pertemuan dengan peralatan sanitair, dinding/kolom. | [18 empty] | 0
0
| Setiap pekerjaan harus sesuai dengan dengan petunjuk yang disyaratkan | [18 empty] | 0
| pabrik pembuatnya | [18 empty] | 0
0
1 | Pekerjaan Finishing lantai, Pasangan keramik lantai dan dinding Lt. Basement dan Lt. Dasar | [18 empty] | 0
1.1 | R. Engineering, R. BOA, R. Mail Box, Balewarga | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m2 m2: m3; 87 87: 39 |  | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 m2: m2; 87 87: 254 |  | 254 | 0 | 68019.625 | 0 | 17276984.75 | 17276984.75
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 m2: m'; 87 87: 95 |  | 95 | #REF! | 27203.6 | #REF! | 2584342 | #REF!
1.2 | Shop/kios (lt. Basement dan Lt. Dasar) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m2 m2: m3; 87 87: 150 |  | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 m2: m2; 87 87: 995 |  | 995 | 0 | 68019.625 | 0 | 67679526.875 | 67679526.875
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 m2: m'; 87 87: 75 |  | 75 | 0 | 27203.6 | 0 | 2040270 | 2040270
1.3 | Selasar Kios, R. Engineer, Selasar Mushola, dan Selasar Lobby Lift Tipe D | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 (badan) |  | Vintage Grey ex. KIA/setara | m2 m2: m2; 87 87: 146; 87 87: 305 |  | 451 | 92072.5 | 70930 | 41524697.5 | 31989430 | 73514127.5
|  | - Keramik lantai uk. 15x30 (border) |  | Vintage stone ex. KIA/setara | m2 m2: m2; 87 87: 194 |  | 194 | 92072.5 | 70930 | 17862065 | 13760420 | 31622485
|  | - skirting 10x30 |  | Vintage stone ex. KIA/setara | m2 m2: m'; 87 87: 184; 87 87: 150 |  | 334 | #REF! | 27203.6 | #REF! | 9086002.4 | #REF!
1.4 | Area Lobby Tipe F, G, H, I | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Granit tile 60x60 (badan) |  | Bianco Cararra ex. Indogress | m2 m2: m2; 87 87: 77; 87 87: 56 |  | 133 | 0 | 68019.625 | 0 | 9046610.125 | 9046610.125
|  | - Granit tile 30x60 (border) |  | Nero Portoro ex. Indogress | m2 m2: m2; 87 87: 31; 87 87: 26 |  | 57 | 275672.5 | 68019.625 | 15713332.5 | 3877118.625 | 19590451.125
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | Nero Portoro ex. Indogress | m2 m2: m'; 87 87: 76; 87 87: 69 |  | 145 | 35231.93 | 27203.6 | 5108629.85 | 3944522 | 9053151.85
| Koridor | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Granit tile 60x60 (badan) |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 m2: m2; 87 87: 154 |  | 154 | 0 | 68019.625 | 0 | 10475022.25 | 10475022.25
|  | - Granit tile 30x60 (border) |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m2 m2: m2; 87 87: 37 |  | 37 | 275672.5 | 68019.625 | 10199882.5 | 2516726.125 | 12716608.625
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m2 m2: m'; 87 87: 259 |  | 259 | 35231.93 | 27203.6 | 9125069.87 | 7045732.4 | 16170802.27
1.5 | Mushola | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
1.6 | R. Garbage, R. Panel, Gudang | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m2 m2: m3; 87 87: 2 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 m2: m2; 87 87: 12 |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Keramik dinding uk 20x25 (khusus R. garbage) |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 m2: m2; 87 87: 27 |  | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.7 | Tangga Darurat : Lt. Basement - Lt. Dasar | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik 30x30 rustic |  | Vintage Grey ex. KIA/setara | m2 m2: m2; 87 87: 78; 87 87: 78 |  | 156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Step nousing 8x30 |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 120; 87 87: 120 |  | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.8 | Toilet umum 3, 4 - Lantai Basement | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m2 m2: m3; 87 87: 3; 87 87: 3 |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Area Luar Toilet | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Keramik lantai 30x30 | Vintage Grey ex. KIA/setara | m2 m2: m2; 87 87: 14; 87 87: 14 |  | 28 | 0 | 65000 | 0 | 1820000 | 1820000
|  | - Area Dalam Toilet | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Keramik lantai 30x30 | Side Walk Grey ex Sandimas | m2 m2: m2; 87 87: 6; 87 87: 6 |  | 12 | 0 | 65000 | 0 | 780000 | 780000
|  |  | Keramik dinding uk. 30x60 | Danon Grey basic ex. Platinum | m2 m2: m2; 87 87: 67; 87 87: 67 |  | 134 | 147764.5 | 95535 | 19800443 | 12801690 | 32602133
1.9 | R. Trafo,dan R. Genset, R. PUTR+PUTM, Gudang, R. Tangki Solar |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 |  | White KW I ex. KIA/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Waterproofing atap ruang PUTR, PUTM, Genset | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan Finishing lantai, Pasangan keramik lantai dan dinding Area Unit dan Koridor Lantai Tipikal | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Unit Apartment | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 |  | 1154 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 |  | 16223 | 0 | 68019.625 | 0 | 1103482376.375 | 1103482376.375
|  | - Skirting lantai utama |  | Multiplek 9mm t=6cm finish melamic | m' |  | 456 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 529 | 529 | 529 | 529 |  | 6100 | 0 | 27203.6 | 0 | 165941960 | 165941960
|  | - cat plint lantai t=8cm (unit kamar) |  | ex. Dulux Pentalite | m' |  | 762 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 954 | 954 | 954 | 954 |  | 10801 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | - Keramik Balkon uk. 30x30 |  | Granite wheat ex. KIA | m2 |  | 91 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 133 | 133 | 133 | 133 |  | 1365 | 103805 | 70930 | 141693825 | 96819450 | 238513275
|  | - Keramik plin Balkon uk. 30x10 |  | Granite wheat ex. KIA | m' |  | 195.65 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 227.9 | 285.95 | 285.95 | 285.95 | 285.95 |  | 2934.75
|  | - Keramik KM Unit : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Lantai Homogeneous Tile uk. 30x60 |  | Side walk Orange ex. Sandimas | m2 |  | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | 92 | 92 | 92 |  | 1148 | 0 | 68019.625 | 0 | 78086529.5 | 78086529.5
|  | - Dinding : Homogeneous tile uk 30x60 |  | Metropolis Blanc ex. Eleganza | m2 |  | 550 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 635 | 635 | 635 |  | 7431 | 0 | 95535 | 0 | 709920585 | 709920585
|  | - waterproofing untuk KM dan Balkon (termasuk sisi dinding setinggi 20 cm) |  |  | m2 |  | 290 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 324 | 348 | 345 | 345 | 345 |  | 3953 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | - Keramik belakang washtafel |  | Blink White ex. Roman | m2 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 144 | 147764.5 | 95535 | 21278088 | 13757040 | 35035128
2.2 | Area Lobby Lift dan Koridor | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Granit tile 60x60 (badan) |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 |  |  | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |  | 2299 | 0 | 68019.625 | 0 | 156377117.875 | 156377117.875
|  | - Granit tile 30x60 (border) |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m2 |  |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |  | 759 | 275672.5 | 68019.625 | 209235427.5 | 51626895.375 | 260862322.875
|  | - skirting 10x60 (dibevel) |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m' |  |  | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |  | 3619 | 35231.93 | 27203.6 | 127504354.67 | 98449828.4 | 225954183.07
2.3 | R. Panel/R. ME dan R. Sampah | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 88 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Keramik dinding 20x25 (khusus R. Sampah) |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Ruang Janitor (Lt. Basement s/d Lt. 11) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik Lantai 20x20 |  | Sahara Cream ex. KIA | m2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 52 | 96968.5 | 70930 | 5042362 | 3688360 | 8730722
|  | - Keramik dinding 20x25 |  | White KW I ex. KIA | m2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - waterproofing coating (termasuk sisi dinding setinggi 20 cm) |  |  | m2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 78 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Tangga Darurat : Lt. Tipikal | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik 30x30 rustic |  | Vintage Grey ex. KIA/setara | m2 |  |  | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |  | 803 | 96968.5 | 70930 | 77865705.5 | 56956790 | 134822495.5
|  | - Step nousing 8x30 |  |  | m' |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |  | 1210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | SUB TOTAL B.3 | #REF!
0
B.4 | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA | [18 empty] | 0
| Catatan Harga : | [18 empty] | 0
| Harga satuan pintu dan jendela aluminium, terdiri dari rangka ukuran 3" powdercoating | [18 empty] | 0
| ex. Alexindo atau setara yang disetujui t=1,15 mm, kaca polos tebal 5mm atau 6 mm, ex. Asahi | [18 empty] | 0
| sudah termasuk perlengkapan sambungan, sealant, penyetelan&pemasangan | [18 empty] | 0
| finishing, serta assesories standar | [18 empty] | 0
0
| Harga satuan kusen kayu engineering 5/7 sudah termasuk perlengkapan sambungan | [18 empty] | 0
| grouting penyetelan&pemasangan, kaca polos tebal 5mm atau 6 mm, ex. Asahi | [18 empty] | 0
| finishing, serta assesories standar | [18 empty] | 0
1 | Pintu Tipe P1 : Pintu Utama Unit Apartment | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 209.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 | 260.1 |  | 3070.2 | 0 | 19040 | 0 | 58456608 | 58456608
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 5/8 double skoneng | unit |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | 592000 | 59200 | 356384000 | 35638400 | 392022400
|  | Daun pintu solid engineering ; |  | solid core+veneer nyatoh+finish melamic | unit |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | 1526740 | 152670 | 919097480 | 91907340 | 1011004820
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | bh |  | 61.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |  | 903 | 96940 | 9690 | 87536820 | 8750070 | 96286890
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0019 SSS ex. Dekson/setara | set |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | 173100 | 17310 | 104206200 | 10420620 | 114626820
|  | - lockcase+cylinder |  | DKS IL DL 8485+ Cyl DC DL 60mm SN ex. Dekson | set |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | 375050 | 37510 | 225780100 | 22581020 | 248361120
|  | Architrave 2x8 cm ; kayu meranti oven finish melamic |  |  | unit |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | 138480 | 13850 | 83364960 | 8337700 | 91702660
2 | Pintu Tipe P2 : Pintu Kamar Apartment | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 434.4 | 461.55 | 461.55 | 461.55 | 461.55 | 461.55 | 461.55 | 461.55 | 380.1 | 380.1 | 336.66 | 271.5 |  | 5033.61 |  | 19040 | 0 | 95839934.4 | 95839934.4
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 5/8 double skoneng | unit |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 62 | 50 |  | 927 | 592000 | 59200 | 548784000 | 54878400 | 603662400
|  | Daun pintu solid engineering ; |  | honeycom+veneer nyatoh+finish melamic | unit |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 62 | 50 |  | 927 | 1292480 | 129250 | 1198128960 | 119814750 | 1317943710
|  | - Tebal daun pintu = 36 mm | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | bh |  | 120 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 105 | 105 | 93 | 75 |  | 1390.5 | 96940 | 9690 | 134795070 | 13473945 | 148269015
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0003 SSS ex. Dekson/setara | set |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 62 | 50 |  | 927 | 173100 | 17310 | 160463700 | 16046370 | 176510070
|  | - lockcase+cylinder |  | DKS IL DL 8485+ Cyl DC DL 60mm SN ex. Dekson | set |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 62 | 50 |  | 927 | 375050 | 37510 | 347671350 | 34771770 | 382443120
|  | Architrave multiplek finish melamic tebal 9 mm lebar 5 cm |  |  | unit |  | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 70 | 62 | 50 |  | 927 | 365500 | 64500 | 338818500 | 59791500 | 398610000
3 | Pintu Tipe P3 : Pintu PVC KM | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 255.02 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 | 317.22 |  | 3744.44 | 0 | 19040 | 0 | 71294137.6 | 71294137.6
|  | Kusen aluminium 3" |  | Carbon Anodize coklat standar ex. Alexindo/setara | unit |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | 1360000 | 240000 | 818720000 | 144480000 | 963200000
|  | Daun pintu |  | Aluminium + PVC sheet | unit |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | include
|  | Accessories : | [17 empty] | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | bh |  | 61.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |  | 903 | include
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0039 OVAL SSS ex. Dekson/setara | set |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | include
|  | - lockcase+cylinder |  | MTS IL 84030 SSS + CYL TC DL 60mm PB | set |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | include
4 | Pintu Tipe P2A : Pintu Kamar | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | psg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0039 OVAL SSS ex. Dekson/setara | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | - lockcase+cylinder |  | MTS IL 84030 SSS + CYL TC DL 60mm PB | set |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Pintu Tipe P3B : Pintu Kaca Kamar mandi | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 252 | 0 | 19040 | 0 | 4798080 | 4798080 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | ◦ Daun pintu kaca frameless + acc |  | tebal 10 mm | unit |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 36 | 4327500 | 432750 | 155790000 | 15579000 | 171369000 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | termasuk kaca clear tebal 8mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  |  | psg |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 54 | 116328 | 11632.8 | 6281712 | 628171.2 | 6909883.2 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Lever Handel |  |  | set |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 36 | 207720 | 20772 | 7477920 | 747792 | 8225712 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Kunci |  |  | set |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 36 | 450060 | 45006 | 16202160 | 1620216 | 17822376 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
6 | Pintu Tipe P3C : Pintu Kaca Kamar mandi | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 75 75: 6.56; 76 76: 6.56; 77 77: 6.56; 78 78: 6.56; 79 79: 6.56; 80 80: 6.56 |  | 39.36 | 0 | 19040 | 0 | 749414.4 | 749414.4 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | ◦ Daun pintu kaca frameless + acc |  | tebal 10 mm | m2 m2: unit; 75 75: 1; 76 76: 1; 77 77: 1; 78 78: 1; 79 79: 1; 80 80: 1 |  | 6 | 4327500 | 432750 | 25965000 | 2596500 | 28561500 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | termasuk kaca clear tebal 8mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  |  | m2 m2: psg; 75 75: 3; 76 76: 3; 77 77: 3; 78 78: 3; 79 79: 3; 80 80: 3 |  | 18 | 116328 | 11632.8 | 2093904 | 209390.4 | 2303294.4 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Lever Handel |  |  | m2 m2: set; 75 75: 2; 76 76: 2; 77 77: 2; 78 78: 2; 79 79: 2; 80 80: 2 |  | 12 | 207720 | 20772 | 2492640 | 249264 | 2741904 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Kunci |  |  | m2 m2: set; 75 75: 2; 76 76: 2; 77 77: 2; 78 78: 2; 79 79: 2; 80 80: 2 |  | 12 | 450060 | 45006 | 5400720 | 540072 | 5940792 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
7 | Pintu Tipe P4 : Pintu Aluminium kaca - 1 Daun | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pintu Tipe P4A : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 12.8 |  | 12.8 | 0 | 19040 | 0 | 243712 | 243712
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: set; 87 87: 2 |  | 2 | 501990 | 50200 | 1003980 | 100400 | 1104380
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | m2 m2: set; 87 87: 2 |  | 2 | 2520340 | 252030 | 5040680 | 504060 | 5544740
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | 87 87: 2 |  | 2 | 790490 | 79050 | 1580980 | 158100 | 1739080
9 | Pintu Tipe P5 : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 11.4; 87 87: 11.4 |  | 22.8 | 0 | 19040 | 0 | 434112 | 434112
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: set; 87 87: 2; 87 87: 2 |  | 4 | 501990 | 50200 | 2007960 | 200800 | 2208760
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | m2 m2: set; 87 87: 2; 87 87: 2 |  | 4 | 2520340 | 252030 | 10081360 | 1008120 | 11089480
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | 87 87: 2; 87 87: 2 |  | 4 | 790490 | 79050 | 3161960 | 316200 | 3478160
10 | Pintu Tipe P6 : Pintu R. Fasilitas Apartment (R. TK, R. SD) | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 5/8 double skoneng | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Daun pintu solid engineering ; |  | honeycom+veneer nyatoh+finish melamic | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0039 OVAL SSS ex. Dekson/setara | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - lockcase+cylinder |  | MTS IL 84030 SSS + CYL TC DL 60mm PB | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - flush bolt |  | 6"+12" ex. Dekson/setara | m2 m2: psg |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Pintu Tipe P7 : Pintu Darurat Lt. Tipikal | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 245 | 0 | 19040 | 0 | 4664800 | 4664800
|  | ◦ Kusen & daun pintu besi - include engsel |  | finish cat duco ex. Alba/setara | set |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 | 7329050 | 230800 | 359123450 | 11309200 | 370432650
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,6 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Accessories + pasang + cat : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Panic Handle |  | Art-406/855 SS ex. Calfis | set |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 | 4062080 | 406210 | 199041920 | 19904290 | 218946210
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | bh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 | 1096300 | 109630 | 53718700 | 5371870 | 59090570
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | bh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 | 293120 | 29310 | 14362880 | 1436190 | 15799070
|  | - Door clooser |  | Dorma Elite TS 300 EN 4 Silver | bh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 49 | 790490 | 79050 | 38734010 | 3873450 | 42607460
12 | Pintu Tipe P8 : Pintu Darurat Evakuasi | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 20.8 |  | 20.8 | 0 | 19040 | 0 | 396032 | 396032
|  | ◦ Kusen & daun pintu besi finish cat duco ex. Alba/setara : |  |  | m2 m2: set; 87 87: 4 |  | 4 | 7329050 | 230800 | 29316200 | 923200 | 30239400
|  | include engsel | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,6 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Rockwool density 100kg/m2 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Accessories + pasang + cat : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Panic Bar |  | Art DH 1700/855 BKSS | m2 m2: set; 87 87: 4 |  | 4 | 4062080 | 406210 | 16248320 | 1624840 | 17873160
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | m2 m2: bh; 87 87: 4 |  | 4 | 1096300 | 109630 | 4385200 | 438520 | 4823720
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | m2 m2: bh; 87 87: 4 |  | 4 | 293120 | 29310 | 1172480 | 117240 | 1289720
|  | - Door clooser |  | Dorma Elite TS 300 EN 4 Silver | m2 m2: bh; 87 87: 4 |  | 4 | 790490 | 79050 | 3161960 | 316200 | 3478160
13 | Pintu Tipe P9 ; Pintu Ruang ME/R. Mesin Atap | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 4.9; 87 87: 14.7 | 21 | 40.6 | 0 | 19040 | 0 | 773024 | 773024
|  | Kusen & daun pintu besi+Louver |  | finish duco ex. Alba/setara | m2 m2: set; 87 87: 1; 87 87: 3 | 4 | 8 | 9809000 | 980900 | 78472000 | 7847200 | 86319200
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,2 mm (2 sisi) | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : |  |  | 71 71: 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | Kend 497 BB 4,5” x 4” x 3 mm.Stainless Steel/setara | m2 m2: bh; 87 87: 3; 87 87: 9; 71 71: 0 | 8 | 20 | 96940 | 9690 | 1938800 | 193800 | 2132600
|  | - Level handle |  | Art 306/22" SS ex. Calvis | m2 m2: bh; 87 87: 1; 87 87: 3; 71 71: 0 | 4 | 8 | 173100 | 17310 | 1384800 | 138480 | 1523280
|  | - Lockcase + cylinder |  | Art 17180.55 ex. Calvis + Art 17140.62 ex. Calvis | m2 m2: bh; 87 87: 1; 87 87: 3; 71 71: 0 | 4 | 8 | 466220 | 46620 | 3729760 | 372960 | 4102720
14 | Pintu Tipe P10A ; R. Genset + R. Pompa | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | Kusen & daun pintu besi - include engsel |  | finish duco ex. Alba/setara | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,5 mm (2 sisi) | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Rockwool density 100kg/m2 | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Level handle |  | Art 306/22" SS ex. Calvis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Flush bolt |  | Nakanishi - 402 Silver | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Door Closer |  | Dorma for Steel Door TS 300 EN 3 Silver | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
15 | Pintu Tipe P10 ; Pintu R. PUTR | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | Kusen & daun pintu besi+Louver - include engsel |  | finish duco ex. Alba/setara | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,5 mm (2 sisi) | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Level handle |  | Art 306/22" SS ex. Calvis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Flush bolt |  | Nakanishi - 402 Silver | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Door Closer |  | Dorma for Steel Door TS 300 EN 3 Silver | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
16 | Pintu Tipe P11 : Pintu Shaft | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  | 4/6 double skoneng | m' |  | 84 | 114 | 122 | 114 | 122 | 114 | 122 | 114 | 106 | 99 | 99 | 99 |  | 1309 | 0 | 19040 | 0 | 24923360 | 24923360
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  |  | unit |  | 22 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |  | 344 | 592000 | 59200 | 203648000 | 20364800 | 224012800
|  | Daun pintu double teakwood 3mm + finish melamic |  |  | unit |  | 22 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |  | 344 | 540070 | 54010 | 185784080 | 18579440 | 204363520
|  | - Tebal daun pintu = 36 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SS ex. Calvis/setara | bh |  | 66 | 90 | 96 | 90 | 96 | 90 | 96 | 90 | 84 | 78 | 78 | 78 |  | 1032 | 96940 | 9690 | 100042080 | 10000080 | 110042160
|  | - Shaft lock |  | Art-542SN+Art-543SN | set |  | 22 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |  | 344 | 375050 | 37510 | 129017200 | 12903440 | 141920640
|  | - Handel |  | Art-8-3SS | set |  | 22 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 |  | 344 | 207720 | 20770 | 71455680 | 7144880 | 78600560
17 | Pintu Tipe P11A : Pintu Shaft | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  | 4/6 double skoneng | m' |  | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 90 | 0 | 19040 | 0 | 1713600 | 1713600
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  |  | unit |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 25 | 592000 | 59200 | 14800000 | 1480000 | 16280000
|  | Daun pintu double teakwood 3mm + finish melamic |  |  | unit |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 25 | 540070 | 54010 | 13501750 | 1350250 | 14852000
|  | - Tebal daun pintu = 36 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SS ex. Calvis/setara | bh |  | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 75 | 96940 | 9690 | 7270500 | 726750 | 7997250
|  | - Shaft lock |  | Art-542SN+Art-543SN | set |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 25 | 375050 | 37510 | 9376250 | 937750 | 10314000
|  | - Handel |  | Art-8-3SS | set |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 25 | 207720 | 20770 | 5193000 | 519250 | 5712250
18 | Pintu Tipe P12 ; Pintu R. Janitor | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 |  | 268.84 | 0 | 19040 | 0 | 5118713.6 | 5118713.6
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 52 | 592000 | 59200 | 30784000 | 3078400 | 33862400
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 52 | 1102650 | 110270 | 57337800 | 5734040 | 63071840
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | bh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 52 | 790490 | 79050 | 41105480 | 4110600 | 45216080
19 | Pintu Tipe P12A ; Pintu R. Sampah | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | 132.6 | 0 | 19040 | 0 | 2524704 | 2524704 |  |  |  |  | ISI HARGA
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 26 | 592000 | 59200 | 15392000 | 1539200 | 16931200 |  |  |  |  | ISI HARGA
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 26 | 1102650 | 110270 | 28668900 | 2867020 | 31535920 |  |  |  |  | ISI HARGA
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | bh | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 26 | 790490 | 79050 | 20552740 | 2055300 | 22608040 |  |  |  |  | ISI HARGA
20 | Pintu Tipe P13 : Rollingdoor Kios | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 60.804 |  | 60.804 | 0 | 19040 | 0 | 1157708.16 | 1157708.16
|  | Rollingdoor semiperforated coating + box |  | metal sheet t=1,2 mm + kunci + assesories | m2 m2: unit; 87 87: 9 |  | 9 | 8585760 | 858580 | 77271840 | 7727220 | 84999060
21 | Pintu Tipe P14 : Pintu Toilet | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 0 | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Daun pintu solid engineering + honeycomb + groove ; |  | veneer nyatoh finish melamic | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SS ex. Calvis/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Pull Handle + eschuteon |  | PP 8-1/PP8-2 SS + Art 901 CK SS ex. Calvis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Lockcase+cylinder |  | Art 17180.50 + Art 17140.62 ex. Calvis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Doorcloseer |  | TS 100 ex. Dorma elite | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
22 | Pintu Tipe P15 : Pintu Toilet Disabel | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 0 | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Daun pintu solid engineering + honeycomb + groove ; |  | veneer nyatoh finish melamic | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel : Floor hinges |  | BTS 84 SS Complite ex. Dorma | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Pull Handle + eschuteon |  | PP 8-1/PP8-2 SS + Art 901 CK SS ex. Calvis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - lockcase+cylinder |  | Art 17180.50 + Art 17140.62 ex. Calvis | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Pintu Tipe PL1 (PC RATE) : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Pintu Tipe PL2 (PC RATE) : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 138 | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 131.1 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |  | 1407.6 | 0 | 19040 | 0 | 26800704 | 26800704
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 204 | 1275638 | 127563.8 | 260230152 | 26023015.2 | 286253167.2
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 204 | 5492113 | 549211.3 | 1120391052 | 112039105.2 | 1232430157.2
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Pintu Tipe PL3 (PC RATE) : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 217 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 189 |  | 2786 | 0 | 19040 | 0 | 53045440 | 53045440
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 |  | 398 | 1285413 | 128541.3 | 511594374 | 51159437.4 | 562753811.4
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 27 |  | 398 | 5549900 | 554990 | 2208860200 | 220886020 | 2429746220
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0
26 | Pintu Tipe PL5 (PC RATE) : | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 216 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |  | 3146.4 | 0 | 19040 | 0 | 59907456 | 59907456
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 437 | 1295188 | 129518.8 | 565997156 | 56599715.6 | 622596871.6
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 437 | 5601478 | 560147.8 | 2447845886 | 244784588.6 | 2692630474.6
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0
27 | Pintu Tipe PL4 (PC RATE) : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
28 | Pintu Tipe PJ1 : Pintu Aluminium kaca - 1 Daun | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 11.8 |  | 11.8 | 0 | 19040 | 0 | 224672 | 224672
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + kaca clear 6 mm |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit; 87 87: 1 |  | 1 | 11156250 | 1968750 | 11156250 | 1968750 | 13125000
|  | ◦ Daun pintu kaca tempered t= 10mm + assesories |  | PT 20 + PT 10 + US 10 ex. Dekson/setara | m2 m2: set; 87 87: 1 |  | include
|  | ◦ Pull Handel |  | PH D1868 40x25x60 PSS+SSS ex. Dekson/setara | m2 m2: set; 87 87: 1 |  | 1 | 637500 | 112500 | 637500 | 112500 | 750000
|  | ◦ Architrave Marmer |  |  | m2 m2: unit; 87 87: 1 |  | 1 | 4781250 | 843750 | 4781250 | 843750 | 5625000
29 | Pintu Tipe PJ2 : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun + kaca (PC RATE) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Pintu Tipe PJ3 : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun + kaca (PC RATE) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 30.9 |  | 30.9 | 0 | 19040 | 0 | 588336 | 588336
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: set; 87 87: 3 |  | 3 | 6633775 | 663377.5 | 19901325 | 1990132.5 | 21891457.5
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [15 empty] | include
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [20 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | 87 87: 3 |  | 3 | 790490 | 79050 | 2371470 | 237150 | 2608620
31 | Pintu Tipe PJ4 : Pintu Aluminium kaca - 1 Daun + kaca | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 353.6 |  | 353.6 | 0 | 19040 | 0 | 6732544 | 6732544
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: set; 87 87: 52 |  | 52 | 5163750 | 911250 | 268515000 | 47385000 | 315900000
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [15 empty] | include
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | 87 87: 52 |  | 52 | 790490 | 79050 | 41105480 | 4110600 | 45216080
32 | Pintu Tipe PJ5 : Pintu Aluminium kaca - 1 Daun + kaca (PC RATE) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: set |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
33 | Jendela Tipe W1 : Jendela unit apartment | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 211.2 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8 |  | 2816 | 0 | 19040 | 0 | 53616640 | 53616640
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + kaca clear 6 mm |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  | 440 | 3260630 | 326060 | 1434677200 | 143466400 | 1578143600
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories |  | assesories ex. Dekson/setara | [15 empty] | include
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
34 | Jendela Tipe W2 : Jendela unit apartment | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | [5 empty] | 91.2 | 0 | 19040 | 0 | 1736448 | 1736448
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + kaca clear 6 mm |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 24 | 2685940 | 268590 | 64462560 | 6446160 | 70908720
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories |  | assesories ex. Dekson/setara | [15 empty] | include
termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas
35 | Jendela Tipe W3 : Glassblock
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 16 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 35.2 | 38.4 | 41.6 | 44.8 | 48 | 51.2 |  | 419.2 | 0 | 19040 | 0 | 7981568 | 7981568
|  | Glassblock 3x5 bh |  | ex. Mulia | set | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 131 | 346200 | 69240 | 45352200 | 9070440 | 54422640
|  | Tali air keliling glasblock |  |  | m' | 16 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 35.2 | 38.4 | 41.6 | 44.8 | 48 | 51.2 |  | 419.2 | 0 | 8660 | 0 | 3630272 | 3630272
|  | Penebalan sekeliling glasblock sisi dalam |  |  | m' | 16 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 28.8 | 32 | 35.2 | 38.4 | 41.6 | 44.8 | 48 | 51.2 |  | 419.2 | 0 | 10960 | 0 | 4594432 | 4594432
36 | Jendela Tipe W3 : Jendela KM unit
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + daun jendela tipe nako |  | tinggi kaca 10 cm ex. Harind/setara | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Jendela Tipe W10 : Shaft pressure fan tangga
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 143 | 0 | 19040 | 0 | 2722720 | 2722720
|  | Kusen aluminium 3" + grill |  | natural anodize ex. Alexindo/setara | unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 65 | 645660 | 64570 | 41967900 | 4197050 | 46164950
38 | Jendela Tipe W5 : Jendela Lobby Lift
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 9.4 |  | 9.4 | 0 | 19040 | 0 | 178976 | 178976
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit; 87 87: 5 |  | 5 | 1014967.1 | 101500 | 5074835.5 | 507500 | 5582335.5
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm |  | ex. Asahimas | [15 empty] | include
39 | Jendela Tipe W6 : Jendela Mushola, Balai warga, dan R. Kesehatan
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 96 |  | 96 | 0 | 19040 | 0 | 1827840 | 1827840
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit; 87 87: 15 |  | 15 | 5631520 | 563150 | 84472800 | 8447250 | 92920050
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories |  | assesories ex. Dekson/setara | [15 empty] | include
termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas
40 | Jendela Tipe W7 : Jendela Lobby Entrance
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm |  | ex. Asahimas | [15 empty] | include
41 | Jendela Tipe W8 : Jendela R. Sampah (PC RATE) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 3.4 |  | 3.4 | 0 | 19040 | 0 | 64736 | 64736
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit; 87 87: 1 |  | 1 | 1486950 | 148695 | 1486950 | 148695 | 1635645
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm | [17 empty] | include
42 | Jendela Tipe W9 : Jendela Toilet SB
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
43 | Jendela Tipe W11 (PC RATE)
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 71 71: 13.6; 73 73: 13.6; 75 75: 13.6; 77 77: 13.6 |  | 54.4 |  | 19040 | 0 | 1035776 | 1035776
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit; 71 71: 1; 73 73: 1; 75 75: 1; 77 77: 1 |  | 4 | 5635000 | 563500 | 22540000 | 2254000 | 24794000
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm | [17 empty] | include | [6 empty] | 8676000 | 2602800
44 | Jendela Tipe W14 (PC RATE) | [18 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m2 m2: m'; 70 70: 13.5; 72 72: 13.5; 74 74: 13.5; 76 76: 13.5 |  | 54 |  | 19040 | 0 | 1028160 | 1028160
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | m2 m2: unit; 70 70: 1; 72 72: 1; 74 74: 1; 76 76: 1 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7338150 | 733815
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm | [17 empty] | include
45 | Finishing khusus opening pintu lift Lt. Tipikal | [21 empty] | 0 | 0 | 0
| - Adukan 1:3 utk membentuk kemiringan bidang/sebagai penebalan |  |  |  | unit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 104 | 16160 | 2890 | 1680640 | 300560 | 1981200
| - Architrave finish Granite Tile 60x60 |  |  | Diamond White + Galaxy Black ex. Granada | unit | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 104 | 623160 | 62320 | 64808640 | 6481280 | 71289920
46 | Cover Panel Dinding Dalam Lift |  |  | (by other) | m2 m2: unit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18750000 | 6250000 | 25000000
| - Cover panel kayu dalam lift+background kaca cermin keliling (3 sisi) t=130cm | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33333
| - Railing Handle pipa 2" stainlessstell : keliling (3 sisi) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Plafond kayu drop ceiling+lampu halogen+lampu T5 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Lantai granit tile uk 60x60 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Kaca cermin 6mm +bevel uk. 950x1300mm (3 bh) | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Lapis dalam pintu lift dgn HPL | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Plint | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[24 empty] | SUB TOTAL B.4 | #REF! | bar: m2 m2
0
B.5 | PEKERJAAN SANITAIR DAN KELENGKAPANNYA | [18 empty] | 0
| Catatan harga : | [18 empty] | 0
| Harga satuan peralatan sanitair berikut fitting serta kelengkapan bahan bantunya | [18 empty] | 0
| (adukan plester aci, nad, sealant, grouting) berikut pemasangan dan perapian. | [18 empty] | 0
0
| Harga satuan sudah termasuk bahan alat bantu (pipa penghubung, double nipple dll) yang | [18 empty] | 0
| yang berhubungan dengan system instalasi MEP. | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Area umum | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Toilet umum 3 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Closet duduk + assesories |  | CW 420 ex. TOTO/setara | m2 m2: set; 87 87: 2; 87 87: 3 |  | 5 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Jet washer |  | TX 403 SBPIV ex. Toto | m2 m2: set; 87 87: 2; 87 87: 3 |  | 5 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | m2 m2: bh; 87 87: 4; 87 87: 3 |  | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Washtafel |  | LW 533 J ex. Toto/setara | m2 m2: set; 87 87: 2; 87 87: 3 |  | 5 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Urinoir type U-57M + assesories |  | U-57M + assesories ex. Toto/setara | m2 m2: set; 87 87: 1; 87 87: 2 |  | 3 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Kaca cermin uk 200x80 cm |  | t=3 mm ex. Asahi | m2 m2: bh; 87 87: 1; 87 87: 3 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | R. Wudhu | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Kran dinding |  | TX 23 BQ 13N ex. TOTO | bh | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 25 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | bh | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 25 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
1.3 | Toilet Umum 4 | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Closet duduk + assesories |  | CW 420 ex. TOTO/setara | m2 m2: set; 87 87: 2 |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Jet washer |  | TX 403 SBPIV ex. Toto | m2 m2: set; 87 87: 2 |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | m2 m2: bh; 87 87: 3 |  | 3 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Washtafel |  | LW 533 J ex. Toto/setara | m2 m2: set; 87 87: 1 |  | 1 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Pembuatan meja beton | [17 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2 to 87 87
|  | - Finish meja beton : Granite Tile 60x60 |  | Black Gold ex. Indogress | [15 empty] | 1 | #REF! | 68019.625 | #REF! | 68019.625 | #REF! | bar: m2 m2 to 87 87
|  | - Urinoir type U-57M + assesories |  | U-57M + assesories ex. Toto/setara | m2 m2: set; 87 87: 1 |  | 1 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Kaca cermin uk 120x80 cm |  | t=3 mm ex. Asahi | [15 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2 to 87 87
1.4 | R. Janitor | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Kran dinding |  | TX 23 BQ 13N ex. TOTO | bh | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 25 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | bh | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Area Unit | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Closet duduk + assesories |  | CW 420 ex. TOTO/setara | set |  | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 641 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Shower set |  | TX 471 SFMBR ex. TOTO | set |  | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 641 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Jet washer |  | TX 403 SBPIV ex. TOTO | set |  | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 641 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Floor drain |  | TX 1 BV ex. TOTO | bh |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 115 | 112 |  | 1297 | SBO | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | - Washtafel |  | LW 211 CJ ex. Toto | set |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | - Washtafel unit 3B termasuk meja beton |  | LW 642 CJ EX. TOTO | set |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 78 | SBO | 1181888.1 |  | 92187271.8 | 92187271.8
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pembuatan meja kitchen di kios dan Unit | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Pembuatan meja kitchen di kios | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pembuatan Unit meja beton |  |  | (termasuk finish acian+cat disisi dalam) | [15 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3990859.2593 | 0 | bar: m2 m2 to 87 87
| - Finish meja beton : keramik 20x20 |  |  | W20547 Sahara Ivory ex. Roman | m2 m2: m2; 87 87: 45 |  | 45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Kitchen zink 1 lubang (660L x 520W x 200D) + flexibel |  |  | ALS 66 ex. Allesa | m2 m2: set; 87 87: 50 |  | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Kran kitchen |  |  | T30ARQ13N ex. TOTO | m2 m2: bh; 87 87: 50 |  | 50 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Grease Trap |  |  | IGT-30 ex. Indogreen/setara | m2 m2: bh; 87 87: 50 |  | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Pembuatan meja kitchen di Unit | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pembuatan Unit meja beton |  |  | (termasuk finish acian+cat disisi dalam) | ls |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Finish meja beton : Granite Tile 60x60 |  |  | Verona Pure Black ex. Sehati | m2 |  | 42.64 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | 53.04 |  | 626.08 | #REF! | 68019.625 | #REF! | 42585726.82 | #REF!
| - Finish dinding meja beton : keramik 30x60 |  |  | Blink White ex. Roman | m2 |  | 67.65 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 | 84.15 |  | 993.3 | 147764.5 | 95535 | 146774477.85 | 94894915.5 | 241669393.35
| - Kitchen zink 1 lubang (50x54) + flexibel |  |  | ALS 54 ex. Allesa | set |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Kran kitchen |  |  | TX 606 KES ex. Toto | bh |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Grease Trap |  |  | IGT-30 ex. Indogreen/setara | bh |  | 41 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 602 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
[24 empty] | SUB TOTAL B.5 | #REF!
0
B.6 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | [18 empty] | 0
1 | Pembuatan railing dan tangga besi | [18 empty] | 0
1.1 | Pembuatan pagar BRC t=1,2 + pintu BRC untuk pembatas ruang tangki dan trafo | [18 empty] | 0 | bar: m2 m2
1.2 | Railing tangga darurat | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | pipa besi hitam dia 1", 2" + finish zincromate + cat warna merah doff (sisi tangga) |  |  | m' | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 366 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | pipa besi hitam dia 1", 2" + finish zincromate + cat warna merah doff (sisi menempel dinding) |  |  | m' | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 351 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Tangga Besi | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Tangga besi ke R. Trafo dan Tangki |  |  | Hollo 40x40/20x20 t=2mm + plat bordes t=2mm | m2 m2: unit; 87 87: 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tangga besi ke R. STP |  |  | Hollo 40x40/20x20 t=2mm + plat bordes t=2mm | m2 m2: unit; 87 87: 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tangga besi R. GWT |  |  | Pipa 1" (horisontal) + pipa 1,5" (vertikal) t=1,2 mm | m2 m2: unit; 87 87: 1 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Railing area umum Lt. Dasar |  |  | stainless steel SUS 304 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
1.5 | Railing Balkon LT. Tipikal |  |  | stainless steel SUS 304 + kaca laminate 5+5 | m' |  | 20 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 253 | 253 | 253 | 253 |  | 2656 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6 | Grab bar di koridor |  |  | Stainless steel 2" | unit |  | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |  | 85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan Pembuatan ramp dan Area Parkir | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Pekerjaan ramp mobil : | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Gutter ramp |  | Grill cast iron tebal 30mm ; lebar 30 cm | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Besi L 30x30x3mm & angkur dia 8mm p=100mm untuk saluran air | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | (jarak angkur dia 8mm p=100mm dipasang setiap 500mm) | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Paving samping ramp lebar 1 m + kansteen | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Saluran disisi ramp | [17 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Pekerjaan perkerasan area parkir Lt. Basement | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Finish lantai area parkir | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Finish beton trowel tanpa floor hardener |  | (include struktur) | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - Pembuatan car stopper |  | p=60 cm' | m2 m2: bh; 87 87: 125 |  | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pengadaan dan Pemasangan Box Watermeter dan MCB Box | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Box Water Meter uk p=40 cm, l=12cm , t=25 cm |  |  | Mild Steel t=0,6 mm | m2 m2: unit |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | MCB Box | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - MCB Box 4 gang (unit 1ST dan 1B) |  | ex. Broco/setara | unit |  | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 165 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - MCB Box 6 gang (unit 2B) |  | ex. Broco/setara | unit |  | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |  | 368 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - MCB Box 8 gang (unit 3B) |  | ex. Broco/setara | unit |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pekerjaan Finish Parapet beton | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Parapet beton t=1,2 m | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cor Beton K300 ; tinggi 1,20m ; tebal = 10 cm |  | (include struktur) | m2 m2: m'; 87 87: 15; 70 70: 15; 72 72: 15; 74 74: 15; 76 76: 15 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, ex. MU-301/setara |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 60; 70 70: 60; 72 72: 60; 74 74: 60; 76 76: 60 |  | 300 | 90750 | 40000 | 27225000 | 12000000 | 39225000
|  | - Acian mortar t=2,5mm/sisi ex. MU-250/setara |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 60; 70 70: 60; 72 72: 60; 74 74: 60; 76 76: 60 |  | 300 | 33750 | 34000 | 10125000 | 10200000 | 20325000
|  | - Finish cat dinding luar |  | Weathershiled ex. ICI Dulux/setara | m2 m2: m2; 87 87: 60; 70 70: 60; 72 72: 60; 74 74: 60; 76 76: 60 |  | 300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pembuatan roof garden | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - waterproofing sistem penetrasi ex. Penetron |  | seluruh area roof garden | m2 m2: m2; 87 87: 28; 70 70: 29; 72 72: 31; 74 74: 33; 76 76: 35 |  | 156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Pengadaan sistem drainasi taman |  | seluruh area roof garden | m2 m2: m2; 87 87: 28; 70 70: 29; 72 72: 31; 74 74: 33; 76 76: 35 |  | 156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Isi tanah taman (tidak termasuk tanaman) t=50 cm |  | (tanah merah super) | m2 m2: m3; 87 87: 0.9; 70 70: 0.9; 72 72: 0.9; 74 74: 0.9; 76 76: 0.9 |  | 4.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pembuatan Dog House | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm [tebal finish=10cm] + thinbed MU-380/setara | [16 empty] | 8.28 | 8.28 | 107848.3333 | 55000 | 892984.2 | 455400 | 1348384.2 | bar: m2 m2
|  | - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, ex. MU-301/setara | [16 empty] | 18.36 | 18.36 | 90750 | 40000 | 1666170 | 734400 | 2400570 | bar: m2 m2
|  | - Acian mortar t=2,5mm/sisi ex. MU-250/setara | [16 empty] | 8.28 | 8.28 | 33750 | 34000 | 279450 | 281520 | 560970 | bar: m2 m2
|  | - KP site mix K-225 (10x10cm) (4n8,n6-200) + stek atas 4n8-400 | [16 empty] | 16.8 | 16.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2
|  | - BP site mix K-225 (10x10cm) (4n8,n6-200) | [16 empty] | 25.8 | 25.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2
|  | - Finish cat dinding eksterior | [16 empty] | 21.54 | 21.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2
|  | - pembesian | [16 empty] | 431.613 | 431.613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2
|  | - bekisting | [16 empty] | 13.26 | 13.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2
|  | - cor readymix | [16 empty] | 1.326 | 1.326 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2
[24 empty] | SUB TOTAL B.6 | #REF!
0
B.7 | PEKERJAAN SARANA PENDUKUNG | [18 empty] | 0
1 | Finishing Kolam Renang Dewasa | [18 empty] | 0
1.1 | Finishing Lantai dan dinding Kolam Renang Dewasa | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Keramik Lantai dan dinding Kolam 100x100 mm warna random | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 69.92 |  | 69.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 51.81 |  | 51.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 179.9 |  | 179.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 51.81 |  | 51.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Coping dinding kolam |  |  | batu andesit 300x300 mm ; warna abu-abu | m2 m2: m'; 87 87: 41.2 |  | 41.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | rata mesin clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding Kolam renang |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 414.35 |  | 414.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gutter overflow sekeliling kolam t=30 cm ; lebar = 25 cm |  |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 60.54 |  | 60.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Penutup Gutter over flow |  |  | batu andesit 300x300 mm ; celar coating ex. Propan | m2 m2: m'; 87 87: 60.54 |  | 60.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Finishing Planter | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - waterproofing dinding dan dasar planter |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 195.282 |  | 195.282 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Pengadaan sistem drainasi planter |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 182.422 |  | 182.422 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Coping planter |  |  | Batu breksi warna abu-abu 200x200x20 mm | m2 m2: m'; 87 87: 46.85 |  | 46.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | rata mesin, clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Finishing Kolam Renang Anak | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Finishing Lantai dan dinding Kolam Renang Anak | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Keramik Lantai, tangga dan dinding Kolam 100x100 mm warna random | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 20.12 |  | 20.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 14.31 |  | 14.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 32.96 |  | 32.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | m2 m2: m2; 87 87: 14.31 |  | 14.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Coping dinding kolam |  |  | Batu andesit warna abu-abu hitam rata mesin | m2 m2: m'; 87 87: 36.62 |  | 36.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 150x150x20 mm ; clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding Kolam renang |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 97.358 |  | 97.358 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gutter overflow sekeliling kolam t=30 cm ; lebar = 25 cm |  |  |  | m2 m2: m'; 87 87: 4.968 |  | 4.968 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Penutup Gutter over flow |  |  | batu andesit 300x300 mm ; celar coating ex. Propan | m2 m2: m'; 87 87: 4.968 |  | 4.968 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Finishing Planter | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - waterproofing dinding dan dasar planter |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 140.955 |  | 140.955 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Pengadaan sistem drainasi planter |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 131.195 |  | 131.195 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Coping dinding kolam |  |  | Batu breksi warna abu-abu hitam | m2 m2: m'; 87 87: 25.712 |  | 25.712 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 200x200x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pool Deck | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Finishing Lantai Deck |  |  | Keramik 40x40 tipe escada Beige ex. Centro | m2 m2: m2; 87 87: 254.93 |  | 254.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Border Lantai |  |  | Keramik 40x40 tipe escada Beige ex. Centro | m2 m2: m'; 87 87: 19.4 |  | 19.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, deck |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 262.69 |  | 262.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Finishing Reflecting Pond | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Keramik dinding Kolam 100x100 mm warna random | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
| Coping dinding kolam |  |  | Batu breksi warna abu-abu hitam | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  |  |  | uk. 200x200x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding dan deck | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Finishing lantai |  |  | Spesi t=3mm permukaan halus clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
| Penutup lantai |  |  | Batu bronjol warna abu-abu uk. D-50-70 ditabur | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
|  |  |  | finish clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding dan deck | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: m2 m2
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Finishing Area Plaza | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Paving Block |  |  | Tipe Altstadt-04 warna putih, hitam, abu-abu (random) | m2 m2: m2; 87 87: 59.5 |  | 59.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | uk. 140x140x80 mm ex. Cisangkan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Border |  |  | Batu keramik 40x40 tipe escada beige ex. Centro | m2 m2: m'; 87 87: 20.5 |  | 20.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Dinding dekoratif | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Modul Tampak A | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Dinding : GRC t=10mm finish cat duco |  |  | warna dan bentuk sesuai di gambar detail | [15 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2; 87 87
| Border : batu klaten super white |  |  | uk 150x150x20 finish rata mesin clear coating ex. Propan | m2 m2: m'; 87 87: 51.778 |  | 51.778 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Modul Tampak B | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Dinding : GRC t=10mm finish cat duco |  |  | warna dan bentuk sesuai di gambar detail | [15 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2; 87 87
| Border : batu klaten super white |  |  | uk 150x150x20 finish rata mesin clear coating ex. Propan | m2 m2: m'; 87 87: 50.96 |  | 50.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | Modul Tampak C | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Dinding : GRC t=10mm finish cat duco |  |  | warna dan bentuk sesuai di gambar detail | [15 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: m2 m2; 87 87
| Border : batu klaten super white |  |  | uk 150x150x20 finish rata mesin clear coating ex. Propan | m2 m2: m'; 87 87: 10.986 |  | 10.986 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Shower | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pedestal + Assesories |  |  | Stainless steel t=5mm tipe hireline | m2 m2: unit; 87 87: 2 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Shower plat + Assesories |  |  | Stainless steel t=1mm tipe hireline | m2 m2: unit; 87 87: 2 |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - Lantai shower |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam random | m2 m2: m2; 87 87: 7.36 |  | 7.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | dia. 300-500 ; rata alam ; finish clear coating ex. Propan | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Shower set | [18 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | head shower |  | TX 495 S ex. TOTO | m2 m2: bh; 87 87: 2 |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | kran shower |  | TX 452 SES ex. TOTO | m2 m2: bh; 87 87: 2 |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Floor drain |  |  | TX 10 BN ex. TOTO | m2 m2: bh; 87 87: 2 |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF!
| - Waterproofing untuk lantai |  |  |  | m2 m2: m2; 87 87: 7.36 |  | 7.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
8 | Ground Water tank | [18 empty] | 0
| - Finish lantai epoxy |  |  | epoxy non toxic | m2 m2: m2; 87 87: 302.4 |  | 302.4 | 160000 |  | 48384000 | 0 | 48384000 |  |  |  |  | penambahan item
| - Finish dinding epoxy |  |  | epoxy non toxic | m2 m2: m2; 87 87: 936.9 |  | 936.9 | 160000 |  | 149904000 | 0 | 149904000 |  |  |  |  | penambahan item
0
[24 empty] | SUB TOTAL B.7 | #REF!
#REF!

## Ars topaz (hidden)
BILL OF ITEM
Proyek |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | PEMBERI TUGAS :
Lokasi Proyek |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO
Paket Pekerjaan |  |  | #REF!
Kontraktor |  |  | #REF!
Catatan |  |  | #REF!
#REF!
[16 empty] | koef | #REF! | 1
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SPESIFIKASI | SAT | VOLUME |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | -2
[6 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total |  | 0.75 | 0.25
III | PEKERJAAN ARSITEKTUR
A | PEKERJAAN ARSITEKTUR TOWER TOPAZ
Catatan :
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan
Harga satuan dinding bata dinding bata ringan ex. Primacon/setara
yang disetujui dengan perekat dan adukan khusus, sudah termasuk angkur
untuk setiap pasangan dinding yang berhubungan dengan kolom struktur
(besi n 8 mm, p=40cm/titik ; setiap sisi dipasang 2 buah), termasuk juga
sparing, dan semua pekerjaan bantu yang berhubungan dengan pekerjaan.
Harga satuan plesteran sudah termasuk acian, ketrikan atau bobokan beton
maupun bata, kawat ayam (bila diperlukan) dan semua pekerjaan
bantu yang diperlukan.
Plesteran dan acian dinding bata ringan ex. Pc Tigaroda, pasir pasang/setara,
Pembetukan sudutan pada pertemuan dinding sisi luar, sudutan kolom,
serta sudutan balok yang diexpose, langsung terbentuk bersamaan dengan
pekerjaan plester acian. Sudutan yang dibentuk harus siku dan lurus
Pekerjaan perapihan permukaan beton, dapat berupa skimcoat/plesteran
dimana permukaan expose beton rata dan pembentukan sudutan rapi/lurus
A.1 | PEKERJAAN PASANGAN DINDING
1 | Pekerjaan Pasangan untuk Dinding Ruangan
Pasangan bata ringan t=7,5 cm untuk dinding penyekat ruangan di unit, KM, dan
ruang-ruang fasilitas lainnya tidak termasuk dinding lift :
| - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm [tebal finish=10cm] + thinbed |  |  | Bata ringan ex. Primacon/setara + thinbed MU-380/setara | m2 | 145.15 | 101.35 | 312.2 | 193.4 | 752.1 | 107848.3333 | 55000 | 81112731.5 | 41365500 | 122478231.5 |  | 97898.65 | 17030
| - Plesteran t=2,5 cm/sisi, |  |  | 1Pc : 3 Ps | m2 | 290.3 | 202.7 | 624.4 | 386.8 | 1504.2 | 90750 | 40000 | 136506150 | 60168000 | 196674150 |  | 24381.5 | 16740
| - Acian mortar t=0,05mm/sisi |  |  | Potland Cemen Setara Tigaroda | m2 | 290.3 | 202.7 | 624.4 | 386.8 | 1504.2 | 33750 | 34000 | 50766750 | 51142800 | 101909550 |  | 14842.5 | 10390
2 | Dinding Toilet Keramik uk.20x40 cm
Pasangan Keramik Toilet setara Roman
| - Dinding Toilet |  |  | Keramik setara roman, perekat pc setara tigaroda | m2 | 59.3 | 47.5 | 173 | 43 | 322.8 | 245000 | 35000 | 79086000 | 11298000 | 90384000 |  | 97898.65 | 17030
[14 empty] | SUB TOTAL A.1 | 511445931.5
A.2 | PEKERJAAN FINISHING PLAFOND DAN DINDING
Catatan harga :
Pekerjaan dan Pemasangan plafond gypsum
Harga satuan biaya pemasangan sudah termasuk upah angkut bahan, pemotongan
pembersihan, pemasangan, pemolesan, perapihan, bahan pembantu
upah kerja peralatan dan bahan terbuang (waste)
Harga satuan plafond gypsum ex. Jayaboard/setara sudah bahan gypsum board
rangka plafond hollow 20/40 dan 40/40 dengan tebal 0,4 mm
dan penggantungnya, penyiapan tempat serta pemasangan plafond gypsum
dan konstruksi penggantungnya pada tempat-tempat yang tercantum pada gambar
Pekerjaan Pengecatan
Harga satuan pekerjaan cat sudah termasuk pekerjaan cat dasar.
upah angkut bahan, pembersihan, perapihan, peralatan bantu dan upah kerja
1 | Pekerjaan Pemasangan Plafond dan Rangka
1.1 | Pekerjaan Plafond Gypsum
| - Rangka + plafond Gypsum board |  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | m2 | 1528 | 1311 | 1650 | 1650 | 6139 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 90010 | 20190 | 72000
| - List Plafond |  |  | List z aluminium | m' | 1043 | 1837 | 2312 | 2312 | 7504 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10960 | 4040 | 14000
1.2 | Pekerjaan Plafond Calsiboard | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Rangka + plafond Calsiboard |  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | m2 | 87 | 316 | 398 | 398 | 1199 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 113090 | 20190 | 85000 | CEK HARGA !!!
| - List Plafond |  |  | List z aluminium | m' | 65 | 1054 | 1329 | 1329 | 3777 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10500 | 3500 | 14000
1.3 | Pekerjaan Plafond Gypsum Area Koridor dan Lobby Lift | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Rangka + plafond Gypsum board |  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | m2 | 86 | 954 | 535 | 535 | 2110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| - List Plafond |  |  | List z aluminium | m' | 100 | 616 | 545 | 545 | 1806 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan Pengecatan | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Pengecatan dinding exterior : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3460 | 2310
|  | - Cat Penutup : |  | wheathershild max ex. ICI DUlux/setara | m2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 14430 | 6350
2.2 | Pengecatan exterior untuk kanopi beton dan pelat plafond balkon : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 | 53 | 117 | 147 | 147 | 464 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | wheathershild max ex. ICI DUlux/setara | m2 | 53 | 117 | 147 | 147 | 464 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Pengecatan dinding interior : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | primer : cathylac cat dasar | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3000
|  | - Cat Penutup : |  | ex. Cathylac/setara | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6350 | 3460
2.4 | Pengecatan plafond gypsum, balok & pelat expose interior/exterior : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | primer : cathylac cat dasar | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | ex. Cathylac/setara | m2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | Pengecatan expose kolom, & expose bawah tangga : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | primer : cathylac cat dasar | m2 | 665 | 665 | 676 | 677 | 2683 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat Penutup : |  | ex. Cathylac/setara | m2 | 665 | 665 | 676 | 677 | 2683 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | Pengecatan dinding koridor dan sisi luar parkir ; setinggi plafond : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 | 94 | 1332 | 1122 | 1122 | 3670 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat penutup |  | Pentalite ex. ICI Dulux/etara | m2 | 94 | 1332 | 1122 | 1122 | 3670 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | Pengecatan dinding kolom dan koridor dalam R. Tangga setinggi 120 cm : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cat dasar : |  | alkali resisting primer | m2 | 87 | 87 | 70 | 71 | 315 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Cat penutup |  | Pentalite ex. ICI Dulux/etara | m2 | 87 | 87 | 70 | 71 | 315 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[14 empty] | SUB TOTAL A.2 | #REF!
A.3 | PEKERJAAN PASANGAN KERAMIK LANTAI DAN KERAMIK DINDING
Catatan harga :
Pekerjaan pasangan Keramik Lantai/dinding
Harga satuan biaya pemasangan sudah termasuk upah angkut bahan, pemotongan
pembersihan, pemasangan, pemolesan, perapihan, peminggulan, perekat,
pengisian nad, bahan pembantu, upah kerja peralatan dan bahan terbuang (waste)
Harga satuan pekerjaan dan atau biaya pemasangan pelapis lantai sudah termasuk
screed leveling dan ketrik slab beton sesuai kebutuhan
Harga satuan pekerjaan pelapis dinding harus sudah termasuk adukan/perekat,
angkur, kawat pengikat, pemotongan, pinggulan, adu manis, nad, poles, perapian
pada pertemuan dengan peralatan sanitair, dinding/kolom.
Setiap pekerjaan harus sesuai dengan dengan petunjuk yang disyaratkan
pabrik pembuatnya
1 | Pekerjaan Finishing lantai, Pasangan keramik lantai dan dinding Lt. Basement dan Lt. Dasar
1.1 | R. Engineering, R. BOA, R. Mail Box, | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 | 64 |  |  |  | 64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 167330 | 9810 | 225000
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 | 423 |  |  |  | 423 | 0 | 68019.625 | 0 | 28772301.375 | 28772301.375 |  |  | 63085.7
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m' | 227 |  |  |  | 227 | #REF! | 27203.6 | #REF! | 6175217.2 | #REF! |  |  | 20780 |  | HARGA BAHAN DIHAPUS
1.2 | Shop/kios (lt. Basement dan Lt. Dasar) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 | 114 |  |  |  | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 | 755 |  |  |  | 755 | 0 | 68019.625 | 0 | 51354816.875 | 51354816.875
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m' | 552 |  |  |  | 552 | 0 | 27203.6 | 0 | 15016387.2 | 15016387.2 |  | 35231.93 |  |  | HARGA BAHAN DIHAPUS
1.3 | Selasar Kios, R. Engineer, Selasar Mushola, dan Selasar Lobby Lift Tipe D | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 | 18 | 108 |  |  | 126 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 (badan) |  | Vintage Grey ex. KIA/setara | m2 | 116.1 | 714 |  |  | 830.1 | 92072.5 | 70930 | 76429382.25 | 58878993 | 135308375.25
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 (border) |  | Vintage stone ex. KIA/setara | m2 |  | 40 |  |  | 40 | 92072.5 | 70930 | 3682900 | 2837200 | 6520100
|  | - skirting 10x30 |  | Vintage stone ex. KIA/setara | m' | 104 | 436 |  |  | 540 | #REF! | 27203.6 | #REF! | 14689944 | #REF! |  | 14248.6
1.4 | Area Lobby Tipe A, B, C, D, E | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 | 18 | 15 |  |  | 33 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Granit tile 60x60 (badan) |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 | 86 | 70 |  |  | 156 | 0 | 68019.625 | 0 | 10611061.5 | 10611061.5
|  | - Granit tile 30x60 (border) |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m2 | 31 | 30 |  |  | 61 | 275672.5 | 68019.625 | 16816022.5 | 4149197.125 | 20965219.625
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m' | 100 | 107 |  |  | 207 | 35231.93 | 27203.6 | 7293009.51 | 5631145.2 | 12924154.71
| Koridor | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Granit tile 60x60 (badan) |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 68019.625 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Granit tile 30x60 (border) |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m2 |  | 38.85 |  |  | 38.85 | 275672.5 | 68019.625 | 10709876.625 | 2642562.4312 | 13352439.0563
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m' |  | #REF! |  |  | #REF! | 35231.93 | 27203.6 | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Mushola | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 | 15 |  |  |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 | 95 |  |  |  | 95 | 0 | 68019.625 | 0 | 6461864.375 | 6461864.375
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m' | 36 |  |  |  | 36 | 0 | 27203.6 | 0 | 979329.6 | 979329.6 |  |  |  |  | HARGA BAHAN DIHAPUS
1.6 | R. Garbage, R. Panel, Gudang | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 | 6 |  |  |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 | 34 |  |  |  | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 103804.9 | 32319.1
|  | - Keramik dinding uk 20x25 (khusus R. garbage) |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 | 7.2 |  |  |  | 7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 119689.1 | 40969.9
1.7 | Tangga Darurat : Lt. Basement - Lt. Dasar | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik 30x30 rustic |  | Vintage Grey ex. KIA/setara | m2 | 78 | 78 |  |  | 156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Step nousing 8x30 |  |  | m' | 120 | 120 |  |  | 240 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40339.89 | 20780
1.8 | Toilet umum 1 + R. Wudhu - Lantai Basement | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm |  |  | m3 | 4 |  |  |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Area Luar Toilet | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Keramik lantai 30x30 | Side Walk Grey ex Sandimas | m2 | 20 |  |  |  | 20 | 0 | 65000 | 0 | 1300000 | 1300000 |  |  |  |  | MATERIAL SBO
|  |  | Keramik dinding 30x60 | Danon Grey basic ex. Platinum | m2 | 40 |  |  |  | 40 | 147764.5 | 95535 | 5910580 | 3821400 | 9731980
|  |  | Kombinasi dinding 30x60 | Danon Grey ex. Platinum | m2 | 38 |  |  |  | 38 | 147764.5 | 95535 | 5615051 | 3630330 | 9245381
|  | - Area Dalam Toilet | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Keramik lantai uk. 30x30 | Side Walk Grey ex Sandimas | m2 | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 65000 | 0 | 325000 | 325000 |  |  |  |  | MATERIAL SBO
|  |  | Keramik dinding uk. 30x60 | Danon Grey basic ex. Platinum | m2 | 25 |  |  |  | 25 | 147764.5 | 95535 | 3694112.5 | 2388375 | 6082487.5
| Toilet Umum 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Urugan pasir untuk peninggian level lantai + 15 cm | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik lantai 30x30 |  | Side Walk Grey ex Sandimas | m2 | 37 |  |  |  | 37 | 0 | 65000 | 0 | 2405000 | 2405000 |  |  |  |  | MATERIAL SBO
|  | - Keramik dinding 30x60 |  | Danon Grey basic ex. Platinum | m2 | 74 |  |  |  | 74 | 147764.5 | 95535 | 10934573 | 7069590 | 18004163
|  | - Kombinasi dinding 30x60 |  | Danon Grey ex. Platinum | m2 | 72 |  |  |  | 72 | 147764.5 | 95535 | 10639044 | 6878520 | 17517564
1.9 | R. Trafo,dan R. Genset, R. PUTR+PUTM, Gudang, R. Tangki Solar | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 | 110 |  |  |  | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Waterproofing atap ruang PUTR, PUTM, Genset |  |  | m2 | 110 |  |  |  | 110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 144000 |  | HARGA ARSITEK DIBEDAKAN !!!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan Finishing lantai, Pasangan keramik lantai dan dinding Area Unit dan Koridor Lantai Tipikal | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Unit Apartment | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Granit tile 60x60 |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 |  | 1454 | 1825 | 1825 | 5104 | 0 | 68019.625 | 0 | 347172166 | 347172166
|  | - Skirting lantai utama |  | Multiplek 9mm t=6cm finish melamic | m' |  | 772.94 | 1019.71 | 1019.71 | 2812.36 | 0 | 27203.6 | 0 | 76506316.496 | 76506316.496
|  | - cat plint lantai t=10cm (unit kamar) |  | ex. Dulux Pentalite | m' |  | 881.9 | 1159.726 | 1159.726 | 3201.352 |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 16250 |  | HARGA MAHAL !!!
|  | - Keramik Balkon uk. 30x30 |  | Granite wheat ex. KIA | m2 |  | 117 | 146 | 146 | 409 | 103805 | 70930 | 42456245 | 29010370 | 71466615
|  | - Keramik Plint Balkon uk. 30x10 |  | Granite wheat ex. KIA | m' |  | 251.55 | 313.9 | 313.9 | 879.35 | #REF! | 27203.6 | #REF! | 23921485.66 | #REF!
|  | - Keramik KM Unit : | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Lantai Homogeneous Tile uk. 30x60 |  | Side walk Orange ex. Sandimas | m2 |  | 125 | 158 | 158 | 441 | 0 | 68019.625 | 0 | 29996654.625 | 29996654.625
|  | - Dinding : Homogeneous tile uk 30x60 |  | Metropolis Blanc ex. Eleganza | m2 |  | 724 | 950 | 950 | 2624 | 0 | 95535 | 0 | 250683840 | 250683840
|  | - waterproofing untuk KM dan Balkon (termasuk sisi dinding setinggi 20 cm) |  |  | m2 |  | 412 | 474 | 474 | 1360 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  | 40000
|  | - Keramik belakang washtafel |  | Blink White ex. Roman | m2 |  | 16 | 17 | 17 | 50 | 147764.5 | 95535 | 7388225 | 4776750 | 12164975 |  |  | 138050
2.2 | Area Lobby Lift dan Koridor | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Granit tile 60x60 (badan) |  | GB126005S - Verona ex. Wisma Sehati | m2 |  |  | 595 | 595 | 1190 | 0 | 68019.625 | 0 | 80943353.75 | 80943353.75
|  | - Granit tile 30x60 (border) |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m2 |  |  | 33.25 | 33.25 | 66.5 | 275672.5 | 68019.625 | 18332221.25 | 4523305.0625 | 22855526.3125
|  | - skirting 10x60 + tali air |  | Black Pure Glossy ex. Wisma Sehati | m' |  |  | 567.5 | 567.5 | 1135 | 35231.93 | 27203.6 | 39988240.55 | 30876086 | 70864326.55
2.3 | R. Panel/R. ME dan R. Sampah | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik lantai uk. 30x30 |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Keramik dinding 20x25 (khusus R. Sampah) |  | White KW I ex. KIA/setara | m2 | 22.526 | 66.6204 | 66.6204 | 66.6204 | 222.3872 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Ruang Janitor (Lt. Basement s/d Lt. 11) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik Lantai 20x20 |  | Sahara Cream ex. KIA | m2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 96968.5 | 70930 | 3102992 | 2269760 | 5372752
|  | - Keramik dinding 20x25 |  | White KW I ex. KIA | m2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | #REF! | 95535 | #REF! | 12228480 | #REF!
|  | - waterproofing coating (termasuk sisi dinding setinggi 20 cm) |  |  | m2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2.5 | Tangga Darurat : Lt. Tipikal | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Keramik 30x30 rustic |  | Vintage Grey ex. KIA/setara | m2 |  |  | 73 | 73 | 146 | 96968.5 | 70930 | 14157401 | 10355780 | 24513181
|  | - Step nousing 8x30 |  |  | m' |  |  | 110 | 110 | 220 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SUB TOTAL A.3 | #REF!
A.4 | PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA
Catatan Harga :
Harga satuan pintu dan jendela aluminium, terdiri dari rangka ukuran 3" powdercoating
ex. Alexindo atau setara yang disetujui t=1,25 mm, kaca polos tebal 5mm atau 6 mm, ex. Asahi
sudah termasuk perlengkapan sambungan, sealant, penyetelan&pemasangan
finishing, serta assesories standar
Harga satuan kusen kayu engineering 5/7 sudah termasuk perlengkapan sambungan
| grouting penyetelan&pemasangan, kaca polos tebal 5mm atau 6 mm, ex. Asahi | [14 empty] | koef | 1
| finishing, serta assesories standar | [15 empty] | 1
1 | Pintu Tipe P1 : Pintu Utama Unit Apartment | [15 empty] | 0.85 | 0.15
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 321.3 | 382.5 | 382.5 | 1086.3 | 0 | 19040 | 0 | 20683152 | 20683152 |  | 0 | 19040
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 5/8 double skoneng | unit |  | 63 | 75 | 75 | 213 | 592000 | 59200 | 126096000 | 12609600 | 138705600 |  | 592000 | 59200 | 675000
|  | Daun pintu solid engineering ; |  | solid core+veneer nyatoh+finish melamic | unit |  | 63 | 75 | 75 | 213 | 1526740 | 152670 | 325195620 | 32518710 | 357714330 |  | 1526740 | 152670 | 1321000
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | psg |  | 94.5 | 112.5 | 112.5 | 319.5 | 96940 | 9690 | 30972330 | 3095955 | 34068285 |  | 96940 | 9690
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0019 SSS ex. Dekson/setara | set |  | 63 | 75 | 75 | 213 | 173100 | 17310 | 36870300 | 3687030 | 40557330 |  | 173100 | 17310
|  | - lockcase+cylinder |  | DKS IL DL 8485+ Cyl DC DL 60mm SN ex. Dekson | set |  | 63 | 75 | 75 | 213 | 375050 | 37510 | 79885650 | 7989630 | 87875280 |  | 375050 | 37510
|  | Architrave 2x8 cm ; kayu meranti oven finish melamic |  |  | unit |  | 63 | 75 | 75 | 213 | 138480 | 13850 | 29496240 | 2950050 | 32446290 |  | 138480 | 13850 | 430000
2 | Pintu Tipe P2 : Pintu Kamar Apartment | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 325.8 | 369.24 | 369.24 | 1064.28 | 0 | 19040 | 0 | 20263891.2 | 20263891.2 |  | 0
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 5/8 double skoneng | unit |  | 60 | 68 | 68 | 196 | 592000 | 59200 | 116032000 | 11603200 | 127635200 |  | 592000 | 59200 | 675000
|  | Daun pintu solid engineering ; |  | honeycom+veneer nyatoh+finish melamic | unit |  | 60 | 68 | 68 | 196 | 1292480 | 129250 | 253326080 | 25333000 | 278659080 |  | 1292480 | 129250 | 1240000
|  | - Tebal daun pintu = 36 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | psg |  | 90 | 102 | 102 | 294 | 96940 | 9690 | 28500360 | 2848860 | 31349220 |  | 96940 | 9690
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0003 SSS ex. Dekson/setara | set |  | 60 | 68 | 68 | 196 | 173100 | 17310 | 33927600 | 3392760 | 37320360 |  | 164500 | 15000
|  | - lockcase+cylinder |  | DKS IL DL 8485+ Cyl DC DL 60mm SN ex. Dekson | set |  | 60 | 68 | 68 | 196 | 375050 | 37510 | 73509800 | 7351960 | 80861760 |  | 548150 | 54820
|  | Architrave multiplek finish melamic tebal 9 mm lebar 5 cm |  |  | unit |  | 60 | 68 | 68 | 196 | 365500 | 64500 | 71638000 | 12642000 | 84280000 |  | 365500 | 64500 | 430000
3 | Pintu Tipe P3 : Pintu PVC KM | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 391.86 | 466.5 | 466.5 | 1324.86 | 0 | 19040 | 0 | 25225334.4 | 25225334.4 |  | 0
|  | Kusen aluminium 3" |  | Carbon Anodize coklat standar ex. Alexindo/setara | unit |  | 63 | 75 | 75 | 213 | 1360000 | 240000 | 289680000 | 51120000 | 340800000 |  | 1360000 | 240000 | 1600000 | CEK HARGA !!! | RC 1.600.000
|  | Daun pintu |  | Aluminium + PVC sheet | unit |  | 63 | 75 | 75 | 213 | include
|  | Accessories : | [7 empty] | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | psg |  | 94.5 | 112.5 | 112.5 | 319.5 | include
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0039 OVAL SSS ex. Dekson/setara | set |  | 63 | 75 | 75 | 213 | include
|  | - lockcase+cylinder |  | MTS IL 84030 SSS + CYL TC DL 60mm PB | set |  | 63 | 75 | 75 | 213 | include
4 | Pintu Tipe P2A : Pintu Kamar (PC RATE) | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 174 | 174 | 174 | 522 | 0 | 19040 | 0 | 9938880 | 9938880 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 850425 | 85043 | 76538250 | 7653870 | 84192120 |  | 850425 | 85043 |  | MASUKKAN HARGA
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 4701200 | 470120 | 423108000 | 42310800 | 465418800 |  | 4701200 | 470120 |  | MASUKKAN HARGA
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | psg |  | 45 | 45 | 45 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0039 OVAL SSS ex. Dekson/setara | set |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - lockcase+cylinder |  | MTS IL 84030 SSS + CYL TC DL 60mm PB | set |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | set |  | 30 | 30 | 30 | 90 | 519300 | 51930 | 46737000 | 4673700 | 51410700 |  | 519300 | 51930
5 | Pintu Tipe P3B : Pintu Kaca Kamar mandi | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  | 7 | 7 | 14 |  | 19040 | 0 | 266560 | 266560 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | ◦ Daun pintu kaca frameless + acc |  | tebal 10 mm | unit |  |  | 1 | 1 | 2 | 4327500 | 432750 | 8655000 | 865500 | 9520500 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | termasuk kaca clear tebal 8mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  |  | psg |  |  | 1.5 | 1.5 | 3 | 116328 | 11632.8 | 348984 | 34898.4 | 383882.4 |  | 116328 | 11632.8 |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Lever Handel |  |  | set |  |  | 1 | 1 | 2 | 207720 | 20772 | 415440 | 41544 | 456984 |  | 207720 | 20772 |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Kunci |  |  | set |  |  | 1 | 1 | 2 | 450060 | 45006 | 900120 | 90012 | 990132 |  | 450060 | 45006 |  | MASUKKAN HARGA
6 | Pintu Tipe P3C : Pintu Kaca Kamar mandi | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  | 13.12 | 13.12 | 26.24 | 0 | 19040 | 0 | 499609.6 | 499609.6 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | ◦ Daun pintu kaca frameless + acc |  | tebal 10 mm | unit |  |  | 2 | 2 | 4 | 4327500 | 432750 | 17310000 | 1731000 | 19041000 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | termasuk kaca clear tebal 8mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  |  | psg |  |  | 6 | 6 | 12 | 116328 | 11632.8 | 1395936 | 139593.6 | 1535529.6 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Lever Handel |  |  | set |  |  | 4 | 4 | 8 | 207720 | 20772 | 1661760 | 166176 | 1827936 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
|  | - Kunci |  |  | set |  |  | 4 | 4 | 8 | 450060 | 45006 | 3600480 | 360048 | 3960528 |  |  |  |  | MASUKKAN HARGA
7 | Pintu Tipe P4 : Pintu Aluminium kaca - 1 Daun | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | set |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Pintu Tipe P4A : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 19040 | 0 | 114240 | 114240 |  | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | set | 1 |  |  |  | 1 | 501990 | 50200 | 501990 | 50200 | 552190 |  | 501990 | 50200
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | set | 1 |  |  |  | 1 | 2520340 | 252030 | 2520340 | 252030 | 2772370 |  | 2520340 | 252030
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson |  | 1 |  |  |  | 1 | 519300 | 51930 | 519300 | 51930 | 571230 |  | 519300 | 51930
9 | Pintu Tipe P5 : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 34.2 | 6 |  |  | 40.2 | 0 | 19040 | 0 | 765408 | 765408 |  | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | set | 6 | 1 |  |  | 7 | 501990 | 50200 | 3513930 | 351400 | 3865330 |  | 501990 | 50200
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | set | 6 | 1 |  |  | 7 | 2520340 | 252030 | 17642380 | 1764210 | 19406590
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | set | 6 |  |  |  | 6 | 519300 | 51930 | 3115800 | 311580 | 3427380
10 | Pintu Tipe P6 : Pintu R. Fasilitas Apartment (R. TK, R. SD) | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 19040 | 0 | 228480 | 228480 |  | 0 | 0
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 5/8 double skoneng | unit | 2 |  |  |  | 2 | 432750 | 43280 | 865500 | 86560 | 952060 |  | 432750 | 43280
|  | Daun pintu solid engineering ; |  | honeycom+veneer nyatoh+finish melamic | unit | 2 |  |  |  | 2 | 1260170 | 126020 | 2520340 | 252040 | 2772380 |  | 1260170 | 126020
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [7 empty] | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SSS ex. Dekson/setara | psg | 6 |  |  |  | 6 | include
|  | - Lever Handel+escutheon |  | DKS LHTR 0039 OVAL SSS ex. Dekson/setara | set | 2 |  |  |  | 2 | include
|  | - lockcase+cylinder |  | MTS IL 84030 SSS + CYL TC DL 60mm PB | [5 empty] | 0
|  | - flush bolt |  | 6"+12" ex. Dekson/setara | psg | 2 |  |  |  | 2 | include
11 | Pintu Tipe P7 : Pintu Darurat Lt. Tipikal | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 25 | 25 | 25 | 75 | 0 | 19040 | 0 | 1428000 | 1428000 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen & daun pintu besi - include engsel |  | finish cat duco ex. Alba/setara | set |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 7329050 | 230800 | 109935750 | 3462000 | 113397750 |  | 7329050 | 230800
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,6 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Accessories + pasang + cat : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Panic Handle |  | Art-406/855 SS ex. Calfis | set |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 4062080 | 406210 | 60931200 | 6093150 | 67024350 |  | 4062080 | 406210
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | bh |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 1096300 | 109630 | 16444500 | 1644450 | 18088950 |  | 1096300 | 109630
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | bh |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 293120 | 29310 | 4396800 | 439650 | 4836450 |  | 293120 | 29310
|  | - Door clooser |  | Dorma Elite TS 300 EN 4 Silver | bh |  | 5 | 5 | 5 | 15 | 790490 | 79050 | 11857350 | 1185750 | 13043100 |  | 790490 | 79050
12 | Pintu Tipe P8 : Pintu Darurat Evakuasi | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 26 |  |  |  | 26 | 0 | 19040 | 0 | 495040 | 495040 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen & daun pintu besi finish cat duco ex. Alba/setara : |  |  | set | 5 |  |  |  | 5 | 9289700 | 230800 | 46448500 | 1154000 | 47602500 |  | 9289700 | 230800
|  | include engsel | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,6 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Rockwool density 100kg/m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Accessories + pasang + cat : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Panic Bar |  | Art DH 1700/855 BKSS | set | 5 |  |  |  | 5 | 4062080 | 406210 | 20310400 | 2031050 | 22341450
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | bh | 5 |  |  |  | 5 | 1096300 | 109630 | 5481500 | 548150 | 6029650
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | bh | 5 |  |  |  | 5 | 293120 | 29310 | 1465600 | 146550 | 1612150
|  | - Door clooser |  | Dorma Elite TS 300 EN 4 Silver | bh | 5 |  |  |  | 5 | 790490 | 79050 | 3952450 | 395250 | 4347700
13 | Pintu Tipe P9 ; Pintu Ruang ME/R. Mesin Atap | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 6 | 26 |  |  | 32 | 0 | 19040 | 0 | 609280 | 609280 |  | 0 | 0
|  | Kusen & daun pintu besi+Louver |  | finish duco ex. Alba/setara | set | 1 | 5 |  |  | 6 | 9809000 | 980900 | 58854000 | 5885400 | 64739400 |  | 9809000 | 980900
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,2 mm (2 sisi) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | Kend 497 BB 4,5” x 4” x 3 mm.Stainless Steel/setara | psg | 3 | 15 |  |  | 18 | 96940 | 9690 | 1744920 | 174420 | 1919340 |  | 96940 | 9690
|  | - Level handle |  | Art 306/22" SS ex. Calvis | bh | 1 | 5 |  |  | 6 | 173100 | 17310 | 1038600 | 103860 | 1142460 |  | 173100 | 17310
|  | - Lockcase + cylinder |  | Art 17180.55 ex. Calvis + Art 17140.62 ex. Calvis | bh | 1 | 5 |  |  | 6 | 466220 | 46620 | 2797320 | 279720 | 3077040 |  | 466220 | 46620
14 | Pintu Tipe P10A ; R. Genset + R. Pompa | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 19040 | 0 | 114240 | 114240 |  | 0 | 0
|  | Kusen & daun pintu besi - include engsel |  | finish duco ex. Alba/setara | set | 1 |  |  |  | 1 | 6559340 | 655930 | 6559340 | 655930 | 7215270 |  | 6559340 | 655930 | 8500000
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,5 mm (2 sisi) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Rockwool density 100kg/m2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Level handle |  | Art 306/22" SS ex. Calvis | set | 1 |  |  |  | 1 | 838960 | 83900 | 838960 | 83900 | 922860 |  | 838960 | 83900
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | set | 1 |  |  |  | 1 | 519300 | 51930 | 519300 | 51930 | 571230 |  | 519300 | 51930
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | set | 1 |  |  |  | 1 | 293120 | 29310 | 293120 | 29310 | 322430 |  | 293120 | 29310
|  | - Flush bolt |  | Nakanishi - 402 Silver | set | 2 |  |  |  | 2 | 138480 | 13850 | 276960 | 27700 | 304660 |  | 138480 | 13850
|  | - Door Closer |  | Dorma for Steel Door TS 300 EN 3 Silver | bh | 1 |  |  |  | 1 | 790490 | 79050 | 790490 | 79050 | 869540 |  | 790490 | 79050
15 | Pintu Tipe P10 ; Pintu R. PUTR | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 19040 | 0 | 114240 | 114240 |  | 0 | 0
|  | Kusen & daun pintu besi+Louver - include engsel |  | finish duco ex. Alba/setara | set | 1 |  |  |  | 1 | 8466900 | 846690 | 8466900 | 846690 | 9313590 |  | 8466900 | 846690
|  | - Tebal plate frame = 2,0 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal plate door leaf = 1,5 mm (2 sisi) | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 55 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Level handle |  | Art 306/22" SS ex. Calvis | set | 6 |  |  |  | 6 | 838960 | 83900 | 5033760 | 503400 | 5537160 |  | 838960 | 83900
|  | - Lockcase |  | Art 27169.65.SS ex. Calfis | set | 6 |  |  |  | 6 | 519300 | 51930 | 3115800 | 311580 | 3427380 |  | 519300 | 51930
|  | - Cylinder |  | Art 171410.40.SN ex. Calfis | set | 6 |  |  |  | 6 | 293120 | 29310 | 1758720 | 175860 | 1934580 |  | 293120 | 29310
|  | - Flush bolt |  | Nakanishi - 402 Silver | set | 12 |  |  |  | 12 | 138480 | 13850 | 1661760 | 166200 | 1827960 |  | 138480 | 13850
|  | - Door Closer |  | Dorma for Steel Door TS 300 EN 3 Silver | bh | 6 |  |  |  | 6 | 790490 | 79050 | 4742940 | 474300 | 5217240 |  | 790490 | 79050
16 | Pintu Tipe P11 : Pintu Shaft | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 114 | 171 | 174.8 | 459.8 |  | 19040 | 0 | 8754592 | 8754592
|  | Kusen kayu, 4/8 meranti oven finish melamic |  | 4/6 double skoneng | unit |  | 30 | 45 | 46 | 121 | 592000 | 59200 | 71632000 | 7163200 | 78795200 |  | 592000 | 59200
|  | Daun pintu double teakwood 3mm + finish melamic |  |  | unit |  | 30 | 45 | 46 | 121 | 540070 | 54010 | 65348470 | 6535210 | 71883680 |  | 540070 | 54010 | 1100000
|  | - Tebal daun pintu = 36 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SS ex. Calvis/setara | psg |  | 90 | 135 | 138 | 363 | 96940 | 9690 | 35189220 | 3517470 | 38706690 |  | 96940 | 9690
|  | - Shaft lock |  | Art-542SN+Art-543SN | set |  | 30 | 45 | 46 | 121 | 375050 | 37510 | 45381050 | 4538710 | 49919760 |  | 375050 | 37510
|  | - Handel |  | Art-8-3SS | set |  | 30 | 45 | 46 | 121 | 207720 | 20770 | 25134120 | 2513170 | 27647290 |  | 207720 | 20770
17 | Pintu Tipe P11A : Pintu Shaft | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  | 4/6 double skoneng | m' |  | 14.4 | 18 | 18 | 50.4 |  | 19040 | 0 | 959616 | 959616 |  | 592000 | 59200
|  | Kusen kayu, 4/8 meranti oven finish melamic |  |  | unit |  | 4 | 5 | 5 | 14 | 592000 | 59200 | 8288000 | 828800 | 9116800
|  | Daun pintu double teakwood 3mm + finish melamic |  |  | unit |  | 4 | 5 | 5 | 14 | 540070 | 54010 | 7560980 | 756140 | 8317120 |  | 540070 | 54010
|  | - Tebal daun pintu = 36 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SS ex. Calvis/setara | psg |  | 12 | 15 | 15 | 42 | 96940 | 9690 | 4071480 | 406980 | 4478460 |  | 96940 | 9690
|  | - Shaft lock |  | Art-542SN+Art-543SN | set |  | 4 | 5 | 5 | 14 | 375050 | 37510 | 5250700 | 525140 | 5775840 |  | 375050 | 37510
|  | - Handel |  | Art-8-3SS | set |  | 4 | 5 | 5 | 14 | 207720 | 20770 | 2908080 | 290780 | 3198860 |  | 207720 | 20770
18 | Pintu Tipe P12 ; Pintu R. Janitor | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 41 | 31 | 31 | 31 | 134 | 0 | 19040 | 0 | 2551360 | 2551360 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 592000 | 59200 | 15392000 | 1539200 | 16931200 |  | 592000 | 59200 | 2300000
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 1102650 | 110270 | 28668900 | 2867020 | 31535920 |  | 1102650 | 110270
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | bh | 8 | 6 | 6 | 6 | 26 | 790490 | 79050 | 20552740 | 2055300 | 22608040 |  | 790490 | 79050
19 | Pintu Tipe P12A ; Pintu R. Sampah | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 61.2 |  | 19040 | 0 | 1165248 | 1165248 |  |  |  |  | ISI HARGA
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 592000 | 59200 | 7104000 | 710400 | 7814400 |  |  |  |  | ISI HARGA
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1102650 | 110270 | 13231800 | 1323240 | 14555040 |  |  |  |  | ISI HARGA
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ISI HARGA
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | bh | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 790490 | 79050 | 9485880 | 948600 | 10434480 |  |  |  |  | ISI HARGA
20 | Pintu Tipe P13 : Rollingdoor Kios | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 82 |  |  | 82 | 0 | 19040 | 0 | 1561280 | 1561280 |  | 0 | 0
|  | Rollingdoor semiperforated coating + box |  | metal sheet t=1,2 mm + kunci + assesories | unit |  | 13 |  |  | 13 | 8585760 | 858580 | 111614880 | 11161540 | 122776420 |  | 8585760 | 858580
21 | Pintu Tipe P14 : Pintu Toilet | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 0 | unit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Daun pintu solid engineering + honeycomb + groove ; |  | veneer nyatoh finish melamic | unit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel |  | FHP 4"x3"x2mm 2 BB SS ex. Calvis/setara | psg |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Pull Handle + eschuteon |  | PP 8-1/PP8-2 SS + Art 901 CK SS ex. Calvis | set |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Lockcase+cylinder |  | Art 17180.50 + Art 17140.62 ex. Calvis | set |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Doorcloseer |  | TS 100 ex. Dorma elite | bh |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | Pintu Tipe P15 : Pintu Toilet Disabel | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 6 |  |  |  | 6 | 0 | 19040 | 0 | 114240 | 114240 |  | 0 | 0
|  | Kusen solid engineering meranti finish melamic |  | 0 | unit | 1 |  |  |  | 1 | 592000 | 59200 | 592000 | 59200 | 651200 |  | 592000 | 59200
|  | Daun pintu solid engineering + honeycomb + groove ; |  | veneer nyatoh finish melamic | unit | 1 |  |  |  | 1 | 1260170 | 126020 | 1260170 | 126020 | 1386190 |  | 1260170 | 126020
|  | - Tebal daun pintu = 40 mm | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Accessories : | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Engsel : Floor hinges |  | BTS 84 SS Complite ex. Dorma | psg | 1 |  |  |  | 1 | 96940 | 9690 | 96940 | 9690 | 106630
|  | - Pull Handle + eschuteon |  | PP 8-1/PP8-2 SS + Art 901 CK SS ex. Calvis | set | 1 |  |  |  | 1 | 173100 | 17310 | 173100 | 17310 | 190410
|  | - lockcase+cylinder |  | Art 17180.50 + Art 17140.62 ex. Calvis | set | 1 |  |  |  | 1 | 466220 | 46620 | 466220 | 46620 | 512840
23 | Pintu Tipe PL1 (PC RATE) : | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 160.8 | 214.4 | 214.4 | 589.6 | 0 | 19040 | 0 | 11225984 | 11225984 |  | 0 | 0 | 0.9
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 24 | 32 | 32 | 88 | 1256088 | 125608.8 | 110535744 | 11053574.4 | 121589318.4 |  | 1256088 | 125608.8 | 4360000 | (CEK HARGA)
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 24 | 32 | 32 | 88 | 5392063 | 539206.3 | 474501544 | 47450154.4 | 521951698.4 |  | 5392063 | 539206.3 |  | (CEK HARGA)
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Pintu Tipe PL2 (PC RATE) : | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 89.7 | 110.4 | 110.4 | 310.5 | 0 | 19040 | 0 | 5911920 | 5911920 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 13 | 16 | 16 | 45 | 1275638 | 127563.8 | 57403710 | 5740371 | 63144081 |  | 1275638 | 127563.8 |  | (CEK HARGA)
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 13 | 16 | 16 | 45 | 5492113 | 549211.3 | 247145085 | 24714508.5 | 271859593.5 |  | 5492113 | 549211.3 |  | (CEK HARGA)
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Pintu Tipe PL3 (PC RATE) : | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 70 | 217 | 217 | 504 | 0 | 19040 | 0 | 9596160 | 9596160 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 10 | 31 | 31 | 72 | 1285413 | 128541.3 | 92549736 | 9254973.6 | 101804709.6 |  | 1285413 | 128541.3 |  | (CEK HARGA)
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 10 | 31 | 31 | 72 | 5549900 | 554990 | 399592800 | 39959280 | 439552080 |  | 5549900 | 554990 |  | (CEK HARGA)
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Pintu Tipe PL5 (PC RATE) : | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 180 | 237.6 | 237.6 | 655.2 | 0 | 19040 | 0 | 12475008 | 12475008
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 25 | 33 | 33 | 91 | 1295188 | 129518.8 | 117862108 | 11786210.8 | 129648318.8 |  | 1295188 | 129518.8 |  | (CEK HARGA)
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 25 | 33 | 33 | 91 | 5601478 | 560147.8 | 509734498 | 50973449.8 | 560707947.8 |  | 5601478 | 560147.8 |  | (CEK HARGA)
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [7 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Pintu Tipe PL4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 153 | 204 | 204 | 561 | 0 | 19040 | 0 | 10681440 | 10681440 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 18 | 24 | 24 | 66 | 1295187.5 | 129518.8 | 85482375 | 8548240.8 | 94030615.8 |  | 1295187.5 | 129518.75 |  | (CEK HARGA)
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories pintu geser + kunci |  | ex. Dekson/setara | unit |  | 18 | 24 | 24 | 66 | 5601477.5 | 560147.8 | 369697515 | 36969754.8 | 406667269.8 |  | 5601477.5 | 560147.75 |  | (CEK HARGA)
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
28 | Pintu Tipe PJ1 : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 12 |  |  |  | 12 | 0 | 19040 | 0 | 228480 | 228480 |  | 0 | 0 | 1.5
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + kaca clear 6 mm |  | powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 1 |  |  |  | 1 | 11156250 | 1968750 | 11156250 | 1968750 | 13125000 |  | 11156250 | 1968750 | 13125000
|  | ◦ Daun pintu kaca tempered t= 10mm + assesories |  | PT 20 + PT 10 + US 10 ex. Dekson/setara | set | 2 |  |  |  | include | 0 | 0
|  | ◦ Pull Handel |  | PH D1868 40x25x60 PSS+SSS ex. Dekson/setara | set | 2 |  |  |  | 2 | 637500 | 112500 | 1275000 | 225000 | 1500000 |  | 637500 | 112500 | 750000
|  | ◦ Architrave Marmer |  |  | unit | 1 |  |  |  | 1 | 4781250 | 843750 | 4781250 | 843750 | 5625000 |  | 4781250 | 843750 | 5625000
29 | Pintu Tipe PJ2 : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun + kaca (PC RATE) | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 30 |  |  |  | 30 | 0 | 19040 | 0 | 571200 | 571200 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | set | 3 |  |  |  | 3 | 6053025 | 605302.5 | 18159075 | 1815907.5 | 19974982.5 |  | 6053025 | 605302.5 | 13095000
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [5 empty] | include | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | set | 3 |  |  |  | 3 | 790490 | 79050 | 2371470 | 237150 | 2608620 |  | 790490 | 79050
30 | Pintu Tipe PJ3 : Pintu Aluminium kaca - 2 Daun + kaca (PC RATE) | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 11 |  |  |  | 11 | 0 | 19040 | 0 | 209440 | 209440 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | set | 1 |  |  |  | 1 | 6633775 | 663377.5 | 6633775 | 663377.5 | 7297152.5 |  | 6633775 | 663377.5 | 21442500
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [5 empty] | include | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | set | 1 |  |  |  | 1 | 790490 | 79050 | 790490 | 79050 | 869540 |  | 790490 | 79050
31 | Pintu Tipe PJ4 : Pintu Aluminium kaca - 1 Daun + kaca | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 175 |  |  |  | 175 | 0 | 19040 | 0 | 3332000 | 3332000 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | set | 27 |  |  |  | 27 | 5163750 | 911250 | 139421250 | 24603750 | 164025000 |  | 5163750 | 911250 | 6075000
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [5 empty] | include | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | set | 27 |  |  |  | 27 | 790490 | 79050 | 21343230 | 2134350 | 23477580 |  | 790490 | 79050
32 | Pintu Tipe PJ5 : Pintu Aluminium kaca - 1 Daun + kaca (PC RATE) | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 27 |  |  |  | 27 | 0 | 19040 | 0 | 514080 | 514080 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | powder coating ex. Alexindo/setara | set | 4 |  |  |  | 4 | 4001425 | 400142.5 | 16005700 | 1600570 | 17606270 |  | 4001425 | 400142.5 | 11690625
|  | ◦ Daun pintu aluminium + assesories engsel + kunci |  | ex. Dekson/setara | [5 empty] | include | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
|  | ◦ Door Closser |  | ex. Dekson | set | 4 |  |  |  | 4 | 790490 | 79050 | 3161960 | 316200 | 3478160 |  | 790490 | 79050
33 | Jendela Tipe W1 : Jendela unit apartment | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 355.2 | 444.8 | 444.8 | 1244.8 | 0 | 19040 | 0 | 23700992 | 23700992 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + kaca clear 6 mm |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 56 | 70 | 70 | 196 | 3260630 | 326060 | 639083480 | 63907760 | 702991240 |  | 3260630 | 326060 | 1700000
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories |  | assesories ex. Dekson/setara | [5 empty] | include | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
34 | Jendela Tipe W2 : Jendela unit apartment | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 34.2 | 0 | 19040 | 0 | 651168 | 651168 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + kaca clear 6 mm |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 2685940 | 268590 | 24173460 | 2417310 | 26590770 |  | 2685940 | 268590 | 1000000
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories |  | assesories ex. Dekson/setara | unit |  |  |  |  | include | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
35 | Jendela Tipe W3 : Glassblock | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 19040 | 0 | 121856 | 121856 |  | 0 | 0
|  | Glassblock 3x5 bh |  | ex. Mulia | set | 2 |  |  |  | 2 | 346200 | 69240 | 692400 | 138480 | 830880 |  | 346200 | 69240
|  | Tali air keliling glasblock |  |  | m' | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 8660 | 0 | 55424 | 55424 |  | 0 | 8660
|  | Penebalan sekeliling glasblock sisi dalam |  |  | m' | 6.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 10960 | 0 | 70144 | 70144 |  | 0 | 10960
36 | Jendela Tipe W10 : Shaft pressure fan tangga
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | 0 | 19040 | 0 | 837760 | 837760
|  | Kusen aluminium 3" + grill |  | natural anodize ex. Alexindo/setara | unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 645660 | 64570 | 12913200 | 1291400 | 14204600 |  | 645660 | 64570 | 300000
37 | Jendela Tipe W3 : Jendela KM unit | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + daun jendela tipe nako |  | tinggi kaca 10 cm ex. Harind/setara | unit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | Jendela Tipe W10 : Jendela Void | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  |  | 10.6 | 10.6 | 0 | 19040 | 0 | 201824 | 201824 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" + kaca clear 6 mm |  | natural anodize ex. Alexindo/setara | unit |  |  |  | 1 | 1 | 1157062.5 | 115710 | 1157062.5 | 115710 | 1272772.5 |  | 1157062.5 | 115710 | 9075000
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories |  |  | unit |  |  |  | 1 | 1 | 6556687.5 | 655670 | 6556687.5 | 655670 | 7212357.5 |  | 6556687.5 | 655670 | 9075000
39 | Jendela Tipe W5 : Jendela Lobby Lift | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 9.4 |  |  |  | 9.4 | 0 | 19040 | 0 | 178976 | 178976 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 5 |  |  |  | 5 | 1014967.1 | 101500 | 5074835.5 | 507500 | 5582335.5 |  | 1014967.1053 | 101500 | 7960526.3158
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm |  | ex. Asahimas | unit | 5 |  |  |  | 5 | 5751480.3 | 575150 | 28757401.5 | 2875750 | 31633151.5 |  | 5751480.2632 | 575150 | 7960526.3158
40 | Jendela Tipe W6 : Jendela Mushola, Balai warga, dan R. Kesehatan | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 185.6 |  |  |  | 185.6 | 0 | 19040 | 0 | 3533824 | 3533824 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 29 |  |  |  | 29 | 5631520 | 563150 | 163314080 | 16331350 | 179645430 |  | 5631520 | 563150 | 5531428.5714
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories |  | assesories ex. Dekson/setara | [5 empty] | include | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | termasuk kaca clear tebal 6mm ex. Asahimas | [8 empty] | 0 | 0
41 | Jendela Tipe W7 : Jendela Lobby Entrance | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | [5 empty] | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit | [5 empty] | 0 | 0
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm |  | ex. Asahimas | unit | [5 empty] | 0 | 0
42 | Jendela Tipe W8 : Jendela R. Sampah (PC RATE) | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 15.6 |  |  |  | 15.6 | 0 | 19040 | 0 | 297024 | 297024 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 2 |  |  |  | 2 | 1486950 | 148695 | 2973900 | 297390 | 3271290 |  | 1486950 | 148695 | 7000714.2857
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm | [7 empty] | include | 0 | 0
43 | Jendela Tipe W9 : Jendela Toilet SB | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' | 3.4 |  |  |  | 3.4 | 0 | 19040 | 0 | 64736 | 64736 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | Powder coating ex. Alexindo/setara | unit | 1 |  |  |  | 1 | 2805000 | 495000 | 2805000 | 495000 | 3300000 |  | 2805000 | 495000 | 3300000
|  | ◦ Daun jendela kaca mati clear t=6mm | [7 empty] | include | 0 | 0
44 | Jendela Tipe W11 : Jendela Void (PC RATE) | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  |  |  | 0 | 0 | 19040 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | natural anodize ex. Alexindo/setara | unit |  |  |  |  | 0 | 5635000 | 563500 | 0 | 0 | 0 |  | 5635000 | 563500 | 9075000
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories | [7 empty] | include | 0 | 0
45 | Jendela Tipe W12 : Jendela Void (PC RATE) | [9 empty] | 0 | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 19040 | 0 | 327488 | 327488 |  | 0 | 0
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | natural anodize ex. Alexindo/setara | unit |  |  |  | 1 | 1 | 8605450 | 860545 | 8605450 | 860545 | 9465995 |  | 8605450 | 860545 | 26447142.8571
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories | [7 empty] | include | 0 | 0
46 | Jendela Tipe W13 : Jendela (PC RATE) | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  | 10.5 |  | 10.5 |  | 19040 |  | 199920 | 199920 |  |  |  |  | ISI HARGA !!!
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | natural anodize ex. Alexindo/setara | unit |  |  | 1 |  | 1 | 6100175 | 610017.5 | 6100175 | 610017.5 | 6710192.5 |  | 6100175 | 610017.5 | 5995600 | ISI HARGA !!!
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories | [7 empty] | 0
47 | Jendela Tipe W15 : Jendela (PC RATE) | [8 empty] | 0
|  | Opening kusen ; semen PC ex. Tiga Roda/setara |  |  | m' |  |  | 17.1 |  | 17.1 |  | 19040 |  | 325584 | 325584 |  |  |  |  | ISI HARGA !!!
|  | ◦ Kusen aluminium 3" |  | natural anodize ex. Alexindo/setara | unit |  |  | 1 |  | 1 | 9413325 | 941332.5 | 9413325 | 941332.5 | 10354657.5 |  | 9413325 | 941332.5 | 9089600 | ISI HARGA !!!
|  | ◦ Daun jendela tipe casement + assesories | [7 empty] | 0
48 | Finishing khusus opening pintu lift Lt. Tipikal | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| - Adukan 1:3 utk membentuk kemiringan bidang/sebagai penebalan |  |  |  | unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 16160 | 2890 | 646400 | 115600 | 762000 |  | 16160 | 2890
| - Architrave finish Granite Tile 60x60 |  |  | Diamond White + Galaxy Black ex. Granada | unit | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 623160 | 62320 | 24926400 | 2492800 | 27419200 |  | 623160 | 62320
49 | Cover Panel Dinding Dalam Lift |  |  | (by other) | unit |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28850000 | 0 | 25000000
- Cover panel kayu dalam lift+background kaca cermin keliling (3 sisi) t=130cm
- Railing Handle pipa 2" stainlessstell : keliling (3 sisi)
- Plafond kayu drop ceiling+lampu halogen+lampu T5
- Lantai granit tile uk 60x60
- Kaca cermin 6mm +bevel uk. 950x1300mm (3 bh)
- Lapis dalam pintu lift dgn HPL
- Plint
[14 empty] | SUB TOTAL A.4 | 7462293970.3
A.5 | PEKERJAAN SANITAIR DAN KELENGKAPANNYA
Catatan harga :
Harga satuan peralatan sanitair berikut fitting serta kelengkapan bahan bantunya
(adukan plester aci, nad, sealant, grouting) berikut pemasangan dan perapian.
Harga satuan sudah termasuk bahan alat bantu (pipa penghubung, double nipple dll) yang
yang berhubungan dengan system instalasi MEP.
1 | Area umum Lt. Basement
1.1 | Toilet umum 1 | [16 empty] | 0.15
|  | - Closet duduk + assesories |  | CW 420 ex. TOTO/setara | set | 3 | 3 |  |  | 6 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 69240 | 600000
|  | - Jet washer |  | TX 403 SBPIV ex. Toto | set | 3 | 3 |  |  | 6 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 88630 | 242400
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | bh | 4 | 3 |  |  | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 85000 | 22640 | 196200 | BY PP
|  | - Washtafel |  | LW 211 CJ + assesories ex. Toto/setara | set | 3 | 3 |  |  | 6 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 88350 | 889800
|  | - Urinoir type U-57M + assesories |  | U-57M + assesories ex. Toto/setara | set | 2 | 2 |  |  | 4 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 146790 | 1272000
|  | - Kaca cermin uk 120x80 cm |  | t=3 mm ex. Asahi | bh | 3 | 3 |  |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 553920 | 55400
1.2 | R. Wudhu | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Kran dinding |  | TX 23 BQ 13N ex. TOTO | bh | 5 |  |  |  | 5 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 16270 | 141000
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | bh | 1 |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 85000 | 22640 |  | BY PP
1.3 | Toilet Umum 2 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Closet duduk + assesories |  | CW 420 ex. TOTO/setara | set | 6 |  |  |  | 6 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 69240
|  | - Jet washer |  | TX 403 SBPIV ex. Toto | set | 6 |  |  |  | 6 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 88630
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | bh | 9 |  |  |  | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 85000 | 22640 |  | BY PP
|  | - Washtafel |  | LW 533 J ex. Toto/setara | set | 8 |  |  |  | 8 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 88350 | 2301000
|  | - Pembuatan meja beton |  |  | ls | 1 |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2000631 | 0
|  | - Finish meja beton : Granite Tile 60x60 |  | Black Gold ex. Indogress | ls | 1 |  |  |  | 1 | #REF! | 68019.625 | #REF! | 68019.625 | #REF! |  | 237830.4 | 55700
|  | - Urinoir type U-57M + assesories |  | U-57M + assesories ex. Toto/setara | set | 3 |  |  |  | 3 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 146790
|  | - Kaca cermin uk 220x cm |  | t=3 mm ex. Asahi | bh | 8 |  |  |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 450000 | 45000
|  | - Partisi cubical+assesories |  | HPL lapis Laminate | m2 | 39 |  |  |  | 39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1250000 | 312500
1.4 | R. Janitor | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Kran dinding |  | TX 23 BQ 13N ex. TOTO | bh | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 16270
|  | - Floor drain |  | Tipe PVC ex. Alinco/setara | bh | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 85000 | 22640 |  | BY PP
[13 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Area Unit | [11 empty] | 0 | 0 | 0
|  | - Closet duduk + assesories |  | CW 420 ex. TOTO/setara | set |  | 82 | 77 | 79 | 238 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 69240
|  | - Shower set |  | TX 471 SFMBR ex. TOTO | set |  | 82 | 77 | 79 | 238 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 176770 | 1620000
|  | - Jet washer |  | TX 403 SBPIV ex. TOTO | set |  | 82 | 77 | 79 | 238 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 88630
|  | - Floor drain |  | TX 1 BV ex. TOTO | bh |  | 165 | 155 | 159 | 479 | SBO | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | 183500 | 22640 |  | BY PP
|  | - Washtafel |  | LW 211 CJ ex. Toto | set |  | 67 | 73 | 73 | 213 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 88350
|  | - Washtafel unit 3B termasuk meja beton |  | LW 642 CJ EX. TOTO | set |  | 8 | 6 | 6 | 20 | SBO | 1181888.1 |  | 23637762 | 23637762
3 | Pembuatan meja kitchen di kios dan Unit | [11 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Pembuatan meja kitchen di kios | [11 empty] | 0 | 0 | 0
| - Pembuatan Unit meja beton |  |  | (termasuk finish acian+cat disisi dalam) | unit | 27 |  |  |  | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2155064 | 0
| - Finish meja beton : keramik 20x20 |  |  | W20547 Sahara Ivory ex. Roman | m2 | 20 |  |  |  | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 237830.4 | 40969.9
| - Kitchen zink 1 lubang (50x54) + flexibel |  |  | ALS 54 ex. Allesa | set | 27 |  |  |  | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 540000 | 54000
| - Kran kitchen |  |  | TX 603 KM ex. Toto | bh | 27 |  |  |  | 27 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 34830 | 301800
| - Grease Trap |  |  | IGT-30 ex. Indogreen/setara | bh | 27 |  |  |  | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 562500 | 63470 | 750000
3.2 | Pembuatan meja kitchen di Unit | [8 empty] | 0
| - Pembuatan Unit meja beton |  |  | (termasuk finish acian+cat disisi dalam) | unit |  | 67 | 73 | 73 | 213 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 79817.1852 | 0
| - Finish meja beton : Granite Tile 60x60 |  |  | Verona Pure Black ex. Sehati | m2 |  | 69.68 | 75.92 | 75.92 | 221.52 | #REF! | 68019.625 | #REF! | 15067707.33 | #REF!
| - Finish dinding meja beton : keramik 30x60 |  |  | Blink White ex. Roman | m2 |  | 110.55 | 120.45 | 120.45 | 351.45 | 147764.5 | 95535 | 51931833.525 | 33575775.75 | 85507609.275 |  | 0 | 138050
| - Kitchen zink 1 lubang (50x54) + flexibel |  |  | ALS 54 ex. Allesa | set |  | 67 | 73 | 73 | 213 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 540000 | 54000
| - Kran kitchen |  |  | TX 606 KES ex. Toto | bh |  | 67 | 73 | 73 | 213 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 34830
| - Grease Trap |  |  | IGT-30 ex. Indogreen/setara | bh |  | 67 | 73 | 73 | 213 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 562500 | 63470
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SUB TOTAL A.5 | #REF!
0
A.6 | PEKERJAAN LAIN-LAIN | [8 empty] | 0
1 | Pembuatan railing dan tangga besi | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Pembuatan pagar BRC t=1,2 + pintu BRC untuk pembatas ruang tangki dan trafo |  |  |  | m' | 7 |  |  |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 206250 | 68750 | 275000
1.2 | Railing tangga darurat | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | pipa besi hitam dia 1", 2" + finish zincromate + cat warna merah doff (sisi tangga) |  |  | m' | 29 | 29 | 28 | 28 | 114 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 519300 | 173100 | 450000
|  | pipa besi hitam dia 1", 2" + finish zincromate + cat warna merah doff (sisi menempel dinding) |  |  | m' | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Tangga Besi | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Tangga besi ke R. Trafo dan Tangki |  |  | Hollo 40x40/20x20 t=2mm + plat bordes t=2mm | unit | 1 |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1731000 | 173100 | 1500000
| Tangga besi ke R. STP |  |  | Hollo 40x40/20x20 t=2mm + plat bordes t=2mm | unit | 1 |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Tangga besi R. GWT |  |  | Pipa 1" (horisontal) + pipa 1,5" (vertikal) t=1,2 mm | unit | 1 |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Railing area umum Lt. Dasar |  |  | stainless steel SUS 304 | m' | 35 |  |  |  | 35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1687500 | 562500 | 2250000
1.5 | Railing Balkon LT. Tipikal |  |  | stainless steel SUS 304 + kaca laminate 5+5 | m' |  | 55 | 232 | 232 | 519 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1096300 | 288500 | 1300000
1.6 | Grab bar di koridor |  |  | Stainless steel 2" | unit |  | 5 | 9 | 11 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 322500 | 107500 | 430000
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pekerjaan Pembuatan ramp dan Area Parkir | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Pekerjaan ramp mobil : | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Gutter ramp |  | Grill cast iron tebal 30mm ; lebar 30 cm | unit |  | 2 |  |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3462000 | 432750
|  | - Besi L 30x30x3mm & angkur dia 8mm p=100mm untuk saluran air |  |  | m2 |  | 395 |  |  | 395 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 519300 | 51930
|  | (jarak angkur dia 8mm p=100mm dipasang setiap 500mm) | [7 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - Paving samping ramp lebar 1 m + kansteen |  |  | m2 |  | 150 |  |  | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 133762.875 | 44587.625 | 178350.5 | SPREADING HARGA !!
|  | - Saluran disisi ramp |  |  | m' |  | 150 |  |  | 150 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 65000 | 15000
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Pekerjaan perkerasan area parkir Lt. Basement | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Finish lantai area parkir | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Finish beton trowel tanpa floor hardener |  | (include struktur) | m2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65000 | 15000
|  | - Pembuatan car stopper |  | p=60 cm' | bh | 125 |  |  |  | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 59111.2 | 30000
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pengadaan dan Pemasangan Box Watermeter dan MCB Box | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 | Box Water Meter uk p=40 cm, l=12cm , t=25 cm |  |  | Mild Steel t=0,6 mm | unit |  | 59 | 75 | 75 | 209 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 262500 | 87500 | 350000
3.2 | MCB Box | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - MCB Box 4 gang (unit 1ST dan 1B) |  | ex. Broco/setara | unit |  | 32 | 42 | 42 | 116 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 203400 | 52000
|  | - MCB Box 6 gang (unit 2B) |  | ex. Broco/setara | unit |  | 25 | 31 | 31 | 87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 287100 | 53000
|  | - MCB Box 8 gang (unit 3B) |  | ex. Broco/setara | unit |  | 2 | 2 | 2 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 359100 | 53000
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pekerjaan Finish Parapet beton | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Parapet beton t=1,2 m | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Cor Beton K300 ; tinggi 1,20m ; tebal = 10 cm |  | (include struktur) | m' |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, ex. MU-301/setara |  |  | m2 |  | 88 | 88 |  | 176 | 90750 | 40000 | 15972000 | 7040000 | 23012000
|  | - Acian mortar t=2,5mm/sisi ex. MU-250/setara |  |  | m2 |  | 88 | 88 |  | 176 | 33750 | 34000 | 5940000 | 5984000 | 11924000
|  | - Finish cat dinding luar |  | Weathershiled ex. ICI Dulux/setara | m2 |  | 88 | 88 |  | 176 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pembuatan roof garden | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - waterproofing sistem penetrasi ex. Penetron |  | seluruh area roof garden | m2 |  | 38 | 38 |  | 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 135600 | 20340
|  | - Pengadaan sistem drainasi taman |  | seluruh area roof garden | m2 |  | 38 | 38 |  | 76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 288500 | 28850
|  | - Isi tanah taman (tidak termasuk tanaman) t=50 cm |  | (tanah merah super) | m3 |  | 1.65 | 1.65 |  | 3.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 57700 | 11540
|  | - Floor drain |  | ex TOTO | unit |  | 2 | 2 |  | 4 | SBO | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | BY PP
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pembuatan Dog House | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm [tebal finish=10cm] + thinbed MU-380/setara |  |  | m2 |  |  |  |  | 0 | 107848.3333 | 55000 | 0 | 0 | 0
|  | - Plesteran mortar t=1 cm/sisi, ex. MU-301/setara |  |  | m2 |  |  |  |  | 0 | 90750 | 40000 | 0 | 0 | 0
|  | - Acian mortar t=2,5mm/sisi ex. MU-250/setara |  |  | m2 |  |  |  |  | 0 | 33750 | 34000 | 0 | 0 | 0
|  | - KP site mix K-225 (10x10cm) (4n8,n6-200) + stek atas 4n8-400 |  |  | m' |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | HARGA MAHAL !!!
|  | - BP site mix K-225 (10x10cm) (4n8,n6-200) |  |  | m' |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | HARGA MAHAL !!!
|  | - Finish cat dinding eksterior |  |  | m2 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - pembesian |  |  | kg |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - bekisting |  |  | m2 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - cor readymix |  |  | m3 |  |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
[14 empty] | SUB TOTAL A.6 | #REF!
0
A.7 | PEKERJAAN SARANA PENDUKUNG | [8 empty] | 0
1 | Finishing Kolam Renang Dewasa | [8 empty] | 0
1.1 | Finishing Lantai dan dinding Kolam Renang Dewasa | [8 empty] | 0
| Keramik Lantai dan dinding Kolam 100x100 mm warna random | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | m2 |  | 62.5 |  |  | 62.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 182506 | 82091.4
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | m2 |  | 51.2 |  |  | 51.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | m2 |  | 164.84 |  |  | 164.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | m2 |  | 51.2 |  |  | 51.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Coping dinding kolam |  |  | batu andesit 300x300 mm ; warna abu-abu | m' |  | 41.2 |  |  | 41.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 403900 | 40390
|  |  |  | rata mesin clear coating ex. Propan | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding Kolam renang |  |  |  | m2 |  | 357.962 |  |  | 357.962 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 135600 | 20340
| Gutter overflow sekeliling kolam t=30 cm ; lebar = 25 cm |  |  |  | m' |  | 35.962 |  |  | 35.962 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 250000 | 50000
| Penutup Gutter over flow |  |  | batu andesit 300x300 mm ; celar coating ex. Propan | m' |  | 35.962 |  |  | 35.962 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 403900 | 40390
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Finishing Planter | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - waterproofing dinding dan dasar planter |  |  |  | m2 |  | 419.235 |  |  | 419.235 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 106170 | 15930
| - Pengadaan sistem drainasi planter |  |  |  | m2 |  | 391.881 |  |  | 391.881 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 250000 | 25000
| - Coping planter |  |  | Batu breksi warna abu-abu 200x200x20 mm | m' |  | 56.125 |  |  | 56.125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 144250 | 14430
|  |  |  | rata mesin, clear coating ex. Propan | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Finishing Kolam Renang Anak | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 | Finishing Lantai dan dinding Kolam Renang Anak | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Keramik Lantai, tangga dan dinding Kolam 100x100 mm warna random | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | - warna biru tua |  | Blue berry ex. Samson | m2 |  | 19.332 |  |  | 19.332 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 182506 | 82091.4
|  | - warna biru sedang |  | Navy Blue ex. Samson | m2 |  | 13.332 |  |  | 13.332 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
|  | - warna biru muda |  | Marina Blue ex. Samson | m2 |  | 30.322 |  |  | 30.322 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
|  | - warna putih |  | Cico white ex. Samson | m2 |  | 13.332 |  |  | 13.332 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
| Coping dinding kolam |  |  | Batu andesit warna abu-abu hitam rata mesin | m' |  | 4.41 |  |  | 4.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 403900 | 40390
|  |  |  | uk. 150x150x20 mm ; clear coating ex. Propan | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, dinding Kolam renang |  |  |  | m2 |  | 83.113 |  |  | 83.113 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 106170 | 15930
| Gutter overflow sekeliling kolam t=30 cm ; lebar = 25 cm |  |  |  | m' |  | 5.623 |  |  | 5.623 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 250000 | 50000
| Penutup Gutter over flow |  |  | batu andesit 300x300 mm ; celar coating ex. Propan | m' |  | 5.623 |  |  | 5.623 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 403900 | 40390
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Finishing Planter | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - waterproofing dinding dan dasar planter |  |  |  | m2 |  | 414.671 |  |  | 414.671 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 106170 | 15930
| - Pengadaan sistem drainasi planter |  |  |  | m2 |  | 380.464 |  |  | 380.464 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 250000 | 50000
| - Coping dinding kolam |  |  | Batu breksi warna abu-abu hitam | m' |  | 56.125 |  |  | 56.125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 403900 | 40390
|  |  |  | uk. 200x200x50mm rata mesin ; clear coating ex. Propan | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pool Deck | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Finishing Lantai Deck |  |  | Keramik 40x40 tipe escada Beige ex. Centro | m2 |  | 245.596 |  |  | 245.596 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 262500 | 87500 | 350000 | CEK HARGA
| Border Lantai |  |  | Keramik 40x40 tipe escada Beige ex. Centro | m' |  | 25.153 |  |  | 25.153 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 262500 | 87500 |  | CEK HARGA
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Waterproofing untuk lantai, deck |  |  |  | m2 |  | 255.657 |  |  | 255.657 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 106170 | 15930
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Finishing Area Plaza | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Paving Block : desain sesuai gambar |  |  | Tipe Altstadt-04 warna putih, hitam, abu-abu (random) | m2 |  | 73.616 |  |  | 73.616 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 133762.875 | 44587.625
|  |  |  | uk. 140x140x80 mm ex. Cisangkan | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Border |  |  | Batu keramik 40x40 tipe escada beige ex. Centro | m' |  | 7.98 |  |  | 7.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 262500 | 87500
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Dinding dekoratif | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Modul Tampak A | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1522000
| Dinding : GRC t=10mm finish cat duco |  |  | warna dan bentuk sesuai di gambar detail | ls |  | 1 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100077588 | 33359196 | 133436784
| Border : batu klaten super white |  |  | uk 150x150x20 finish rata mesin clear coating ex. Propan | m' |  | 25.318 |  |  | 25.318 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 337500 | 112500 | 450000
| Modul Tampak B | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
| Dinding : GRC t=10mm finish cat duco |  |  | warna dan bentuk sesuai di gambar detail | ls |  | 1 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13599831 | 4533277 | 18133108
| Border : batu klaten super white |  |  | uk 150x150x20 finish rata mesin clear coating ex. Propan | m' |  | 15.314 |  |  | 15.314 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 337500 | 112500 | 450000
| Modul Tampak C | [8 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
| Dinding : GRC t=10mm finish cat duco |  |  | warna dan bentuk sesuai di gambar detail | ls |  | 1 |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10611384 | 3537128 | 14148512
| Border : batu klaten super white |  |  | uk 150x150x20 finish rata mesin clear coating ex. Propan | m' |  | 12.7 |  |  | 12.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 337500 | 112500 | 450000
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Shower | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pedestal + Assesories |  |  | Stainless steel t=5mm tipe hireline | unit |  | 2 |  |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3500000 | 525000
| - Shower plat + Assesories |  |  | Stainless steel t=1mm tipe hireline | unit |  | 2 |  |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 297000 | 29700
| - Lantai shower |  |  | Batu salagedang warna abu-abu hitam random | m2 |  | 17.85 |  |  | 17.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 600000 | 60000
|  |  |  | dia. 300-500 ; rata alam ; finish clear coating ex. Propan | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Shower set | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | head shower |  | TX 495 S ex. TOTO | bh |  | 2 |  |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 110250 | 735000
|  | kran shower |  | TX 452 SES ex. TOTO | bh |  | 2 |  |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 47670 | 317800
| - Floor drain |  |  | TX 10 BN ex. TOTO | bh |  | 2 |  |  | 2 | SBO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 85000 | 22640
| - Waterproofing untuk lantai |  |  |  | m2 |  | 19 |  |  | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 106170 | 15930
[10 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Water Feature |  |  |  | unit |  | 1 |  |  | 1 | by othres | [5 empty] | 18750000 | 6250000 | 25000000
[13 empty] | 0 | 0 | 0
[14 empty] | SUB TOTAL A.7 | #REF!
#REF!
Note on K602: ismail - [2010]: Asumsi setiap jarak 3 meter

## ANALISA ATAP (hidden)
1 | Kuda-kuda baja ringan M2
| Baja ringan Canal 0,75 |  | M' | 6 | 26666.6667 | 160000
| Baud |  | bh | 28 | 1000 | 28000
| Dynabolt |  | bh | 1 | 10000 | 10000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 7000 | 7000
198000
|  | keuntungan |  |  | 15% | 29700
227700
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.2 | 130000 | 26000
| Tukang Besi |  | OH | 0.45 | 180000 | 81000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Mandor |  | OH | 0.05 | 260000 | 13000
122000
|  | keuntungan |  |  | 15% | 18300
140300
2 | Reng Kuda-kuda baja ringan M2
| Reng ringan Canal 0,45 |  | M' | 4 | 11250 | 45000
| Baud |  | bh | 28 | 500 | 14000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 800 | 800
59000
|  | keuntungan |  |  | 15% | 8850
67850
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.005 | 130000 | 650
| Tukang Besi |  | OH | 0.015 | 180000 | 2700
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Mandor |  | OH | 0.015 | 260000 | 3900
9250
|  | keuntungan |  |  | 15% | 1387.5
10637.5
3 | Pekerjaan Almunium Foil M2
| Almunium Foil |  | M2 | 1 | 12000 | 12000
| Baud |  | bh | 4 | 500 | 2000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 2000 | 2000
14000
|  | keuntungan |  |  | 15% | 2100
16100
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.01 | 130000 | 1300
| Tukang Besi |  | OH | 0.03 | 180000 | 5400
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Mandor |  | OH | 0.001 | 260000 | 260
8960
|  | keuntungan |  |  | 15% | 1344
10304
4 | Pekerjaan Pemasangan atap
| atap beton |  | M2 | 18 | 11000 | 198000
| Baud |  | bh | 22 | 500 | 11000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 800 | 800
209000
|  | keuntungan |  |  | 15% | 31350
240350
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.05 | 130000 | 6500
| Tukang |  | OH | 0.05 | 180000 | 9000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Mandor |  | OH | 0.001 | 260000 | 260
17760
|  | keuntungan |  |  | 15% | 2664
20424
5 | Pekerjaan Listplank M'
| Listplang Gypsum |  | M' | 1 | 16250 | 16250
| Baud |  | bh | 8 | 500 | 4000
| Compon |  | kg | 0.2 | 1500 | 300
| Alat bantu |  | ls | 1 | 800 | 800
20250
|  | keuntungan |  |  | 15% | 3037.5
23287.5
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.005 | 130000 | 650
| Tukang |  | OH | 0.03 | 180000 | 5400
| Kepala Tukang |  | OH | 0.001 | 200000 | 200
| Mandor |  | OH | 0.001 | 260000 | 260
6510
|  | keuntungan |  |  | 15% | 976.5
7486.5
6 | Pekerjaan Genteng Bubungan | M'
| Genteng Bubungan |  | M' | 5 | 5000 | 25000
| Pc |  | M3 | 0.04 | 330000 | 13200
| Ps |  | Zak | 0.05 | 60000 | 3000
| Alat bantu |  | ls | 1 | 800 | 800
38200
|  | keuntungan |  |  | 15% | 5730
43930
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.05 | 130000 | 6500
| Tukang |  | OH | 0.05 | 180000 | 9000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.01 | 200000 | 2000
| Mandor |  | OH | 0.001 | 260000 | 260
17760
|  | keuntungan |  |  | 15% | 2664
20424

## ANALISA PLAFOND (hidden)
1 | Pekerjaan Plafond | M2
| Gypsum Board / kisi-kisi kayu |  | M2 | 1 | 63973.064 | 63973.064
| Paku Skrup |  | bh | 12 | 1000 | 12000
| Hollo Plafond |  | btg | 1 | 70000 | 70000
| Gypsum compon |  | kg | 0.1 | 2000 | 200
146173.064
|  | keuntungan |  |  | 15% | 21925.9596
168099.0236
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.1 | 130000 | 13000
| Tukang Kayu |  | OH | 0.05 | 180000 | 9000
| Kepala Tukang |  | OH | 0.005 | 220000 | 1100
| Mandor |  | OH | 0.005 | 260000 | 1300
24400
|  | keuntungan |  |  | 15% | 3660
28060
2 | Pekerjaan CAT Plafond | M2
| Plamuur |  | Kg | 0.15 | 35000 | 5250
| Cat Dasar |  | Kg | 0.17 | 35000 | 5950
| Cat Penutup |  | Kg | 0.35 | 35000 | 12250
| Kuas |  | Bh | 0.01 | 31000 | 310
| Pengencer |  | Kg | 0.03 | 25000 | 750
| Amplas |  | Lbr | 0.2 | 7500 | 1500
26010
|  | keuntungan |  |  | 15% | 3901.5
29911.5
Upah :
| Pekerja |  | OH | 0.05 | 130000 | 6500
| Tukang Cat |  | OH | 0.03 | 180000 | 5400
| Kepala Tukang |  | OH | 0.005 | 220000 | 1100
| Mandor |  | OH | 0.005 | 260000 | 1300
14300
|  | keuntungan |  |  | 15% | 2145
16445

## 9. Pekerjaan MEP
BILL OF ITEM
Proyek |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023
[25 empty] | koef | #REF! | 1
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SPESIFIKASI | SAT | VOLUME |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah | [10 empty] | -2
[5 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah |  | Total | [10 empty] | 0.75 | 0.25
IX | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING
Catatan harga :
| Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal & Plumbing |  | - melakukan pembobokan untuk instalasi listrik
- pekerjaan pengadaan material
- material yang digunakan sesuai spesifikasi yang tertera
| - jika perubahan spesifikasi material maka ada penambahan biaya sesuai kesepakatan owner dan pelaksana kerja | [14 empty] | DEV | PT. TSI |  | DEV | PT. MBP |  | DEV | VENDOR
| - jika ada perubahan titik atau tempat pekerjaan MEP maka ada penambahan biaya dan disepakati bersama | [15 empty] | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah
IX.A | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRKAL DAN PLUMBING --LANTAI BASEMAN | [13 empty] | 217043956.6875
A | Instalasi | [13 empty] | 128640429.7875
1 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9449730 | 720900 | 56698380 | 4325400 | 10170630 | 61023780 | 10% | 1017063 | 6102378 | 10% | 1017063 | 6102378 | 80% | 8136504 | 48819024 | 94497.3 | 90010 | 20190 | 72000
2 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7315920 | 720900 | 21947760 | 2162700 | 8036820 | 24110460 | 10% | 803682 | 2411046 | 10% | 803682 | 2411046 | 80% | 6429456 | 19288368
3 | Kabell NYY 3x2.5 mm |  | Suprime | m1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 209570.625 | 42484.5 | 4191412.5 | 849690 | 252055.125 | 5041102.5 | 10% | 25205.5125 | 504110.25 | 10% | 25205.5125 | 504110.25 | 80% | 201644.1 | 4032882
4 | Pipa conduit |  | Lokal | btg | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 19136.25 | 6966 | 3635887.5 | 1323540 | 26102.25 | 4959427.5 | 10% | 2610.225 | 495942.75 | 10% | 2610.225 | 495942.75 | 80% | 20881.8 | 3967542
5 | Klem pipa conduit |  | Lokal | pcs | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3543.75 | 4610.25 | 336656.25 | 437973.75 | 8154 | 774630 | 10% | 815.4 | 77463 | 10% | 815.4 | 77463 | 80% | 6523.2 | 619704
6 | Sok pipa conduit |  | Lokal | pcs | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3543.75 | 4610.25 | 336656.25 | 437973.75 | 8154 | 774630 | 10% | 815.4 | 77463 | 10% | 815.4 | 77463 | 80% | 6523.2 | 619704
7 | Terminal listrik/krustin 10 mm | - Lantai | RXM-AB (RXZE2S114M) | pack | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85050 | 43345.8 | 170100 | 86691.6 | 128395.8 | 256791.6 | 10% | 12839.58 | 25679.16 | 10% | 12839.58 | 25679.16 | 80% | 102716.64 | 205433.28
8 | Tdus cabang 3 | - dinding tampak A | Lokal | pcs | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 19845 | 4610.25 | 2282175 | 530178.75 | 24455.25 | 2812353.75 | 10% | 2445.525 | 281235.375 | 10% | 2445.525 | 281235.375 | 80% | 19564.2 | 2249883
9 | Tdus cabang 4 | - dinding tampak B | Lokal | pcs | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22680 | 4610.25 | 907200 | 184410 | 27290.25 | 1091610 | 10% | 2729.025 | 109161 | 10% | 2729.025 | 109161 | 80% | 21832.2 | 873288
10 | Solasi listrik | - dinding tampak C | Lokal | pcs | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9922.5 | 4610.25 | 198450 | 92205 | 14532.75 | 290655 | 10% | 1453.275 | 29065.5 | 10% | 1453.275 | 29065.5 | 80% | 11626.2 | 232524
11 | Box panel 60x50x20 cm | - dinding tampak D |  | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 949725 | 360450 | 949725 | 360450 | 1310175 | 1310175 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 80% | 1048140 | 1048140
12 | MCB 6A 1 phase | - Plat Lantai (Atap) | MCB Domae (schneider) | unit | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 128638.125 | 64908 | 771828.75 | 389448 | 193546.125 | 1161276.75 | 10% | 19354.6125 | 116127.675 | 10% | 19354.6125 | 116127.675 | 80% | 154836.9 | 929021.4
13 | MCB 10A 1 phase |  | MCB Domae (schneider) | unit | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121550.625 | 64908 | 607753.125 | 324540 | 186458.625 | 932293.125 | 10% | 18645.8625 | 93229.3125 | 10% | 18645.8625 | 93229.3125 | 80% | 149166.9 | 745834.5
14 | MCB 16A 3 phase |  | MCB Domae (schneider) | unit | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558495 | 95283 | 1116990 | 190566 | 653778 | 1307556 | 10% | 65377.8 | 130755.6 | 10% | 65377.8 | 130755.6 | 80% | 523022.4 | 1046044.8
15 | MCB 25A 3 phase |  | MCB Domae (schneider) | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 602012.25 | 118773 | 602012.25 | 118773 | 720785.25 | 720785.25 | 10% | 72078.525 | 72078.525 | 10% | 72078.525 | 72078.525 | 80% | 576628.2 | 576628.2
16 | MCB 32A 3 phase | - Lantai | MCB Domae (schneider) | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 649923.75 | 134433 | 649923.75 | 134433 | 784356.75 | 784356.75 | 10% | 78435.675 | 78435.675 | 10% | 78435.675 | 78435.675 | 80% | 627485.4 | 627485.4
17 | MCB 40A 3 phase | - dinding tampak A | MCB Domae (schneider) | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 761197.5 | 153063 | 761197.5 | 153063 | 914260.5 | 914260.5 | 10% | 91426.05 | 91426.05 | 10% | 91426.05 | 91426.05 | 80% | 731408.4 | 731408.4
18 | MCCB 125A 3 phase | - dinding tampak B | MCB Domae (schneider) | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2889396.5625 | 359505 | 2889396.5625 | 359505 | 3248901.5625 | 3248901.5625 | 10% | 324890.1562 | 324890.1562 | 10% | 324890.1562 | 324890.1562 | 80% | 2599121.25 | 2599121.25
19 | Ampere & volt meter digital | - dinding tampak C | Autonics Digital Panel Meters Ammeter Series M4M1P-AA-5 1pc | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4599787.5 | 520155 | 13799362.5 | 1560465 | 5119942.5 | 15359827.5 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 80% | 4095954 | 12287862
20 | Busbar | - dinding tampak D |  | btg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 741352.5 | 520155 | 741352.5 | 520155 | 1261507.5 | 1261507.5 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 80% | 1009206 | 1009206
21 | Sisir MCB | - Plat Lantai (Atap) |  | btg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 233887.5 | 188730 | 233887.5 | 188730 | 422617.5 | 422617.5 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 80% | 338094 | 338094
22 | Bracket MCB |  |  | btg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63787.5 | 17644.5 | 63787.5 | 17644.5 | 81432 | 81432 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 80% | 65145.6 | 65145.6
[17 empty] | 0 |  |  | 0
B | Armature |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 53888384.7 |  | 0 |  |  | 0
1 | Lampu downlight |  | DOWNLIGHT LED PHILIPS 13WATT 13W TIPE MESON 59464 EYECOMFORT_COOLDAY - Putih | unit | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 226800 | 91057.5 | 7257600 | 2913840 | 317857.5 | 10171440 | 10% | 31785.75 | 1017144 | 10% | 31785.75 | 1017144 | 80% | 254286 | 8137152
2 | Lampu TL 18W/6500K + housing |  |  | set | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 233887.5 | 94594.5 | 6782737.5 | 2743240.5 | 328482 | 9525978 | 10% | 32848.2 | 952597.8 | 10% | 32848.2 | 952597.8 | 80% | 262785.6 | 7620782.4
3 | Stop kontak 2 gang |  | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver | unit | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 239736.8475 | 106204.5 | 4794736.95 | 2124090 | 345941.3475 | 6918826.95 | 10% | 34594.1348 | 691882.695 | 10% | 34594.1348 | 691882.695 | 80% | 276753.078 | 5535061.56
4 | Saklar seri |  | 16A 250V 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Lavender Silver | unit | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 213833.25 | 117814.5 | 2138332.5 | 1178145 | 331647.75 | 3316477.5 | 10% | 33164.775 | 331647.75 | 10% | 33164.775 | 331647.75 | 80% | 265318.2 | 2653182
5 | Stop kontak genset/ surface mounting |  |  | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 324810 | 120379.5 | 324810 | 120379.5 | 445189.5 | 445189.5 | 10% | 44518.95 | 44518.95 | 10% | 44518.95 | 44518.95 | 80% | 356151.6 | 356151.6
6 | Gas detector |  | Gas Detector Controller 4Channel Bosean BH-50 Control Panel BH50 Fixed | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4876875 | 327604.5 | 4876875 | 327604.5 | 5204479.5 | 5204479.5 | 10% | 520447.95 | 520447.95 | 10% | 520447.95 | 520447.95 | 80% | 4163583.6 | 4163583.6
7 | Heat detector |  | Fire Alarm Sensor Deteksi panas Heat Detector BOSCH FCH-T320 | unit | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1075781.25 | 327604.5 | 1075781.25 | 327604.5 | 1403385.75 | 1403385.75 | 10% | 140338.575 | 140338.575 | 10% | 140338.575 | 140338.575 | 80% | 1122708.6 | 1122708.6
8 | Smoke detector |  | Horing Lih Independent Smoke Detector with Battery QA 31 1pc | unit | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1362656.25 | 327604.5 | 13626562.5 | 3276045 | 1690260.75 | 16902607.5 | 10% | 169026.075 | 1690260.75 | 10% | 169026.075 | 1690260.75 | 80% | 1352208.6 | 13522086
[17 empty] | 0 |  |  | 0
C | Plumbing |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 34515142.2 |  | 0 |  |  | 0
1 | Pipa PVC AW dia. 1 inch dari PDAM ke roof tank |  | Wavin type AW | btg | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90578.25 | 86119.2 | 905782.5 | 861192 | 176697.45 | 1766974.5 | 10% | 17669.745 | 176697.45 | 10% | 17669.745 | 176697.45 | 80% | 141357.96 | 1413579.6
2 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch dari roof tank ke Lt. Basement incl mainline |  | Wavin type AW | btg | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 71624.25 | 64589.4 | 1289236.5 | 1162609.2 | 136213.65 | 2451845.7 | 10% | 13621.365 | 245184.57 | 10% | 13621.365 | 245184.57 | 80% | 108970.92 | 1961476.56
3 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch |  | Wavin type AW | btg | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 54405 | 39900.6 | 217620 | 159602.4 | 94305.6 | 377222.4 | 10% | 9430.56 | 37722.24 | 10% | 9430.56 | 37722.24 | 80% | 75444.48 | 301777.92
4 | Pipa PVC D dia. 3 inch |  | Wavin type AW | btg | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 407328.75 | 245646 | 12219862.5 | 7369380 | 652974.75 | 19589242.5 | 10% | 65297.475 | 1958924.25 | 10% | 65297.475 | 1958924.25 | 80% | 522379.8 | 15671394
5 | Knee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 91125 | 61411.5 | 2733750 | 1842345 | 152536.5 | 4576095 | 10% | 15253.65 | 457609.5 | 10% | 15253.65 | 457609.5 | 80% | 122029.2 | 3660876
6 | Tee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82012.5 | 62991 | 820125 | 629910 | 145003.5 | 1450035 | 10% | 14500.35 | 145003.5 | 10% | 14500.35 | 145003.5 | 80% | 116002.8 | 1160028
7 | Knee pipa PVC 1 inch |  | Wavin type AW | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21870 | 5624.1 | 87480 | 22496.4 | 27494.1 | 109976.4 | 10% | 2749.41 | 10997.64 | 10% | 2749.41 | 10997.64 | 80% | 21995.28 | 87981.12
8 | Knee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7290 | 5624.1 | 65610 | 50616.9 | 12914.1 | 116226.9 | 10% | 1291.41 | 11622.69 | 10% | 1291.41 | 11622.69 | 80% | 10331.28 | 92981.52
9 | Tee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7290 | 5624.1 | 21870 | 16872.3 | 12914.1 | 38742.3 | 10% | 1291.41 | 3874.23 | 10% | 1291.41 | 3874.23 | 80% | 10331.28 | 30993.84
10 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | Wavin type AW | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7290 | 5624.1 | 36450 | 28120.5 | 12914.1 | 64570.5 | 10% | 1291.41 | 6457.05 | 10% | 1291.41 | 6457.05 | 80% | 10331.28 | 51656.4
11 | Gate valve pipa 1 inch |  | Wavin type AW | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127575 | 18854.1 | 255150 | 37708.2 | 146429.1 | 292858.2 | 10% | 14642.91 | 29285.82 | 10% | 14642.91 | 29285.82 | 80% | 117143.28 | 234286.56
12 | Gate valve pipa 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54675 | 18854.1 | 273375 | 94270.5 | 73529.1 | 367645.5 | 10% | 7352.91 | 36764.55 | 10% | 7352.91 | 36764.55 | 80% | 58823.28 | 294116.4
13 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 109350 | 24794.1 | 1640250 | 371911.5 | 134144.1 | 2012161.5 | 10% | 13414.41 | 201216.15 | 10% | 13414.41 | 201216.15 | 80% | 107315.28 | 1609729.2
14 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82012.5 | 21486.6 | 246037.5 | 64459.8 | 103499.1 | 310497.3 | 10% | 10349.91 | 31049.73 | 10% | 10349.91 | 31049.73 | 80% | 82799.28 | 248397.84
15 | Knee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14580 | 5624.1 | 58320 | 22496.4 | 20204.1 | 80816.4 | 10% | 2020.41 | 8081.64 | 10% | 2020.41 | 8081.64 | 80% | 16163.28 | 64653.12
16 | Tee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18225 | 5624.1 | 54675 | 16872.3 | 23849.1 | 71547.3 | 10% | 2384.91 | 7154.73 | 10% | 2384.91 | 7154.73 | 80% | 19079.28 | 57237.84
17 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9112.5 | 5624.1 | 27337.5 | 16872.3 | 14736.6 | 44209.8 | 10% | 1473.66 | 4420.98 | 10% | 1473.66 | 4420.98 | 80% | 11789.28 | 35367.84
18 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 355387.5 | 41850 | 710775 | 83700 | 397237.5 | 794475 | 10% | 39723.75 | 79447.5 | 10% | 39723.75 | 79447.5 | 80% | 317790 | 635580
[17 empty] | 0 |  |  | 0
IX.B | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRKAL DAN PLUMBING --LANTAI DASAR | [13 empty] | 293406089.535 |  | 0 |  |  | 0
A | Instalasi |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 128072216.475 |  | 0 |  |  | 0
1 | Kabel NYY 4x10 mm |  | Suprime | m1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 228622.5 | 42484.5 | 2286225 | 424845 | 271107 | 2711070 | 10% | 27110.7 | 271107 | 10% | 27110.7 | 271107 | 80% | 216885.6 | 2168856 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 6 |  |  | 6 | 9449730 | 720900 | 56698380 | 4325400 | 10170630 | 61023780 | 10% | 1017063 | 6102378 | 10% | 1017063 | 6102378 | 80% | 8136504 | 48819024
3 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 3 |  |  | 3 | 7315920 | 720900 | 21947760 | 2162700 | 8036820 | 24110460 | 10% | 803682 | 2411046 | 10% | 803682 | 2411046 | 80% | 6429456 | 19288368
4 | Kabel NYM 3x4 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 1 |  |  | 1 | 3375000 | 720900 | 3375000 | 720900 | 4095900 | 4095900 | 10% | 409590 | 409590 | 10% | 409590 | 409590 | 80% | 3276720 | 3276720
5 | Pipa conduit |  | Lokal | btg | 0 | 185 |  |  | 185 | 19136.25 | 6966 | 3540206.25 | 1288710 | 26102.25 | 4828916.25 | 10% | 2610.225 | 482891.625 | 10% | 2610.225 | 482891.625 | 80% | 20881.8 | 3863133
6 | Klem pipa conduit |  | Lokal | pcs | 0 | 95 |  |  | 95 | 19136.25 | 6966 | 1817943.75 | 661770 | 26102.25 | 2479713.75 | 10% | 2610.225 | 247971.375 | 10% | 2610.225 | 247971.375 | 80% | 20881.8 | 1983771
7 | Sok pipa conduit |  | Lokal | pcs | 0 | 95 |  |  | 95 | 3543.75 | 4610.25 | 336656.25 | 437973.75 | 8154 | 774630 | 10% | 815.4 | 77463 | 10% | 815.4 | 77463 | 80% | 6523.2 | 619704
8 | Terminal listrik/krustin 10 mm |  | Lokal | pack | 0 | 2 |  |  | 2 | 85050 | 43345.8 | 170100 | 86691.6 | 128395.8 | 256791.6 | 10% | 12839.58 | 25679.16 | 10% | 12839.58 | 25679.16 | 80% | 102716.64 | 205433.28
9 | Tdus cabang 3 |  | Lokal | pcs | 0 | 115 |  |  | 115 | 19845 | 4610.25 | 2282175 | 530178.75 | 24455.25 | 2812353.75 | 10% | 2445.525 | 281235.375 | 10% | 2445.525 | 281235.375 | 80% | 19564.2 | 2249883
10 | Tdus cabang 4 |  | Lokal | pcs | 0 | 40 |  |  | 40 | 22680 | 4610.25 | 907200 | 184410 | 27290.25 | 1091610 | 10% | 2729.025 | 109161 | 10% | 2729.025 | 109161 | 80% | 21832.2 | 873288
11 | Solasi listrik |  | Lokal | pcs | 0 | 15 |  |  | 15 | 9922.5 | 4610.25 | 148837.5 | 69153.75 | 14532.75 | 217991.25 | 10% | 1453.275 | 21799.125 | 10% | 1453.275 | 21799.125 | 80% | 11626.2 | 174393
12 | Box panel 50x40x20 cm |  | Lokal | unit | 0 | 1 |  |  | 1 | 949725 | 360450 | 949725 | 360450 | 1310175 | 1310175 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 80% | 1048140 | 1048140
13 | MCB 6A 1 phase |  | MCB Domae (schneider) | unit | 0 | 9 |  |  | 9 | 128638.125 | 64908 | 1157743.125 | 584172 | 193546.125 | 1741915.125 | 10% | 19354.6125 | 174191.5125 | 10% | 19354.6125 | 174191.5125 | 80% | 154836.9 | 1393532.1
14 | MCB 10A 1 phase |  | MCB Domae (schneider) | unit | 0 | 4 |  |  | 4 | 121550.625 | 64908 | 486202.5 | 259632 | 186458.625 | 745834.5 | 10% | 18645.8625 | 74583.45 | 10% | 18645.8625 | 74583.45 | 80% | 149166.9 | 596667.6
15 | MCB 16A 3 phase |  | MCB Domae (schneider) | unit | 0 | 3 |  |  | 3 | 558495 | 95283 | 1675485 | 285849 | 653778 | 1961334 | 10% | 65377.8 | 196133.4 | 10% | 65377.8 | 196133.4 | 80% | 523022.4 | 1569067.2
16 | MCB 32A 3 phase |  | MCB Domae (schneider) | unit | 0 | 1 |  |  | 1 | 649923.75 | 134433 | 649923.75 | 134433 | 784356.75 | 784356.75 | 10% | 78435.675 | 78435.675 | 10% | 78435.675 | 78435.675 | 80% | 627485.4 | 627485.4
17 | Ampere & volt meter digital |  | Autonics Digital Panel Meters Ammeter Series M4M1P-AA-5 1pc | pcs | 0 | 3 |  |  | 3 | 4599787.5 | 520155 | 13799362.5 | 1560465 | 5119942.5 | 15359827.5 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 80% | 4095954 | 12287862
18 | Busbar |  |  | btg | 0 | 1 |  |  | 1 | 741352.5 | 520155 | 741352.5 | 520155 | 1261507.5 | 1261507.5 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 80% | 1009206 | 1009206
19 | Sisir MCB |  |  | btg | 0 | 1 |  |  | 1 | 233887.5 | 188730 | 233887.5 | 188730 | 422617.5 | 422617.5 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 80% | 338094 | 338094
20 | Bracket MCB |  |  | btg | 0 | 1 |  |  | 1 | 63787.5 | 17644.5 | 63787.5 | 17644.5 | 81432 | 81432 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 80% | 65145.6 | 65145.6
[17 empty] | 0 |  |  | 0
B | Armature | [13 empty] | 142169715.81 |  | 0 |  |  | 0
1 | Lampu downlight |  |  | unit | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 226800 | 91057.5 | 12247200 | 4917105 | 317857.5 | 17164305 | 10% | 31785.75 | 1716430.5 | 10% | 31785.75 | 1716430.5 | 80% | 254286 | 13731444 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Lampu Spotlight |  | LED Spotlight 6W - BGP 150 Philips - Natural White | set | 0 | 15 |  |  | 15 | 297675 | 91057.5 | 4465125 | 1365862.5 | 388732.5 | 5830987.5 | 10% | 38873.25 | 583098.75 | 10% | 38873.25 | 583098.75 | 80% | 310986 | 4664790
3 | Lampu track lamp |  | Philips LED TRACK LIGHT philips ARTALUX PUTIH ar360 komplit | pcs | 0 | 22 |  |  | 22 | 637875 | 104179.5 | 14033250 | 2291949 | 742054.5 | 16325199 | 10% | 74205.45 | 1632519.9 | 10% | 74205.45 | 1632519.9 | 80% | 593643.6 | 13060159.2
4 | Rel lampu track 1m/btg |  | Track 1M 1 Meter Lampu Sorot Rail Tracklight Spotlight Hitam Putih - Hitam | btg | 0 | 11 |  |  | 11 | 283500 | 126049.5 | 3118500 | 1386544.5 | 409549.5 | 4505044.5 | 10% | 40954.95 | 450504.45 | 10% | 40954.95 | 450504.45 | 80% | 327639.6 | 3604035.6
5 | Hanging lamp |  |  | set | 0 | 12 |  |  | 12 | 2835000 | 330979.5 | 34020000 | 3971754 | 3165979.5 | 37991754 | 10% | 316597.95 | 3799175.4 | 10% | 316597.95 | 3799175.4 | 80% | 2532783.6 | 30393403.2
6 | LED Strip |  | Led strip philips 50 meter 50m led strip warm white philips led strip - Warm white, Led strip 50m | roll | 0 | 6 |  |  | 6 | 2636550 | 330979.5 | 15819300 | 1985877 | 2967529.5 | 17805177 | 10% | 296752.95 | 1780517.7 | 10% | 296752.95 | 1780517.7 | 80% | 2374023.6 | 14244141.6
7 | Travo LED strip |  | Lampu LED Tape/ LED Strip Philips Komplit Dengan Ballast 31059 Indoor | pcs | 0 | 4 |  |  | 4 | 2778300 | 330979.5 | 11113200 | 1323918 | 3109279.5 | 12437118 | 10% | 310927.95 | 1243711.8 | 10% | 310927.95 | 1243711.8 | 80% | 2487423.6 | 9949694.4
8 | Stop kontak 2 gang |  | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver | unit | 0 | 16 |  |  | 16 | 239736.8475 | 106204.5 | 3835789.56 | 1699272 | 345941.3475 | 5535061.56 | 10% | 34594.1348 | 553506.156 | 10% | 34594.1348 | 553506.156 | 80% | 276753.078 | 4428049.248
9 | Saklar seri |  | 16A 250V 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Lavender Silver | unit | 0 | 13 |  |  | 13 | 213833.25 | 117814.5 | 2779832.25 | 1531588.5 | 331647.75 | 4311420.75 | 10% | 33164.775 | 431142.075 | 10% | 33164.775 | 431142.075 | 80% | 265318.2 | 3449136.6
10 | Gas detector |  |  | unit | 0 | 2 |  |  | 2 | 4876875 | 327604.5 | 9753750 | 655209 | 5204479.5 | 10408959 | 10% | 520447.95 | 1040895.9 | 10% | 520447.95 | 1040895.9 | 80% | 4163583.6 | 8327167.2
11 | Heat detector |  |  | unit | 0 | 1 |  |  | 1 | 1075781.25 | 327604.5 | 1075781.25 | 327604.5 | 1403385.75 | 1403385.75 | 10% | 140338.575 | 140338.575 | 10% | 140338.575 | 140338.575 | 80% | 1122708.6 | 1122708.6
12 | Smoke detector |  |  | unit | 0 | 5 |  |  | 5 | 1362656.25 | 327604.5 | 6813281.25 | 1638022.5 | 1690260.75 | 8451303.75 | 10% | 169026.075 | 845130.375 | 10% | 169026.075 | 845130.375 | 80% | 1352208.6 | 6761043
[17 empty] | 0 |  |  | 0
C | Plumbing | [13 empty] | 23164157.25 |  | 0 |  |  | 0
1 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 71624.25 | 64589.4 | 1289236.5 | 1162609.2 | 136213.65 | 2451845.7 | 10% | 13621.365 | 245184.57 | 10% | 13621.365 | 245184.57 | 80% | 108970.92 | 1961476.56 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 4 |  |  | 4 | 54405 | 39900.6 | 217620 | 159602.4 | 94305.6 | 377222.4 | 10% | 9430.56 | 37722.24 | 10% | 9430.56 | 37722.24 | 80% | 75444.48 | 301777.92
3 | Pipa PVC D dia. 3 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 17 |  |  | 17 | 407328.75 | 245646 | 6924588.75 | 4175982 | 652974.75 | 11100570.75 | 10% | 65297.475 | 1110057.075 | 10% | 65297.475 | 1110057.075 | 80% | 522379.8 | 8880456.6
4 | Knee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 30 |  |  | 30 | 91125 | 61411.5 | 2733750 | 1842345 | 152536.5 | 4576095 | 10% | 15253.65 | 457609.5 | 10% | 15253.65 | 457609.5 | 80% | 122029.2 | 3660876
5 | Tee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 14 |  |  | 14 | 82012.5 | 62991 | 1148175 | 881874 | 145003.5 | 2030049 | 10% | 14500.35 | 203004.9 | 10% | 14500.35 | 203004.9 | 80% | 116002.8 | 1624039.2
6 | Knee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 5 |  |  | 5 | 7290 | 5624.1 | 36450 | 28120.5 | 12914.1 | 64570.5 | 10% | 1291.41 | 6457.05 | 10% | 1291.41 | 6457.05 | 80% | 10331.28 | 51656.4
7 | Tee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 3 |  |  | 3 | 7290 | 5624.1 | 21870 | 16872.3 | 12914.1 | 38742.3 | 10% | 1291.41 | 3874.23 | 10% | 1291.41 | 3874.23 | 80% | 10331.28 | 30993.84
8 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 4 |  |  | 4 | 7290 | 5624.1 | 29160 | 22496.4 | 12914.1 | 51656.4 | 10% | 1291.41 | 5165.64 | 10% | 1291.41 | 5165.64 | 80% | 10331.28 | 41325.12
9 | Gate valve pipa 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 3 |  |  | 3 | 54675 | 18854.1 | 164025 | 56562.3 | 73529.1 | 220587.3 | 10% | 7352.91 | 22058.73 | 10% | 7352.91 | 22058.73 | 80% | 58823.28 | 176469.84
10 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 0 | 8 |  |  | 8 | 109350 | 24794.1 | 874800 | 198352.8 | 134144.1 | 1073152.8 | 10% | 13414.41 | 107315.28 | 10% | 13414.41 | 107315.28 | 80% | 107315.28 | 858522.24
11 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 0 | 2 |  |  | 2 | 82012.5 | 21486.6 | 164025 | 42973.2 | 103499.1 | 206998.2 | 10% | 10349.91 | 20699.82 | 10% | 10349.91 | 20699.82 | 80% | 82799.28 | 165598.56
12 | Knee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 5 |  |  | 5 | 14580 | 5624.1 | 72900 | 28120.5 | 20204.1 | 101020.5 | 10% | 2020.41 | 10102.05 | 10% | 2020.41 | 10102.05 | 80% | 16163.28 | 80816.4
13 | Tee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 2 |  |  | 2 | 18225 | 5624.1 | 36450 | 11248.2 | 23849.1 | 47698.2 | 10% | 2384.91 | 4769.82 | 10% | 2384.91 | 4769.82 | 80% | 19079.28 | 38158.56
14 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 2 |  |  | 2 | 9112.5 | 5624.1 | 18225 | 11248.2 | 14736.6 | 29473.2 | 10% | 1473.66 | 2947.32 | 10% | 1473.66 | 2947.32 | 80% | 11789.28 | 23578.56
15 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 2 |  |  | 2 | 355387.5 | 41850 | 710775 | 83700 | 397237.5 | 794475 | 10% | 39723.75 | 79447.5 | 10% | 39723.75 | 79447.5 | 80% | 317790 | 635580
[17 empty] | 0 |  |  | 0
IX.C | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRKAL DAN PLUMBING --LANTAI 1 | [13 empty] | 294822102.78 |  | 0 |  |  | 0
A | Instalasi | [13 empty] | 141701253.525 |  | 0 |  |  | 0
1 | Kabel NYY 4x16 mm |  | Suprime | roll | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 228622.5 | 42484.5 | 3429337.5 | 637267.5 | 271107 | 4066605 | 10% | 27110.7 | 406660.5 | 10% | 27110.7 | 406660.5 | 80% | 216885.6 | 3253284 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 0 | 7 |  | 7 | 9449730 | 720900 | 66148110 | 5046300 | 10170630 | 71194410 | 10% | 1017063 | 7119441 | 10% | 1017063 | 7119441 | 80% | 8136504 | 56955528
3 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 7315920 | 720900 | 21947760 | 2162700 | 8036820 | 24110460 | 10% | 803682 | 2411046 | 10% | 803682 | 2411046 | 80% | 6429456 | 19288368
4 | Kabel NYM 3x4 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 3375000 | 720900 | 3375000 | 720900 | 4095900 | 4095900 | 10% | 409590 | 409590 | 10% | 409590 | 409590 | 80% | 3276720 | 3276720
5 | Pipa conduit |  | Lokal | btg | 0 | 0 | 230 |  | 230 | 19136.25 | 6966 | 4401337.5 | 1602180 | 26102.25 | 6003517.5 | 10% | 2610.225 | 600351.75 | 10% | 2610.225 | 600351.75 | 80% | 20881.8 | 4802814
6 | Klem pipa conduit |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 19136.25 | 6966 | 1913625 | 696600 | 26102.25 | 2610225 | 10% | 2610.225 | 261022.5 | 10% | 2610.225 | 261022.5 | 80% | 20881.8 | 2088180
7 | Sok pipa conduit |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 100 |  | 100 | 3543.75 | 4610.25 | 354375 | 461025 | 8154 | 815400 | 10% | 815.4 | 81540 | 10% | 815.4 | 81540 | 80% | 6523.2 | 652320
8 | Terminal listrik/krustin 10 mm |  | Lokal | pack | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 85050 | 43345.8 | 255150 | 130037.4 | 128395.8 | 385187.4 | 10% | 12839.58 | 38518.74 | 10% | 12839.58 | 38518.74 | 80% | 102716.64 | 308149.92
9 | Tdus cabang 3 |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 140 |  | 140 | 19845 | 4610.25 | 2778300 | 645435 | 24455.25 | 3423735 | 10% | 2445.525 | 342373.5 | 10% | 2445.525 | 342373.5 | 80% | 19564.2 | 2738988
10 | Tdus cabang 4 |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 48 |  | 48 | 22680 | 4610.25 | 1088640 | 221292 | 27290.25 | 1309932 | 10% | 2729.025 | 130993.2 | 10% | 2729.025 | 130993.2 | 80% | 21832.2 | 1047945.6
11 | Solasi listrik |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 9922.5 | 4610.25 | 198450 | 92205 | 14532.75 | 290655 | 10% | 1453.275 | 29065.5 | 10% | 1453.275 | 29065.5 | 80% | 11626.2 | 232524
12 | Box panel 50x40x20 cm |  | Lokal | unit | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 949725 | 360450 | 949725 | 360450 | 1310175 | 1310175 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 80% | 1048140 | 1048140
13 | MCB 6A 1 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 128638.125 | 64908 | 1286381.25 | 649080 | 193546.125 | 1935461.25 | 10% | 19354.6125 | 193546.125 | 10% | 19354.6125 | 193546.125 | 80% | 154836.9 | 1548369
14 | MCB 10A 1 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 121550.625 | 64908 | 607753.125 | 324540 | 186458.625 | 932293.125 | 10% | 18645.8625 | 93229.3125 | 10% | 18645.8625 | 93229.3125 | 80% | 149166.9 | 745834.5
15 | MCB 16A 3 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 2 |  | 2 | 558495 | 95283 | 1116990 | 190566 | 653778 | 1307556 | 10% | 65377.8 | 130755.6 | 10% | 65377.8 | 130755.6 | 80% | 523022.4 | 1046044.8
16 | MCB 40A 3 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 649923.75 | 134433 | 649923.75 | 134433 | 784356.75 | 784356.75 | 10% | 78435.675 | 78435.675 | 10% | 78435.675 | 78435.675 | 80% | 627485.4 | 627485.4
17 | Ampere & volt meter digital |  |  | pcs | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 4599787.5 | 520155 | 13799362.5 | 1560465 | 5119942.5 | 15359827.5 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 80% | 4095954 | 12287862
18 | Busbar |  |  | btg | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 741352.5 | 520155 | 741352.5 | 520155 | 1261507.5 | 1261507.5 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 80% | 1009206 | 1009206
19 | Sisir MCB |  |  | btg | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 233887.5 | 188730 | 233887.5 | 188730 | 422617.5 | 422617.5 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 80% | 338094 | 338094
20 | Bracket MCB |  |  | btg | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 63787.5 | 17644.5 | 63787.5 | 17644.5 | 81432 | 81432 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 80% | 65145.6 | 65145.6
[5 empty] | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
B | Armature | [13 empty] | 109896448.005 |  | 0 |  |  | 0
1 | Lampu downlight |  | Philips 13 Watt | unit | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 226800 | 91057.5 | 9298800 | 3733357.5 | 317857.5 | 13032157.5 | 10% | 31785.75 | 1303215.75 | 10% | 31785.75 | 1303215.75 | 80% | 254286 | 10425726 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Lampu Spotlight |  | Philips 13 Watt | set | 0 | 0 | 53 |  | 53 | 297675 | 91057.5 | 15776775 | 4826047.5 | 388732.5 | 20602822.5 | 10% | 38873.25 | 2060282.25 | 10% | 38873.25 | 2060282.25 | 80% | 310986 | 16482258
3 | LED Strip |  | Philips | roll | 0 | 0 | 11 |  | 11 | 2636550 | 330979.5 | 29002050 | 3640774.5 | 2967529.5 | 32642824.5 | 10% | 296752.95 | 3264282.45 | 10% | 296752.95 | 3264282.45 | 80% | 2374023.6 | 26114259.6
4 | Travo LED strip |  | Philips | pcs | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 2778300 | 330979.5 | 13891500 | 1654897.5 | 3109279.5 | 15546397.5 | 10% | 310927.95 | 1554639.75 | 10% | 310927.95 | 1554639.75 | 80% | 2487423.6 | 12437118
5 | Stop kontak 2 gang |  | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver | unit | 0 | 0 | 18 |  | 18 | 239736.8475 | 106204.5 | 4315263.255 | 1911681 | 345941.3475 | 6226944.255 | 10% | 34594.1348 | 622694.4255 | 10% | 34594.1348 | 622694.4255 | 80% | 276753.078 | 4981555.404
6 | Saklar seri |  | 16A 250V 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Lavender Silver | unit | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 213833.25 | 117814.5 | 4276665 | 2356290 | 331647.75 | 6632955 | 10% | 33164.775 | 663295.5 | 10% | 33164.775 | 663295.5 | 80% | 265318.2 | 5306364
7 | Smoke detector |  |  | unit | 0 | 0 | 9 |  | 9 | 1362656.25 | 327604.5 | 12263906.25 | 2948440.5 | 1690260.75 | 15212346.75 | 10% | 169026.075 | 1521234.675 | 10% | 169026.075 | 1521234.675 | 80% | 1352208.6 | 12169877.4
[17 empty] | 0 |  |  | 0
C | Plumbing | [13 empty] | 43224401.25 |  | 0 |  |  | 0
1 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 71624.25 | 64589.4 | 1432485 | 1291788 | 136213.65 | 2724273 | 10% | 13621.365 | 272427.3 | 10% | 13621.365 | 272427.3 | 80% | 108970.92 | 2179418.4 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 54405 | 39900.6 | 816075 | 598509 | 94305.6 | 1414584 | 10% | 9430.56 | 141458.4 | 10% | 9430.56 | 141458.4 | 80% | 75444.48 | 1131667.2
3 | Pipa PVC D dia. 3 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 0 | 35 |  | 35 | 407328.75 | 245646 | 14256506.25 | 8597610 | 652974.75 | 22854116.25 | 10% | 65297.475 | 2285411.625 | 10% | 65297.475 | 2285411.625 | 80% | 522379.8 | 18283293
4 | Knee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 47 |  | 47 | 91125 | 61411.5 | 4282875 | 2886340.5 | 152536.5 | 7169215.5 | 10% | 15253.65 | 716921.55 | 10% | 15253.65 | 716921.55 | 80% | 122029.2 | 5735372.4
5 | Tee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 21 |  | 21 | 82012.5 | 62991 | 1722262.5 | 1322811 | 145003.5 | 3045073.5 | 10% | 14500.35 | 304507.35 | 10% | 14500.35 | 304507.35 | 80% | 116002.8 | 2436058.8
6 | Knee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 7290 | 5624.1 | 109350 | 84361.5 | 12914.1 | 193711.5 | 10% | 1291.41 | 19371.15 | 10% | 1291.41 | 19371.15 | 80% | 10331.28 | 154969.2
7 | Tee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 13 |  | 13 | 7290 | 5624.1 | 94770 | 73113.3 | 12914.1 | 167883.3 | 10% | 1291.41 | 16788.33 | 10% | 1291.41 | 16788.33 | 80% | 10331.28 | 134306.64
8 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 20 |  | 20 | 7290 | 5624.1 | 145800 | 112482 | 12914.1 | 258282 | 10% | 1291.41 | 25828.2 | 10% | 1291.41 | 25828.2 | 80% | 10331.28 | 206625.6
9 | Gate valve pipa 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 5 |  | 5 | 54675 | 18854.1 | 273375 | 94270.5 | 73529.1 | 367645.5 | 10% | 7352.91 | 36764.55 | 10% | 7352.91 | 36764.55 | 80% | 58823.28 | 294116.4
10 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 0 | 0 | 15 |  | 15 | 109350 | 24794.1 | 1640250 | 371911.5 | 134144.1 | 2012161.5 | 10% | 13414.41 | 201216.15 | 10% | 13414.41 | 201216.15 | 80% | 107315.28 | 1609729.2
11 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 0 | 0 | 11 |  | 11 | 82012.5 | 21486.6 | 902137.5 | 236352.6 | 103499.1 | 1138490.1 | 10% | 10349.91 | 113849.01 | 10% | 10349.91 | 113849.01 | 80% | 82799.28 | 910792.08
12 | Knee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 12 |  | 12 | 14580 | 5624.1 | 174960 | 67489.2 | 20204.1 | 242449.2 | 10% | 2020.41 | 24244.92 | 10% | 2020.41 | 24244.92 | 80% | 16163.28 | 193959.36
13 | Tee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 10 |  | 10 | 18225 | 5624.1 | 182250 | 56241 | 23849.1 | 238491 | 10% | 2384.91 | 23849.1 | 10% | 2384.91 | 23849.1 | 80% | 19079.28 | 190792.8
14 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 14 |  | 14 | 9112.5 | 5624.1 | 127575 | 78737.4 | 14736.6 | 206312.4 | 10% | 1473.66 | 20631.24 | 10% | 1473.66 | 20631.24 | 80% | 11789.28 | 165049.92
15 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 3 |  | 3 | 355387.5 | 41850 | 1066162.5 | 125550 | 397237.5 | 1191712.5 | 10% | 39723.75 | 119171.25 | 10% | 39723.75 | 119171.25 | 80% | 317790 | 953370
[17 empty] | 0 |  |  | 0
IX.D | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRKAL DAN PLUMBING --LANTAI 2 | [13 empty] | 133758562.68 |  | 0 |  |  | 0
A | Instalasi | [13 empty] | 70906405.05 |  | 0 |  |  | 0
1 | Kabel NYY 4x10 mm |  | Suprime | m1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 228622.5 | 42484.5 | 4572450 | 849690 | 271107 | 5422140 | 10% | 27110.7 | 542214 | 10% | 27110.7 | 542214 | 80% | 216885.6 | 4337712 |  | 90010 | 20190 | 72000 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll
2 | Kabel NYM 3x2,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9449730 | 720900 | 28349190 | 2162700 | 10170630 | 30511890 | 10% | 1017063 | 3051189 | 10% | 1017063 | 3051189 | 80% | 8136504 | 24409512 |  |  |  |  | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll
3 | Kabel NYM 2x1,5 mm 100m/roll |  | Suprime | roll | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7315920 | 720900 | 7315920 | 720900 | 8036820 | 8036820 | 10% | 803682 | 803682 | 10% | 803682 | 803682 | 80% | 6429456 | 6429456 |  |  |  |  | Pipa conduit
4 | Pipa conduit |  | Suprime | btg | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 19136.25 | 6966 | 1530900 | 557280 | 26102.25 | 2088180 | 10% | 2610.225 | 208818 | 10% | 2610.225 | 208818 | 80% | 20881.8 | 1670544 |  |  |  |  | Klem pipa conduit
5 | Klem pipa conduit |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 19136.25 | 6966 | 765450 | 278640 | 26102.25 | 1044090 | 10% | 2610.225 | 104409 | 10% | 2610.225 | 104409 | 80% | 20881.8 | 835272 |  |  |  |  | Sok pipa conduit
6 | Sok pipa conduit |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 3543.75 | 4610.25 | 141750 | 184410 | 8154 | 326160 | 10% | 815.4 | 32616 | 10% | 815.4 | 32616 | 80% | 6523.2 | 260928 |  |  |  |  | Terminal listrik/krustin 10 mm
7 | Terminal listrik/krustin 10 mm |  | Lokal | pack | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85050 | 43345.8 | 85050 | 43345.8 | 128395.8 | 128395.8 | 10% | 12839.58 | 12839.58 | 10% | 12839.58 | 12839.58 | 80% | 102716.64 | 102716.64 |  |  |  |  | Tdus cabang 3
8 | Tdus cabang 3 |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 19845 | 4610.25 | 992250 | 230512.5 | 24455.25 | 1222762.5 | 10% | 2445.525 | 122276.25 | 10% | 2445.525 | 122276.25 | 80% | 19564.2 | 978210 |  |  |  |  | Tdus cabang 4
9 | Tdus cabang 4 |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 22680 | 4610.25 | 362880 | 73764 | 27290.25 | 436644 | 10% | 2729.025 | 43664.4 | 10% | 2729.025 | 43664.4 | 80% | 21832.2 | 349315.2 |  |  |  |  | Solasi listrik
10 | Solasi listrik |  | Lokal | pcs | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9922.5 | 4610.25 | 99225 | 46102.5 | 14532.75 | 145327.5 | 10% | 1453.275 | 14532.75 | 10% | 1453.275 | 14532.75 | 80% | 11626.2 | 116262
11 | Box panel 40x30x20 cm |  | Lokal | unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 949725 | 360450 | 949725 | 360450 | 1310175 | 1310175 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 10% | 131017.5 | 131017.5 | 80% | 1048140 | 1048140
12 | MCB 6A 1 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 128638.125 | 64908 | 514552.5 | 259632 | 193546.125 | 774184.5 | 10% | 19354.6125 | 77418.45 | 10% | 19354.6125 | 77418.45 | 80% | 154836.9 | 619347.6
13 | MCB 10A 1 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 121550.625 | 64908 | 243101.25 | 129816 | 186458.625 | 372917.25 | 10% | 18645.8625 | 37291.725 | 10% | 18645.8625 | 37291.725 | 80% | 149166.9 | 298333.8
14 | MCB 16A 1 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 558495 | 95283 | 1116990 | 190566 | 653778 | 1307556 | 10% | 65377.8 | 130755.6 | 10% | 65377.8 | 130755.6 | 80% | 523022.4 | 1046044.8
15 | MCB 16A 3 phase |  | MCB Domae | unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 558495 | 95283 | 558495 | 95283 | 653778 | 653778 | 10% | 65377.8 | 65377.8 | 10% | 65377.8 | 65377.8 | 80% | 523022.4 | 523022.4
16 | Ampere & volt meter digital |  |  | pcs | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4599787.5 | 520155 | 13799362.5 | 1560465 | 5119942.5 | 15359827.5 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 10% | 511994.25 | 1535982.75 | 80% | 4095954 | 12287862
17 | Busbar |  |  | btg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 741352.5 | 520155 | 741352.5 | 520155 | 1261507.5 | 1261507.5 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 10% | 126150.75 | 126150.75 | 80% | 1009206 | 1009206
18 | Sisir MCB |  |  | btg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 233887.5 | 188730 | 233887.5 | 188730 | 422617.5 | 422617.5 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 10% | 42261.75 | 42261.75 | 80% | 338094 | 338094
19 | Bracket MCB |  |  | btg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63787.5 | 17644.5 | 63787.5 | 17644.5 | 81432 | 81432 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 10% | 8143.2 | 8143.2 | 80% | 65145.6 | 65145.6
[17 empty] | 0 |  |  | 0
B | Armature | [13 empty] | 52286570.28 |  | 0 |  |  | 0
1 | Lampu downlight |  | Philips 13 Watt | unit | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 226800 | 91057.5 | 5670000 | 2276437.5 | 317857.5 | 7946437.5 | 10% | 31785.75 | 794643.75 | 10% | 31785.75 | 794643.75 | 80% | 254286 | 6357150 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Lampu Spotlight |  | Philips 13 Watt | set | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 297675 | 91057.5 | 2083725 | 637402.5 | 388732.5 | 2721127.5 | 10% | 38873.25 | 272112.75 | 10% | 38873.25 | 272112.75 | 80% | 310986 | 2176902
3 | LED Strip |  | Philips | roll | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2636550 | 330979.5 | 18455850 | 2316856.5 | 2967529.5 | 20772706.5 | 10% | 296752.95 | 2077270.65 | 10% | 296752.95 | 2077270.65 | 80% | 2374023.6 | 16618165.2
4 | Travo LED strip |  | Philips | pcs | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2778300 | 330979.5 | 8334900 | 992938.5 | 3109279.5 | 9327838.5 | 10% | 310927.95 | 932783.85 | 10% | 310927.95 | 932783.85 | 80% | 2487423.6 | 7462270.8
5 | Stop kontak 2 gang |  | 16AX 250V Sakelar 2 Gang 2 Arah, Fluoresen, Lavender Silver | unit | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 239736.8475 | 106204.5 | 1917894.78 | 849636 | 345941.3475 | 2767530.78 | 10% | 34594.1348 | 276753.078 | 10% | 34594.1348 | 276753.078 | 80% | 276753.078 | 2214024.624
6 | Saklar seri |  | 16A 250V 1 Gang Kotak Kontak Tipe Schuko, Lavender Silver | unit | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 213833.25 | 117814.5 | 1282999.5 | 706887 | 331647.75 | 1989886.5 | 10% | 33164.775 | 198988.65 | 10% | 33164.775 | 198988.65 | 80% | 265318.2 | 1591909.2
7 | Smoke detector |  |  | unit | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1362656.25 | 327604.5 | 5450625 | 1310418 | 1690260.75 | 6761043 | 10% | 169026.075 | 676104.3 | 10% | 169026.075 | 676104.3 | 80% | 1352208.6 | 5408834.4
[17 empty] | 0 |  |  | 0
C | Plumbing | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10565587.35 |  | 0 |  |  | 0
1 | Pipa PVC AW dia. 3/4 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 71624.25 | 64589.4 | 286497 | 258357.6 | 136213.65 | 544854.6 | 10% | 13621.365 | 54485.46 | 10% | 13621.365 | 54485.46 | 80% | 108970.92 | 435883.68 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Pipa PVC AW dia. 1/2 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54405 | 39900.6 | 108810 | 79801.2 | 94305.6 | 188611.2 | 10% | 9430.56 | 18861.12 | 10% | 9430.56 | 18861.12 | 80% | 75444.48 | 150888.96
3 | Pipa PVC D dia. 3 inch |  | Wavin type AW | btg | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 407328.75 | 245646 | 3665958.75 | 2210814 | 652974.75 | 5876772.75 | 10% | 65297.475 | 587677.275 | 10% | 65297.475 | 587677.275 | 80% | 522379.8 | 4701418.2
4 | Knee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 91125 | 61411.5 | 1275750 | 859761 | 152536.5 | 2135511 | 10% | 15253.65 | 213551.1 | 10% | 15253.65 | 213551.1 | 80% | 122029.2 | 1708408.8
5 | Tee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 82012.5 | 62991 | 328050 | 251964 | 145003.5 | 580014 | 10% | 14500.35 | 58001.4 | 10% | 14500.35 | 58001.4 | 80% | 116002.8 | 464011.2
6 | Knee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7290 | 5624.1 | 21870 | 16872.3 | 12914.1 | 38742.3 | 10% | 1291.41 | 3874.23 | 10% | 1291.41 | 3874.23 | 80% | 10331.28 | 30993.84
7 | Tee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7290 | 5624.1 | 14580 | 11248.2 | 12914.1 | 25828.2 | 10% | 1291.41 | 2582.82 | 10% | 1291.41 | 2582.82 | 80% | 10331.28 | 20662.56
8 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7290 | 5624.1 | 14580 | 11248.2 | 12914.1 | 25828.2 | 10% | 1291.41 | 2582.82 | 10% | 1291.41 | 2582.82 | 80% | 10331.28 | 20662.56
9 | Gate valve pipa 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54675 | 18854.1 | 109350 | 37708.2 | 73529.1 | 147058.2 | 10% | 7352.91 | 14705.82 | 10% | 7352.91 | 14705.82 | 80% | 58823.28 | 117646.56
10 | Pipa PPR PN 10 dia. 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 109350 | 24794.1 | 328050 | 74382.3 | 134144.1 | 402432.3 | 10% | 13414.41 | 40243.23 | 10% | 13414.41 | 40243.23 | 80% | 107315.28 | 321945.84
11 | Pipa PPR PN 10 dia. 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | btg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 82012.5 | 21486.6 | 82012.5 | 21486.6 | 103499.1 | 103499.1 | 10% | 10349.91 | 10349.91 | 10% | 10349.91 | 10349.91 | 80% | 82799.28 | 82799.28
12 | Knee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14580 | 5624.1 | 43740 | 16872.3 | 20204.1 | 60612.3 | 10% | 2020.41 | 6061.23 | 10% | 2020.41 | 6061.23 | 80% | 16163.28 | 48489.84
13 | Tee pipa PPR 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18225 | 5624.1 | 18225 | 5624.1 | 23849.1 | 23849.1 | 10% | 2384.91 | 2384.91 | 10% | 2384.91 | 2384.91 | 80% | 19079.28 | 19079.28
14 | Reducer pipa 3/4 inch ke 1/2 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9112.5 | 5624.1 | 9112.5 | 5624.1 | 14736.6 | 14736.6 | 10% | 1473.66 | 1473.66 | 10% | 1473.66 | 1473.66 | 80% | 11789.28 | 11789.28
15 | Gate valve pipa ppr 3/4 inch |  | WAVIN KELEN GREEN | pcs | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 355387.5 | 41850 | 355387.5 | 41850 | 397237.5 | 397237.5 | 10% | 39723.75 | 39723.75 | 10% | 39723.75 | 39723.75 | 80% | 317790 | 317790
[17 empty] | 0 |  |  | 0
IX.E | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRKAL DAN PLUMBING -- ROFFTOP | [13 empty] | 10682855.1 |  | 0 |  |  | 0
A | Plumbing | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 10682855.1 |  | 0 |  |  | 0
1 | Knee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 91125 | 61411.5 | 3462750 | 2333637 | 152536.5 | 5796387 | 10% | 15253.65 | 579638.7 | 10% | 15253.65 | 579638.7 | 80% | 122029.2 | 4637109.6 |  | 90010 | 20190 | 72000
2 | Tee pipa PVC 3 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 82012.5 | 62991 | 1066162.5 | 818883 | 145003.5 | 1885045.5 | 10% | 14500.35 | 188504.55 | 10% | 14500.35 | 188504.55 | 80% | 116002.8 | 1508036.4
3 | Knee pipa PVC 3/4 inch |  | Wavin type AW | pcs | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7290 | 5624.1 | 80190 | 61865.1 | 12914.1 | 142055.1 | 10% | 1291.41 | 14205.51 | 10% | 1291.41 | 14205.51 | 80% | 10331.28 | 113644.08
4 | Roof drain |  |  | pcs | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 202500 | 57442.5 | 2227500 | 631867.5 | 259942.5 | 2859367.5 | 10% | 25994.25 | 285936.75 | 10% | 25994.25 | 285936.75 | 80% | 207954 | 2287494
[13 empty] | SUB TOTAL | Total | 949713566.7825 |  | Total | 94971356.6782 |  | Total | 94971356.6782 |  | Total | 759770853.426

## 8. Pekerjaan Lantai Baseman
BILL OF ITEM
Proyek |  |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023
[19 empty] | DEV | PT. TSI |  | DEV | PT. MBP |  | DEV | VENDOR
[16 empty] | koef |  |  |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SPESIFIKASI | SAT | Uraian Volume |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah
[6 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total
VIII | PEKERJAAN LANTAI BASEMAN
PEKERJAAN LANTAI BASEMAN
Catatan harga :
| Pekerjaan dan Pemasangan plafond gypsum |  |  | - Material finishing batu Andesite untuk lantai baseman
| Harga satuan biaya pemasangan sudah termasuk upah angkut bahan, pemotongan |  |  | - Material finishing granite 60x60 untuk ruangan baseman
pembersihan, pemasangan, pemolesan, perapihan, bahan pembantu
upah kerja peralatan dan bahan terbuang (waste)
A | Pekerjaan Lantai Baseman
1 | Pekerjaan Finishing Lantai Beton Expose, ex skimcoat finish
| - Pekerjaan cipping beton/lantai existing & pemasangan finishing lantai kembali |  |  | Finishing lantai granit uk. 60x60 setara Granit Valentino Gress GStone Series 60x60 cm - CREAM | M2 | 267.83 | 0 | 0 | 0 | 267.83 | 357495.9 | 144468.75 | 95748126.897 | 38693065.3125 | 134441192.2095 |  | 501964.65 | 134441192.2095 | 10% | 50196.465 | 13444119.2209 | 10% | 50196.465 | 13444119.2209 | 80% | 401571.72 | 107552953.7676
|  | - SERVICE AREA | [14 empty] | 0 | 0
|  | - Tempat Parkir | [14 empty] | 0 | 0
|  | - Tempat Genset | [14 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
2 | Pekerjaan Finishing Lantai Finishing lantai, granit uk. 60 x 60, setara valentino | [15 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| - Pekerjaan cipping beton/lantai existing & pemasangan finishing lantai kembali |  |  | Finishing lantai granit uk. 60x60 setara Granit Valentino Gress GStone Series 60x60 cm - CREAM | M2 | 134.35 | 0 | 0 | 0 | 134.35 | 357495.9 | 144468.75 | 48029574.165 | 19409376.5625 | 67438950.7275 |  | 501964.65 | 67438950.7275 | 10% | 50196.465 | 6743895.0728 | 10% | 50196.465 | 6743895.0728 | 80% | 401571.72 | 53951160.582
|  | - VOYER | [14 empty] | 0 | 0
|  | - STORAGE | [14 empty] | 0 | 0
|  | - KITCHEN | [14 empty] | 0 | 0
|  | - PRAYER ROOM | [14 empty] | 0 | 0
|  | - POOL MAINTENANCE | [14 empty] | 0 | 0
|  | - BR. ART 1 | [14 empty] | 0 | 0
|  | - BR. ART 2 | [14 empty] | 0 | 0
- TOILET
SUB TOTAL VIII | [17 empty] | 201880142.937 |  | TOTAL | 20188014.2937 |  | TOTAL | 20188014.2937 |  | TOTAL | 161504114.3496 | 40376028.5874
[21 empty] | 181692128.6433 |  |  | 0 |  |  | -141316100.0559 | 40376028.5874
[10 empty] | 402.18 |  |  |  |  | 100940071.4685 | [12 empty] | 0
0

## 7. Pekerjaan Kolam Renang
BILL OF ITEM
Proyek |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023
[14 empty] | DEV | PT. TSI |  | DEV | PT. MBP |  | DEV | VENDOR
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SPESIFIKASI | SAT | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah
[5 empty] | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total
VII | PEKERJAAN KOLAM RENANG
A | Pekerjaan Struktur
1 | Pekerjaan Perbaikan Beton
| - Pekerjaan injeksi beton/perbaikan beton |  | Perbaikan beton lantai | titik | 50 | 80000 | 20000 | 4000000 | 1000000 | 5000000 |  | 0 | 0
| Perbaikan beton dinding 4 sisi |  | Perbaikan beton dinding 4 sisi | titik | 200 | 80000 | 20000 | 16000000 | 4000000 | 20000000 |  | 0 | 0
2 | Pekerjaan Balancing Tank | [10 empty] | 0 | 0
| - Pekerjaan Beton Bertulang & Finishing |  | Pekerjaan Beton bertulang | M3 | 5 | 4500000 | 932000 | 22500000 | 4660000 | 27160000 |  | 0 | 0
| pekerjaan finishing beton |  | pekerjaan finishing beton | M2 | 10 | 80000 | 20000 | 800000 | 200000 | 1000000 |  | 0 | 0
| Pekerjaan Manhole |  | Pekerjaan Manhole | Unit | 1 | 3472386.613 | 800890 | 3472386.613 | 800890 | 4273276.613 |  | 0 | 0
B | Pekerjaan Arsitek
1 | Pekerjaan waterprofing lantai dan dinding
| - Lantai |  | Waterprofing Lantai | M2 | 463.11 | 32857.1429 | 21000 | 15216471.4286 | 9725310 | 24941781.4286 |  | 53857.1429 | 24941781.4286 | 10% | 5385.7143 | 2494178.1429 | 10% | 5385.7143 | 2494178.1429 | 80% | 43085.7143 | 19953425.1429
| - dinding tampak A |  | Waterprofing Dinding --> 1 | M2 | 40.59 | 32857.1429 | 21000 | 1333671.4286 | 852390 | 2186061.4286 |  | 53857.1429 | 2186061.4286 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 80% | 43085.7143 | 1748849.1429
| - dinding tampak B |  | Waterprofing Dinding --> 2 | M2 | 40.59 | 32857.1429 | 21000 | 1333671.4286 | 852390 | 2186061.4286 |  | 53857.1429 | 2186061.4286 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 80% | 43085.7143 | 1748849.1429
| - dinding tampak C |  | Waterprofing Dinding --> 3 | M2 | 13 | 32857.1429 | 21000 | 427142.8571 | 273000 | 700142.8571 |  | 53857.1429 | 700142.8571 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 80% | 43085.7143 | 560114.2857
| - dinding tampak D |  | Waterprofing Dinding --> 4 | M2 | 13 | 32857.1429 | 21000 | 427142.8571 | 273000 | 700142.8571 |  | 53857.1429 | 700142.8571 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 80% | 43085.7143 | 560114.2857
[15 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Pekerjaan keramik/finishing lantai dan dinding | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| - Lantai |  | Lantai | M2 | 64 | 414995.9 | 144468.75 | 26559737.6 | 9246000 | 35805737.6 |  | 559464.65 | 35805737.6 | 10% | 55946.465 | 3580573.76 | 10% | 55946.465 | 3580573.76 | 80% | 447571.72 | 28644590.08
| - dinding tampak A |  | Dinding --> 1 | M2 | 40.59 | 414995.9 | 144468.75 | 16844683.581 | 5863986.5625 | 22708670.1435 |  | 559464.65 | 22708670.1435 | 10% | 55946.465 | 2270867.0144 | 10% | 55946.465 | 2270867.0144 | 80% | 447571.72 | 18166936.1148
| - dinding tampak B |  | Dinding --> 2 | M2 | 40.59 | 414995.9 | 144468.75 | 16844683.581 | 5863986.5625 | 22708670.1435 |  | 559464.65 | 22708670.1435 | 10% | 55946.465 | 2270867.0144 | 10% | 55946.465 | 2270867.0144 | 80% | 447571.72 | 18166936.1148
| - dinding tampak C |  | Dinding --> 3 | M2 | 13 | 414995.9 | 144468.75 | 5394946.7 | 1878093.75 | 7273040.45 |  | 559464.65 | 7273040.45 | 10% | 55946.465 | 727304.045 | 10% | 55946.465 | 727304.045 | 80% | 447571.72 | 5818432.36
| - dinding tampak D |  | Dinding --> 4 | M2 | 13 | 414995.9 | 144468.75 | 5394946.7 | 1878093.75 | 7273040.45 |  | 559464.65 | 7273040.45 | 10% | 55946.465 | 727304.045 | 10% | 55946.465 | 727304.045 | 80% | 447571.72 | 5818432.36
C | Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Pompa sirkulasi | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Pompa sirkulasi 3 HP (Paket Pompa Kolam Renang Venezia 3hp + Sand filter 28in Emaux) | bh | 1 | 21000000 | 6000000 | 21000000 | 6000000 | 27000000 |  | 27000000 | 27000000 | 10% | 2700000 | 2700000 | 10% | 2700000 | 2700000 | 80% | 21600000 | 21600000
2 | Pompa filter | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Pompa filter S 360 (Sand FIlter Hayward S360 SX ORIGINAL FILTER for 3hp pump MADE IN USA - S360SX) | bh | 1 | 49000000 | 4000000 | 49000000 | 4000000 | 53000000 |  | 53000000 | 53000000 | 10% | 5300000 | 5300000 | 10% | 5300000 | 5300000 | 80% | 42400000 | 42400000
3 | Pompa sirkulasi | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Pompa sirkulasi 3/4 HP, Shimizu Submersible Pump SPW-500BIT 1unit | bh | 1 | 15000000 | 3500000 | 15000000 | 3500000 | 18500000 |  | 18500000 | 18500000 | 10% | 1850000 | 1850000 | 10% | 1850000 | 1850000 | 80% | 14800000 | 14800000
4 | Biaya Instalasi | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Instalasi Listrik | Ls | 1 | 7500000 | 3500000 | 7500000 | 3500000 | 11000000 |  | 11000000 | 11000000 | 10% | 1100000 | 1100000 | 10% | 1100000 | 1100000 | 80% | 8800000 | 8800000
5 | Lampu Kolam Renang | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Instalasi Listrik & Pengadaan Material Emaux Underwater Light LED E-Lumen 252 Wall Mounted RGB 1unit | bh | 6 | 5500000 | 300000 | 33000000 | 1800000 | 34800000 |  | 5800000 | 34800000 | 10% | 580000 | 3480000 | 10% | 580000 | 3480000 | 80% | 4640000 | 27840000
D | Pekerjaan Plambing | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Pekerjaan pemasangan pipa pvc aw 1 1/2 Inch |  | Wavin Type AW | Btg | 13 | 44570.25 | 21529.8 | 579413.25 | 279887.4 | 859300.65 |  | 66100.05 | 859300.65 | 10% | 6610.005 | 85930.065 | 10% | 6610.005 | 85930.065 | 80% | 52880.04 | 687440.52
2 | Pekerjaan pemasangan Elbow pipa pvc aw 1 1/2 Inch |  | Wavin Type AW | bh | 15 | 44570.25 | 21529.8 | 668553.75 | 322947 | 991500.75 |  | 66100.05 | 991500.75 | 10% | 6610.005 | 99150.075 | 10% | 6610.005 | 99150.075 | 80% | 52880.04 | 793200.6
3 | Pekerjaan pemasangan Tee pipa pvc aw 1 1/2 Inch |  | Wavin Type AW | bh | 5 | 44570.25 | 21529.8 | 222851.25 | 107649 | 330500.25 |  | 66100.05 | 330500.25 | 10% | 6610.005 | 33050.025 | 10% | 6610.005 | 33050.025 | 80% | 52880.04 | 264400.2
4 | Floordrain 1 1/5 Inch |  |  | bh | 5 | 350000 | 120000 | 1750000 | 600000 | 2350000 |  | 470000 | 2350000 | 10% | 47000 | 235000 | 10% | 47000 | 235000 | 80% | 376000 | 1880000
5 | Vacum 1 1/5 Inch |  |  | bh | 4 | 1300000 | 350000 | 5200000 | 1400000 | 6600000 |  | 1650000 | 6600000 | 10% | 165000 | 660000 | 10% | 165000 | 660000 | 80% | 1320000 | 5280000
6 | Pekerjaan Pipa Overlow |  | Wavin Type AW | btg | 7 | 407328.75 | 245646 | 2851301.25 | 1719522 | 4570823.25 |  | 652974.75 | 4570823.25 | 10% | 65297.475 | 457082.325 | 10% | 65297.475 | 457082.325 | 80% | 522379.8 | 3656658.6
7 | Pekerjaan Drainase Outlet |  | Wavin Type AW | btg | 7 | 776108.25 | 253719 | 5432757.75 | 1776033 | 7208790.75 |  | 1029827.25 | 7208790.75 | 10% | 102982.725 | 720879.075 | 10% | 102982.725 | 720879.075 | 80% | 823861.8 | 5767032.6
|  |  | Wavin Type AW | bh | 4 | 62000 | 21529.8 | 248000 | 86119.2 | 334119.2 |  | 83529.8 | 334119.2 | 10% | 8352.98 | 33411.92 | 10% | 8352.98 | 33411.92 | 80% | 66823.84 | 267295.36
8 | Pekerjaan main drain |  | Wavin Type AW | btg | 7 | 44570.25 | 21529.8 | 311991.75 | 150708.6 | 462700.35 |  | 66100.05 | 462700.35 | 10% | 6610.005 | 46270.035 | 10% | 6610.005 | 46270.035 | 80% | 52880.04 | 370160.28
|  |  | Wavin Type AW | bh | 4 | 44570.25 | 21529.8 | 178281 | 86119.2 | 264400.2 |  | 66100.05 | 264400.2 | 10% | 6610.005 | 26440.02 | 10% | 6610.005 | 26440.02 | 80% | 52880.04 | 211520.16
0
SUB TOTAL VII | [12 empty] | 294755484.187 |  | TOTAL | 29475548.4187 |  | TOTAL | 29475548.4187 |  | TOTAL | 235804387.3496 | 58951096.8374
[16 empty] | 265279935.7683 |  |  | 0 |  |  | -206328838.9309 | 58951096.8374
[10 empty] | 176094380.4 | [12 empty] | 0
300000000
[10 empty] | 123905619.6 | 7386.613
[9 empty] | 3500000 | 27613.387 | 3472386.613

## 6. Pekerjaan Plafond
BILL OF ITEM
Proyek |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
|  | FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023 | [16 empty] | COST ESTIMATE
[18 empty] | DEV | PT. TSI |  | DEV | PT. MBP |  | DEV | VENDOR
koef
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SPESIFIKASI | SAT | Uraian Volume |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga
[5 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total
VI | PEKERJAAN FINISHING PLAFOND DAN CAT PLAFOND
PEKERJAAN FINISHING PLAFOND DAN CAT PLAFOND
Catatan harga :
Pekerjaan dan Pemasangan plafond gypsum
Harga satuan biaya pemasangan sudah termasuk upah angkut bahan, pemotongan
pembersihan, pemasangan, pemolesan, perapihan, bahan pembantu
upah kerja peralatan dan bahan terbuang (waste)
Harga satuan plafond gypsum ex. Jayaboard/setara sudah bahan gypsum board
rangka plafond hollow 20/40 dan 40/40 dengan tebal 0,4 mm
dan penggantungnya, penyiapan tempat serta pemasangan plafond gypsum
dan konstruksi penggantungnya pada tempat-tempat yang tercantum pada gambar
Pekerjaan Pengecatan
Harga satuan pekerjaan cat sudah termasuk pekerjaan cat dasar.
upah angkut bahan, pembersihan, perapihan, peralatan bantu dan upah kerja
A | Pekerjaan Pemasangan Plafond dan Rangka Lantai Baseman | [17 empty] | 0 | 0
1 | Pekerjaan Plafond (beton expose) | [17 empty] | 0 | 0
| - Plafond Expose, ex skimcoat finish |  | t=3 mm finishing Skimcoat | M2 | 267.83 |  |  |  | 267.83 | 95000 | 13500 | 25443850 | 3615705 | 29059555 |  | 108500 | 29059555 | 10% | 10850 | 2905955.5 | 10% | 10850 | 2905955.5 | 80% | 86800 | 23247644
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 | 267.83 |  |  |  | 267.83 | 29911.5 | 16445 | 8011197.045 | 4404464.35 | 12415661.395 |  | 46356.5 | 12415661.395 | 10% | 4635.65 | 1241566.1395 | 10% | 4635.65 | 1241566.1395 | 80% | 37085.2 | 9932529.116
2 | Pekerjaan Plafond Gypsum Area Koridor dan Lobby Lift | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| - Rangka + plafond Gypsum board |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | m2 | 134.35 |  |  |  | 134.35 | 168099.0236 | 28060 | 22584103.8165 | 3769861 | 26353964.8165 |  | 196159.0236 | 26353964.8165 | 10% | 19615.9024 | 2635396.4816 | 10% | 19615.9024 | 2635396.4816 | 80% | 156927.2189 | 21083171.8532
| - List Plafond |  | List z aluminium | m' | 100 |  |  |  | 100 | 29911.5 | 16445 | 2991150 | 1644500 | 4635650 |  | 46356.5 | 4635650 | 10% | 4635.65 | 463565 | 10% | 4635.65 | 463565 | 80% | 37085.2 | 3708520
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
B | Pekerjaan Pemasangan Plafond dan Rangka Lantai Dasar | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | Pekerjaan Plafond Voyer Entrace | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| - |  | rangka plafond almunium, penutup plafond pvc | M2 |  | 26.7129 |  |  | 26.7129 | 168099.0236 | 28060 | 4490412.4067 | 749563.974 | 5239976.3807 |  | 196159.0236 | 5239976.3807 | 10% | 19615.9024 | 523997.6381 | 10% | 19615.9024 | 523997.6381 | 80% | 156927.2189 | 4191981.1046
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 26.7129 |  |  | 26.7129 | 29911.5 | 16445 | 799022.9083 | 439293.6405 | 1238316.5488 |  | 46356.5 | 1238316.5488 | 10% | 4635.65 | 123831.6549 | 10% | 4635.65 | 123831.6549 | 80% | 37085.2 | 990653.2391
2 | Pekerjaan Plafond Area Living Room | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 168099.0236 | 28060 | 11296254.3838 | 1885632 | 13181886.3838 |  | 196159.0236 | 13181886.3838 | 10% | 19615.9024 | 1318188.6384 | 10% | 19615.9024 | 1318188.6384 | 80% | 156927.2189 | 10545509.1071
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 67.2 |  |  | 67.2 | 29911.5 | 16445 | 2010052.8 | 1105104 | 3115156.8 |  | 46356.5 | 3115156.8 | 10% | 4635.65 | 311515.68 | 10% | 4635.65 | 311515.68 | 80% | 37085.2 | 2492125.44
3 | Pekerjaan Plafond Area Terrace | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  | 28.8 |  |  | 28.8 | 168099.0236 | 28060 | 4841251.8788 | 808128 | 5649379.8788 |  | 196159.0236 | 5649379.8788 | 10% | 19615.9024 | 564937.9879 | 10% | 19615.9024 | 564937.9879 | 80% | 156927.2189 | 4519503.903
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 28.8 |  |  | 28.8 | 29911.5 | 16445 | 861451.2 | 473616 | 1335067.2 |  | 46356.5 | 1335067.2 | 10% | 4635.65 | 133506.72 | 10% | 4635.65 | 133506.72 | 80% | 37085.2 | 1068053.76
4 | Pekerjaan Plafond Area Toilet | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  | 4.6811 |  |  | 4.6811 | 168099.0236 | 28060 | 786884.9772 | 131351.1048 | 918236.082 |  | 196159.0236 | 918236.082 | 10% | 19615.9024 | 91823.6082 | 10% | 19615.9024 | 91823.6082 | 80% | 156927.2189 | 734588.8656
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 4.6811 |  |  | 4.6811 | 29911.5 | 16445 | 140018.1244 | 76980.3606 | 216998.485 |  | 46356.5 | 216998.485 | 10% | 4635.65 | 21699.8485 | 10% | 4635.65 | 21699.8485 | 80% | 37085.2 | 173598.788
5 | Pekerjaan Plafond Area Dining Room | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  | 38.4 |  |  | 38.4 | 168099.0236 | 28060 | 6455002.5051 | 1077504 | 7532506.5051 |  | 196159.0236 | 7532506.5051 | 10% | 19615.9024 | 753250.6505 | 10% | 19615.9024 | 753250.6505 | 80% | 156927.2189 | 6026005.204
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 38.4 |  |  | 38.4 | 29911.5 | 16445 | 1148601.6 | 631488 | 1780089.6 |  | 46356.5 | 1780089.6 | 10% | 4635.65 | 178008.96 | 10% | 4635.65 | 178008.96 | 80% | 37085.2 | 1424071.68
6 | Pekerjaan Plafond Area Pantry | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  | 15.2137 |  |  | 15.2137 | 168099.0236 | 28060 | 2557401.3909 | 426895.2996 | 2984296.6905 |  | 196159.0236 | 2984296.6905 | 10% | 19615.9024 | 298429.6691 | 10% | 19615.9024 | 298429.6691 | 80% | 156927.2189 | 2387437.3524
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 15.2137 |  |  | 15.2137 | 29911.5 | 16445 | 455063.3911 | 250188.6387 | 705252.0298 |  | 46356.5 | 705252.0298 | 10% | 4635.65 | 70525.203 | 10% | 4635.65 | 70525.203 | 80% | 37085.2 | 564201.6238
7 | Pekerjaan Plafond Stair Area LV 1 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  | 51.2 |  |  | 51.2 | 168099.0236 | 28060 | 8606670.0067 | 1436672 | 10043342.0067 |  | 196159.0236 | 10043342.0067 | 10% | 19615.9024 | 1004334.2007 | 10% | 19615.9024 | 1004334.2007 | 80% | 156927.2189 | 8034673.6054
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 51.2 |  |  | 51.2 | 29911.5 | 16445 | 1531468.8 | 841984 | 2373452.8 |  | 46356.5 | 2373452.8 | 10% | 4635.65 | 237345.28 | 10% | 4635.65 | 237345.28 | 80% | 37085.2 | 1898762.24
8 | Pekerjaan Plafond Lounge outdor LV1 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  | 45.92 |  |  | 45.92 | 168099.0236 | 28060 | 7719107.1623 | 1288515.2 | 9007622.3623 |  | 196159.0236 | 9007622.3623 | 10% | 19615.9024 | 900762.2362 | 10% | 19615.9024 | 900762.2362 | 80% | 156927.2189 | 7206097.8898
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  | 45.92 |  |  | 45.92 | 29911.5 | 16445 | 1373536.08 | 755154.4 | 2128690.48 |  | 46356.5 | 2128690.48 | 10% | 4635.65 | 212869.048 | 10% | 4635.65 | 212869.048 | 80% | 37085.2 | 1702952.384
C | Pekerjaan Pemasangan Plafond dan Rangka Lantai 1 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | PLAN BEDROOM 1 LV.2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  | 44 |  | 44 | 168099.0236 | 28060 | 7396357.037 | 1234640 | 8630997.037 |  | 196159.0236 | 8630997.037 | 10% | 19615.9024 | 863099.7037 | 10% | 19615.9024 | 863099.7037 | 80% | 156927.2189 | 6904797.6296 | 7.3333
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  | 44 |  | 44 | 29911.5 | 16445 | 1316106 | 723580 | 2039686 |  | 46356.5 | 2039686 | 10% | 4635.65 | 203968.6 | 10% | 4635.65 | 203968.6 | 80% | 37085.2 | 1631748.8
2 | PLAN BEDROOM 2 LV.2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  | 44 |  | 44 | 168099.0236 | 28060 | 7396357.037 | 1234640 | 8630997.037 |  | 196159.0236 | 8630997.037 | 10% | 19615.9024 | 863099.7037 | 10% | 19615.9024 | 863099.7037 | 80% | 156927.2189 | 6904797.6296 | 7.3333
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  | 44 |  | 44 | 29911.5 | 16445 | 1316106 | 723580 | 2039686 |  | 46356.5 | 2039686 | 10% | 4635.65 | 203968.6 | 10% | 4635.65 | 203968.6 | 80% | 37085.2 | 1631748.8
3 | Guest Bedroom LV2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  | 6.8 |  | 6.8 | 168099.0236 | 28060 | 1143073.3603 | 190808 | 1333881.3603 |  | 196159.0236 | 1333881.3603 | 10% | 19615.9024 | 133388.136 | 10% | 19615.9024 | 133388.136 | 80% | 156927.2189 | 1067105.0882 | 1.1333
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  | 6.8 |  | 6.8 | 29911.5 | 16445 | 203398.2 | 111826 | 315224.2 |  | 46356.5 | 315224.2 | 10% | 4635.65 | 31522.42 | 10% | 4635.65 | 31522.42 | 80% | 37085.2 | 252179.36
4 | MASTER BEDROOM LV.2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  | 14 |  | 14 | 168099.0236 | 28060 | 2353386.33 | 392840 | 2746226.33 |  | 196159.0236 | 2746226.33 | 10% | 19615.9024 | 274622.633 | 10% | 19615.9024 | 274622.633 | 80% | 156927.2189 | 2196981.064 | 2.3333
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  | 14 |  | 14 | 29911.5 | 16445 | 418761 | 230230 | 648991 |  | 46356.5 | 648991 | 10% | 4635.65 | 64899.1 | 10% | 4635.65 | 64899.1 | 80% | 37085.2 | 519192.8
5 | Corridor LV2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  | 38.8 |  | 38.8 | 168099.0236 | 28060 | 6522242.1145 | 1088728 | 7610970.1145 |  | 196159.0236 | 7610970.1145 | 10% | 19615.9024 | 761097.0114 | 10% | 19615.9024 | 761097.0114 | 80% | 156927.2189 | 6088776.0916 | 6.4667
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  | 38.8 |  | 38.8 | 29911.5 | 16445 | 1160566.2 | 638066 | 1798632.2 |  | 46356.5 | 1798632.2 | 10% | 4635.65 | 179863.22 | 10% | 4635.65 | 179863.22 | 80% | 37085.2 | 1438905.76
D | Pekerjaan Pemasangan Plafond dan Rangka Lantai 2 | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1 | Gym | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  |  | 42.8 | 42.8 | 168099.0236 | 28060 | 7194638.2088 | 1200968 | 8395606.2088 |  | 196159.0236 | 8395606.2088 | 10% | 19615.9024 | 839560.6209 | 10% | 19615.9024 | 839560.6209 | 80% | 156927.2189 | 6716484.967 | 7.1333
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  |  | 42.8 | 42.8 | 29911.5 | 16445 | 1280212.2 | 703846 | 1984058.2 |  | 46356.5 | 1984058.2 | 10% | 4635.65 | 198405.82 | 10% | 4635.65 | 198405.82 | 80% | 37085.2 | 1587246.56
2 | Billiard | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  |  | 24.14 | 24.14 | 168099.0236 | 28060 | 4057910.429 | 677368.4 | 4735278.829 |  | 196159.0236 | 4735278.829 | 10% | 19615.9024 | 473527.8829 | 10% | 19615.9024 | 473527.8829 | 80% | 156927.2189 | 3788223.0632 | 4.0233
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  |  | 24.14 | 24.14 | 29911.5 | 16445 | 722063.61 | 396982.3 | 1119045.91 |  | 46356.5 | 1119045.91 | 10% | 4635.65 | 111904.591 | 10% | 4635.65 | 111904.591 | 80% | 37085.2 | 895236.728
3 | Home Office & Fowder room | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  |  | 19.87 | 19.87 | 168099.0236 | 28060 | 3340127.5983 | 557552.2 | 3897679.7983 |  | 196159.0236 | 3897679.7983 | 10% | 19615.9024 | 389767.9798 | 10% | 19615.9024 | 389767.9798 | 80% | 156927.2189 | 3118143.8387 | 3.3117
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  |  | 19.87 | 19.87 | 29911.5 | 16445 | 594341.505 | 326762.15 | 921103.655 |  | 46356.5 | 921103.655 | 10% | 4635.65 | 92110.3655 | 10% | 4635.65 | 92110.3655 | 80% | 37085.2 | 736882.924
4 | Stair Area | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | t=9 mm + rangka metal furing ex. Jayaboard/setara | M2 |  |  |  | 11.62 | 11.62 | 168099.0236 | 28060 | 1953310.6539 | 326057.2 | 2279367.8539 |  | 196159.0236 | 2279367.8539 | 10% | 19615.9024 | 227936.7854 | 10% | 19615.9024 | 227936.7854 | 80% | 156927.2189 | 1823494.2831 | 1.9367
|  |  | Pengecatan flafond (cat dasar + finish) ex. Mowilex | M2 |  |  |  | 11.62 | 11.62 | 29911.5 | 16445 | 347571.63 | 191090.9 | 538662.53 |  | 46356.5 | 538662.53 | 10% | 4635.65 | 53866.253 | 10% | 4635.65 | 53866.253 | 80% | 37085.2 | 430930.024
SUB TOTAL VI | [16 empty] | 199581195.7088 |  | TOTAL | 19958119.5709 |  | TOTAL | 19958119.5709 |  | TOTAL | 159664956.567 | 39916239.1418
[20 empty] | 179623076.1379 |  |  | 0 |  |  | -139706836.9962 | 39916239.1418
[14 empty] | 99790597.8544 | [12 empty] | 0

## 5. Pekerjaan Atap
BILL OF ITEM
Proyek |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023
[19 empty] | DEV | PT. TSI |  | DEV | PT. MBP |  | DEV | VENDOR
[16 empty] | koef | [11 empty] | #REF! | 1
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SPESIFIKASI | SAT | VOLUME |  |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga | -2
[5 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Atap |  | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total | [12 empty] | 0.75 | 0.25
V | PEKERJAAN ATAP
Catatan harga :
| Pekerjaan Atap |  | - Struktur kuda-kuda menggunakan baja ringan ex Canal 0,75
- Reng Kuda-kuda menggunakan baja ringan ex tebal 0,45
- Genteng penutup atap, type ex beton
- Peredam panas atap menggunakan aluminium foil double side FOAM 3mm
- listplank GRC ukuran 30 x 600 CM
harga satuan pemasangan struktur kuda-kuda baja ringan permeter persegi
harga satuan pemasangan almunium poil permeter persegi
harga satuan pemasangan genteng permeter persegi
harga satuan pemasangan bubungan beton genteng permeter lari
harga satuan pemasangan listplang permeter lari
A | Pekerjaan Atap
1 | Pekerjaan Struktur Baja Ringan
| - Pekerjaan struktur baja ringan |  | - Struktur kuda-kuda menggunakan baja ringan ex Canal 0,75 | M2 |  |  |  |  | 126.21 | 126.21 | 227700 | 140300 | 28738017 | 17707263 | 46445280 |  | 368000 | 46445280 | 10% | 36800 | 4644528 | 10% | 36800 | 4644528 | 80% | 294400 | 37156224 | 90010 | 20190 | 25.3165
|  |  | - Reng Kuda-kuda menggunakan baja ringan ex tebal 0,45 | M2 |  |  |  |  | 126.21 | 126.21 | 67850 | 10637.5 | 8563348.5 | 1342558.875 | 9905907.375 |  | 78487.5 | 9905907.375 | 10% | 7848.75 | 990590.7375 | 10% | 7848.75 | 990590.7375 | 80% | 62790 | 7924725.9
[20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Pekerjaan pemasangan almunium foil |  | - Peredam panas atap menggunakan aluminium foil double side FOAM 3mm | M2 |  |  |  |  | 126.21 | 126.21 | 16100 | 10304 | 2031981 | 1300467.84 | 3332448.84 |  | 26404 | 3332448.84 | 10% | 2640.4 | 333244.884 | 10% | 2640.4 | 333244.884 | 80% | 21123.2 | 2665959.072
[20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Pekerjaan pemasangan genteng beton |  | - Genteng penutup atap, type ex beton | M2 |  |  |  |  | 126.21 | 126.21 | 240350 | 20424 | 30334573.5 | 2577713.04 | 32912286.54 |  | 260774 | 32912286.54 | 10% | 26077.4 | 3291228.654 | 10% | 26077.4 | 3291228.654 | 80% | 208619.2 | 26329829.232
[20 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Pekerjaan pemasangan listplang |  | - listplank GRC ukuran 30 x 600 CM | M' |  |  |  |  | 46.5 | 46.5 | 23287.5 | 7486.5 | 1082868.75 | 348122.25 | 1430991 |  | 30774 | 1430991 | 10% | 3077.4 | 143099.1 | 10% | 3077.4 | 143099.1 | 80% | 24619.2 | 1144792.8
[20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | Pekerjaan pemasangan bubungan |  | - genteng bubungan type beton | M' |  |  |  |  | 32.5 | 32.5 | 43930 | 20424 | 1427725 | 663780 | 2091505 |  | 64354 | 2091505 | 10% | 6435.4 | 209150.5 | 10% | 6435.4 | 209150.5 | 80% | 51483.2 | 1673204
[20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
SUB TOTAL V | [17 empty] | 96118418.755 |  |  | 9611841.8755 |  |  | 9611841.8755 |  |  | 76894735.004 | 19223683.751
[21 empty] | 86506576.8795 |  |  | 0 |  |  | -67282893.1285 | 19223683.751
0
Note on B25: ASUS1: Sesuaikan dengan desain awal dan akhir

## 4. Pekerjaan Dinding PI
BILL OF ITEM
Proyek |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023
[18 empty] | DEV | PT. TSI |  | DEV | PT. MBP |  | DEV | VENDOR
koef
NO | URAIAN PEKERJAAN |  | SPESIFIKASI | SAT | Uraian Volume |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga
[5 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total
IV | PEKERJAAN DINDING & FINISHING DINDING
PEKERJAAN ARSITEKTUR RENOVASI RUMAH PONDOK INDAH
Catatan :
Pekerjaan pasangan dinding bata ringan & Finishing
Harga satuan dinding bata dinding bata ringan ex. Primacon/setara
yang disetujui dengan perekat dan adukan khusus, sudah termasuk angkur
| untuk setiap pasangan dinding yang berhubungan dengan kolom struktur | [16 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
(besi n 8 mm, p=40cm/titik ; setiap sisi dipasang 2 buah), termasuk juga
sparing, dan semua pekerjaan bantu yang berhubungan dengan pekerjaan.
Harga satuan plesteran sudah termasuk acian, ketrikan atau bobokan beton
| maupun bata, kawat ayam (bila diperlukan) dan semua pekerjaan | [16 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
bantu yang diperlukan.
Plesteran dan acian dinding bata ringan ex. Pc Tigaroda, pasir pasang/setara,
| Pembetukan sudutan pada pertemuan dinding sisi luar, sudutan kolom, | [16 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
serta sudutan balok yang diexpose, langsung terbentuk bersamaan dengan
pekerjaan plester acian. Sudutan yang dibentuk harus siku dan lurus
| Pekerjaan perapihan permukaan beton, dapat berupa skimcoat/plesteran | [18 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| dimana permukaan expose beton rata dan pembentukan sudutan rapi/lurus | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
A | PEKERJAAN PASANGAN DINDING | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Pekerjaan Pasangan untuk Dinding Ruangan | [17 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pasangan bata ringan t=7,5 cm untuk dinding penyekat ruangan di unit, KM, dan |  | (vol. Tentative menyesuaikan existing)
ruang-ruang fasilitas lainnya tidak termasuk dinding lift :
| - Pasangan bata ringan tebal = 7,5 cm [tebal finish=10cm] + thinbed |  | Bata ringan ex. Primacon/setara + thinbed MU-380/setara | m2 | 194.59 | 287.6 | 433.6 | 193.4 | 1109.19 | 121967.3616 | 85410.5 | 135284977.8444 | 94736472.495 | 230021450.3394 |  | 207377.8616 | 230021450.3394 | 10% | 20737.7862 | 23002145.0339 | 10% | 20737.7862 | 23002145.0339 | 80% | 165902.2893 | 184017160.2715
| - Plesteran t=2,5 cm/sisi, |  | 1Pc : 3 Ps | m2 | 389.18 | 747.76 | 867.2 | 386.8 | 2390.94 | 41497.98 | 73025 | 99219180.3012 | 174598393.5 | 273817573.8012 |  | 114522.98 | 273817573.8012 | 10% | 11452.298 | 27381757.3801 | 10% | 11452.298 | 27381757.3801 | 80% | 91618.384 | 219054059.041
| - Acian mortar t=0,05mm/sisi |  | Potland Cemen Setara Tigaroda | m2 | 389.18 | 747.76 | 867.2 | 386.8 | 2390.94 | 19014.1 | 25047 | 45461572.254 | 59885874.18 | 105347446.434 |  | 44061.1 | 105347446.434 | 10% | 4406.11 | 10534744.6434 | 10% | 4406.11 | 10534744.6434 | 80% | 35248.88 | 84277957.1472
| - Finishing Dinding Beton |  | Finishing Skimcoat Beton | m2 | 619.44 |  |  |  | 619.44 | 19014.1 | 25047 | 11778094.104 | 15515113.68 | 27293207.784 |  | 44061.1 | 27293207.784 | 10% | 4406.11 | 2729320.7784 | 10% | 4406.11 | 2729320.7784 | 80% | 35248.88 | 21834566.2272
2 | Dinding Toilet Keramik uk.20x40 cm | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pasangan Keramik Toilet setara Roman | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Dinding Toilet |  | Keramik setara roman, perekat pc setara tigaroda | m2 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 210972.1 | 70201.75 | 12510645.53 | 4162963.775 | 16673609.305 |  | 281173.85 | 16673609.305 | 10% | 28117.385 | 1667360.9305 | 10% | 28117.385 | 1667360.9305 | 80% | 224939.08 | 13338887.444
3 | Dinding Batu Alam | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Pas. Dinding Batu alam area Lantai dasar parkir |  |  | m2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 210972.1 | 70201.75 | 12658326 | 4212105 | 16870431 |  | 281173.85 | 16870431 | 10% | 28117.385 | 1687043.1 | 10% | 28117.385 | 1687043.1 | 80% | 224939.08 | 13496344.8
| - Pas. Dinding Batu alam lantai dasar (lobby dan pintu utama) |  |  | m2 | 0 | 72.4 | 0 | 0 | 72.4 | 210972.1 | 70201.75 | 15274380.04 | 5082606.7 | 20356986.74 |  | 281173.85 | 20356986.74 | 10% | 28117.385 | 2035698.674 | 10% | 28117.385 | 2035698.674 | 80% | 224939.08 | 16285589.392
| - Pas. Dinding Batu alam lantai dasar (teras samping) |  |  | m2 | 0 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 210972.1 | 70201.75 | 6434649.05 | 2141153.375 | 8575802.425 |  | 281173.85 | 8575802.425 | 10% | 28117.385 | 857580.2425 | 10% | 28117.385 | 857580.2425 | 80% | 224939.08 | 6860641.94
| - Pas. Dinding Batu alam lantai 1 (lobby entrance) |  |  | m2 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 70.3 | 210972.1 | 70201.75 | 14831338.63 | 4935183.025 | 19766521.655 |  | 281173.85 | 19766521.655 | 10% | 28117.385 | 1976652.1655 | 10% | 28117.385 | 1976652.1655 | 80% | 224939.08 | 15813217.324
B | PEKERJAAN FINISHING CAT DINDING | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| finishing cat dinding interior setara jotun (wathersile), interior setara jotun | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | Pekerjaan Cat untuk Finishing Dinding Ruangan |  |  | m2 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Pas. Finishing Cat Dinding (cat Dasar) ex. Setara Dulux + alat bantu |  |  | m2 | 1008.62 | 747.76 | 867.2 | 386.8 | 3010.38 | 13943.75 | 16792.875 | 41975986.125 | 50552935.0425 | 92528921.1675 |  | 30736.625 | 92528921.1675 | 10% | 3073.6625 | 9252892.1168 | 10% | 3073.6625 | 9252892.1168 | 80% | 24589.3 | 74023136.934
| - Pas. Finishing Cat Dinding (cat finish exterior & Interior) ex. Setara jotun + alat bantu |  |  | m2 | 1008.62 | 747.76 | 867.2 | 386.8 | 3010.38 | 15582.5 | 16792.875 | 46909246.35 | 50552935.0425 | 97462181.3925 |  | 32375.375 | 97462181.3925 | 10% | 3237.5375 | 9746218.1393 | 10% | 3237.5375 | 9746218.1393 | 80% | 25900.3 | 77969745.114
SUB TOTAL IV | [16 empty] | 908714132.0436 |  | Total | 90871413.2044 |  | Total | 90871413.2044 |  | Total | 726971305.6349 | 181742826.4087
[20 empty] | 817842718.8392 |  |  | 817842718.8392 |  |  | 181742826.4087 | 1817428264.0872
[14 empty] | 454357066.0218 | [12 empty] | -1635685437.6784

## 3. Struktur
BILL OF ITEM
Proyek |  |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023
[19 empty] | DEV | PT. TSI |  | DEV | PT. MBP |  | DEV | VENDOR
koef
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  | SAT | Uraian Volume |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga
|  |  |  | Unit |  | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total | [12 empty] | 0.15
II | PEKERJAAN STRUKTUR | [8 empty] | 0
III | PEKERJAAN STRUKTUR
A | PEKERJAAN STRUKTUR
- Pekerjaan struktur untuk kolom dan balok meggunakan beton site mix, dengan tulangan d10, dan begel d8-200, bekisting menggunakan material kayu.
- harga satuan pekerjaan termasuk pabrikasi besi, pasang dan bongkar bekisting, pengecoran dan perawatan beton selama 28 hari setelah pengecoran
1 | Pekerjaan Beton K-150 (site mix) pada Kolom Praktis (10/10) |  |  |  | M' | 88 | 96 | 128 | 88 | 400 | 85066 | 222000 | 34026400 | 88800000 | 122826400 |  | 307066 | 122826400 | 10% | 30706.6 | 12282640 | 10% | 30706.6 | 12282640 | 80% | 245652.8 | 98261120
|  | - pembesian (25 Kg/M') |  | 2.4888 | kg | 219.01 | 238.92 | 318.56 | 219.01 | 995.5 | 15000 | 6000
|  | - bekisting |  | 0.4 | m2 | 35.2 | 38.4 | 51.2 | 35.2 | 160 | 61566 | 96000
|  | - cor sitemix |  | 0.01 | m3 | 0.88 | 0.96 | 1.28 | 0.88 | 4 | 8500 | 120000 |  |  |  | 248.875
2 | Pekerjaan Beton K-150 (site mix) pada Balok (10/10) ---> Pintu |  |  |  | M' | 12 | 12 | 14.4 | 7.2 | 45.6 | 85066 | 222000 | 3879009.6 | 10123200 | 14002209.6 |  | 307066 | 14002209.6 | 10% | 30706.6 | 1400220.96 | 10% | 30706.6 | 1400220.96 | 80% | 245652.8 | 11201767.68
|  | - pembesian |  | 2.4888 | kg | 29.865 | 29.865 | 35.838 | 17.919 | 113.487 | 15000 | 6000
|  | - bekisting |  | 0.4 | m2 | 4.8 | 4.8 | 5.76 | 2.88 | 18.24 | 61566 | 96000
|  | - cor sitemix |  | 0.01 | m3 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.072 | 0.456 | 8500 | 120000 |  |  |  | 248.875
3 | Pekerjaan Beton K-150 (site mix) pada Balok (10/10) ---> Jendela |  |  |  | M' | 8 | 66 | 72 | 42 | 188 | 85066 | 222000 | 15992408 | 41736000 | 57728408 |  | 307066 | 57728408 | 10% | 30706.6 | 5772840.8 | 10% | 30706.6 | 5772840.8 | 80% | 245652.8 | 46182726.4
|  | - pembesian |  | 2.4888 | kg | 19.91 | 164.2575 | 179.19 | 104.5275 | 467.885 | 15000 | 6000
|  | - bekisting |  | 0.4 | m2 | 3.2 | 26.4 | 28.8 | 16.8 | 75.2 | 61566 | 96000
|  | - cor sitemix |  | 0.01 | m3 | 0.08 | 0.66 | 0.72 | 0.42 | 1.88 | 8500 | 120000 |  |  |  | 248.875
4 | Pekerjaan Tangga Akses |  |  |  | Unit | 8 | 66 | 72 | 42 | 3 | 85066 | 222000 | 255198 | 666000 | 921198 |  | 29450000 | 88350000 | 10% | 2945000 | 8835000 | 10% | 2945000 | 8835000 | 80% | 23560000 | 70680000
|  | - pembesian |  | 2.4888 | kg | 19.91 | 164.2575 | 179.19 | 104.5275 | 467.885 | 15000 | 6000
|  | - bekisting |  | 0.4 | m2 | 3.2 | 26.4 | 28.8 | 16.8 | 75.2 | 61566 | 96000
|  | - cor sitemix |  | 0.01 | m3 | 0.08 | 0.66 | 0.72 | 0.42 | 1.88 | 8500 | 120000 |  |  |  | 248.875
SUB TOTAL III | [17 empty] | 282907017.6 |  |  | 28290701.76 |  |  | 28290701.76 |  |  | 226325614.08
[10 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 2500142.2664 | besi | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | 0
[10 empty] | 14530.6279 | beton | 172.0602 | kg/m3 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | 81251.9043 | bekisting | 5.5918 | m2/m3
[21 empty] | 254616315.84 |  |  | 254616315.84 |  |  | 56581403.52

## 2. Perbaikan Beton
BILL OF ITEM
Proyek |  |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
|  |  | FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023 | [16 empty] | PT TSI |  |  | PT MBP |  |  | VENDOR
[17 empty] | COST PROPOSAL |  |  | COST ESTIMATE |  |  | COST ESTIMATE |  |  | COST ESTIMATE
[16 empty] | koef |  |  | #REF! | 1 |  | #REF! | 1 |  | #REF! | 1
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SPESIFIKASI | SAT | VOLUME |  |  |  | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga |  | Harga Satuan | Jumlah Harga
[6 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total |  | Material Utama | Mat bantu+upah | 0.75 | 0.25 |  | 0.75 | 0.25 |  | 0.75 | 0.25
II | PEKERJAAN INVESTIGASI DAN REPARASI BETON
PEKERJAAN INVESTIGASI DAN REPARASI BETON
Catatan harga :
| Pekerjaan investigasi dan reparasi beton |  |  | - melakukan investigasi ulang kebocoran beton diarea ground tank
- matarial yang digunakan untuk injeksi beton, fostrock, sikaset, sikadur a71
- material finishing, waterproffing menggunakan sikacoat plus
- melakukan perbaikan injek beton dengan alat injeck
harga satuan injeck beton 20 CM/titik
harga satuan waterprofing per meter persegi
biaya finishing bekas injek beton pertitik
biaya bobok
A | Pekerjaan perbaikan beton di groundtank
1 | Pekerjaan injek beton | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pekerjaan bor, injek beton |  |  | - matarial yang digunakan untuk injeksi beton, fostrock, sikaset, sikadur a71
|  | - Lantai (46,31 M2) |  | Luasan Dinding 463,11 M2 (0,4 M2/4 titik) | titik | 289.4437 |  |  |  | 289.4437 | 80000 | 20000 | 23155500 | 5788875 | 28944375 |  | 0 | 0
|  | - dinding tampak A (40,59 M2) |  | Luasan Dinding 40,59 M2 (0,4 M2/4 titik) | titik | 202.95 |  |  |  | 202.95 | 80000 | 20000 | 16236000 | 4059000 | 20295000 |  | 0 | 0
|  | - dinding tampak B (40,59 M2) |  | Luasan Dinding 40,59 M2 (0,4 M2/4 titik) | titik | 202.95 |  |  |  | 202.95 | 80000 | 20000 | 16236000 | 4059000 | 20295000 |  | 0 | 0
|  | - dinding tampak C (13 M2) |  | Luasan Dinding 13 M2 (0,4 M2/4 titik) | titik | 65 |  |  |  | 65 | 80000 | 20000 | 5200000 | 1300000 | 6500000 |  | 0 | 0
|  | - dinding tampak D (13 M2) |  | Luasan Dinding 13 M2 (0,4 M2/4 titik) | titik | 65 |  |  |  | 65 | 80000 | 20000 | 5200000 | 1300000 | 6500000 |  | 0 | 0
|  | - Plat Lantai (Atap) (46,31 M2) |  | Luasan Dinding 463,11 M2 (0,4 M2/4 titik) | titik | 289.4437 |  |  |  | 289.4437 | 80000 | 20000 | 23155500 | 5788875 | 28944375 |  | 0 | 0
3 | Pekerjaan waterprofing groundtank | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| - Pekerjaan waterprofing |  |  | - material finishing, waterproffing menggunakan sikacoat plus
|  | - Lantai |  | Luasan Dinding 463,11 M2 | M2 | 463.11 |  |  |  | 463.11 | 32857.1429 | 21000 | 15216471.4286 | 9725310 | 24941781.4286 |  | 53857.1429 | 24941781.4286 | 10% | 5385.7143 | 2494178.1429 | 10% | 5385.7143 | 2494178.1429 | 80% | 43085.7143 | 19953425.1429
|  | - dinding tampak A |  | Luasan Dinding 40,59 M2 | M2 | 40.59 |  |  |  | 40.59 | 32857.1429 | 21000 | 1333671.4286 | 852390 | 2186061.4286 |  | 53857.1429 | 2186061.4286 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 80% | 43085.7143 | 1748849.1429
|  | - dinding tampak B |  | Luasan Dinding 40,59 M2 | M2 | 40.59 |  |  |  | 40.59 | 32857.1429 | 21000 | 1333671.4286 | 852390 | 2186061.4286 |  | 53857.1429 | 2186061.4286 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 10% | 5385.7143 | 218606.1429 | 80% | 43085.7143 | 1748849.1429
|  | - dinding tampak C |  | Luasan Dinding 13 M2 | M2 | 13 |  |  |  | 13 | 32857.1429 | 21000 | 427142.8571 | 273000 | 700142.8571 |  | 53857.1429 | 700142.8571 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 80% | 43085.7143 | 560114.2857
|  | - dinding tampak D |  | Luasan Dinding 13 M2 | M2 | 13 |  |  |  | 13 | 32857.1429 | 21000 | 427142.8571 | 273000 | 700142.8571 |  | 53857.1429 | 700142.8571 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 10% | 5385.7143 | 70014.2857 | 80% | 43085.7143 | 560114.2857
|  | - Plat Lantai (Atap) |  | Luasan Dinding 463,11 M2 | M2 | 463.11 |  |  |  | 463.11 | 32857.1429 | 21000 | 15216471.4286 | 9725310 | 24941781.4286 |  | 53857.1429 | 24941781.4286 | 10% | 5385.7143 | 2494178.1429 | 10% | 5385.7143 | 2494178.1429 | 80% | 43085.7143 | 19953425.1429
4 | Pekerjaan Dewatering | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - Pengadaan Pompa & Aksesorisnya |  |  |  | unit | 1 |  |  |  | 1 | 7500000 |  | 7500000 | 0 | 7500000 |  | 7500000 | 7500000 | 10% | 750000 | 750000 | 10% | 750000 | 750000 | 80% | 6000000 | 6000000
| - Drainase Sementara |  |  | Pembuangan air bekas dewatering | ls | 1 |  |  |  | 1 | 5100000 |  | 5100000 | 0 | 5100000 |  | 5100000 | 5100000 | 10% | 510000 | 510000 | 10% | 510000 | 510000 | 80% | 4080000 | 4080000 |  | VORSI KSO
[28 empty] | DEVIDEN | PT. TSI | PT. MBP
SUB TOTAL II | [17 empty] | 68255971.4286 | 10% |  | 6825597.1429 | 100% |  | 6825597.1429 | 80% |  | 54604777.1429 | 13651194.2857 | 5460477.7143 | 8190716.5714
89867360.7143

## 1. Prelim
BILL OF QUANTITY
PEKERJAAN PERSIAPAN
Proyek |  |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian |  | PEMBERI TUGAS :
Lokasi Proyek |  |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19 |  | : Bapak Sasja & Ibu Febie
Paket Pekerjaan |  |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Catatan |  |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
|  |  | FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023 | [22 empty] | COST ESTIMATE
[20 empty] | COST PROPOSAL | [5 empty] | PT. TSI |  |  | PT. MBP |  |  | VENDOR
NO | URAIAN PEKERJAAN |  |  | SAT | VOLUME | [13 empty] | Volume | Harga Satuan |  | Jumlah |  | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah |  | Harga Satuan | Jumlah
[5 empty] | Basement | Lt. Dasar | Lt. 1 | Lt. 2 | Lt. 3 | Lt. 4 | Lt. 5 | Lt. 6 | Lt. 7 | Lt. 8 | Lt. 9 | Lt. 10 | Lt. 11 | Lt. Atap + R.Mesin | Total | Material Utama | Mat bantu+upah | Material Utama | Mat bantu+upah | Total
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | PROYEK MANAGEMENT DAN BIAYA ADMINISTRASI LAPANGAN |  |  | ls | [14 empty] | 1 | 192000000 |  | 192000000 |  | 192000000 |  |  | 19200000 |  |  | 19200000 |  |  | 153600000
|  | Project Manager |  | Org-Bln | [14 empty] | 12 | 7000000 |  | 84000000 |  | 84000000 | 10% | 700000 | 8400000 | 10% | 700000 | 8400000 | 80% | 5600000 | 67200000
|  | HSE |  | Org-Bln | [14 empty] | 12 | 6000000 |  | 72000000 |  | 72000000 | 10% | 600000 | 7200000 | 10% | 600000 | 7200000 | 80% | 4800000 | 57600000
|  | Administrasi Teknik |  | Org-Bln | [14 empty] | 12 | 3000000 |  | 36000000 |  | 36000000 | 10% | 300000 | 3600000 | 10% | 300000 | 3600000 | 80% | 2400000 | 28800000
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | PEKERJAAN MOB-DEMOB |  |  | ls | [14 empty] | 1 | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000 |  | 0 | 5000000 |  | 0 | 5000000 |  | 0 | 40000000
| Biaya Mob - Demob pekerja |  |  | Org - R-trip | [14 empty] | 25 | 600000 |  |  |  | 15000000 | 10% | 60000 | 1500000 | 10% | 60000 | 1500000 | 80% | 480000 | 12000000
| Biaya Mob - Demob Peralatan |  |  | Mat | [14 empty] | 1 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 10% | 800000 | 800000 | 10% | 800000 | 800000 | 80% | 6400000 | 6400000
| Pengadaan pemasangan jaring pengaman/sejenisnya |  |  | Ls | [14 empty] | 1 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 10% | 1500000 | 1500000 | 10% | 1500000 | 1500000 | 80% | 12000000 | 12000000
| Pengadaan topi pengaman, sepatu kerja dan savety belt bagi pekerja |  |  | Ls | [14 empty] | 1 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 10% | 1200000 | 1200000 | 10% | 1200000 | 1200000 | 80% | 9600000 | 9600000
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | LAPORAN PROGRES, SHOP DRAWING dan AS BUILT DRAWING |  |  | ls | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 105000000 |  | 0 | 10500000 |  | 0 | 10500000 |  | 0 | 84000000
| Shop Drawing (Gambar Kerja) + Desain Arsitektur |  |  | Ls | [14 empty] | 1 | 61600000 |  |  |  | 61600000 | 10% | 6160000 | 6160000 | 10% | 6160000 | 6160000 | 80% | 49280000 | 49280000
| As-Built Drawing |  |  | Ls | [14 empty] | 1 | 30200000 |  |  |  | 30200000 | 10% | 3020000 | 3020000 | 10% | 3020000 | 3020000 | 80% | 24160000 | 24160000
| Pembuatan foto-foto atas kemajuan pekerjaan sebanyak 2 set dan diserahkan ke MK |  |  | Mg | [14 empty] | 48 | 200000 |  |  |  | 9600000 | 10% | 20000 | 960000 | 10% | 20000 | 960000 | 80% | 160000 | 7680000
| Pengajuan Invoice |  |  | Bln | [14 empty] | 12 | 300000 |  |  |  | 3600000 | 10% | 30000 | 360000 | 10% | 30000 | 360000 | 80% | 240000 | 2880000
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | KEBERSIHAN DAN PERAPIHAN |  |  | ls | [14 empty] | 1 | 80524163.8333 |  | 80524163.8333 |  | 80524163.8333 |  | 0 | 8052416.3833 |  | 0 | 8052416.3833 |  | 0 | 64419331.0667
|  | Pekerjaan Bongkaran dinding Pagar |  | m2 | [14 empty] | 240.8 | 53025 |  |  |  | 12768420 | 10% | 5302.5 | 1276842 | 10% | 5302.5 | 1276842 | 80% | 42420 | 10214736
|  | Pekerjaan Perbaikan Pagar Sementara (Seng) |  | m2 | [14 empty] | 208 | 78668.3333 |  |  |  | 16363013.3333 | 10% | 7866.8333 | 1636301.3333 | 10% | 7866.8333 | 1636301.3333 | 80% | 62934.6667 | 13090410.6667
|  | Pekerjaan Cleaning & Dewatering Basemant |  | m2 | [14 empty] | 613.8 | 38025 |  |  |  | 23339745 | 10% | 3802.5 | 2333974.5 | 10% | 3802.5 | 2333974.5 | 80% | 30420 | 18671796
|  | Pekerjaan Cleaning & Dewatering Lantai 1 |  | m2 | [14 empty] | 409.02 | 38025 |  |  |  | 15552985.5 | 10% | 3802.5 | 1555298.55 | 10% | 3802.5 | 1555298.55 | 80% | 30420 | 12442388.4
|  | Pembuangan Material Bekas Bongkaran |  | Ls | [14 empty] | 1 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 10% | 1250000 | 1250000 | 10% | 1250000 | 1250000 | 80% | 10000000 | 10000000
[26 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5 | KANTOR & GUDANG SEMENTARA utk KONTRAKTOR |  |  | ls | [14 empty] | 1 | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 |  | 0 | 2000000 |  | 0 | 2000000 |  | 0 | 16000000
| Pekerjaan Cleaning Area Bedeng & Gudang |  |  | m2 | [14 empty] | 54 | 65925.9259 |  |  |  | 3560000 | 10% | 6592.5926 | 356000 | 10% | 6592.5926 | 356000 | 80% | 52740.7407 | 2848000
| Pembuatan Bedeng |  |  | m2 | [14 empty] | 27 | 448148.1481 |  |  |  | 12100000 | 10% | 44814.8148 | 1210000 | 10% | 44814.8148 | 1210000 | 80% | 358518.5185 | 9680000
| Instalasi Listrik & Air Bersih Bedeng & Kantor |  |  | Ls | [14 empty] | 1 | 4340000 |  |  |  | 4340000 | 10% | 434000 | 434000 | 10% | 434000 | 434000 | 80% | 3472000 | 3472000
[29 empty] | 0 |  |  | 0
6 | PENJAGAAN DAN PENGAMANAN TERMASUK PAGAR PENGAMAN PROYEK |  |  | ls | [14 empty] | 0 | By Owner |  | #VALUE!
| Biaya Pengamanan Proyek (Koordinasi LSM, Aparat terdekat) | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Biaya pagar pengaman proyek | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | ASURANSI TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) |  |  | ls | [14 empty] | 0 | By Owner |  | #VALUE!
| Semua pekerja di lapangan harus diasuransikan dan Kontraktor wajib memberikan bukti | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| keikutsertaan tersebut kepada Pemberi Tugas. | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | AIR BERSIH |  |  | ls | [14 empty] | 0 | By Owner |  | #VALUE!
| Pengeboran air bersih (kedalaman 50 M) dan termasuk pompa sumur dalam (jet pump) | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9 | PENGADAAN TENAGA LISTRIK |  |  | ls | [14 empty] | 1 | 8000000 |  | 8000000 |  | 8000000 | 10% | 800000 | 800000 | 15% | 1200000 | 1200000 | 75% | 6000000 | 6000000 |  | VORSI
| Penentuan letak titik patok pengukuran di lapangan bersama-sama Pengawas Lapangan dan | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| harus dijaga dari kerusakan-kerusakan. Setiap titik patok yang tidak pada tempatnya hilang | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| harus dibuat lagi Pengukuran peil-peil pekerjaan akan diambil dari titik yang diteliti Kesalahan | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| yang timbul dalam pengambilan pengukuran menjadi perubahan letak atau hilangnya titik-titik | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| patok menjadi tanggung jawab pemborong. | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pengadaan harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pemberi Tugas atas setiap pembongkaran | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| yang dilakukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam dokumen pelelangan ini, | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| bertanggung jawab untuk merapikan kembali pada keadaan semula atas beban dan biaya pemborong. | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Termasuk juga dalam pekerjaan ini memberikan patok, garis, elevasi untuk pemborong lainnya. | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pengadaan saluran sementara untuk mencegah genangan air pada lokasi pekerjaan | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| termasuk apabila diperlukan pengadaan pompa air untuk mengeringkan lokasi yang | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| disebabkan oleh hujan, dewatering atau lain-lainnya, termasuk membuang ke saluran | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| luar yang tidak mengakibatkan banjir pada lingkungan sekitarnya. | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | PAPAN NAMA PROYEK |  |  | ls | [14 empty] | 1 | 1500000 |  | 1500000 |  | 1500000 | 10% | 150000 | 150000 | 15% | 225000 | 225000 | 75% | 1125000 | 1125000 |  | PT. TSI | PT. MBP
| Pemborong wajib menyediakan papan nama proyek untuk informasi proyek secara garis besar | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| (ukuran 120x240 cm) | [17 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
SUB TOTAL I | [22 empty] | SUB TOTAL I | 457024163.8333 | 10% |  | 45702416.3833 |  |  | 46177416.3833 |  |  | 365144331.0667 | 91879832.7667 | 36751933.1067 | 55127899.66
Note on C14: Kuja: Masuk Ke item Pekerjaan
Note on T20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Apakah langsung di Mob 25 orang ?
Note on U20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Biaya memungkinkan dibuat 500/roundtrip ?
Note on U21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Peralatan apa yang di mobilisasi? Apakah biaya segitu ?sudah untuk mobilisasi perlatan apa?
Note on U26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Harga bisa di press lagi di hppnya?
Note on U27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Harga di press lagi di hppnya
Note on U28: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Biaya ini bisa masuk, di ganti dengan nama administrasi kantor proyek
Note on U29: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Biaya ini bisa di jadikan satu di atas dengan nama administrasi kantor proyek

## rekap
REKAPITULASI
Proyek |  | : Pembangunan Rumah Tinggal di Pondok Indah Rumah Hunian
Lokasi Proyek |  | : Jl. Sekolah Duta 1 Blok 1 TC No.19
Paket Pekerjaan |  | : STRUKTUR - ARSITEKTUR - MEP
Kontraktor |  | : PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Pemberi Tugas |  | : Bapak Sasja & Ibu Febie
Catatan |  | : Perhitungan ini merujuk pada gambar
FOR TENDER tanggal 28 Oktober 2023
[5 empty] | PT. TSI |  | PT. MBP |  | VENDOR
No. | Uraian |  | Sub Total |  | Persentase | Sub Total | Persentase | Sub Total | Persentase | Sub Total
I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  | 457024163.8333 | 13.21% | 10% | 45702416.3833 | 10.1% | 46177416.3833 | 79.9% | 365144331.0667
II | PEKERJAAN INVESTIGASI DAN REPARASI BETON |  | 68255971.4286 | 1.973% | 10% | 6825597.1429 | 10% | 6825597.1429 | 80% | 54604777.1429
III | PEKERJAAN STRUKTUR |  | 282907017.6 | 8.179% | 10% | 28290701.76 | 10% | 28290701.76 | 80% | 226325614.08
IV | PEKERJAAN DINDING & FINISHING DINDING |  | 908714132.0436 | 26.27% | 10% | 90871413.2044 | 10% | 90871413.2044 | 80% | 726971305.6349
V | PEKERJAAN ATAP |  | 96118418.755 | 2.779% | 10% | 9611841.8755 | 10% | 9611841.8755 | 80% | 76894735.004
VI | PEKERJAAN FINISHING PLAFOND DAN CAT PLAFOND |  | 199581195.7088 | 5.77% | 10% | 19958119.5709 | 10% | 19958119.5709 | 80% | 159664956.567
VII | PEKERJAAN KOLAM RENANG |  | 294755484.187 | 8.522% | 10% | 29475548.4187 | 10% | 29475548.4187 | 80% | 235804387.3496
VIII | PEKERJAAN LANTAI BASEMAN |  | 201880142.937 | 5.836% | 10% | 20188014.2937 | 10% | 20188014.2937 | 80% | 161504114.3496
IX | PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & PLUMBING |  | 949713566.7825 | 27.46% | 10% | 94971356.6782 | 10% | 94971356.6782 | 80% | 759770853.426
Sub Total |  |  | 3458950093.2758 |  |  | 345895009.3276 |  | 346370009.3276 |  | 2766685074.6206 | 138334253.731 | 69167126.8655
PPn 11% |  |  | 380484510.2603 |  |  | 38048451.026 |  | 38100701.026 |  | 0
Total |  |  | 3839434603.5361 |  |  | 383943460.3536 |  | 384470710.3536 |  | 2766685074.6206
[6 empty] | 10% |  | 10.01% |  | 79.99%
[6 empty] | 3113055083.9482 |  | 3112580083.9482
Jakarta, 29 November 2023
PT TRIDJASA SIGMA INDONESIA
Hormat Kami
Hanri Marshall Djasa
Direktur