## Sheet1
Proyek |  |  | : | RENOVASI RUMAH
Lokasi |  |  | : | Jl. Kramat Sawah No. E335, Paseban, Jakarta Pusat
Date |  |  | : | 10 Oktober 2025
[5 empty] | BOBOT |  |  | DURASI |  | TIME SCHEDULE | [25 empty] | RE-SCHEDULE
NO | KOMPONEN PEKERJAAN |  |  |  | PEKERJAAN | MULAI | SELESAI | PEKERJAAN |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01
[8 empty] | HARI |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | time axis 2025-10-10 to 2026-08-14
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pasangan Bouwplank |  |  |  | 0.3631% | 2025-10-10 | 2025-10-24 | 14 | 2025-10-17: 0.1816%; 2025-10-24: 0.1816%
2 | Air Kerja & Listrik Kerja |  |  |  | 0.4869% | 2025-10-10 | 2026-04-10 | 182 | 2025-10-17: 0.01873%; 2025-10-24: 0.01873%; 2025-10-31: 0.01873%; 2025-11-07: 0.01873%; 2025-11-14: 0.01873%; 2025-11-21: 0.01873%; 2025-11-28: 0.01873%; 2025-12-05: 0.01873%; 2025-12-12: 0.01873%; 2025-12-19: 0.01873%; 2025-12-26: 0.01873%; 2026-01-02: 0.01873%; 2026-01-09: 0.01873%; 2026-01-16: 0.01873%; 2026-01-23: 0.01873%; 2026-01-30: 0.01873%; 2026-02-06: 0.01873%; 2026-02-13: 0.01873%; 2026-02-20: 0.01873%; 2026-02-27: 0.01873%; 2026-03-06: 0.01873%; 2026-03-13: 0.01873%; 2026-03-20: 0.01873%; 2026-03-27: 0.01873%; 2026-04-03: 0.01873%; 2026-04-10: 0.01873%
3 | Keamanan |  |  |  | 0.4869% | 2025-10-10 | 2026-04-10 | 182 | 2025-10-17: 0.01873%; 2025-10-24: 0.01873%; 2025-10-31: 0.01873%; 2025-11-07: 0.01873%; 2025-11-14: 0.01873%; 2025-11-21: 0.01873%; 2025-11-28: 0.01873%; 2025-12-05: 0.01873%; 2025-12-12: 0.01873%; 2025-12-19: 0.01873%; 2025-12-26: 0.01873%; 2026-01-02: 0.01873%; 2026-01-09: 0.01873%; 2026-01-16: 0.01873%; 2026-01-23: 0.01873%; 2026-01-30: 0.01873%; 2026-02-06: 0.01873%; 2026-02-13: 0.01873%; 2026-02-20: 0.01873%; 2026-02-27: 0.01873%; 2026-03-06: 0.01873%; 2026-03-13: 0.01873%; 2026-03-20: 0.01873%; 2026-03-27: 0.01873%; 2026-04-03: 0.01873%; 2026-04-10: 0.01873%
4 | Mobilisasi dan Demobilisasi |  |  |  | 0.7023% | 2025-10-10 | 2026-04-10 | 2 | 2025-10-17: 0.3511%; 2026-04-10: 0.3511%
5 | Pembersihan |  |  |  | 0.4869% | 2025-10-10 | 2026-04-10 | 26 | 2025-10-17: 0.01873%; 2025-10-24: 0.01873%; 2025-10-31: 0.01873%; 2025-11-07: 0.01873%; 2025-11-14: 0.01873%; 2025-11-21: 0.01873%; 2025-11-28: 0.01873%; 2025-12-05: 0.01873%; 2025-12-12: 0.01873%; 2025-12-19: 0.01873%; 2025-12-26: 0.01873%; 2026-01-02: 0.01873%; 2026-01-09: 0.01873%; 2026-01-16: 0.01873%; 2026-01-23: 0.01873%; 2026-01-30: 0.01873%; 2026-02-06: 0.01873%; 2026-02-13: 0.01873%; 2026-02-20: 0.01873%; 2026-02-27: 0.01873%; 2026-03-06: 0.01873%; 2026-03-13: 0.01873%; 2026-03-20: 0.01873%; 2026-03-27: 0.01873%; 2026-04-03: 0.01873%; 2026-04-10: 0.01873%
II | PEKERJAAN FONDASI
1 | Galian Tanah |  |  |  | 1.271% | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 21 | 2025-10-17: 0.4236%; 2025-10-24: 0.4236%; 2025-10-31: 0.4236%
2 | Pemadatan Tanah |  |  |  | 0.5931% | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 14 | 2025-10-31: 0.2965%; 2025-11-07: 0.2965%
3 | Sloof/Tie Beam 30cm x 40cm |  |  |  | 4.722% | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 28 | 2025-10-17: 0.45%; 2025-10-24: 0.45%; 2025-10-31: 1.911%; 2025-11-07: 1.911%
4 | Kolom Pedestal 35cm x 20cm TINGGI 175CM |  |  |  | 2.031% | 2025-10-10 | 2025-11-14 | 35 | 2025-10-17: 0.2%; 2025-10-24: 0.2%; 2025-10-31: 0.4%; 2025-11-07: 1.171%; 2025-11-14: 0.06%
5 | Pondasi Tapak 17 Titik |  |  |  | 2.208% | 2025-10-10 | 2025-11-07 | 28 | 2025-10-17: 0.37%; 2025-10-24: 0.37%; 2025-10-31: 0.37%; 2025-11-07: 1.098%
III | PEKERJAAN STRUKTUR
A | LANTAI 1
1 | Kolom 20 CM X 35 CM tinggi 350 cm |  |  |  | 2.97% | 2025-10-24 | 2025-12-05 | 42 | 2025-10-31: 0.21%; 2025-11-07: 0.21%; 2025-11-14: 0.21%; 2025-11-21: 0.21%; 2025-11-28: 1.065%; 2025-12-05: 1.065%
2 | Plat Lantai 1 |  |  |  | 6.808% | 2025-10-24 | 2025-12-19 | 56 | 2025-10-31: 0.39%; 2025-11-07: 0.39%; 2025-11-14: 1.71%; 2025-11-21: 4.318%
3 | Pekerjaan balok
| 3.1 | BL 1 20cm x 30cm |  |  | 1.631% | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 14 | 2025-11-14: 0.46%; 2025-11-21: 1.171%
| 3.2 | BL 2 25 cm x 40 cm |  |  | 0.271% | 2025-11-07 | 2025-11-21 | 14 | 2025-11-14: 0.06%; 2025-11-21: 0.211%
| 3.3 | Balok Kongliong / Latei Diatas Kusen |  |  | 0.2964% | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 21 | 2025-11-21: 0.09879%; 2025-11-28: 0.09879%; 2025-12-05: 0.09879%
B | LANTAI 2
1 | Pekerjan Kolom |  |  |  | 6.808% | 2025-12-19 | 2026-01-23 | 35 | 2025-12-26: 0.53%; 2026-01-02: 0.53%; 2026-01-09: 1.916%; 2026-01-16: 1.916%; 2026-01-23: 1.916%
2 | Pekerjaan balok
| 2.1 | BL 1 20cm x 30cm |  |  | 2.354% | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 28 | 2025-12-19: 0.32%; 2025-12-26: 0.32%; 2026-01-02: 0.32%; 2026-01-09: 1.394%
| 2.2 | BL 2 25 cm x 40 cm |  |  | 0.8131% | 2025-12-12 | 2026-01-09 | 28 | 2025-12-19: 0.09%; 2025-12-26: 0.09%; 2026-01-02: 0.09%; 2026-01-09: 0.5431%
| 2.3 | Balok Kongliong / Latei Diatas Kusen |  |  | 0.4594% | 2026-01-09 | 2026-02-06 | 28 | 2026-01-16: 0.1148%; 2026-01-23: 0.1148%; 2026-01-30: 0.1148%; 2026-02-06: 0.1148%
3 | Plat Lantai 2 |  |  |  | 6.808% | 2025-12-05 | 2026-01-09 | 35 | 2025-12-12: 0.31%; 2025-12-19: 0.31%; 2025-12-26: 0.31%; 2026-01-02: 2.939%; 2026-01-09: 2.939%
C | LANTAI 3
1 | Kolom 10cm x 25 cm tinggi 300cm 7 Titik |  |  |  | 0.5734% | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 21 | 2026-01-30: 0.15%; 2026-02-06: 0.15%; 2026-02-13: 0.2734%
2 | Pekerjaan balok BL 2 10CM X 25 CM |  |  |  | 1.452% | 2026-01-16 | 2026-02-06 | 21 | 2026-01-23: 0.4%; 2026-01-30: 0.4%; 2026-02-06: 0.6517%
IV | PEKERJAAN DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pasangan Bata Ringan |  |  |  | 0.6182% | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 21 | 2025-11-21: 0.2061%; 2025-11-28: 0.2061%; 2025-12-05: 0.2061%
2 | Pekerjaan Glass block |  |  |  | 2.096% | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-13: 2.096%
B | LANTAI 2
1 | Pasangan Bata Ringan |  |  |  | 1.481% | 2026-01-02 | 2026-01-23 | 21 | 2026-01-09: 0.3702%; 2026-01-16: 0.3702%; 2026-01-23: 0.3702%; 2026-01-30: 0.3702%
2 | Pek. Frame hollow 50x50mm fin black metal |  |  |  | 0.5718% | 2026-01-02 | 2026-01-23 | 21 | 2026-01-09: 0.143%; 2026-01-16: 0.143%; 2026-01-23: 0.143%; 2026-01-30: 0.143%
C | LANTAI 3
1 | Pasangan Bata Ringan |  |  |  | 1.545% | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 21 | 2026-01-30: 0.5149%; 2026-02-06: 0.5149%; 2026-02-13: 0.5149%
2 | Pekerjaan Pasangan roster |  |  |  | 0.26% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 14 | 2026-07-24: 0.13%; 2026-07-31: 0.13%
V | PEKERJAAN FINISHING DINDING
A | LANTAI 1
1 | Pek. Plesteran 1PC: 5PS + Acian |  |  |  | 2.97% | 2026-03-13 | 2026-03-27 | 14 | 2026-03-20: 1.485%; 2026-03-27: 1.485%
2 | Pas. Keramik Dinding Lantai 1 |  |  |  | 1.089% | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 14 | 2026-07-03: 0.5443%; 2026-07-10: 0.5443%
3 | Opening Kusen PC |  |  |  | 0.1371% | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 7 | 2026-03-27: 0.1371%
4 | Tali Air |  |  |  | 0.1633% | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 14 | 2026-07-17: 0.08164%; 2026-07-24: 0.08164%
B | LANTAI 2
1 | Pek. Plesteran 1PC: 5PS + Acian |  |  |  | 3.735% | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 14 | 2026-03-06: 1.867%; 2026-03-13: 1.867%
2 | Pasangan Keramik Dinding (KM / WC) |  |  |  | 0.5806% | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 21 | 2026-06-19: 0.1935%; 2026-06-26: 0.1935%; 2026-07-03: 0.1935%
3 | Opening Kusen PC |  |  |  | 0.2399% | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 7 | 2026-03-13: 0.2399%
4 | Tali Air |  |  |  | 0.2963% | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 14 | 2026-07-17: 0.1482%; 2026-07-24: 0.1482%
C | LANTAI 3
1 | Pek. Plesteran 1PC: 5PS + Acian |  |  |  | 2.519% | 2026-01-30 | 2026-02-13 | 14 | 2026-02-06: 1.26%; 2026-02-13: 1.26%
2 | Pasangan Keramik Dinding (KM / WC) |  |  |  | 0.3629% | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 21 | 2026-06-19: 0.121%; 2026-06-26: 0.121%; 2026-07-03: 0.121%
3 | Opening Kusen PC |  |  |  | 0.1371% | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 7 | 2026-02-20: 0.1371%
4 | Tali Air |  |  |  | 0.0635% | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 7 | 2026-02-20: 0.0635%
VI | PEKERJAAN ATAP
1 | Rangka Atap Baja Ringan |  |  |  | 0.2922% | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 7 | 2026-04-17: 0.09738%; 2026-04-24: 0.09738%; 2026-05-01: 0.09738%
2 | Waterproofing Dak & Canopy Beton |  |  |  | 0.1519% | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 7 | 2026-05-08: 0.1519%
3 | Screed |  |  |  | 0.7117% | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 7 | 2026-05-08: 0.7117%
4 | Penutup Atap |  |  |  | 0.298% | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 7 | 2026-04-17: 0.09933%; 2026-04-24: 0.09933%; 2026-05-01: 0.09933%
5 | Flashing Datar & Miring Alderon |  |  |  | 0.08414% | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 7 | 2026-05-08: 0.08414%
6 | raiiling |  |  |  | 0.951% | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 14 | 2026-07-10: 0.4755%; 2026-07-17: 0.4755%
7 | Zincromate |  |  |  | 0.02761% | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 14 | 2026-07-10: 0.0138%; 2026-07-17: 0.0138%
8 | Cat Besi |  |  |  | 0.02761% | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 14 | 2026-07-10: 0.0138%; 2026-07-17: 0.0138%
VII | PEKERJAAN PLAFOND
1 | Pekerjaan Plafond Lantai 1 |  |  |  | 1.52% | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 7 | 2026-05-15: 0.76%; 2026-05-22: 0.76%
2 | Pekerjaan Plafond Lantai 2 |  |  |  | 1.598% | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 7 | 2026-05-29: 0.799%; 2026-06-05: 0.799%
3 | Pekerjaan Plafond Lantai 3 |  |  |  | 0.2822% | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 7 | 2026-06-12: 0.2822%
4 | Pekerjaan Plafond K. Mandi (Lt.1~Lt.3) |  |  |  | 0.2342% | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 21 | 2026-05-15: 0.04684%; 2026-05-22: 0.04684%; 2026-05-29: 0.04684%; 2026-06-05: 0.04684%; 2026-06-12: 0.04684%
5 | Pekerjaan Shadow Line |  |  |  | 0.1548% | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 21 | 2026-06-12: 0.1548%
VIII | PEKERJAAN FINISHING LANTAI
1 | Pekerjaan Finishing Lantai 1 |  |  |  | 3.293% | 2026-07-03 | 2026-07-24 | 21 | 2026-07-10: 1.098%; 2026-07-17: 1.098%; 2026-07-24: 1.098%
2 | Pekerjaan Finishing Lantai 2 |  |  |  | 3.528% | 2026-06-12 | 2026-07-03 | 21 | 2026-06-19: 1.176%; 2026-06-26: 1.176%; 2026-07-03: 1.176%
3 | Pekerjaan Finishing Lantai 3 |  |  |  | 1.645% | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 21 | 2026-05-29: 0.5483%; 2026-06-05: 0.5483%; 2026-06-12: 0.5483%
4 | Peekrjaan Carport |  |  |  | 0.6914% | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 14 | 2026-07-17: 0.3457%; 2026-07-24: 0.3457%
5 | Pekerjaan Waterproofing K. Mandi |  |  |  | 0.1199% | 2026-05-29 | 2026-07-10 | 42 | 2026-05-29: 0.01713%; 2026-06-05: 0.01713%; 2026-06-12: 0.01713%; 2026-06-19: 0.01713%; 2026-06-26: 0.01713%; 2026-07-03: 0.01713%; 2026-07-10: 0.01713%
6 | Pekerjaan Waterproofing Lt.3 |  |  |  | 0.9837% | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 21 | 2026-05-29: 0.3279%; 2026-06-05: 0.3279%; 2026-06-12: 0.3279%
IX | PEKERJAAN KUSEN, JENDELA & PINTU
1 | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Kayu Lt.1 |  |  |  | 1.201% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 14 | 2026-07-24: 0.6005%; 2026-07-31: 0.6005%
2 | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Kayu Lt.2 |  |  |  | 2.102% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 14 | 2026-07-24: 1.051%; 2026-07-31: 1.051%
3 | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela Kayu Lt.3 |  |  |  | 1.201% | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 14 | 2026-07-24: 0.6005%; 2026-07-31: 0.6005%
X | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Pek. Cat Dinding Dalam |  |  |  | 4.199% | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 21 | 2026-07-24: 1.4%; 2026-07-31: 1.4%; 2026-08-07: 1.4%
2 | Pek. Cat Dinding Luar |  |  |  | 1.587% | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 21 | 2026-07-24: 0.529%; 2026-07-31: 0.529%; 2026-08-07: 0.529%
3 | Pek. Cat Plafond Gypsum + List |  |  |  | 1.202% | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 21 | 2026-07-24: 0.4008%; 2026-07-31: 0.4008%; 2026-08-07: 0.4008%
4 | Pek. Cat Plafond Gypsum WR + List |  |  |  | 0.08111% | 2026-07-17 | 2026-08-07 | 21 | 2026-07-24: 0.02704%; 2026-07-31: 0.02704%; 2026-08-07: 0.02704%
5 | Finishing cat dinding parapet |  |  |  | 0.292% | 2026-08-07 | 2026-08-14 | 7 | 2026-08-14: 0.292%
XI | PEKERJAAN MEP
1 | Pekerjaan Instalasi Air |  |  |  | 2.8% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2025-11-21: 0.03%; 2025-11-28: 0.03%; 2025-12-05: 0.2491%; 2025-12-12: 0.2491%; 2025-12-19: 0.2491%; 2025-12-26: 0.2491%; 2026-01-02: 0.2491%; 2026-01-09: 0.2491%; 2026-01-16: 0.2491%; 2026-01-23: 0.2491%; 2026-01-30: 0.2491%; 2026-02-06: 0.2491%; 2026-02-13: 0.2491%
2 | Pek. Instalasi Kabel Titik Lampu |  |  |  | 0.7864% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.1966%; 2026-06-19: 0.1966%; 2026-06-26: 0.1966%; 2026-07-03: 0.1966%
3 | Pek. Instalasi Kabel Stop Kontak |  |  |  | 0.2759% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.06898%; 2026-06-19: 0.06898%; 2026-06-26: 0.06898%; 2026-07-03: 0.06898%
4 | Pek. Instalasi Kabel Toevoer Tipe 1 |  |  |  | 0.01802% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.004504%; 2026-06-19: 0.004504%; 2026-06-26: 0.004504%; 2026-07-03: 0.004504%
5 | Fitting Titik Lampu Standard |  |  |  | 0.1996% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.04991%; 2026-06-19: 0.04991%; 2026-06-26: 0.04991%; 2026-07-03: 0.04991%
6 | Fitting Titik Lampu Downlight Outbow |  |  |  | 0.1558% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.03895%; 2026-06-19: 0.03895%; 2026-06-26: 0.03895%; 2026-07-03: 0.03895%
7 | Pek. Instalasi Saklar Singgel & Double |  |  |  | 0.1217% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.03043%; 2026-06-19: 0.03043%; 2026-06-26: 0.03043%; 2026-07-03: 0.03043%
8 | Pek. Instalasi Stop Kontak |  |  |  | 0.08115% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.02029%; 2026-06-19: 0.02029%; 2026-06-26: 0.02029%; 2026-07-03: 0.02029%
9 | Pek. Instalasi Box MCB |  |  |  | 0.5843% | 2026-06-05 | 2026-07-03 | 28 | 2026-06-12: 0.1461%; 2026-06-19: 0.1461%; 2026-06-26: 0.1461%; 2026-07-03: 0.1461%
XII | PEKERJAAN SANITAR
1 | Instalasi Closet Monoblock |  |  |  | 0.1136% | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 2026-05-22: 0.03787%; 2026-05-29: 0.03787%; 2026-06-05: 0.03787%
2 | Instalasi Jet Washer |  |  |  | 0.01623% | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 2026-05-22: 0.00541%; 2026-05-29: 0.00541%; 2026-06-05: 0.00541%
3 | Instalasi Floor Drain |  |  |  | 0.01623% | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 2026-05-22: 0.00541%; 2026-05-29: 0.00541%; 2026-06-05: 0.00541%
4 | Instalasi Roof Drain |  |  |  | 0.02435% | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 2026-05-22: 0.008115%; 2026-05-29: 0.008115%; 2026-06-05: 0.008115%
5 | Instalasi Kran Dinding |  |  |  | 0.01623% | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 2026-05-22: 0.00541%; 2026-05-29: 0.00541%; 2026-06-05: 0.00541%
6 | Instalasi Kitchen Sink |  |  |  | 0.01948% | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 2026-05-22: 0.006492%; 2026-05-29: 0.006492%; 2026-06-05: 0.006492%
7 | Instalasi Kran Kitchen Sink |  |  |  | 0.004058% | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 14 | 2026-05-22: 0.001353%; 2026-05-29: 0.001353%; 2026-06-05: 0.001353%
XIII | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Pembongkaran dan Bobokan |  |  |  | 2.845% | 2025-10-10 | 2026-04-10 | 182 | 2025-10-17: 0.2979%; 2025-10-24: 0.2979%; 2025-10-31: 0.2979%; 2025-11-07: 0.2979%; 2025-11-14: 0.2979%; 2025-11-21: 0.2979%; 2025-11-28: 0.2979%; 2025-12-05: 0.04%; 2025-12-12: 0.04%; 2025-12-19: 0.04%; 2025-12-26: 0.04%; 2026-01-02: 0.04%; 2026-01-09: 0.04%; 2026-01-16: 0.04%; 2026-01-23: 0.04%; 2026-01-30: 0.04%; 2026-02-06: 0.04%; 2026-02-13: 0.04%; 2026-02-20: 0.04%; 2026-02-27: 0.04%; 2026-03-06: 0.04%; 2026-03-13: 0.04%; 2026-03-20: 0.04%; 2026-03-27: 0.04%; 2026-04-03: 0.04%; 2026-04-10: 0.04%
VIII | TOTAL KESELURUHAN |  |  |  | 100%
[8 empty] | TIMELINE (RENCANA) | 2025-10-17: 2.33%; 2025-10-24: 1.979%; 2025-10-31: 4.355%; 2025-11-07: 5.431%; 2025-11-14: 2.854%; 2025-11-21: 6.6%; 2025-11-28: 1.754%; 2025-12-05: 1.715%; 2025-12-12: 0.6553%; 2025-12-19: 1.185%; 2025-12-26: 1.715%; 2026-01-02: 4.345%; 2026-01-09: 7.771%; 2026-01-16: 3.01%; 2026-01-23: 3.41%; 2026-01-30: 2.158%; 2026-02-06: 3.156%; 2026-02-13: 5.116%; 2026-02-20: 3.553%; 2026-02-27: 0.5081%; 2026-03-06: 4.592%; 2026-03-13: 13.12%; 2026-03-20: 9.975%; 2026-03-27: 5.21%; 2026-04-03: 3.054%; 2026-04-10: 0.4473%
[8 empty] | KUMULATIF PROGRES (RENCANA) | 0% | 2.33% | 4.31% | 8.665% | 14.1% | 16.95% | 23.55% | 25.3% | 27.02% | 27.67% | 28.86% | 30.58% | 34.92% | 42.69% | 45.7% | 49.11% | 51.27% | 54.42% | 59.54% | 63.09% | 63.6% | 68.19% | 81.31% | 91.29% | 96.5% | 99.55% | 100%
[8 empty] | TIMELINE (RE-SCHEDULE) | 0% | 2.33% | 1.979% | 4.355% | 5.431% | 2.854% | 6.6% | 1.754% | 1.715% | 0.6553% | 1.065% | 1.595% | 4.225% | 7.651% | 2.89% | 3.29% | 2.038% | 3.036% | 2.393% | 0.2968% | 0.09618% | 1.964% | 4.3% | 1.581% | 1.718% | 0.09618% | 0.4473% | 0.1967% | 0.1967% | 0.1967% | 0.9477% | 0.8068% | 0.8769% | 1.809% | 1.809% | 1.933% | 2.063% | 2.063% | 2.608% | 2.162% | 2.176% | 6.411% | 4.738% | 2.356% | 0.292%
KETERANGAN : | [7 empty] | KUMULATIF PROGRES (RE-SCHEDULE) | 0% | 2.33% | 4.31% | 8.665% | 14.1% | 16.95% | 23.55% | 25.3% | 27.02% | 27.67% | 28.74% | 30.34% | 34.56% | 42.21% | 45.1% | 48.39% | 50.43% | 53.46% | 55.86% | 56.15% | 56.25% | 58.21% | 62.51% | 64.1% | 65.81% | 65.91% | 66.36% | 66.55% | 66.75% | 66.95% | 67.89% | 68.7% | 69.58% | 71.39% | 73.2% | 75.13% | 77.19% | 79.26% | 81.86% | 84.03% | 86.2% | 92.61% | 97.35% | 99.71% | 100%
|  | : Item yang mengalami kemunduran | [5 empty] | PROGRES (AKTUAL) | 0% | 2.33% | 1.979% | 5.355% | 6.431% | 3.854% | 7.6% | 2.754% | 2.715% | 1.655% | 2.185% | 2.715% | 3.345% | 6.771% | 1.41% | 0.25% | 0.25% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675% | 0.675%
[8 empty] | KUMULATIF PROGRES (AKTUAL) | 0% | 2.33% | 4.31% | 9.665% | 16.1% | 19.95% | 27.55% | 30.3% | 33.02% | 34.67% | 36.86% | 39.58% | 42.92% | 49.69% | 51.1% | 51.35% | 51.6% | 52.28% | 52.95% | 53.63% | 54.3% | 54.98% | 55.65% | 56.33% | 57% | 57.68% | 58.35% | 59.03% | 59.7%
8.099%
0.675%